广西壮族自治区中央水库移民扶持基金

绩效管理实施细则（暂行）

（征求意见稿）

第一条  为规范中央水库移民扶持基金绩效管理，进一步提高资金使用效益，根据《财政部、水利部、国家发展改革委关于〈印发中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法〉的通知》（财农〔2018〕174号）等制度规定，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称中央水库移民扶持基金，是指中央财政下达我区的大中型水库移民后期扶持基金（含一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金）、跨省际大中型水库库区基金。

第三条  中央水库移民扶持基金绩效管理，是指县级以上财政部门和水库移民工作管理机构对中央水库移民扶持基金开展的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、评价结果运用等全过程绩效管理工作。其中：绩效目标分为整体绩效目标和区域绩效目标。

中央水库移民扶持基金绩效管理工作按照分级负责、权责统一、公平公正、程序规范的原则进行。

列入自治区部门预算的中央水库移民扶持基金按照自治区部门预算绩效管理有关规定执行。

第四条  全区各级财政部门、水库移民工作管理机构等按照各自职责，做好中央水库移民扶持基金绩效管理工作。

（一）自治区财政厅。负责全区绩效管理的总体工作。对全区绩效目标设定和分解下达以及汇总后的全区绩效目标进行复核；组织开展全区绩效评价和绩效目标执行监控；复核绩效自评和绩效评价结果；确定全区绩效评价结果运用方式，督促对绩效评价中发现的问题及时整改。

（二）自治区发展改革委。负责绩效管理的总体组织和指导工作。参与全区域绩效目标审核和绩效评价工作；参与确定绩效评价结果运用方式。

（三）自治区水库和扶贫易地安置中心。负责全区绩效管理组织实施的具体工作。设定、分解下达全区绩效目标，审核汇总全区绩效目标；开展全区绩效目标执行监控、绩效自评和绩效评价，提出全区绩效评价结果运用建议，及时组织整改绩效评价中发现的问题；确定项目资金分配方案并按程序报请自治区财政厅下达预算，对资金使用进行监督检查，组织开展预算绩效管理工作，指导全区各市加强项目资金管理工作；编制项目资金相关规划或实施方案、组织项目实施、项目管理和监督等工作。

（四）市、县（市、区）财政部门。负责本地区绩效管理总体工作。对本地区绩效目标设定和分解下达以及汇总后的本地区绩效目标进行复核；组织开展本地区绩效评价和绩效目标执行监控；复核绩效自评和绩效评价结果；确定本地区绩效评价结果运用方式，督促对绩效评价中发现的问题及时整改。

（五）市、县（市、区）水库移民工作管理机构。负责本地区绩效管理具体工作。设定、分解下达本地区绩效目标，审核汇总本地区绩效目标；开展本地区绩效目标执行监控、绩效自评和绩效评价，提出本地区绩效评价结果运用建议，及时组织整改绩效评价中发现的问题；管理项目资金，建立健全资金和项目管理制度，做好资金使用管理，实行专人管理，专账核算，专款专用，监督检查和绩效评价。

第五条  中央水库移民扶持基金应当按要求设定绩效目标。绩效目标应当清晰反映中央水库移民扶持基金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标细化、量化，以定量指标为主、定性指标为辅。

市、县（市、区）水库移民工作管理机构根据所分配的水库移民资金额度编制本级绩效目标，经本级财政部门复核并征求发展改革部门意见之后，在规定时间内报送自治区水库和扶贫易地安置中心。自治区水库和扶贫易地安置中心汇总审核市、县（市、区）绩效目标制定全区绩效目标，经自治区财政厅会同自治区发展改革委复核后，及时上报财政部和水利部，同时抄送财政部广西监管局。全区绩效目标经财政部批复后，由自治区水库和扶贫易地安置中心及时分解下达各市、县（市、区）执行。

第六条  市县（区）水库移民工作管理机构、财政部门应当按照分解、备案的绩效目标组织预算执行。绩效目标确定后，一般不予调整和变更。因特殊情况确需调整区域绩效目标的，由市县（区）财政部门、水库移民工作管理机构按《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）有关规定执行。无充足理由调整本地区绩效目标的，自治区财政厅、水库和扶贫易地安置中心不予认定。

第七条  预算执行中，各设区市财政部门、水库移民工作管理机构对县（市、区）绩效目标预期实现程度和资金运行状况开展绩效目标执行监控，及时发现并纠正存在的问题，推动绩效目标如期实现。自治区财政厅、水库和扶贫易地安置中心根据工作需要，开展绩效目标执行监控工作。

第八条  自治区水库和扶贫易地安置中心组织有关市、县（市、区）水库移民工作管理机构对照绩效目标开展绩效自评。设区市对县（市、区）自评报告进行初审后汇总上报自治区水库和扶贫易地安置中心，自治区水库和扶贫易地安置中心负责汇总形成全区绩效自评报告，由自治区财政厅会同自治区发展改革委员审核后在规定时间内将全区绩效自评报告报送财政部、水利部，抄送财政部广西监管局。

市、县（市、区）水库移民工作管理机构和财政部门对本级自评结果和绩效评价材料的真实性负责。市、县（市、区）的自评材料需经当地政府分管领导签字盖章后及时报送自治区水库和扶贫易地安置中心、财政厅，留存备查。

第九条  绩效自评报告主要包括：

（一）项目安排和资金使用基本情况；

（二）绩效管理工作开展情况；

（三）绩效目标的实现程度及效果；

（四）存在问题及原因分析；

（五）评价结论；

（六）相关建议和意见，其他需要说明的问题。

第十条  绩效评价依据主要包括：

（一）国家和自治区相关法律、法规和规章制度；水库移民后期扶持配套政策和管理制度；相关行业标准及技术规范等；

（二）已备案的绩效目标；

（三）水库移民后期扶持相关规划、实施方案，项目前期工作文件，项目建设管理有关资料和数据等；

（四）年度预算下达文件、有关财务会计资料及年度决算报告；

（五）截至评价时，已形成的验收、审计、决算、监测评估、统计、监督检查、工作总结等报告；

（六）反映工作情况和项目组织实施情况的正式文件、会议纪要等;

（七）其他相关资料。

第十一条  绩效评价原则上以年度为周期开展，根据工作需要，可开展一定实施期的绩效评价。自治区财政厅、水库和扶贫易地安置中心组织开展全区绩效评价工作。各市、县（市、区）财政部门、水库移民工作管理机构要积极配合开展全区绩效评价工作。绩效评价工作可委托第三方机构参与实施。根据《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》等相关规定，按照从严从紧的原则列支相关绩效评价费用。

第十二条  绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。评分实行百分制，满分为100分。根据得分情况将评价结果划分为四个等级：考核得分90分（含）以上为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

第十三条  绩效评价结果以适当形式通报各市、县（市、区）财政部门、水库移民工作管理机构，同时抄送财政部广西监管局。绩效评价结果作为全区中央水库移民扶持基金的重要分配因素，与资金分配结果挂钩，并作为改进管理、完善政策的重要依据。

第十四条  各级财政部门、水库移民工作管理机构及其工作人员在中央水库移民扶持基金绩效管理过程中存在严重弄虚作假及其他违规违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规追究相应责任。

第十五条  本实施细则由自治区财政厅会同自治区发展改革委解释。市、县（市、区）财政部门可会同水库移民工作管理机构结合本地区实际制定具体管理办法或实施细则，抄报自治区财政厅、自治区发展改革委、自治区水库和扶贫易地安置中心。

第十六条  本实施细则自印发之日起施行。