## Sheet1
附件4
2021年第四批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至申报前前期工作进展情况 | 2021年底前期工作进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 124 |  |  |  |  | 13849206
| 自治区交通运输厅 | 1 |  |  |  |  | 31958
1 | 广西北部湾投资集团有限公司S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K60+310～终点） | 2101-450300-04-01-365982 | 其他交通设施 | 路线全长18公里，二级公路设计标准，路基宽度8.5米。 | 兴安县 | 2022-2024年 | 31958 | 工可报告已通过评估。 | 完成用地报批等前期工作。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
| 自治区中医药局 | 1 |  |  |  |  | 58000
1 | 广西骨伤医院经开区医院工程项目 | 2018-450112-83-01-008484 | 卫生事业 | 总建筑面积约6.7万平方米，建设门诊医技综合楼、病房楼、行政管理楼等设施。 | 南宁经开区 | 2022-2025年 | 58000 | 已完成建议书、土地划拨批复。 | 完成用地手续等前期工作。 | 广西骨伤医院 | 自治区中医药局
| 南宁市人民政府 | 16 |  |  |  |  | 1971559.7
1 | 广西大唐桂冠新能源有限公司宾阳马王风电场三期工程 | 2020-450000-44-02-023908 | 新能源 | 总装机容量100兆瓦，安装14台单机容量为5兆瓦和8台装机容量3.85兆瓦的风力发电机组，新建一座220千伏送出线路接入智诚站。 | 宾阳县 | 2022-2023年 | 79510 | 已完成核准批复，取得用地预审与选址意见书，接入系统方案已上报广西电网公司审查。 | 完成监理、施工、主要设备招标，完成征林征地工作。 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 南宁市人民政府
2 | 南宁吉昇新能源有限公司邕宁吉电百济新平农光互补发电项目 | 2104-450000-04-01-759227 | 新能源 | 建设300兆瓦农光互补光伏电站，项目分两期建设，一期、二期分别建设150兆瓦。 | 邕宁区 | 2022-2023年 | 130000 | 已完成备案，取得选址意见，一期、二期分别取得自治区2021年保障性并网、市场化并网集中式光伏发电项目指标。 | 开展项目土地流转、永久用地指标申报等前期工作。 | 南宁吉昇新能源有限公司 | 南宁市人民政府
3 | 广西南宁昇氟建设投资有限公司20亿瓦时锂电池项目 | 2106-450103-04-01-722747 | 新能源 | 拟建设厂房面积32万平方米，建设年产20亿瓦时锂离子电池生产线。 | 青秀区 | 2022-2025年 | 1016090 | 已完成备案，取得建设用地规划许可证。 | 开展环评、施工许可等各项审批。 | 广西南宁昇氟建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
4 | 南宁市第一人民医院肿瘤大楼项目 | 2020-450100-84-01-062604 | 卫生事业 | 总建筑面积3.9万平方米，共设床位450张。 | 青秀区 | 2022-2025年 | 25605 | 已完成可研批复。 | 完成初步设计及评审工作。 | 南宁市第一人民医院 | 南宁市人民政府
5 | 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司江南产业园项目 | 2109-450105-04-05-687766 | 生物医药 | 总建筑面积约9万平方米，建设标准厂房、宿舍与食堂等配套设施，主要引进电子信息、医疗器械上下游企业入驻。 | 江南区 | 2022-2024年 | 56541.59 | 已完成备案、土地摘牌。 | 完成用地规划许可证办理、水土保持方案编制。 | 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司 | 南宁市人民政府
6 | 南宁杉杉奥特莱斯商业广场有限公司南宁奥特莱斯购物广场 | 2107-450105-04-01-483895 | 商贸流通 | 总建筑面积15.6万平方米，建设12栋3层购物综合体，打造集旅游购物综合体。 | 江南区 | 2022-2026年 | 200000 | 已完成备案，取得建设用地规划许可证。 | 开展施工许可审批等前期工作。 | 南宁杉杉奥特莱斯商业广场有限公司 | 南宁市人民政府
7 | 南宁国际铁路港投资发展有限公司南宁国际铁路港城市配送区城市配送仓库 | 2109-450100-04-01-214354 | 商贸流通 | 总建筑面积5万平方米，建设200×60米仓库4座，南侧预留贯通式货物线1条、走行线1条。 | 南宁市 | 2022-2023年 | 16431.54 | 已完成备案，与云桂铁路广西公司签订委托协议书。 | 制定合作开发方案。 | 南宁国际铁路港投资发展有限公司 | 南宁市人民政府
8 | 南宁市灌区管理中心五化灌区续建配套与现代化改造工程 | 2106-450000-04-01-265535 | 其他水利 | 总干渠0+000-149.232段改造、六卡结瓜塘和塘昶结瓜塘整治，总干渠土方清理，完成总干668座附属建筑物维修改造，量水堰223座，新建总干渠渠顶混凝土道路。 | 南宁市 | 2022-2025年 | 45995.69 | 已完成可研批复、用地预审批复。 | 开展初步设计、环评、石油管路穿越工作。 | 南宁市灌区管理中心 | 南宁市人民政府
9 | 隆安县和泰港口服务有限公司南宁港隆安港区宝塔作业区码头工程 | 2103-450100-04-01-166724 | 其他市政基础设施 | 新建7个1000吨级散货泊位，其中进口泊位2个、出口泊位5个，设计年通过能力为367万吨。 | 隆安县 | 2022-2023年 | 41000 | 已完成备案、社稳批复，取得土地出让合同。 | 完成初步设计等前期工作。 | 隆安县和泰港口服务有限公司 | 南宁市人民政府
10 | 马山县苏博工业园区农民工创业园创业基地建设项目（一期） | 2108-450124-04-01-294406 | 其他服务业 | 总建筑面积7万平方米，建设6栋标准厂房、产业服务中心、1号宿舍楼、食堂、设备用房等配套设施。 | 马山县 | 2022-2023年 | 16853 | 已完成初设批复、环评批复，取得国有土地使用证。 | 办理项目施工手续。 | 马山县苏博工业园区管理委员会 | 南宁市人民政府
11 | 南宁市富申建设投资有限责任公司蓉茉大道（龙岗大桥-柳南高速）扩建工程 | 2020-450100-48-01-057303 | 道路及桥梁 | 道路长2600米，路宽50米，扩建为双向6车道。 | 青秀区 | 2022-2023年 | 24176.58 | 已完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评等前期手续办理。 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 南宁市人民政府
12 | 南宁纵横时代建设投资有限公司轨道交通5号线沿线道路整治工程（邕宾立交-那洪收费站） | 2102-450100-04-01-514532 | 道路及桥梁 | 全长13公里，路幅宽度30-60米，建设道路、排水、交通、照明、绿化等附属工程。 | 南宁市 | 2022-2023年 | 68894 | 已完成可研批复。 | 开展初步设计编制。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
13 | 南宁纵横时代建设投资有限公司南宁市塘根路（昆仑大道—高环）工程 | 2018-450100-48-01-000729 | 道路及桥梁 | 道路全长2599米，红线宽40米，设计时速50公里每小时。 | 兴宁区 | 2022-2024年 | 62695 | 已完成初设、环评批复。 | 办理项目施工手续。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
14 | 南宁交通资产管理有限责任公司南宁市巧红路道路工程项目 | 2019-450000-54-01-009281 | 道路及桥梁 | 道路长2403米，红线宽40米，城市次干路，双向6车道。 | 邕宁区 | 2022-2023年 | 42957 | 已完成初设批复、环境影响登记表，取得用地预审及选址意见书。 | 办理项目施工手续。 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 南宁市人民政府
15 | 广西中投沃牛发展有限公司农工商集团智慧牛业及乡村振兴产业园项目 | 2020-450102-03-03-060653 | 畜牧业 | 分三期实施，其中一期规划肉牛养殖区，二期规划为屠宰和冷链加工区、文化旅游区，三期规划为乡村旅游区。 | 兴宁区 | 2022-2025年 | 89810.3 | 已完成备案、设施农用地批复，取得使用林地行政许可决定书、用地规划选址意见。 | 完成环评等前期工作。 | 广西中投沃牛发展有限公司 | 南宁市人民政府
16 | 广西新建兴农牧有限责任公司南宁市江南区苏圩镇种猪场项目 | 2020-450105-03-03-032879 | 畜牧业 | 分两期建设，第一期存栏母猪14400头，建设1800头曾祖代繁殖舍及配套设施7万平方米，第二期存栏母猪14400头。 | 江南区 | 2022-2023年 | 55000 | 已完成备案、环评批复，取得选址意见书。 | 开展地面清表，进场道路修缮。 | 广西新建兴农牧有限责任公司 | 南宁市人民政府
| 柳州市人民政府 | 5 |  |  |  |  | 245136.15
1 | 融安协合红紫岭风力发电有限公司狮子岭风电场三期工程 | 2017-450224-44-02-033615 | 新能源 | 规划装机容量48兆瓦。 | 融安县 | 2022-2025年 | 37835.04 | 已完成核准、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成设计、并网协议签订及征地工作。 | 融安协合红紫岭风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
2 | 鹿寨县交通运输局柳州市雒容至导江二级公路（鹿寨段） | 2020-450223-48-01-007629 | 其他交通设施 | 项目全长10公里，设计速度60公里/小时，路基宽度10米。 | 鹿寨县 | 2022-2024年 | 28686 | 已完成可研、社稳批复。 | 完成前期工作。 | 鹿寨县交通运输局 | 柳州市人民政府
3 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司茶业系列产品加工厂项目 | 2020-450226-05-03-062375 | 农产品加工 | 总建筑面积2万平方米，建设生产厂房、研发中心、办公综合楼等，达产后年产茶叶700吨、茶油800吨。 | 三江侗族自治县 | 2022-2023年 | 10000 | 已完成备案、不动产登记证。 | 完成前期工作。 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 柳州市人民政府
4 | 广西展兴建材科技发展有限公司年产5万吨装配式钢结构生产项目 | 2102-450222-04-01-489066 | 建材工业 | 总建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、办公楼、堆料场及配套设施等。 | 柳城县 | 2022-2023年 | 12600 | 已完成备案，取得建设用地规划许可证。 | 完成环评等前期工作。 | 广西展兴建材科技发展有限公司 | 柳州市人民政府
5 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市白云大桥工程 | 2019-450203-48-01-011977 | 道路及桥梁 | 主线道路全长2028米，其中桥梁长1180米，主桥宽38.5米，长500米；西岸引桥标准段宽31.5米，长490米；东岸引桥标准段宽38.5米，长190米。 | 鱼峰区 | 2022-2024年 | 156015.11 | 已完成初设批复，取得用地预审与选址意见书、航道通行影响评价。 | 办理施工许可证。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
| 桂林市人民政府 | 12 |  |  |  |  | 614338.83
1 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山绿色林产品加工产业园（一期）项目 | 2109-450312-04-01-139653 | 造纸与木材加工业 | 建设厂房建筑工程以及给排水、电气、道路、绿化、停车场等室外附属工程；建设3条市政道路，道路总长度888米。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 17910.01 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
2 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区（临桂段）万福大健康产业园医药创新创业基地项目 | 2109-450312-04-05-620237 | 医药制造工业 | 总建筑面积12万平方米，建设综合服务楼、大健康医学中心、大健康云服务中心、科研孵化楼、中试生产楼和地下部分建筑工程。 | 临桂区 | 2022-2025年 | 43591.4 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
3 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区（临桂段）万福大健康产业园纯正堂制药及保健食品生产基地项目（一期） | 2109-450312-04-05-827729 | 医药制造工业 | 总建筑面积10万平方米，建设办公用房1栋、质检研发用房、厂房6栋，以及配套设施。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 41269.84 | 已完成可研批复，取得不动产权证。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
4 | 兴安县水利工程管理站广西兴安县上桂峡水库扩容工程 | 2020-450325-76-01-001275 | 水库及水利枢纽 | 总库容扩容至0.7043亿立方米，新建隧洞255.6米、灌溉及补水厂房，电站装机容量增容至6660千瓦。 | 兴安县 | 2022-2025年 | 89004 | 已完成社稳批复、可研报告审查意见，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评等前期工作。 | 兴安县水利工程管理站 | 桂林市人民政府
5 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区四塘豆腐乳产业小镇（米粉产业园一期）项目 | 2109-450312-04-01-729758 | 食品工业 | 总建筑面积9万平方米，建设创新创业服务中心1栋、企业研发生产楼8栋、展示中心1栋、综合服务楼1栋、标准厂房9栋等设施。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 42370.65 | 已完成可研批复。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
6 | 桂林市临桂区兴汇贤投资开发有限公司桂林市临桂工业集中区会仙旅游休闲食品产业园（一期）建设项目 | 2109-450312-04-05-656929 | 食品工业 | 总建筑面积9万平方米，建设标准厂房、附属用房、公寓、办公用房、运河二路，翻修创业大道和工业八路等。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 33842.43 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区兴汇贤投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
7 | 全州县城市建设投资有限责任公司全州县游客集散中心项目 | 2108-450324-04-01-839763 | 旅游业 | 总建筑面积1.4万平方米，建设游客服务中心、大型生态停车场，配套附属工程。 | 全州县 | 2022-2022年 | 25677.16 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 完成前期相关手续。 | 全州县城市建设投资有限责任公司 | 桂林市人民政府
8 | 荔浦市工业集中区服务中心荔浦市衣架家居特色产业园建设项目 | 2020-450381-47-01-007663 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积72万平方米，建设钢混结构标准化厂房、现代木材交易市场、人才公寓、产学研培训中心等设施。 | 荔浦市 | 2022-2025年 | 204553 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评、初步设计等前期工作。 | 荔浦市工业集中区服务中心 | 桂林市人民政府
9 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区数字能源产业园项目（一期） | 2106-450312-04-01-921854 | 机械工业 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房、研发楼等，以及园区设施配套工程。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 26191.52 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
10 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（一期） | 2109-450312-04-05-622339 | 机械工业 | 建设新建厂房7栋、配电房以及配套建设园区道路等设施。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 19430.49 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
11 | 桂林市临桂区义禾产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区五通现代工艺美术产业园（一期） | 2109-450312-04-05-706272 | 其他服务业 | 总建筑面积6万平方米，建设标准厂房、设备用房、工作室，以及配套设施。 | 临桂区 | 2022-2024年 | 20524.63 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区义禾产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
12 | 广西桂垦源头牧业有限公司源头养猪场及配套建设项目 | 2108-450330-04-05-956248 | 畜牧业 | 总建筑面积10万平方米，建设标准保育育肥一体猪舍20栋，配套建设综合楼，年出栏优质生猪16.64万头。 | 平乐县 | 2022-2023年 | 49973.7 | 已完成备案、土地租赁。 | 完成前期工作的批复。 | 广西桂垦源头牧业有限公司 | 桂林市人民政府
| 梧州市人民政府 | 8 |  |  |  |  | 905890.09
1 | 蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司蒙山县大湾区大健康产业承接基地标准厂房（桐油坪片区）及配套设施项目 | 2106-450423-04-01-929914 | 医药制造工业 | 总建筑面积16.7万平方米，建设厂房、办公用房、宿舍及相关配套设施。 | 蒙山县 | 2022-2024年 | 41030 | 已完成初设批复，取得用地及规划意见、部分地块不动产权证。 | 完成施工图设计。 | 蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司 | 梧州市人民政府
2 | 蒙山县中医医院壮瑶医养生保健基地项目 | 2020-450423-84-01-014143 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积2.86万平方米，建设养老区、疗养区，以及配套设施。 | 蒙山县 | 2022-2025年 | 14823 | 已完成可研，取得用地预审批复。 | 完成初步设计批复。 | 蒙山县中医医院 | 梧州市人民政府
3 | 国能藤县桃花150MW光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-603167 | 新能源 | 规划装机容量150兆瓦，建设光伏组件、光伏并网逆变器、变压器。 | 藤县 | 2022-2024年 | 53500 | 已完成备案，取得自治区2021年保障性并网集中式光伏发电项目指标。 | 开展用地审批等前期工作。 | 国家能源集团广西电力有限公司 | 梧州市人民政府
4 | 三峡新能源发电（蒙山）有限公司蒙山县新圩林光互补光伏发电项目 | 2108-450000-04-01-731245 | 新能源 | 总装机容量150兆瓦，建设220千伏升压站1座，新建升压站—鳌峰站220千伏线路1回，线路长度约27公里。 | 蒙山县 | 2022-2023年 | 57972.09 | 已完成备案，列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 完成水保、环评、压矿、社稳、地灾、用地预审等各项前期专题手续。 | 三峡新能源发电（蒙山）有限公司 | 梧州市人民政府
5 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司广西藤县新庆农光互补光伏发电项目 | 2109-450000-04-05-707119 | 新能源 | 发电容量149兆瓦，新建1座220千伏升压站，新建线路长度约12公里。 | 藤县 | 2022-2024年 | 87315 | 已完成备案，列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 编制项目各项专题。 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司 | 梧州市人民政府
6 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司藤县和平农光互补光伏发电项目 | 2109-450000-04-05-887803 | 新能源 | 发电容量149兆瓦，新建1座220千伏升压站，线路长度约14公里。 | 藤县 | 2022-2024年 | 85315 | 已完成备案，列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 完成土地地类核查、项目可研编制。 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司 | 梧州市人民政府
7 | 梧州临港开发建设有限公司多式联运物流基地项目 | 2103-450422-04-01-650628 | 商贸流通 | 总建筑面积20万平方米，建设货物仓储、物流集散、数据中心、电子商务物流平台等。 | 藤县 | 2022-2025年 | 164397 | 已完成可研批复。 | 完成项目土石勘察。 | 梧州临港开发建设有限公司 | 梧州市人民政府
8 | 梧州东润实业发展有限公司梧州再生园区基础设施（扩园二期）建设项目 | 2020-450408-78-01-063229 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积60万平方米，建设标准厂房、企业孵化基地及公租房，以及配套设施。 | 再生园区 | 2022-2025年 | 401538 | 已完成初设批复、环评登记表，取得选址意见。 | 完成项目用地审批等前期工作。 | 梧州东润实业发展有限公司 | 梧州市人民政府
| 北海市人民政府 | 2 |  |  |  |  | 620500
1 | 广西北海电投鲔丰新能源有限责任公司广西合浦县鲔丰渔光互补50MW光伏项目 | 2109-450000-04-01-953059 | 新能源 | 总装机容量50兆瓦，建设升压站箱变光伏组件集电线路送出线路等。 | 北海市 | 2022-2023年 | 20500 | 已完成备案，已列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 开展用地报批工作。 | 广西北海电投鲔丰新能源有限责任公司 | 北海市人民政府
2 | 北海顺应新能源材料有限公司顺应储能电池材料镍钴原材料加工项目 | 2020-450512-26-03-059581 | 新材料 | 分两期建设，一期生产氢氧化镍钴约3万吨，二期生产氢氧化镍钴约6万吨。 | 铁山港区 | 2022-2024年 | 600000 | 已完成备案、红线图设计、环评批复。 | 开展用地报批等前期工作。 | 北海顺应新能源材料有限公司 | 北海市人民政府
| 防城港市人民政府 | 5 |  |  |  |  | 530592.83
1 | 广西鲁华家居科技有限公司年产18万立方米高密度地板基材和家具贴面板项目 | 2020-450621-20-03-046452 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约2.2万平方米，建设年产18万立方米高密度地板基材、无甲醛多层实木胶合板和家具贴面板项目生产线。 | 上思县 | 2022-2023年 | 50000 | 已完成备案、环评批复，取得建设用地规划许可证、土地不动产登记证书、建设工程规划许可证、施工许可证。 | 完成开工前期准备工作。 | 广西鲁华家居科技有限公司 | 防城港市人民政府
2 | 广西程卿怡智能制造有限公司年产60万吨船板智能制造项目 | 2020-450600-31-03-035227 | 修造船及海洋工程装备工业 | 建设标准厂房、智能化船板生产线、智能管材生产线、钢结构件加工中心，建设自营的现代化物流中心。 | 港口区 | 2022-2023年 | 25000 | 已完成备案，取得规划选址。 | 完成总平设计等前期工作。 | 广西程卿怡智能制造有限公司 | 防城港市人民政府
3 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴市西灶路（国门大道至界河大道段）道路工程 | 2020-450681-54-01-026927 | 其他市政基础设施 | 道路长2304米，红线宽35米，城市主路，双向4车道。 | 东兴市 | 2022-2023年 | 23135.54 | 已完成可研批复。 | 完成初步设计编制等前期工作。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
4 | 南宁师范大学师园学院防城港校区项目 | 2105-450000-04-01-503431 | 高等教育 | 办学规模为2.2万人，总建筑面积84万平方米，分二期建设，建设教室、实验实习用房等设施，配套建设工程。 | 防城区 | 2022-2026年 | 415000 | 已完成核准批复、规划选址意见、环评批复。 | 完成土地招拍挂、总平及建设设计方案、用林审批。 | 南宁师范大学师园学院 | 防城港市人民政府
5 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴市楠木山大道（跨越大道至竹山进港大道段）道路工程 | 2020-450681-54-01-026928 | 其他市政基础设施 | 道路长1931米，红线宽度35米，城市主路，双向4车道。 | 东兴市 | 2022-2023年 | 17457.29 | 已完成可研批复。 | 完成初步设计编制等前期工作。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
| 钦州市人民政府 | 9 |  |  |  |  | 356523
1 | 钦州东辰材料科技有限公司5000吨/年催化剂载体项目(一期） | 2103-450703-04-05-844649 | 新材料 | 总建筑面积约7万平方米，建设一条5000吨/年催化剂载体生产线及相关配套设施。 | 钦北区 | 2022-2024年 | 57000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评、节能、水土保持等批复。 | 钦州东辰材料科技有限公司 | 钦州市人民政府
2 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目 | 2019-450721-83-01-032124 | 卫生事业 | 总建筑面积4.48万平方米，建设综合大楼以及配套工程。 | 灵山县 | 2022-2024年 | 26600 | 已完成可研批复。 | 完成项目初步设计。 | 灵山县人民医院 | 钦州市人民政府
3 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司钦州高新区金石湖片区排水改建工程项目 | 2020-450700-76-01-018408 | 其他市政基础设施 | 改建排水渠长度共4千米，建设改建排水双孔、排水明渠等设施。 | 钦南区 | 2022-2023年 | 17804 | 已完成可研批复，取得用地预审及选址意见书。 | 完成环评等前期工作。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州市人民政府
4 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司钦南区现代农业产业园项目 | 2109-450702-04-01-710756 | 其他农业 | 总建筑面积14.66万平方米，建设加工区生产车间、冷库、现代农业科技大楼、交易服务中心，以及配套基础设施。 | 钦南区 | 2022-2025年 | 45476 | 已完成建议书批复，取得初步选址意见。 | 开展用地报审工作。 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦州市人民政府
5 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司钦南区大蚝产业园 | 2109-450702-04-05-633038 | 其他农业 | 总建筑面积8.76万平方米，建设大蚝全人工育苗基地、大蚝海上中培示范基地、大蚝离岸养殖示范基地、大蚝冷链仓储基地、大蚝加工基地、大蚝产业技术工程中心、大蚝产业文化博物馆等七大功能区。 | 钦南区 | 2022-2025年 | 25000 | 已完成建议书批复，取得初步选址意见。 | 开展用地报审工作。 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司 | 钦州市人民政府
6 | 钦州市浦北县象鼓岭养生服务有限公司浦北象鼓岭生态健康旅游综合体项目 | 2101-450722-04-01-702310 | 旅游业 | 总建筑面积1万平方米，建设泳池、欢乐谷、儿童乐园、游客接待中心等工程。 | 浦北县 | 2022-2025年 | 15000 | 已完成备案，取得选址意见。 | 开展用地报审工作。 | 钦州市浦北县象鼓岭养生服务有限公司 | 钦州市人民政府
7 | 广西至善新材料科技有限公司年产88.6万吨绿色新材料项目 | 2105-450703-04-05-264274 | 新材料 | 建设生产新一代锂电池胶粘剂、色谱溶剂、UV胶及固化剂、水性聚氨酯无醛胶等生产线。 | 钦北区 | 2022-2024年 | 36500 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评、节能、水土保持等批复。 | 广西至善新材料科技有限公司 | 钦州市人民政府
8 | 钦州市钦南区林业投资有限公司广西北部湾名贵家居智造基地配套设施工程项目 | 2108-450702-04-05-232900 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积19.4万平方米，建设标准厂房、道路工程等配套设施。 | 钦南区 | 2022-2023年 | 70626 | 已完成初步选址意见、可研批复。 | 开展用地报审工作。 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 钦州市人民政府
9 | 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司金鼓江岸线综合生态整治修复工程(一期) | 2020-450704-77-01-029064 | 环境综合治理 | 修复面积约4.54平方千米，建设景观分区以及绿道等专项建设工程。 | 中马钦州产业园 | 2022-2024年 | 62517 | 已完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 取得施工许可证。 | 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司 | 钦州市人民政府
| 贵港市人民政府 | 10 |  |  |  |  | 1106539.67
1 | 广西迈柏装饰材料制造有限公司年产生态板材800万张项目 | 2103-450804-04-05-899019 | 造纸与木材加工业 | 建设7个家具生产车间及配套设施。 | 覃塘区 | 2022-2023年 | 27000 | 已完成备案、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成施工图审查。 | 广西迈柏装饰材料制造有限公司 | 贵港市人民政府
2 | 广西瑞欧装饰材料制造有限公司年产家具装饰纸2000万平方米项目 | 2104-450804-04-05-744360 | 造纸与木材加工业 | 建设生产厂房、仓库、办公楼，购置机械设备安装及配套设施建设等。 | 覃塘区 | 2022-2023年 | 17000 | 已完成备案、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成施工图审查。 | 广西瑞欧装饰材料制造有限公司 | 贵港市人民政府
3 | 广西玛兰家具制造有限公司年产家具10万件/套项目 | 2104-450804-04-05-865548 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约2万平方米，建设生产厂房、仓库、办公楼，购置机械设备安装及配套设施建设。 | 覃塘区 | 2022-2023年 | 12500 | 已完成备案、环评批复、用地预审批复。 | 完成施工图审查。 | 广西玛兰家具制造有限公司 | 贵港市人民政府
4 | 贵港市福创投资有限责任公司贵港市港北区新能源特种专用车基地项目 | 2102-450802-04-01-512252 | 新能源汽车 | 总建筑面积9万平方米，建设生产厂房、宿舍、配电房及其相应配套设施。 | 港北区 | 2022-2023年 | 31634.51 | 已完成可研批复。 | 完成施工招标。 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
5 | 贵港市人民医院贵港市传染病重症患者救治区域医疗中心 | 2020-450800-84-01-009068 | 卫生事业 | 总建筑面积3.5万平方米，规划设计病床200张，建设传染病楼、发热门诊楼、后勤附属楼等配套设施，购置一批医疗设备。 | 港北区 | 2022-2024年 | 40809.05 | 已完成初设、环评批复。 | 开展EPC招标前准备工作。 | 贵港市人民医院 | 贵港市人民政府
6 | 贵港市恒港勘察测绘有限公司贵港市产业园区（石卡园）新能源汽车基地标准化厂房项目 | 2105-450800-04-01-570517 | 汽车工业 | 总建筑面积约25万平方米，建设标准化厂房、办公用房、宿舍及配套相应附属设施。 | 覃塘区 | 2022-2024年 | 92740.4 | 已完成可研批复，取得用地预审意见。 | 完成初步设计工作。 | 贵港市恒港勘察测绘有限公司 | 贵港市人民政府
7 | 广西贵港市工投实业有限公司贵港市产业园区（石卡园）电子信息基地标准化厂房项目 | 2105-450800-04-01-514761 | 电子信息工业 | 新建标准化厂房和配套用房55万平方米。 | 覃塘区 | 2022-2024年 | 208360.28 | 已完成可研批复，取得用地预审意见。 | 完成初步设计等前期工作。 | 广西贵港市工投实业有限公司 | 贵港市人民政府
8 | 平南县园区投资有限公司中纺（平南）生态纺织产业园基础设施建设项目 | 2110-450821-04-01-659219 | 纺织服装与皮革工业 | 建设园区道路12条，总长约14200米；建设标准厂房总面积92万平方米，及其他附属设施。 | 平南县 | 2022-2025年 | 250000 | 已完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
9 | 贵港惠港自然测绘有限公司贵港市产业园区（粤桂园）20万平方米标准化厂房项目 | 2105-450800-04-01-790874 | 电子信息工业 | 总建筑面积约21万平方米，建设厂房及仓储用房、办公用房、垃圾收集站、地下消防水池。 | 港北区 | 2022-2024年 | 76495.43 | 已完成可研批复，取得用地预审意见、南区地块（约90亩）摘牌。 | 完成初步设计工作。 | 贵港惠港自然测绘有限公司 | 贵港市人民政府
10 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司广西利恒绿色现代家居产业园建设项目 | 2110-450803-04-01-824971 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积965万平方米，建设产品制造区、展示交易区、原辅材料区、仓储物流区、总部商务区五大区域，计划引进15家到20家企业入驻产业园区。 | 港南区 | 2022-2024年 | 350000 | 已完成备案，取得初步选址意见。 | 开展测绘工作。 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司 | 贵港市人民政府
| 玉林市人民政府 | 14 |  |  |  |  | 4467589
1 | 广西时代创能新材料科技有限公司锂电新能源材料一体化智能制造基地项目（一期）—年产2万吨高精度电子铜箔项目 | 2020-450900-39-03-054562 | 新材料 | 新建生产厂房、研发中心、仓库及110千伏输变电工程等配套辅助设施，达产后具备年产2万吨高精度电解铜箔的生产能力。 | 博白县 | 2022-2023年 | 125528 | 已完成备案、环评批复、节能批复。 | 完成用地等前期工作。 | 广西时代创能新材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
2 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司5万吨/年动力电池用磷酸铁锂联动10万吨/年磷酸铁项目 | 2020-450900-39-03-054581 | 新材料 | 引进1条综合生产线，新建磷酸铁车间、磷酸铁锂车间、原辅材料库、硫酸亚铁制备车间及110千伏输变电工程等配套公辅设施等。 | 博白县 | 2022-2023年 | 194844 | 已完成备案、环评批复、节能批复。 | 完成用地等前期工作。 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
3 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司年产5万吨磷酸铁锂及废水绿色资源化项目 | 2105-450900-04-01-201926 | 新材料 | 新建磷酸铁锂车间、水处理车间（含配套罐区)、成品库，投产后可年产5万吨电池级磷酸铁锂、10万吨硫酸铵品体。 | 博白县 | 2022-2024年 | 117868 | 已完成备案、环评批复、节能批复。 | 完成用地等前期工作。 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
4 | 广西巴莫科技有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目 | 2106-450900-04-01-591322 | 新材料 | 建设年产5万吨（金属量）高纯电池级硫酸镍生产线、年产10万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料生产线和年产5万吨高镍型动力屯池用三元正极材料生产线。 | 博白县 | 2022-2023年 | 630785 | 已完成备案、环评批复、节能批复。 | 完成用地报批等前期工作。 | 广西巴莫科技有限公司 | 玉林市人民政府
5 | 玉林时代绿水环保科技有限公司锂电新能源材料一体化智能制造基地项目（一期）—4万吨/天污水处理厂项目 | 2020-450900-46-03-062495 | 污水处理 | 新建污水处理、公辅工程，及配套辅助设施，生产购置各类设备约1705台（套）。 | 博白县 | 2022-2023年 | 34500 | 已完成备案、环评批复、节能批复。 | 完成用地报批等前期工作。 | 玉林时代绿水环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
6 | 广西时代汇能锂电材料科技有限公司年产15万吨高镍型动力电池用三元正极项目 | 2020-450900-39-03-056021 | 新材料 | 建设原料库、硫酸区、蒸发结晶车间、浸出车间、萃取车间、三元联合车间、危废焚烧线、办公楼及110千伏输变电工程等公辅工程。 | 博白县 | 2022-2023年 | 1304662 | 已完成备案、节能批复。 | 完成环评、能评等前期工作。 | 广西时代汇能锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
7 | 广西华创新材材料科技有限公司年产2万吨高精度电子铜箔工程 | 2107-450900-04-01-654877 | 新材料 | 建设铜箔主厂房、生产准备楼、研发楼等，新增生箔机、阴极辊、阳极板、表面处理机等主要设备。 | 博白县 | 2022-2023年 | 114296.6 | 已完成备案、节能批复。 | 完成环评等前期工作。 | 广西华创新材材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
8 | 玉林时代天蓝气体有限公司锂电新能源材料一体化智能制造基地项目（一期）—12万标准立方米每小时空分制氧中心项目 | 2020-450900-34-03-062512 | 其他市政基础设施 | 建设压缩机厂房、空压站、循环水站及110千伏输变电工程等配套公辅设施。 | 博白县 | 2022-2023年 | 97082 | 已完成备案、节能批复。 | 完成环评，开展基础设计工作。 | 玉林时代天蓝气体有限公司 | 玉林市人民政府
9 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司容县胶合板产业园健康家居智能制造与电商物流园 | 2109-450921-04-05-541503 | 商贸流通 | 总建筑面积23万平方米，建设标准厂房2栋、综合业务中心1栋、园区保障中心1栋等。 | 容县 | 2022-2025年 | 110365.4 | 已完成建议书批复、农用地转用审批。 | 完成项目可研、环评报批。 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
10 | 玉林联大投资有限公司广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（三期）C区项目 | 2104-450900-04-01-766441 | 机械工业 | 总建筑面积为23.6万平方米，建设丙类多层标准厂房13栋、管理用房2栋、垃圾处理站等。 | 玉林市 | 2022-2023年 | 82862 | 已完成可研批复。 | 办理其它审批事项。 | 玉林联大投资有限公司 | 玉林市人民政府
11 | 玉林熵城投资发展有限公司广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（六期）项目 | 2103-450922-04-05-429892 | 机械工业 | 总建筑面积14.8万平方米，建设标准厂房、附属用房等各类设施。 | 玉林市 | 2022-2023年 | 51796 | 已完成备案，取得不动产证、建设用地规划许可证。 | 办理工程规划许可证工作。 | 玉林熵城投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
12 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园服装加工及配套设施（一期）建设项目 | 2020-450923-17-03-064375 | 纺织服装与皮革工业 | 新建约90万平方米新生态纺织服装标准厂房及其配套生活区，同步建设厂区路网、管网等配套基础设施。 | 博白县 | 2022-2025年 | 195000 | 已完成备案，取得水资源论证审查意见、环评审查意见。 | 完成用地报批等前期工作。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
13 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园针织面料加工及配套设施（一期）建设项目 | 2101-450923-04-01-584319 | 纺织服装与皮革工业 | 新建约85万平方米新生态针织面料加工标准厂房及其配套生活区，同步建设厂区路网、管网等配套基础设施。 | 博白县 | 2022-2025年 | 188000 | 已完成备案，取得水资源论证审查意见、环评审查意见。 | 完成用地报批等前期工作。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
14 | 广西超华高新科技有限公司超华高新铜产业基地项目 | 2103-450900-04-01-857341 | 电子信息工业 | 建设年产10万吨电子铜箔项目及2000万张铜板生产基地。 | 玉林市 | 2022-2023年 | 1220000 | 已完成备案，取得不动产权证。 | 完成工程规划许可证。 | 广西超华高新科技有限公司 | 玉林市人民政府
| 百色市人民政府 | 16 |  |  |  |  | 1296580.5
1 | 平果金通投资集团有限公司平果市林木加工园区项目 | 2020-451023-50-01-019321 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积91万平方米，建设林木、建材加工区及销售区等。 | 平果市 | 2022-2023年 | 63800 | 已完成初设批复，取得用地预审与选址意见。 | 完成前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
2 | 平果金通投资集团有限公司平果县铝精深加工产业园 | 2020-451023-47-01-009154 | 有色金属工业 | 总建筑面积约为45.2万平方米，建设铝精深加工产业园、工业区物流园、园区服务（活动）中心、金融中心。 | 平果市 | 2022-2023年 | 79200 | 已完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成招投标。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
3 | 华润电力投资有限公司华南分公司百色田东江北100兆瓦风电场项目 | 2020-450000-44-02-030845 | 能源 | 建设40台单机容量为2.5兆瓦的风力发电机组，并设计一座110千伏变电站。 | 田东县 | 2021-2023年 | 66143.8 | 已完成核准批复、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成林地批复。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 百色市人民政府
4 | 广西平果恒润铝业有限公司年产20万吨再生铝项目 | 2103-451023-04-01-117285 | 循环经济 | 新建再生铝破碎分选线、多室炉、环保设备、铝液运输设备等，达到年产20万吨再生铝生产能力。 | 平果市 | 2022-2023年 | 25000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评等前期工作。 | 广西平果恒润铝业有限公司 | 百色市人民政府
5 | 广西平果铝资源科技有限公司年产60万吨再生铝项目 | 2103-451023-04-01-619935 | 循环经济 | 建设原料车间、分选破碎车间、熔炼车间、铸造车间、加工车间等。 | 平果市 | 2022-2024年 | 85000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 广西平果铝资源科技有限公司 | 百色市人民政府
6 | 广西大生新能源科技有限公司年产40万吨再生铝综合利用项目 | 2107-451023-04-01-782171 | 循环经济 | 总建筑面积11.5万平方米，分三期建设，建设4条年产10万吨再生铝生产线、19条光伏型材生产线。 | 平果市 | 2022-2023年 | 60000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成投资及回购协议签订，组织开展项目征地、申报用地指标。 | 广西大生新能源科技有限公司 | 百色市人民政府
7 | 广西兴越材料科技有限公司年产40万吨铜阳极板项目 | 2108-451023-04-01-390770 | 循环经济 | 总建筑面积7万平方米，40万吨铜阳极板项目建设8条生产线，建设2个生产车间。 | 平果市 | 2022-2023年 | 260000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成投资协议签订，推进项目前期工作。 | 广西兴越材料科技有限公司 | 百色市人民政府
8 | 广西兴越材料科技有限公司年产40万吨再生铝合金项目 | 2109-451023-04-01-118145 | 循环经济 | 总建筑面积约为4万平方米，建设5条再生铝生产线，2套烟气处理与污染物净化系统；五金辅料库、熔炼车间、化验室。 | 平果市 | 2022-2023年 | 60000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 推进项目前期工作。 | 广西兴越材料科技有限公司 | 百色市人民政府
9 | 平果金通投资集团有限公司平果中乌友谊足球学校 | 2109-451023-04-05-462986 | 体育事业 | 总建筑面积为24.8万平方米，建设教学楼、学生公寓、食堂、教师公寓楼等。 | 平果市 | 2022-2024年 | 195736.36 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开展项目选址、方案设计等前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
10 | 广西平果和泰科技有限公司60千吨/年高品质无机氟化铝（二期）项目 | 2019-451023-26-03-027229 | 石化工业 | 建设两条年产3万吨高品质无机氟化铝生产线，建设硫酸提浓、氟化氢气体制取及净化、氟化铝生产、氢铝烘干等设施。 | 平果市 | 2022-2023年 | 25881.76 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 广西平果和泰科技有限公司 | 百色市人民政府
11 | 广西恒科新能源材料有限公司年产10万吨锂电新材料一体化产业园及研究院项目 | 2104-451081-04-01-366070 | 新材料 | 总建筑面积约25万平方米，新建5栋锂电池负极材料生产厂房、1栋综合办公楼等设施。 | 靖西市 | 2022-2024年 | 100000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评、节能审查、林地报批。 | 广西恒科新能源材料有限公司 | 百色市人民政府
12 | 广西平果汇海水务有限公司平果市经济开发区供水工程 | 2108-451023-04-05-392838 | 其他水利 | 建设水厂原水取水及输水工程、净水工程及配水管网工程，近期供水规模为10.0万立方米/天。 | 平果市 | 2022-2023年 | 35614.39 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审批复等前期工作。 | 广西平果汇海水务有限公司 | 百色市人民政府
13 | 那坡县人民防空边防和商务口岸办公室那坡县平孟口岸验货场扩建工程 | 2020-451026-47-01-005388 | 其他市政基础设施 | 一期建设口岸前置区、平孟口岸高速连接线，二期建设验货场（综合查验区），三期建设封闭专用通道。 | 那坡县 | 2022-2023年 | 30272 | 已完成建议书批复、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期审批手续，开工建设条件。 | 那坡县人民防空边防和商务口岸办公室 | 百色市人民政府
14 | 平果金通投资集团有限公司平果市高端环保新材料园区项目 | 2102-451023-04-05-397490 | 其他市政基础设施 | 新建标准厂房10万平方米，配套建设仓储、物流、路网等基础设施建设。 | 平果市 | 2022-2023年 | 136642 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成招投标工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
15 | 百色市益众旅游有限公司百色市右江区福禄小镇项目 | 2018-451002-72-01-043315 | 旅游业 | 建设综合服务区、壮族风情文化体验区、自然长廊体验区、自然花海体验区、自然景观体验区、经济度假休闲区等设施。 | 右江区 | 2022-2025年 | 61290.19 | 已完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成三通一平。 | 百色市益众旅游有限公司 | 百色市人民政府
16 | 广西奥鸿科技产业有限公司产业基地年产人防门一万樘项目 | 2103-451023-04-01-561292 | 建材工业 | 总建筑面积2.9万平方米，建设生产车间，购置生产所配套大型机械设备60余台（套）。 | 平果市 | 2022-2023年 | 12000 | 已完成备案，取得不动产权证。 | 完成环评等前期工作 | 广西奥鸿科技产业有限公司 | 百色市人民政府
| 贺州市人民政府 | 6 |  |  |  |  | 758983.07
1 | 贺州融达投资有限公司贺州市仓储物流项目 | 2108-451103-04-01-407503 | 商贸流通 | 总建筑面积约17万平方米，建设3栋现代物流仓储楼、1栋冷链中心楼、1栋标准厂房、1栋综合楼、1栋数据处理存储中心、1栋园区大厦。 | 平桂区 | 2022-2025年 | 133051.92 | 已完成可研批复。 | 完成方案编制等前期工作。 | 贺州融达投资有限公司 | 贺州市人民政府
2 | 润电新能源（贺州）有限公司华润电力富川瑶族自治县牛背岭60兆瓦光伏项目 | 2108-450000-04-01-172979 | 能源 | 建设60兆瓦太阳电池阵列及相应的逆变器室、升压变压器室等配套设备。 | 富川瑶族自治县 | 2022-2022年 | 21777 | 已完成备案，已列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 办理规划选址、环评等前期手续。 | 润电新能源（贺州）有限公司 | 贺州市人民政府
3 | 富川新能风力发电有限公司富川石家农业光伏项目 | 2108-450000-04-01-770707 | 能源 | 建设80兆瓦集中式光伏发电站及配套设备设施。 | 富川瑶族自治县 | 2022-2022年 | 36000 | 已完成备案，取得选址意见，列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 完成用地等前期工作。 | 富川新能风力发电有限公司 | 贺州市人民政府
4 | 贺州市衣线缘服装有限公司贺州市服饰文化创意产业园项目 | 2108-451103-04-01-123826 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积约116万平方米，建设标准厂房、研发楼、时尚学院及孵化中心，配套医院区、商贸展示及金融服务区。 | 平桂区 | 2022-2025年 | 442000 | 已完成可研批复。 | 完成部分地块勘察、施工图设计。 | 贺州市衣线缘服装有限公司 | 贺州市人民政府
5 | 贺州市衣线缘服装有限公司贺州市服饰加工基地项目 | 2108-451103-04-01-594867 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积约32万平方米，建设服饰加工厂房区，共建设11栋厂房；建设16栋公租房，总建筑面积8万平方米。 | 平桂区 | 2022-2024年 | 110154.15 | 已完成可研批复。 | 完成勘察和施工图设计。 | 贺州市衣线缘服装有限公司 | 贺州市人民政府
6 | 广西广泓生态农业科技发展有限公司贺州市八步区铺门镇标准化生猪养殖项目 | 2104-451102-04-01-737802 | 畜牧业 | 建设60栋标准化猪舍建设以及道路等设施。投产后生猪存栏6万头，年出栏12万头生猪。 | 八步区 | 2022-2024年 | 16000 | 已完成备案、环评批复。 | 完成前期工作。 | 广西广泓生态农业科技发展有限公司 | 贺州市人民政府
| 河池市人民政府 | 7 |  |  |  |  | 403211.67
1 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目 | 2019-451209-27-01-024695 | 医药制造工业 | 总建筑面积为22.97万平方米，建设研发、质检楼、综合楼、车间14栋、仓库9栋、全厂总变电站等设施。 | 河池市工业园区 | 2022-2024年 | 78805 | 已完成可研批复。 | 完成环评、水保等前期工作。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
2 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目 | 2019-451209-27-01-032581 | 医药制造工业 | 总建筑面积为12.36万平方米，建设药剂加工车间、信息控制中心、药物储备及配送中心等。 | 河池市工业园区 | 2022-2024年 | 40671 | 已完成可研批复。 | 完成环评、水保等前期工作 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
3 | 华电福新能源有限公司广西分公司河池环江150兆瓦农光互补发电项目(一期） | 2109-450000-04-01-812009 | 新能源 | 建设规模额定容量150兆瓦，新建一座220千伏升压站。 | 环江毛南族自治县 | 2022-2024年 | 75000 | 已完成备案，列入2021年保障性并网陆上风电和光伏发电项目建设方案。 | 完成空间规划衔接方案编制和用地预审，取得接入系统并网意向书批复意见。 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 河池市人民政府
4 | 凤山县水利局上林水库工程 | 2018-451223-76-01-016590 | 水库及水利枢纽 | 项目为小（Ⅰ）型水库，总库容350万立方米，有效库容254.6万立方米，建设一座以供水为主，结合灌溉的综合利用水库。 | 凤山县 | 2022-2024年 | 25466 | 已完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成征地和工程招标工作。 | 凤山县水利局 | 河池市人民政府
5 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市中国丝绸新都乡村振兴绿色低碳现代产业示范区（一期）项目 | 2107-451200-04-01-115392 | 其他农业 | 总建筑面积12.5万平方米，建设智能养蚕车间、产茧车间、产茧烘干等设施。规划建设教育路、兴瑞路，全长4千米。 | 宜州区 | 2022-2024年 | 153634.67 | 已完成可研批复。 | 完成勘测定界、水保、地灾、初步设计报告编制及批复等。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
6 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司莲花山隧道进口至九龙沟景区二级公路工程 | 2020-451221-48-01-055135 | 其他交通设施 | 道路总长约4.5公里，设计等级为二级公路，路基宽9米，路面宽8米。 | 南丹县 | 2022-2024年 | 11755 | 通过容缺审批，已完成初设批复。 | 开展项目招投标工作。 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
7 | 巴马瑶族自治县农业农村局巴马瑶族自治县畜禽屠宰加工与冷链物流产业园项目 | 2020-451227-05-01-046816 | 农产品加工 | 建设宰前建筑、屠宰与分割车间、生肉冷链仓储设施、产品物流运营及其他配套附属设施等。 | 巴马瑶族自治县 | 2022-2023年 | 17880 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成林地批复、环评报告编制。 | 巴马瑶族自治县农业农村局 | 河池市人民政府
| 来宾市人民政府 | 4 |  |  |  |  | 119688.49
1 | 忻城县农投发展集团有限公司南方蛋白桑饲料产业园项目 | 2103-451321-04-01-781532 | 农产品加工 | 建设生产车间等生活用房及管理用房、厂区道路相关附属配套工程，建设四套饲料成套加工生产线。 | 忻城县 | 2022-2024年 | 15139.49 | 已完成可研批复。 | 开展环评、水土保持等前期工作。 | 忻城县农投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府
2 | 广西华宝纤维制品有限公司新增年产3万吨甘蔗渣可降解环保餐具扩建项目 | 2020-451309-22-03-059788 | 节能环保 | 总建筑面积2.7万平方米，建设厂房、原料仓、场地屏障等设施，以及设备购置安装。 | 来宾市工业园区 | 2022-2023年 | 12000 | 已完成备案，取得不动产权证。 | 完成工程规划许可等前期工作。 | 广西华宝纤维制品有限公司 | 来宾市人民政府
3 | 来宾新希望六和农牧科技有限公司广西来宾那马生猪项目 | 2101-451302-04-01-308825 | 畜牧业 | 总建筑面积13万平方米，建设妊娠舍、产仔舍、保育舍等工程。养殖规模年出栏5.03万头种猪和5.03万头商品猪。 | 兴宾区 | 2022-2023年 | 34049 | 已完成备案、设施农用地备案、环评批复。 | 完成规划设计。 | 来宾新希望六和农牧科技有限公司 | 来宾市人民政府
4 | 正大食品（来宾）有限公司来宾百万头生猪全产业链项目 | 2102-451300-04-01-655151 | 畜牧业 | 建设年宰100万头生猪规模屠宰场，建设待宰车间、屠宰车间、冷却车间、分割车间、冻结冷藏车间等设施。 | 兴宾区 | 2022-2024年 | 58500 | 已完成备案、环评批复，取得选址意见。 | 完成水保批复、工程规划许可等工作。 | 正大食品（来宾）有限公司 | 来宾市人民政府
| 崇左市人民政府 | 8 |  |  |  |  | 362115
1 | 广西鑫丰地投资有限责任公司大新县新材料智造产业园项目 | 2105-451424-04-01-357866 | 电子信息工业 | 总建筑面积50万平方米，建设高新科技光纤和智能家电产品的标准厂房、仓储物流用房、研发中心、配套服务设施用房等。 | 大新县 | 2022-2026年 | 80000 | 已完成建议书批复，取得用地预审及选址意见书。 | 完成初设、环评批复。 | 广西鑫丰地投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
2 | 南宁珀源能源材料有限公司扶绥分公司扶绥县珀源新材料产业园基地项目 | 2104-451421-04-01-153144 | 石化工业 | 总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、仓库、办公楼、宿舍及附属配套设施，年产胶黏剂系列产品1200吨等产品。 | 扶绥县 | 2022-2023年 | 15000 | 已完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 南宁珀源能源材料有限公司扶绥分公司 | 崇左市人民政府
3 | 广西扶绥县利泰投资有限公司年货运吞吐量达30万吨物流项目 | 2020-451421-54-03-039329 | 商贸流通 | 总建筑面积约7万平方米，新建厂房、办公室、仓库、宿舍楼等。 | 扶绥县 | 2022-2024年 | 14400 | 已完成备案，取得规划选址。 | 完成初设批复、用地报批手续、施工图设计工作等前期工作。 | 广西扶绥县利泰投资有限公司 | 崇左市人民政府
4 | 格格电梯（上海）有限公司格格电梯产业园项目 | 2109-451424-04-01-433161 | 机械工业 | 总建筑面积4万平方米，建设标准厂房、电梯实验塔、办公大楼、研发大楼、电梯博物馆等。 | 大新县 | 2022-2025年 | 60000 | 已完成备案、环境影响登记表，取得用地预审与选址意见书。 | 完成项目设计等前期工作。 | 格格电梯（上海）有限公司 | 崇左市人民政府
5 | 广西华星玻璃有限责任公司扶绥华星玻铝建材基地项目 | 2020-451421-30-03-034792 | 建材工业 | 总建筑面积33万平方米，建设厂房、仓库、办公综合楼等设施。加工钢化安全玻璃、中空节能隔音玻璃、铝合金节能门窗等基础节能建筑材料。 | 扶绥县 | 2022-2023年 | 100000 | 已完成备案、环境影响登记表，取得用地预审与选址意见书。 | 完成总平设计等前期工作。 | 广西华星玻璃有限责任公司 | 崇左市人民政府
6 | 崇左市江州区东方希望畜牧有限公司畜牧那杯生猪养殖项目 | 2109-451402-04-01-447755 | 畜牧业 | 规划1万头母猪、25万头育肥猪自繁自育场，建设标准化母猪舍、公猪舍、隔离舍、一二级洗消区、环保区、生活区及其他公用工程配套设施。 | 江州区 | 2022-2024年 | 50000 | 已完成备案、规划选址。 | 完成租地等前期手续办理。 | 崇左市江州区东方希望畜牧有限公司 | 崇左市人民政府
7 | 宁明东方希望畜牧有限公司畜牧生猪养殖项目一期 | 2109-451422-04-01-721998 | 畜牧业 | 建设标准化母猪舍、公猪舍、洗消区、环保区、生活区及其他附属用房，完善场内道路等公用工程配套设施。 | 宁明县 | 2022-2023年 | 26000 | 已完成备案、规划选址。 | 完成总平设计。 | 宁明东方希望畜牧有限公司 | 崇左市人民政府
8 | 广西生科健康产业投资有限公司崇左市生命科学与大健康创新中心项目 | 2109-451403-04-05-988495 | 生物医药 | 总建筑面积1.4万平方米，建设生命科学与健康研究院、诊疗中心、生物安全实验室、生物样本库等7个项目。 | 中泰产业园 | 2022-2023年 | 16715 | 已完成备案、入园协议。 | 完成总平设计。 | 广西生科健康产业投资有限公司 | 崇左市人民政府