## 后期扶持 改
附件3
大中型水利工程移民安置问题严重程度分类表
序 号 | 问题类型 | 问题描述 | 严重程度
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
1 | 移民管理机构主体责任 | 主体责任薄弱，未落实水利工程移民安置管理职责,每年研究相关工作少于２次 |  | √
2 |  | 管理工作不到位，未及时制定和完善有关规章制度和配套制度 | √
3 |  | 主动担当作为不够，未开展监督检查工作 |  |  | √
4 |  | 履职尽责不够，监督检查工作或不及时、不全面,每年研究相关工作少于２次 |  | √
5 |  | 针对共性问题和重大问题，未能举一反三及时整改 |  | √
6 |  | 对监督检查问题整改复核不到位 |  | √
7 |  | 瞒报、虚报问题整改措施及整改成效 |  |  | √
8 |  | 信访稳定成效差，出现群访情况或重大舆情事件 |  |  | √
9 | 管理体制 | 未落实“政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与”的管理体制 | √
10 |  | 未明确移民安置工作责任部门 | √
11 | 配套文件 | 市、县级有关部门未制定移民安置相关管理办法等文件 | √
12 | 实物调查 | 未组织编制实物调查工作大纲或细则 | √
13 |  | 未组织实物调查工作大纲或细则审查 | √
14 |  | 未下达停建令 |  |  | √
15 |  | 在停建令下达前，相关单位已完成实物调查工作 | √
16 |  | 未执行实物调查工作权属人签字（章）认可程序 |  |  | √
17 |  | 实物调查结果未履行公示程序 |  |  | √
18 |  | 地方人民政府未签署确认意见 |  |  | √
19 |  | 实物调查成果逾期未进行复核 | √
20 |  | 实物调查主要原始资料缺失 |  | √
21 |  | 实物调查出现重大漏项、错项 |  |  | √
22 | 移民安置规划（大纲）编制和审批（审核） | 规划设计人员资质管理不符合规定 | √
23 |  | 未编制移民安置规划大纲 | √
24 |  | 未审批移民安置规划大纲 | √
25 |  | 未按规定编制移民安置规划 | √
26 |  | 移民安置大纲和规划未征求移民意愿 |  |  | √
27 |  | 移民安置大纲和规划未征求有关专业部门意见 |  | √
28 |  | 移民安置大纲和规划未征求地方政府意见 |  |  | √
29 |  | 未审核移民安置规划 |  | √
30 | 移民安置协议 | 未签订移民安置协议 |  | √
31 |  | 移民安置协议签订主要内容不全面 |  | √
32 | 实施管理 | 未向移民群众公布补偿补助标准和兑付办法 |  | √
33 |  | 未派出移民安置综合设计代表 | √
34 |  | 移民安置综合设计代表未能履职尽责 | √
35 |  | 未落实移民搬迁安置措施 | √
36 |  | 未落实移民生产安置措施 | √
37 |  | 未在规定时间内审核设计变更 |  | √
38 | 年度计划管理 | 未提出移民安置年度计划建议 | √
39 |  | 未编制移民安置年度计划 |  | √
40 |  | 未经审批或备案随意调整年度计划 | √
41 |  | 未能完成移民安置实施年度计划 |  | √
42 |  | 移民安置实施进度严重滞后、当年建设进度未达到80% |  | √
43 |  | 移民安置实施进度已影响到工程建设进度 |  |  | √
44 | 项目管理 | 项目未按规定进行招投标 | √
45 |  | 项目未按规定开展监理工作 | √
46 |  | 项目计划申报、审批与调整不符合地方有关规定 | √
47 |  | 项目实施进度滞后、当年项目建设进度未达到80% |  | √
48 |  | 项目实施进度影响移民安置实施进度 |  | √
49 |  | 项目完成后未按规定时间验收，或验收不规范 |  | √
50 |  | 项目完成后未按规定时间开展移交工作 | √
51 | 资金管理 | 未及时拨付征地补偿和移民安置资金 |  | √
52 |  | 未及时兑付移民个人补偿补助费 |  | √
53 |  | 未按合同约定支付移民项目建设相关费用 | √
54 |  | 截留、挪用移民资金 |  |  | √
55 |  | 将工程款直接支付个人 |  |  | √
56 |  | 滞留移民资金、当年资金结存比例超过60% |  |  | √
57 |  | 外借移民资金 |  |  | √
58 |  | 移民安置前期工作弄虚作假，套取或骗取国家资金 |  |  | √
59 |  | 移民安置实施过程中弄虚作假，套取或骗取国家资金 |  |  | √
60 |  | 资金存储期间产生的孳息未纳入征地补偿和移民安置资金 | √
61 |  | 大额现金支付 | √
62 | 财务管理 | 未按规定建立移民资金财务内控制度 | √
63 |  | 未及时进行财务结（决）算与审计 | √
64 |  | 征地补偿和移民安置资金往来款未及时清理、长期挂账 | √
65 |  | 未按规定设置财务机构和配备财务人员 | √
66 |  | 票据管理不规范 | √
67 |  | 违规涂改原始凭证 |  | √
68 |  | 相关台账不健全 | √
69 |  | 报账原始凭证不符合规定 | √
70 | 移民验收 | 未按规定程序组织开展移民安置自验、初验和终验 |  | √
71 |  | 未按规定组织工程导（截）流阶段移民安置验收 |  |  | √
72 |  | 未按规定组织下闸蓄水阶段移民安置验收 |  |  | √
73 |  | 移民安置任务完成后，超过规定时间未组织竣工验收 |  | √
74 | 档案管理 | 未按规定开展移民搬迁安置人口分户建档工作 | √
75 |  | 未按规定开展档案收集、整理和归档工作 |  | √
76 |  | 未按规定采取有效措施确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用 | √
77 |  | 有关单位未向移民管理机构档案部门和项目法人档案部门移交档案资料 | √
78 |  | 移民档案验收未与移民安置验收同步进行 |  | √
79 | 监督评估 | 未开展监督评估工作 |  |  | √
80 |  | 未按监督评估大纲和细则开展监督评估工作 | √
81 |  | 未按合同约定派驻现场监督评估人员 |  | √
82 |  | 未按合同约定开展现场监督评估工作 | √
83 |  | 违规分包监督评估工作 |  |  | √
84 |  | 转包监督评估工作 |  |  | √
85 |  | 未及时对移民安置进度、质量、资金拨付和使用中出现的问题提出整改建议 |  | √
86 | 被监督检查单位问题整改 | 问题未按要求及时整改 |  | √
87 |  | 问题未整改到位，在上次问题等级基础上加重一个等级 |  |  | √
88 |  | 上报整改意见中存在敷衍整改、虚假整改 |  |  | √
89 |  | 问题整改后再次发生 |  | √