## 按责任单位分
附件3
2022年第二批自治区层面统筹推进重大项目（续建）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目 分类 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2021年底完成投资 | 2022年 计划投资 | 截至2021年底工程进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计 |  | 30 |  |  |  |  | 2616179.1 | 521491 | 281061
自治区水利厅 |  | 3 |  |  |  |  | 69398.4 | 23245 | 23124
1 | 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心广西凤亭河水库除险加固工程 | 2020-450000-76-01-056194 | 水库及水利枢纽 | 良庆区 | 总库容5.08亿立方米，以灌溉为主的大（2）型水利工程。主坝加固、1#～4#副坝加固、溢洪道拆除重建、防汛抢险道路改扩建等。 | 2021-2023年 | 20083.56 | 4330 | 8000 | 完成初设批复、环评批复，签订施工合同。进行部分坝体加固。 | 完成建设施工营区和生产用地。 | 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心 | 自治区水利厅
2 | 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心广西屯六水库除险加固工程 | 2020-450000-76-01-056197 | 水库及水利枢纽 | 良庆区 | 总库容为2.26亿立方米,是以灌溉为主的大（2）型水利工程。主坝、副坝加固,溢洪道加固,屯六输水隧洞加固,盲流放水闸加固等。 | 2021-2023年 | 24919.39 | 5185 | 12000 | 完成初设批复、环评批复，签订施工合同。进行部分坝体加固。 | 完成建设施工营区和生产用地。 | 广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心 | 自治区水利厅
3 | 广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心广西上思县那板水库除险加固工程 | 2019-450621-76-01-041994 | 水库及水利枢纽 | 上思县 | 那板水库除险加固工程建设规模为大（（2）型。主要建设大坝加固、溢洪道加固、输水设施加固、防汛道路加固、下游右岸护坡和大坝安全监测系统等。 | 2020-2022年 | 24395.45 | 13730 | 3124 | 完成大坝施工、溢洪道施工，新建1＃隧洞进口二衬完成100米，隧洞开挖总进尺450米；其他工程完成72%，安全监管数字平台工程整体完成85%。 | 完成主体工程。 | 广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心 | 自治区水利厅
南宁市人民政府 |  | 3 |  |  |  |  | 323633.85 | 89392 | 26000
4 | 南宁市国立房地产开发有限公司东盟·威宁文创中心 | 2017-450114-70-03-034086 | 商贸流通 | 五象新区 | 总建筑面积26.5万平方米，建设文化创意类与综合商业楼、办公设施、配套停车库及附属设备机房。 | 2021-2023年 | 193600 | 74792 | 15000 | 1-3#、5-10#、15#、17#楼主体结构封顶，11号楼施工至8层，12号楼施工至4层，13#楼施工至8层，16#楼完成桩基施工。 | 主体封顶。 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 南宁市人民政府
5 | 广西绿晨环保设备股份有限公司南宁市绿晨工业园工程项目 | 2019-450111-77-03-046461 | 节能环保 | 南宁高新区 | 建设标准厂房及研发办公楼，建设绿晨环保设备生产基地项目，年产220套成套环保设备。 | 2021-2023年 | 20033.85 | 2600 | 10000 | 1、2号楼已完成建设，准备开始进行3号厂房建设。 | 完成生产线调试。 | 广西绿晨环保设备股份有限公司 | 南宁市人民政府
6 | 广西新升轻质铝镁新材料有限公司铝深加工产品生产基地及轻量化铝合金新材料研发中心项目 | 2019-450111-36-03-002498 | 汽车工业 | 南宁高新区 | 建设铝深加工产品（模具、汽车零部件）生产基地、企业研发中心及区域总部。 | 2020-2023年 | 110000 | 12000 | 1000 | 1#厂房主体封顶及砌体工程、2#-3#厂房正做地面地坪，已完成60%。 | 完成研发楼及宿舍楼主体施工。 | 广西新升轻质铝镁新材料有限公司 | 南宁市人民政府
柳州市人民政府 |  | 2 |  |  |  |  | 83000 | 17044 | 40000
7 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司四塘种猪场建设项目 | 2020-450222-03-03-007863 | 畜牧业 | 柳城县 | 总建筑面积为23.92万平方米，建设隔舍、后备公猪舍等，配套建设综合楼、职工宿舍楼、道路等。 | 2020-2023年 | 43000 | 15036 | 20000 | 母猪区主体已完成50%，正在进行育肥区施工。 | 完成母猪区主体，完成育肥区主体。 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳州市人民政府
8 | 柳州翔升仓储服务有限公司京东智能产业园柳州柳江项目 | 2104-450200-04-01-938817 | 商贸流通 | 柳江县 | 总建筑面积8.2万平方米，主要建设高标准仓储物流库房、分拣中心、运营中心等。 | 2021-2024年 | 40000 | 2008 | 20000 | 1#库基础完成。 | 完成厂房主体。 | 柳州翔升仓储服务有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市人民政府 |  | 1 |  |  |  |  | 50693.44 | 15000 | 25947
9 | 广西灵渠胜地文化旅游投资发展有限公司兴安红军长征文化园项目 | 2103-450325-04-01-211056 | 旅游业 | 兴安县 | 总建筑面积8万平方米，建设旅游服务中心、红军文化街、红色文化教育学院、现代军事体验馆等。 | 2021-2024年 | 50693.44 | 15000 | 25947 | 1#综合楼完成三至四层室内抹灰，2#图书馆完成三层砌筑，3#综合楼完成二层砌筑。 | 完成项目一期建设。 | 广西灵渠胜地文化旅游投资发展有限公司 | 桂林市人民政府
梧州市人民政府 |  | 1 |  |  |  |  | 17190 | 2000 | 6000
10 | 梧州市亿圆茶叶仓储物流有限公司梧州“岭南茶仓”国际仓储展示交易中心 | 2016-450406-15-03-008610 | 商贸流通 | 龙圩区 | 总建筑面积约34723平方米，建成厂房、展示中心、电子交易与信息中心、研发行政办公用房。 | 2021-2023年 | 17190 | 2000 | 6000 | 完成三通一平，绿色建筑设计和海绵城市方案、边坡防滑设计等，目前整体建设正在如期进行中。 | 完成项目主体大楼建设。 | 梧州市亿圆茶叶仓储物流有限公司 | 梧州市人民政府
北海市人民政府 |  | 12 |  |  |  |  | 1825578 | 274762 | 119000
11 | 广西北部湾国际港务集团有限公司北海邮轮码头项目 | 2019-450502-55-02-038931 | 沿海水运 | 海城区 | 完成水域疏浚、陆域形成及软基处理、水工建筑、装卸工艺设备购置及安装、道路堆场等工程。 | 2019-2023年 | 72300 | 55506 | 2500 | 已完成港区道路工程、候船风雨廊以及航标工程等建设。 | 完成客运中心建设。 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 北海市人民政府
12 | 广西北部湾国际港务集团有限公司北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程 | 2020-450000-55-02-053439 | 沿海水运 | 铁山港区 | 新建1个15万吨级和1个10万吨级通用泊位，设计年通过能力770万吨。 | 2016-2024年 | 169242 | 75042 | 10000 | 开展白泥上岸施工作业，基槽、停泊水域开挖完成总量60%。 | 完成基槽及停泊水域开挖施工，沉箱预制安装。 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 北海市人民政府
13 | 北海逮虾记食品有限公司逮虾记海洋经济产业化一期项目 | 2111-450502-89-01-380345 | 食品工业 | 海城区 | 建设8万平方米厂房，以及6条虾滑等虾系列产品生产线及配套设施。 | 2021-2023年 | 50000 | 4800 | 3000 | 正在进行一期建设，并已完成部分厂房建设，进行设备安装。 | 完成5#宿舍楼主体建设。 | 北海逮虾记食品有限公司 | 北海市人民政府
14 | 北海综合保税区建设发展有限公司北海综合保税区新型保税物流、加工贸易综合服务中心项目（B区A-05地块标准厂房） | 2020-450502-47-01-028620 | 商贸流通 | 铁山港区 | 标准厂房总建筑面积129952平方米。拟建设9栋框架结构标准厂房及市政配套设施。建设土建工程、水电安装、消防、室外配套等。 | 2021-2024年 | 34200 | 3526 | 3000 | 项目正在进行厂房主体施工。 | 完成其中3栋厂房基础施工及6栋厂房主体封顶。 | 北海综合保税区建设发展有限公司 | 北海市人民政府
15 | 北海综合保税区投资开发有限责任公司北海综合保税区A区B-4地块物联网智能终端产业园 | 2020-450502-47-01-029468 | 商贸流通 | 海城区 | 厂房及配套辅助设施总建筑面积76844平方米。主要建设内容包括土建工程、水电安装、室外配套等。 | 2021-2023年 | 20500 | 6000 | 1500 | 项目已完成厂房基础施工，正在进行厂房主体施工。 | 完成3栋厂房主体封顶。 | 北海综合保税区投资开发有限责任公司 | 北海市人民政府
16 | 广西北海银海区投资管理有限公司北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程项目 | 2017-450503-47-01-033602 | 其他社会民生 | 银海区 | 总建筑面积5.7万平方米，新建1#、2#、3#、4#安置住房5栋。 | 2018-2025年 | 22237 | 10200 | 5000 | 1#、2#、4#楼进行主体结构施工。 | 完成5栋楼主体工程。 | 广西北海银海区投资管理有限公司 | 北海市人民政府
17 | 合浦县市政管理局廉州镇水环境整治二期工程项目 | 2018-450521-78-01-022677 | 环境综合治理 | 合浦县 | 整治水系，新建挡土墙，设置截污主干管管道，新建道路等。 | 2019-2023年 | 58079 | 30400 | 5000 | 新建挡墙完成6875米，旧挡墙加固，涵洞完成6座，新建市政道路389米，排污管道完成22473米，污水检查井完成507座。 | 完成北河水道、城东水道、北插江、岭脚村水沟等整治。 | 合浦县市政管理局 | 北海市人民政府
18 | 广西合浦工业园区管理委员会合浦工业园区综合园区（B区）基础设施一期项目 | 2020-450521-48-01-049072 | 其他市政基础设施 | 合浦县 | 建设供水工程（一期）设计供水2万吨/日，远期供水5万吨/日；供水工程配水管网总长10千米；标准厂房及配套设施面积6万平方米。 | 2018-2024年 | 65206 | 29000 | 15000 | 污水处理厂综合楼、纤维转盘滤池等完成总工程量50%，配水管网工程A标段已完成施工，横三路工程完成总工程量83%。 | 完成供水工程（一期）、供水工程配水管网（A标段）、污水配套管网工程。标准厂房（二、三期)完成主体建设 。 | 广西合浦工业园区管理委员会 | 北海市人民政府
19 | 合浦县住房和城乡建设局合浦县城老城区棚户区改造（一期）项目 | 2020-450521-47-01-038712 | 其他社会民生 | 合浦县 | 建设包括安置房、沿街商业、综合市场、物业用房、配套道路、广场、水电、绿化等工程设施。 | 2020-2024年 | 150000 | 5000 | 2000 | 公园路延长线安置地块1#、2#、3#、4#、5#、6#楼封顶、8#楼23层楼板施工、2#楼9层楼板施工，3#、4#楼24层浇筑完成。 | 完成A标段公园路延长线安置地块7、8号楼主体。 | 合浦县住房和城乡建设局 | 北海市人民政府
20 | 广西小立电动车制造有限公司智慧共享电动助力车生产基地项目 | 2108-450502-89-01-804327 | 新能源汽车 | 海城区 | 建设3条电动自行车整车生产线。项目建成达产后，年产智慧共享电动助力车整车将达到30万辆。 | 2021-2024年 | 60000 | 4000 | 2000 | 已完成一条生产线建设。 | 完成7000辆电动助力车投放。 | 广西小立电动车制造有限公司 | 北海市人民政府
21 | 广西北海市湖海水利供水有限公司北海市铁山港区原水供水管道改扩建工程 | 2106-450500-04-01-553555 | 供水 | 铁山港区 | 拟新建两条原水供水预应力钢筒砼混凝土管并对现有玻璃钢管进行局部改造，单根管线长约22公里。 | 2021-2023年 | 38814 | 17234 | 10000 | 旧管改造工程累计完成顶管7300米，新建管道完成部分铺设。 | 完成总体工程80%。 | 广西北海市湖海水利供水有限公司 | 北海市人民政府
22 | 广西新福兴硅科技有限公司广西新福兴硅科技产业园项目 | 2019-450521-30-03-018264 | 建材工业 | 合浦县 | 建设8条年产300万吨太阳能产业用超白压花玻璃生产线及6条年产115.632万吨特殊（超白、超薄）优质电子玻璃、电子工业用超薄玻璃生产线。 | 2019-2025年 | 1085000 | 34054 | 60000 | 第一条生产线进行试点火。 | 完成第二条光伏生产线建设。 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 北海市人民政府
玉林市人民政府 |  | 4 |  |  |  |  | 85565.61 | 33098 | 14990
23 | 玉林嵘丰印刷物资有限公司印刷包装产品生产线建设项目 | 2019-450960-22-03-016270 | 造纸与木材加工业 | 玉东新区 | 建设面积5万平方米，年产各类彩箱（盒）5000万套。建设生产厂房、仓库、业务用房及相关配套设施，购置安装相关设备。 | 2019-2023年 | 16000 | 2000 | 2000 | 项目一期建筑工程施工许可证。完成部分主体建设。 | 完成项目一期建设、进入二期项目开工建设。 | 玉林嵘丰印刷物资有限公司 | 玉林市人民政府
24 | 玉林市玉州区茂林镇卫生院玉林市玉东新区人民医院 | 2018-450960-83-01-029847 | 卫生事业 | 玉东新区 | 建设综合业务大楼、医养结合综合业务楼、后勤楼、康复业务楼。 | 2020-2023年 | 29598.94 | 19598 | 9000 | 已完成主体工程建设。 | 完成大部分二次结构施工及楼顶护墙的施工。 | 玉林市玉州区茂林镇卫生院 | 玉林市人民政府
25 | 玉林龙腾投资有限公司博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园段） | 2020-450900-54-01-026614 | 道路及桥梁 | 博白县 | 道路长4.595千米，路基宽度为24.5米，设计速度80千米/小时。 | 2021-2024年 | 27966.67 | 6000 | 2790 | 完成工程量20%。 | 建设里程4.595千米，完成工程量70%。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
26 | 广西广投玉北燃气有限公司北流市工业园区天然气输配管网项目 | 2020-450981-45-02-052127 | 能源 | 北流市 | 建设80千米中压燃气主管网以及50千米附属管网。 | 2021-2025年 | 12000 | 5500 | 1200 | 完成工程量的40%。 | 向主干道各工业园区铺设管道，完善接入园区各企业的管道。 | 广西广投玉北燃气有限公司 | 玉林市人民政府
贺州市人民政府 |  | 1 |  |  |  |  | 19105 | 1000 | 5000
27 | 贺州现代产业园发展有限公司五协标准厂房（电子及其他产业类）项目 | 2019-451102-47-03-018327 | 其他市政基础设施 | 八步区 | 建筑面积约6.71万平方米。建设内容为土建工程，道路工程，给排水工程，照明工程，绿化工程，安装工程及相关配套设施。 | 2021-2023年 | 19105 | 1000 | 5000 | 完成部分主体建设。 | 完成2栋楼的主体建设。 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府
河池市人民政府 |  | 2 |  |  |  |  | 109791 | 58820 | 16000
28 | 南丹县水利工程管理站广西南丹县天生桥水库扩容工程 | 2017-451221-76-01-014717 | 水库及水利枢纽 | 南丹县 | 总库容1049万立方米，加固及改造大坝、溢洪道、放水及供水设施等。 | 2020-2023年 | 46791 | 18193 | 8000 | 项目导流隧洞及蛮岜隧洞已经开始施工建设。 | 开展大坝主体，完成大坝主体高程650米-660米的浇筑工作，开展蛮岜隧洞开挖支护建设。 | 南丹县水利工程管理站 | 河池市人民政府
29 | 都安瑶族自治县交通运输局都安至拉烈旅游扶贫二级公路 | 2017-451228-54-01-015020 | 道路及桥梁 | 都安瑶族自治县 | 改扩建二级公路总长度47.14千米，路基宽度8.5米。 | 2020-2023年 | 63000 | 40627 | 8000 | 完成路基37.8千米，面层4.3公里，圆管涵281.5米。 | 完成全线路基95%。 | 都安瑶族自治县交通运输局 | 河池市人民政府
来宾市人民政府 |  | 1 |  |  |  |  | 32223.8 | 7130 | 5000
30 | 象州县水利局广西主要支流柳江治理工程象州县城区防洪工程项目 | 2018-451322-76-01-024457 | 防洪工程 | 象州县 | 防洪堤长9839.9米，护岸10370.94米，排涝闸1座，自排涵管13处，排涝泵站1座。 | 2019-2024年 | 32223.8 | 7130 | 5000 | 已完成工程量约20%。 | 完成工程量约50%。 | 象州县水利局 | 来宾市人民政府

## Sheet1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32