## 按责任单位分
附件4
2022年第二批自治区层面统筹推进重大项目（竣工投产）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2021年底完成投资 | 2022年计划投资 | 竣工 月份 | 截至2021年底工程进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任 单位 | 备注
合计 |  | 1 |  |  |  |  | 22235 | 21000 | 1235
防城港市人民政府 |  | 1 |  |  |  |  | 22235 | 21000 | 1235
1 | 防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司峒中公路口岸（含里火通道）综合服务区信息化工程项目 | 2019-450603-65-01-025331 | 其他服务业 | 防城区 | 建设旅检、货检及公共信息化配套建设，包括联检部门监管职能所需的信息化软硬件，园区运营所需的信息化软硬件，相关配套的机房工程、网络专线、综合布线、视频监控、卡口、电子地磅及其他软硬件配套建设。 | 2019-2022年 | 22235 | 21000 | 1235 | 7 | 基本完成信息化所有硬件设施设备的安装及单机调试。 | 竣工投产。 | 防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司 | 防城港市人民政府