## 按责任单位分
附件3
2022年第四批自治区层面统筹推进重大项目（续建）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目 分类 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2021年底完成投资 | 2022年 计划投资 | 截至2021年底工程进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合 计 |  |  | 21 |  |  |  |  | 1105729.8 | 279336.1 | 297000
一、 | 柳州市 | 柳州市 | 7 |  |  |  |  | 305927.8 | 25613 | 159000
1 | 鹿寨县城南水厂（一期）项目 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司鹿寨县城南水厂（一期）项目 | 2019-450223-46-01-015200 | 其他市政基础设施 | 鹿寨县 | 总建筑面积11893平方米，建设机修车间、综合处理车间、送水泵房、综合楼等，新建输水管总长3422米，给水管网敷设总长10151米。 | 2020-2023年 | 19967.26 | 5393 | 10000 | 开展项目主体建设。 | 完成主体工程。 | 鹿寨县甘泉水务投资有限公司 | 柳州市人民政府
2 | 广西柳州现代服装产业园项目二期(防疫物资制造基地及基础设施配套建设工程） | 柳州市新中企投资开发有限公司广西柳州现代服装产业园项目二期(防疫物资制造基地及基础设施配套建设工程） | 2020-450200-47-03-006382 | 其他市政基础设施 | 柳北区 | 总建筑面积53537平方米，新建纺织服装标准厂房、员工宿舍及配套设施等。 | 2021-2023年 | 18990 | 3000 | 15000 | 完成场地平整。 | 完成工程总量的95%。 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
3 | 三江综合客运枢纽站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司三江综合客运枢纽站 | 2020-450200-54-02-029399 | 其他交通设施 | 三江侗族自治县 | 总建筑面积1.37万平方米，新建站房、维修车间、安全检验台、车辆清洗台及室内外装修工程、道路工程、室内外消防工程，室内水电配套工程等。 | 2021-2023年 | 11970.54 | 2061 | 8000 | 旅游集散中心一层已经浇注混凝土，2层一半已封顶，另一部分正施工；站房一层框架完成混凝土浇注，正进行最后一层施工，完成部分封顶，基本完成架子搭建。 | 完成主体工程。 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 柳州市人民政府
4 | 服装产业园三期 | 广西白莹科技集团有限公司服装产业园三期 | 2020-450205-18-03-047698 | 纺织服装与皮革工业 | 柳北区 | 总建筑面积约1万平方米，新建标准厂房、办公大楼、设计工作室、产品展示厅、员工食堂、宿舍等。 | 2021-2023年 | 15000 | 1159 | 13000 | 开展基础施工。 | 主体施工。 | 广西白莹科技集团有限公司 | 柳州市人民政府
5 | 年产200万平方米新型节能环保幕墙、铝合金门窗及玻璃深加工生产项目 | 广西亿钧玻璃科技有限公司年产200万平方米新型节能环保幕墙、铝合金门窗及玻璃深加工生产项目 | 2020-450205-41-03-026559 | 建材工业 | 柳北区 | 总建筑面积约1万平方米，建设玻璃深加工综合系列设备生产线，生产双层、多层夹胶玻璃，制造加工玻璃栈道、玻璃幕墙等产品。 | 2021-2023年 | 10000 | 1000 | 8000 | 完成土地平整进场施工。 | 主体施工。 | 广西亿钧玻璃科技有限公司 | 柳州市人民政府
6 | 鲁板科技园 | 广西博强建筑科技有限公司鲁板科技园 | 2020-450205-49-03-036481 | 其他市政基础设施 | 柳北区 | 新建办公楼、科技研发型厂房、设计创新型厂房、生产加工型厂房等。 | 2021-2023年 | 80000 | 10000 | 65000 | 开展基础施工。 | 主体施工。 | 广西博强建筑科技有限公司 | 柳州市人民政府
7 | 广西（柳州）万洋众创城项目一期 | 柳州万洋众创城科技有限公司广西（柳州）万洋众创城项目一期 | 2020-450205-70-03-063029 | 其他市政基础设施 | 柳北区 | 总建筑面积约25万平方米，新建工业标准化厂房，配套设施及员工宿舍区。 | 2021-2025年 | 150000 | 3000 | 40000 | 标准厂房基础施工。 | 主体施工。 | 柳州万洋众创城科技有限公司 | 柳州市人民政府
二、 | 梧州市 | 梧州市 | 10 |  |  |  |  | 574745 | 223283.1 | 100000
8 | 广西梧州市城市防洪排涝工程莲花山防洪堤工程 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司广西梧州市城市防洪排涝工程莲花山防洪堤工程 | 2017-450403-48-01-000947 | 防洪工程 | 万秀区 | 建设防洪堤3.712千米，新建护岸3.845千米，建设排涝闸、下游码头等。 | 2018-2023年 | 21987 | 10000 | 2000 | 前期工作已基本完成，项目已进场施工并进行防洪堤土坝铺设，护岸工程同步铺设。 | 完成堤防主体2.3公里。 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 | 梧州市人民政府
9 | 广西西江干流治理梧州市河西防洪堤达标加固工程 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司广西西江干流治理梧州市河西防洪堤达标加固工程 | 2017-450403-48-01-020749 | 防洪工程 | 万秀区 | 全长8.343千米，堤身加固总长5.757千米，护岸加固长度8.073千米，护脚加固长度5.008千米。 | 2018-2023年 | 59897 | 54445 | 3000 | 已按50年一遇防洪标准建设堤身加固、护岸加固、护脚加固等工程，西江桥至文澜路堤段已开始防浪墙型式为0.5米高混凝土基础建设和不锈钢栏杆材料已进场。 | 基本完成主体建设。 | 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 | 梧州市人民政府
10 | 梧州市强制隔离戒毒所建设项目 | 梧州市公安局梧州市强制隔离戒毒所建设项目 | 2017-450405-91-01-012551 | 司法系统 | 长洲区 | 总建筑面积为44370平方米，建设综合楼、康复文体楼、寝室楼、辅助楼、业务楼等。 | 2018-2023年 | 14732 | 8317.91 | 2000 | 已完成前期工作，医技康复楼、戒毒人员宿舍楼、警察用房已基本完成主体建设正进行室内装修；建设方舱医院正在施工中。 | 完成主体建设。 | 梧州市公安局 | 梧州市人民政府
11 | 河口至夏郢公路工程 | 梧州市万源投资有限公司河口至夏郢公路工程 | 2019-450403-48-01-040382 | 道路及桥梁 | 万秀区 | 全长8千米，二级公路，路基宽12米，设计速度60千米/小时。 | 2020-2024年 | 18983 | 15000 | 4000 | 已完成前期工作，道路工程、桥涵工程、交通工程正同步建设。 | 完成夏郢互通高速出口至夏郢小桥路段4.1千米建设。完成公路全线土石方工程和思良江大桥建设。 | 梧州市万源投资有限公司 | 梧州市人民政府
12 | 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程 | 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程 | 2019-450406-83-01-045477 | 卫生事业 | 龙圩区 | 总建筑面积13.7万平方米，规划设计床位790床，配套建设给排水、消防系统、电力系统、通讯电视、智能化系统及绿化、地面硬化等设施。 | 2021-2026年 | 132186 | 9320.19 | 6000 | 已完成前期工作，项目已经开工建设，门诊楼地基正在施工。 | 门诊楼主体封顶。 | 梧州市红十字会医院 | 梧州市人民政府
13 | 蒙山县茧丝绸产业标准厂房及配套设施建设项目 | 蒙山县工业集中区泰晖投资开发有限公司蒙山县茧丝绸产业标准厂房及配套设施建设项目 | 2019-450423-17-01-047015 | 其他市政基础设施 | 蒙山县 | 总建筑面积21.36万平方米。建设标准厂房、宿舍楼等，配套建设给排水、电气、消防系统、安防监控系统、路面硬化等工程。 | 2021-2024年 | 57151 | 11200 | 10000 | 2#地梁完成，房心土回填20%；3#第一区完成至地梁底、第二区完成基础浇筑、第三区完成基坑开挖、第四区完成基坑放线。 | 建设（二期）厂房及宿舍楼、办公楼、配套建设给排水工程、电气工程、消防系统、安防监控系统、通讯网络系统、路面硬化、电梯、绿化等工程。 | 蒙山县工业集中区泰晖投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
14 | 梧州市城区社会停车场及配套综合提升PPP（二期）项目 | 梧州市城市建设投资开发有限公司梧州市城区社会停车场及配套综合提升PPP（二期）项目 | 2020-450400-48-01-040496 | 其他市政基础设施 | 梧州市 | 改造35条市政道路，全长48千米；改建2条市政道路，全长1.2千米；新建10条市政道路、慢行步道，全长4.4千米。 | 2021-2024年 | 119736 | 28000 | 30000 | 35条改造道路工程规划许可证已完成。16条改造道路施工许可证已完成。5条新建道路方案设计已取得批复，质监站质安注册书报监和事中监督完成。 | 红岭三号路、福达小学周边道路、人民医院东侧道路、交警新址周边道路、三龙粮库临时雨水管改造工程完成100%，横二路完成30%。 | 梧州市城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
15 | 苍梧旺甫工业小镇标准厂房及配套设施项目-林业产业加工区标准厂房二期 | 苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司苍梧旺甫工业小镇标准厂房及配套设施项目-林业产业加工区标准厂房二期 | 2020-450421-49-01-000502 | 其他市政基础设施 | 苍梧县 | 总建筑面积176520.3平方米，新建标准厂房9栋。 | 2020-2023年 | 80965 | 50000 | 30000 | 完成1-9＃标准厂房的场地平整、开展厂区道路施工。 | 完成9栋厂房建设建筑面积约17万平方米，配套厂区内道路、给排水等设施。 | 苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
16 |  | 珠海港（梧州）港务有限公司梧州港中心港区大利口作业区码头一期工程 | 2020-450000-55-02-017162 | 内河水运 | 万秀区 | 新建1000吨级多用途泊位、码头，设计年吞吐能力为 235万吨；建设码头水工建筑物、道路、堆场、供电照明等生产及配套设施。 | 2018-2025年 | 39108 | 30000 | 5000 | 完成1-4#码头工程建设，完成5-6#码头初步设计及相关图件审核。 | 开展5#、6#码头的征地工作。 | 珠海港（梧州）港务有限公司 | 梧州市人民政府
17 | 半导体器件智能产业园项目 | 广西欣亿光电科技有限公司半导体器件智能产业园项目 | 2101-450409-89-05-664265 | 其他市政基础设施 | 万秀区 | 总建筑面积50995.93平方米，建设厂房、生产辅助楼、生产车间等；购置高精密焊线机、固晶机等设备。 | 2021-2023年 | 30000 | 7000 | 8000 | 完成4栋厂房和1栋生产辅助楼的封顶，生产辅助楼和4栋厂房已完成墙体砌筑，正在进行内部施工，另外一栋生产辅助楼和一栋生产车间在主体建设中。 | 开展厂房建设装修。 | 广西欣亿光电科技有限公司 | 梧州市人民政府
三、 | 贵港市 | 贵港市 | 2 |  |  |  |  | 78680 | 13000 | 25000
18 | 桂平市妇幼保健院迁建工程项目 | 桂平市妇幼保健院迁建工程项目 | 2017-450881-83-01-010339 | 卫生事业 | 桂平市 | 总建筑面积约60000平方米，新建门诊楼、医技楼、住院楼、后勤楼等。 | 2019-2023年 | 27060 | 12000 | 5000 | 门诊楼5层主体框架封顶，楼梯屋顶模板安装完成；三层医技楼3层柱屋面板搭设内架完成30%；十五层住院楼3层柱4层板模板安装完成60%。 | 全部主体建设完成封顶。完成整体进度的50%。 | 桂平市妇幼保健院 | 贵港市人民政府
19 | 中国（贵港）平南大成工业园纺织服装新区配套建设项目（一期） | 平南县城市建设投资有限公司中国（贵港）平南大成工业园纺织服装新区配套建设项目（一期） | 2102-450821-04-05-365936 | 其他市政基础设施 | 平南县 | 总建筑面积约90100平方米，建设展厅、会议中心、公寓用房、餐饮服务用房等。 | 2021-2024年 | 51620 | 1000 | 20000 | 公寓主体施工阶段，九层内架搭设完成60%，九层墙柱筋绑扎完成60%；餐饮服务用房1、2号板块（主体施工阶段），三层内架搭设完成50%，三层柱钢筋绑扎完成100%。 | 主体结构封顶。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
四、 | 百色市 | 百色市 | 1 |  |  |  |  | 110450 | 8800 | 8000
20 | 广西田东农产品加工与物流产业园（二期）项目 | 广西田东现代农业投资有限责任公司广西田东农产品加工与物流产业园（二期）项目 | 2019-451022-05-01-006538 | 商贸流通 | 田东县 | 总建筑面积49.43万平方米，建设标准厂房、展示中心、交易用房等，配套建设园区绿化、停车位、道路以及供电、给排水等公共设施。 | 2019-2025年 | 110450 | 8800 | 8000 | 标准厂房A、B建设完成，冷链仓库A收尾施工。 | 完成冷链仓库建设。 | 广西田东现代农业投资有限责任公司 | 百色市人民政府
五、 |  | 河池市 | 1 |  |  |  |  | 35927 | 8640 | 5000
21 | 广西宜州经济开发区茧丝绸产业园标准厂房项目 | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司广西宜州经济开发区茧丝绸产业园标准厂房项目 | 2101-451203-04-01-860593 | 其他市政基础设施 | 宜州区 | 总建筑面积87700平方米，建设标准厂房A区、B区；配套建设入园道路，全长1200米。 | 2021-2023年 | 35927 | 8640 | 5000 | 完成标准厂房B区7#厂房主体封顶。 | 完成标准厂房B区2#～7#厂房主体封顶。 | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司 | 河池市人民政府