## sheet1
附件2
2022年第四批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 开工月份 | 总投资 | 2022年计划投资 | 当前前期工作进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目 业主 | 责任 单位 | 备注
合计 |  |  | 22 | [5 empty] | 4253871.05 | 510859
一、 | 自治区交通运输厅 | 自治区交通运输厅 | 2 | [5 empty] | 3296800 | 350000
1 | 鹿寨至钦州港公路（横县至钦州港段） | 广西横钦高速公路有限公司鹿寨至钦州港公路（横县至钦州港段） | 2020-450000-48-02-063178 | 高速公路 | 南宁市、钦州市 | 全长161千米，高速公路，双向4车道，路基宽度26.5米，设计速度120千米/小时。 | 2022-2025年 | 11 | 1974800 | 200000 | 完成核准、环评、社稳批复，取得用地预审与选址意见书。 | 征拆完成80%，控制性工程郁江特大桥开工建设。 | 广西横钦高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
2 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 中铁建投广西柳覃高速公路有限公司鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 2020-450000-48-02-063179 | 高速公路 | 柳州市、来宾市、贵港市 | 全长约123.4千米，高速公路，双向四车道，路基宽度26.5米，设计速度120千米/小时。 | 2022-2026年 | 12 | 1322000 | 150000 | 完成核准、环评、社稳批复，取得用地预审与选址意见书。 | 征拆完成80%，部分重点工程先期开工。 | 中铁建投广西柳覃高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
二、 | 自治区消防救援总队 | 自治区消防救援总队 | 1 | [5 empty] | 26401 | 10000
3 | 广西消防救援总队训练基地（陆地部分） | 广西消防救援总队训练基地（陆地部分） | 2019-450108-47-01-029681 | 防灾减灾基础设施 | 良庆区 | 总建筑面积38318平方米，建设教学楼、学员宿舍楼及体能训练馆、器材库房、食堂等。 | 2022-2024年 | 10 | 26401 | 10000 | 完成初设、环评、水土保持批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成施工用水、用电采购，主体开工建设。 | 自治区消防救援总队 | 自治区消防救援总队
三、 | 自治区能源局 | 自治区能源局 | 1 | [5 empty] | 22177 | 22177
4 | 广西南宁武鸣共享储能电站项目 | 广西电网能源科技有限责任公司广西南宁武鸣共享储能电站项目 | 2204-450110-04-05-749409 | 新能源 | 武鸣区 | 总容量为50兆瓦/100兆瓦时，建设共享储能电站。 | 2022-2022年 | 09 | 22177 | 22177 | 完成备案，取得土地使用证，签订施工合同。 | 完成设备基础安装、系统调试等工程。 | 广西电网能源科技有限责任公司 | 自治区能源局
四、 |  | 广西机场管理集团有限责任公司 | 1 | [5 empty] | 18481.73 | 2000
5 |  | 南宁吴圩国际机场空侧转运中心及国际待运区建设工程 | 2208-450000-04-01-149823 | 航空 | 江南区 | 总建筑面积32610平方米，建设国际货物出港待运区、国际货物中转转运处理区及进港拆板消杀区、业务用房、设备存放区等；配套建设空侧双围界、视频监控等设施设备。 | 2022-2023年 | 09 | 18481.73 | 2000 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 土石方工程完成20%。 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 广西机场管理集团有限责任公司
五、 | 南宁市 | 南宁市 | 2 | [5 empty] | 150158.26 | 11000
6 | 六景循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目 | 横州建康环保科技有限责任公司六景循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目 | 2203-450100-04-01-534573 | 垃圾处理 | 横州市 | 建设1350吨/天焚烧发电主厂房、900吨/天生活垃圾焚烧线、25兆瓦汽轮发电机组、400吨/天渗沥液处置设施等。 | 2022-2024年 | 12 | 65158.26 | 1000 | 完成核准、环评、社稳批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，开工建设。 | 横州建康环保科技有限责任公司 | 南宁市人民政府
7 | 国际高端线缆东盟智能制造基地项目 | 广西桂澳线缆有限责任公司国际高端线缆东盟智能制造基地项目 | 2206-450111-04-01-436057 | 电力工业 | 西乡塘区 | 总建筑面积10万平方米，建设国际高端线缆东盟智能制造基地。 | 2022-2023年 | 10 | 85000 | 10000 | 完成备案，取得环境影响登记表、国有建设土地使用权出让合同、施工许可证。 | 完成1、6、7号厂房施工。 | 广西桂澳线缆有限责任公司 | 南宁市人民政府
六、 | 柳州市 | 柳州市 | 3 | [5 empty] | 95047.3 | 12000
8 | 中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期） | 柳州市新北建设投资集团有限公司中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期） | 2111-450205-04-01-433062 | 其他市政基础设施 | 柳北区 | 总建筑面积13.82万平方米，建设标准厂房、配套建设保障性租赁住房及其他配套设施。 | 2022-2024年 | 11 | 50000 | 5000 | 完成备案，取得建设用地规划许可证。 | 进场施工，完成工程总量的10%。 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 柳州市人民政府
9 | 柳东新区智慧标准厂房E区（一期）项目 | 柳州旭朗投资发展有限公司柳东新区智慧标准厂房E区（一期）项目 | 2112-450211-04-01-203309 | 其他市政基础设施 | 柳东新区 | 总建筑面积约6.4万平方米，建设综合楼、厂房、保障性租赁住房、机动车停车场等；配套建设供配电、弱电、给排水、道路、绿化、消防等设施。 | 2022-2025年 | 09 | 30047.3 | 4000 | 完成备案，取得不动产权证、施工许可证。 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 柳州旭朗投资发展有限公司 | 柳州市人民政府
10 | 浩耀智能研发生产中心项目 | 柳州市贝诺卫生用品有限公司浩耀智能研发生产中心项目 | 2202-450205-04-05-606266 | 纺织服装与皮革工业 | 柳北区 | 建筑面积约4万平方米，新建研发办中心、生产管理中心、调研设计中心、智能生产流水线车间等 | 2022-2023年 | 10 | 15000 | 3000 | 完成备案，取得国有建设地使用权出让合同。 | 进场施工，完成工程总量的15%。 | 柳州市贝诺卫生用品有限公司 | 柳州市人民政府
七、 | 桂林市 | 桂林市 | 1 | [5 empty] | 102090.97 | 20000
11 | 永福县光电产业园基础设施项目 | 永福县经济建设投资有限公司永福县光电产业园基础设施项目 | 2104-450326-04-01-291746 | 其他市政基础设施 | 永福县 | 总建筑面积42.5万平方米，建设标准厂房、综合服务用房等。 | 2022-2025年 | 10 | 102090.97 | 20000 | 完成可研批复，取得不动产权证、建设工程规划许可证。 | 开展光电产业园基础设施项目的标准厂房建设、道路建设及相关附属设施建设。 | 永福县经济建设投资有限公司 | 桂林市人民政府
八、 | 梧州市 | 梧州市 | 3 | [5 empty] | 162956.64 | 34882
12 | 年产20亿（片、粒、袋）药品生产项目 | 广西赛琦生物科技有限公司年产20亿（片、粒、袋）药品生产项目 | 2019-450409-27-03-034643 | 生物医药 | 万秀区 | 总建筑面积64868平方米，建设口服固体制剂车间、原料药车间、仓库、生产检验楼等；购置真空搅拌罐、纯化水系统等生产设备。 | 2022-2024年 | 11 | 25000 | 5000 | 完成备案，取得区域节能审查、区域环评、区域水土保持方案批复、不动产权证。 | 开展厂房基础及主体建设。 | 广西赛琦生物科技有限公司 | 梧州市人民政府
13 | 梧州高新区新一代电子信息产业园标准厂房及市政配套设施建设工程 | 广西梧州市高新区投资开发有限公司梧州高新区新一代电子信息产业园标准厂房及市政配套设施建设工程 | 2019-450409-65-01-045530 | 其他市政基础设施 | 万秀区 | 项目总建筑面积约16万平方米，计划建设标准厂房、办公楼等；配套建设给排水工程、路面硬化及周边路网工程等公用工程。 | 2022-2025年 | 10 | 75000 | 15000 | 完成初设、环评批复，取得不动产权证、施工许可证。 | 完成4栋厂房主体。 | 广西梧州市高新区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
14 | 国道G321（塘步镇段）连接沿江大道及其延长线道路工程 | 梧州市国冶投资发展有限公司国道G321（塘步镇段）连接沿江大道及其延长线道路工程 | 2020-450400-48-01-004719 | 道路及桥梁 | 藤县 | 全长4.64千米，城市主干路，双向4车道，红线宽度46米，路基宽度23米，设计速度60千米/小时。 | 2022-2023年 | 09 | 62956.64 | 14882 | 完成可研、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开展道路工程路基铺设，相关桥梁工程进场施工。 | 梧州市国冶投资发展有限公司 | 梧州市人民政府
九、 | 北海市 | 北海市 | 1 | [5 empty] | 150000 | 20000
15 | 4GW高效组件研发科创制造基地项目 | 北海一道新能源科技有限公司4GW高效组件研发科创制造基地项目 | 2205-450512-89-01-250625 | 新能源 | 铁山港区 | 租用厂房生产车间，安装6条光伏组件生产线，建设相关配套设施等。 | 2022-2024年 | 10 | 150000 | 20000 | 完成备案，取得厂房租赁合同、环境影响登记表、固定资产投资项目节能承诺表。 | 开工建设。 | 北海一道新能源科技有限公司 | 北海市人民政府
十、 | 防城港市 | 防城港市 | 1 | [5 empty] | 25838 | 6000
16 | 上思县城镇污水处理工程项目 | 上思县城市建设投资有限责任公司上思县城镇污水处理工程项目 | 2020-450621-77-01-051098 | 其他市政基础设施 | 上思县 | 新建及扩建5个乡镇污水处理厂，预计处理规模16400立方米/天；铺设污水管网全长32.944千米；配套污水处理厂工程、污水管网工程、设备的购置及安装等。 | 2022-2024年 | 11 | 25838 | 6000 | 完成初设、环评、水保批复，取得用地预审与选址意见书。 | 县城管网工程施工11千米，污水厂扩建部分二沉池、应急池水泥搅拌桩施工及设备安装、完成配电房建筑工程。 | 上思县城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
十一、 | 钦州市 | 钦州市 | 1 | [5 empty] | 62001 | 5000
17 | 灵山县十里工业园电子信息产业标准厂房及配套设施项目（一期） | 灵山县工业区投资开发有限公司灵山县十里工业园电子信息产业标准厂房及配套设施项目（一期） | 2108-450721-04-01-465125 | 其他市政基础设施 | 灵山县 | 总建筑面积150281平方米，建设标准厂房及租赁性住房；配套建设道路，总长2058米。 | 2022-2024年 | 12 | 62001 | 5000 | 完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书、建设工程规划许可证，签订施工合同。 | 开工建设。 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 钦州市人民政府
十二、 | 百色市 | 百色市 | 3 | [5 empty] | 98438.15 | 8000
18 | 百色市右江区综合产业创业园项目 | 广西润金资产管理有限公司百色市右江区综合产业创业园项目 | 2020-451002-59-01-037412 | 其他市政基础设施 | 右江区 | 总建筑面积为55044平方米，建设厂房、综合服务楼、宿舍楼等；配套绿化工程、室外道路等室外附属工程。 | 2022-2024年 | 12 | 17942.44 | 2000 | 完成可研，取得不动产权证、建筑工程施工许可证、环境影响登记表，签订施工合同。 | 三通一平、基础开挖。 | 广西润金资产管理有限公司 | 百色市人民政府
19 | 龙邦口岸接驳区 | 中国龙邦－越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会龙邦口岸接驳区 | 2110-451081-04-05-160965 | 商贸流通 | 靖西市 | 建设桥梁、仓库厂房、边坡支护工程、钢架雨棚货场等。 | 2022-2024年 | 11 | 20000 | 5000 | 完成可研、乡镇建设用地批复。 | 开工建设，完成土方工程10%。 | 中国龙邦－越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会 | 百色市人民政府
20 | 广西靖西市第二污水处理厂及配套管网建设项目 | 广西靖西靖翔工业区投资开发有限公司广西靖西市第二污水处理厂及配套管网建设项目 | 2203-451081-04-05-695574 | 污水处理 | 靖西市 | 新建第二污水处理厂1座，污水处理规模4万立方米/天，建设污水主干管12.36千米，污水支管62075米。 | 2022-2026年 | 09 | 60495.71 | 1000 | 完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成土方、主体基础、防护等工程。 | 广西靖西靖翔工业区投资开发有限公司 | 百色市人民政府
十三、 | 贺州市 | 贺州市 | 1 | [5 empty] | 25001 | 8000
21 | 富川瑶族自治县区域旅游扶贫建设工程PPP项目 | 富川瑶族自治县文体广电和旅游局富川瑶族自治县区域旅游扶贫建设工程PPP项目 | 2018-451123-78-01-041739 | 旅游业 | 富川瑶族自治县 | 总建筑面积12969.91平方米。完成古道景观提升，新建餐厅、管理中心、水渠、游船码头、观光步道、景观绿化、给排水等附属工程。 | 2022-2023年 | 08 | 25001 | 8000 | 完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成80%主体建设。 | 富川瑶族自治县文体广电和旅游局 | 贺州市人民政府
十四、 | 崇左市 | 崇左市 | 1 | [5 empty] | 18480 | 1800
22 | 龙州县氧化铝工业园配套仓储物流设施建设项目 | 龙州县工业交通投资有限公司龙州县氧化铝工业园配套仓储物流设施建设项目 | 2105-451423-04-01-723726 | 其他市政基础设施 | 龙州县 | 建设内容包括仓储、散货堆场、修理厂、园区管理中心及生活配套区和园区配套道路等。 | 2022-2024年 | 10 | 18480 | 1800 | 完成可研批复，取得环境影响登记表、用地预审与选址意见书、社会稳定风险评估。 | 完成仓库基础开挖。 | 龙州县工业交通投资有限公司 | 崇左市人民政府