## Sheet1
附件
广西2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务计划表
序号 | 市、县 （市、区） | 主要建设任务 | 本批次下达中央财政 以工代赈任务 投资金额 | 计划发放劳务 报酬规模 | 计划吸纳农村 务工群众数量 | 备注
|  |  | （万元） | （万元） | （人）
| 广西合计 |  | 3271 | 801 | 526
一 | 南宁市 |  | 160 | 35 | 45
1 | 邕宁区 | 道路拓宽约3.3千米，硬化巷道约0.25千米，整治排污沟、管约0.15千米。 | 160 | 35 | 45
二 | 桂林市 |  | 620 | 194 | 80
1 | 平乐县 | 产业道路硬化2条全长2.7千米，路基宽度5米，路面宽度4米；灌溉水渠改造，改造长度1.054千米，渠道宽0.9米,高0.9米，按照三面防渗渠道升级改造。 | 220 | 68 | 30
2 | 龙胜各族 自治县 | 硬化产业路和运输路3段，合计硬化道路长度7.8千米，路基宽度4.5米，路面宽3.5米，两侧路肩宽0.6米；采用水泥混凝土路面，配套建设涵管工程、排水设施、路基防护、交通安全等附属工程。 | 400 | 126 | 50
三 | 玉林市 |  | 400 | 82 | 35
1 | 北流市 | 建设总长0.8千米的防洪堤，包括填河堤路土方及夯实21120立方米、砌毛石基础14080立方米、砌路毛石挡土墙及勾缝3520立方米、河堤路硬化混凝土4400立方米、清理河内废料及杂草等及外运等内容。 | 400 | 82 | 35
四 | 百色市 |  | 946 | 219 | 248
1 | 田东县 | 铺设污水管道1.34千米，修建污水处理池3座，旧路维修工程740平方米，道路硬化970米。 | 177 | 19 | 16
2 | 德保县 | 改建道路0.953千米，农沟0.224千米，挡土墙293米；改建渠道1.653千米，拦水坝1座；改建灌溉渠道1.311千米，拦水坝1座。 | 421 | 112 | 202
3 | 那坡县 | 新建1.25千米沿河农田防护堤及人行便道。 | 348 | 88 | 30
五 | 贺州市 |  | 344 | 81 | 40
1 | 八步区 | 新建产业道路总长2千米，其中0.7千米道路宽4.5米，1.3千米道路宽3米；新建挡土墙长1.4千米，宽1米，高2.5米；新建水渠长1.5千米，宽0.8米，高0.8米。 | 344 | 81 | 40
六 | 河池市 |  | 219 | 54 | 18
1 | 罗城仫佬族 自治县 | 新建C20片石砼防护堤双边总长1.18千米，C20片石砼3033立方米；单边生产步道0.61千米，宽1米；仿木栏杆0.61千米，宽1.29米。 | 219 | 54 | 18
七 | 来宾市 |  | 211 | 44 | 10
1 | 忻城县 | 新建1套高效一体化污水池，1套高效一体化调节池，钢混结构人工湿地；配套管网等。 | 211 | 44 | 10
八 | 崇左市 |  | 371 | 92 | 50
1 | 大新县 | 修建浆砌石排洪灌溉渠道，总长约3千米，宽度1.5米，高度1.5米-2米，渠道墙身用M7.5水泥砂浆砌块石砌筑；配套建设10座盖板桥，砌石拦水坝两处。 | 371 | 92 | 50