2023年度中央预算内投资（教育强国

推进工程-公共实训基地建设方向）

预算绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《国家发展改革委关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕537号）精神，下达防城港市公共实训基地建设项目中央预算内投资6000万元。自治区发展改革委在收到文件后7日内下达到防城港市发展改革委。

根据《财政部关于下达2023年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕104号）文件，自治区财政厅通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央基建投资预算的通知》（桂财建〔2023〕60号）下达资金到防城港市财政局。

自治区文件下达的绩效目标如下：安排中央预算内投资6000万元，支持广西壮族自治区防城港市开展公共实训基地项目建设。支持建设1个市级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2023年广西教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）项目共1个，项目总投资7500万元，中央预算内投资6000万元，地方配套资金1500万元。

- （二）资金管理情况分析。自治区发展改革委严格按照《教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央预算内投资专项管理办法》，在收到国家下达的投资计划文件后7日内下达防城港市发展改革委。收到自治区发展改革委转下达的投资计划后，防城港市发展改革委按照要求在3日内完成转下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的20日内将资金下达到防城港市财政局。资金能按规定用途合理使用，做到专款专用。2023年完成年度投资4655万元，预算执行率62.07%，其中中央预算内投资完成3222万元，预算执行率53.7%，地方资金投资完成1433万元，预算执行率95.53%。及时通过国家重大建设项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。严格按照项目推进进度开展资金支付，中央和地方配套资金支付率62.07%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年中央预算内投资（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）专项安排6000万元，支持广西防城港市1个市级公共实训基地建设，强化了防城港市技能培训平台支撑，有利于进一步提升防城港市技能人才培养水平，逐步形成布局合理、点面结合、精准有效、机制健全的公共职业技能培训基础设施网络。项目已完成可研、初设批复，用林、用地报批，“四证”办理等工作，正按进度加快建设。基本完成2023年（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）总体绩效目标。

- 绩效指标完成情况分析。

1.完成三级指标项为：市级项目1个；投资计划转发用时小于等于3个工作日；“两个责任”按项目落实到位率100%；总投资完成率55%；项目开工率100%；超规模、超标准、超概算项目比例0；审计、督查、巡视等指出问题项目比例0。

- 2.未完成三级指标项为：建设项目验收合格率100%、提升当地公共职业技能培训基础能力、培训对象满意度大于等于80%（该项目尚未竣工验收）。中央预算内投资支付率53.7%，未达75%的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 因项目设计原因，施工招标较晚，导致施工队伍进场晚，项目整体推进情况受到影响，暂未竣工投入运营。目前项目正在开展场地平整、材料物资采购，基坑开挖、打桩。已督促防城港市抓紧推进项目建设。下一步，我委将严格按照项目进度要求，加强协调和调度，推动加快项目进度，确保项目按期完工，早日发挥项目的经济和社会效益。

附表：中央预算内投资（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）预算绩效目标自评表

附表

中央预算内投资（教育强国推进工程-公共实训基地建设方向）预算绩效目标自评表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 教育强国推进工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 国家发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 防城港市发展和改革委员会 |  |  | 资金使用单位 |  |  | 防城港市 |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  | 年度资金总额： |  | 7500 | 4655 |  |  | 62.07% |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 6000 | 3222 |  |  | 53.7% |
|  |  | 地方资金 |  | 1500 | 1433 |  |  | 95.53% |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照相关资金管理制度对中央补助资金进行分配。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 下达及时性 |  | 自治区发展改革委在收到文件后7日内下达到防城港市发展改革委。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，防城港市发展改革委能严格按照通知要求在3日内完成转发下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的20日内将资金下达到防城港市财政局。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照相关制度有关规定支付资金。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 执行准确性 |  | 2023年广西教育强国推进工程(公共实训基地建设方向)共1个项目，总投资7500万元，中央预算内投资6000万元，地方资金1500万元。2023年完成年度投资4655万元，预算执行率62.07%，其中中央预算内投资完成3222万元，预算执行率53.7%，地方资金投资完成1433万元，预算执行率95.53%。中央预算内投资支付率达到53.7%。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 通过定期督查或重大项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照国家要求除中央预算内投资外地方配套剩余资金1500万元，按程序要求已支付地方资金1433万元。 |  |  |  | 无 |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：拟安排中央预算内投资6000万元，支持广西壮族自治区防城港市开展公共实训基地建设。 目标2：支持建设1个市级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。 |  |  |  | 广西教育强国推进工程2023年第一批中央预算内投资计划6000万元，实施项目1个。已完成可研、初设批复，用林、用地报批，“四证”办理等工作。目前正在开展场地平整、材料物资采购，基坑开挖、打桩。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 实施效果指标 | 产出 指标 | 安排项目中市级项目个数 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 建设项目验收合格率 |  | 100% | 0 | 该项目暂未竣工验收。 |  |
|  |  | 效益指标 | 提升当地公共职业技能培训基础能力 |  | 加快形成布局合理、点面结合、精准有效、机制健全的公共职业技能培训基础设施网络 | 95% | 目前该项目正按进度加快建设，暂未竣工投入运营，公共职业技能培训基础设施网络有待完善。待项目建成后能提升防城港市技能人才培育水平。 |  |
|  |  | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  | ≥80% | 0 | 该项目暂未竣工投入运营，暂无法评估培训对象满意度。 |  |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 |  | ≤3个工作日 | ≤3个工作日 |  |  |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥75% | 53.7% | 因项目设计原因，施工招标较晚，导致施工队伍进场晚，项目整体推进情况受到影响。下一步将继续通过项目调度、实地督导等方式，督促加快项目工作，尽快完成投资任务，严格按照项目进度要求，加强协调和调度，加快项目进度，确保项目按期完工，早日发挥项目的经济和社会效益。 |  |
|  |  |  | 总投资完成率 |  | ≥55% | 62.07% |  |  |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 | 0 |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。