
附件
总投资概算表
	序号
	工程或费用名称
	概 算 造 价  （万元）
	     技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位(元)
	

	一
	工程费
	7416.22
	108.00 
	2373.64
	
	9897.86
	m2
	27881.58
	3550
	

	（一）
	单体工程
	7146.05
	108.00 
	1846.34
	
	9100.39
	m2
	27881.58
	3264
	

	1
	17号宿舍楼
	2204.81 
	36.00 
	569.58 
	0.00 
	2810.39 
	m2
	8712.21 
	3226
	

	1.1
	土建工程
	2204.81 
	
	
	
	2204.81 
	m2
	8712.21 
	2531.00 
	

	1.1.1
	建筑工程
	1234.67 
	
	
	
	1234.67 
	m2
	8712.21 
	1417.00 
	

	1.1.2
	装修工程
	970.14 
	
	
	
	970.14 
	m2
	8712.21 
	1114.00 
	

	1.2
	安装工程
	
	36.00 
	569.58 
	
	605.58 
	m2
	8712.21 
	695.00 
	

	1.2.1
	电气工程
	
	
	157.60 
	
	157.60 
	m2
	8712.21 
	181.00 
	

	1.2.1
	给排水工程
	
	
	215.90 
	
	215.90 
	m2
	8712.21 
	248.00 
	

	1.2.3
	智能化工程
	
	
	119.15 
	
	119.15 
	m2
	8712.21 
	137.00 
	

	1.2.4
	消防工程
	
	
	48.76 
	
	48.76 
	m2
	8712.21 
	56.00 
	

	1.2.4.1
	电气消防
	
	
	21.05 
	
	21.05 
	m2
	8712.21 
	24.00 
	

	1.2.4.2
	给排水消防
	
	
	27.71 
	
	27.71 
	m2
	8712.21 
	32.00 
	

	1.2.5
	通风工程
	
	
	12.20 
	
	12.20 
	m2
	8712.21 
	14.00 
	

	1.2.6
	电梯工程
	
	36.00 
	15.97 
	
	51.97 
	部
	2.00 
	259850.00 
	

	2
	19号宿舍楼
	4941.24 
	72.00 
	1276.76 
	
	6290.00 
	m2
	19169.37 
	3281
	

	2.1
	土建工程
	4941.24 
	
	
	
	4941.24 
	m2
	19169.37 
	2578.00 
	

	2.1.1
	建筑工程
	2832.65 
	
	
	
	2832.65 
	m2
	19169.37 
	1478.00 
	

	2.1.2
	装修工程
	2108.59 
	
	
	
	2108.59 
	m2
	19169.37 
	1100.00 
	

	2.2
	安装工程
	
	72.00 
	1276.76 
	
	1348.76 
	m2
	19169.37 
	704.00 
	

	2.2.1
	电气工程
	
	
	409.04 
	
	409.04 
	m2
	19169.37 
	213.00 
	

	2.2.2
	给排水工程
	
	
	501.44 
	
	501.44 
	m2
	19169.37 
	262.00 
	

	2.2.3
	智能化工程
	
	
	213.22 
	
	213.22 
	m2
	19169.37 
	111.00 
	

	2.2.4
	消防工程
	
	
	111.77 
	
	111.77 
	m2
	19169.37 
	58.00 
	

	2.2.4.1
	电气消防
	
	
	52.60 
	
	52.60 
	m2
	19169.37 
	27.00 
	

	2.2.4.2
	给排水消防
	
	
	59.17 
	
	59.17 
	m2
	19169.37 
	31.00 
	

	2.2.5
	通风工程
	
	
	9.35 
	
	9.35 
	m2
	19169.37 
	5.00 
	

	2.2.6
	电梯工程
	
	72.00 
	31.94 
	
	103.94 
	部
	4.00 
	259850.00 
	

	（二）
	室外配套工程
	270.17 
	
	527.30 
	
	797.47 
	m2
	18331.22 
	435 
	

	1 
	沥青路面
	110.32 
	
	
	
	110.32 
	m2
	3344.05 
	330.00 
	

	2 
	铺装工程
	53.30 
	
	
	
	53.30 
	m2
	1301.43 
	410.00 
	

	3 
	绿化工程
	106.55 
	
	
	
	106.55 
	m2
	6988.95 
	152.00 
	

	4 
	室外电气
	
	
	128.02 
	
	128.02 
	m2
	18331.22 
	70.00 
	

	5 
	室外给排水
	
	
	136.95 
	
	136.95 
	m2
	18331.22 
	75.00 
	

	6 
	室外智能化
	
	
	110.82 
	
	110.82 
	m2
	18331.22 
	60.00 
	

	7 
	海绵城市增加费
	
	
	35.67 
	
	35.67 
	m2
	18331.22 
	19.00 
	

	8 
	变配电工程
	
	
	115.84 
	
	115.84 
	m2
	27881.58 
	42.00 
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	1702.68 
	1702.68 
	
	

	1
	建设管理费
	
	
	
	465.31 
	465.31 
	
	

	1.1
	建设单位管理费
	
	
	
	154.96 
	154.96 
	
	

	1.2
	建设工程施工图设计文件审查费
	
	
	
	11.28 
	11.28 
	
	

	1.2.1
	建设审查
	
	
	
	6.41 
	6.41 
	
	

	1.2.2
	工程勘察审查
	
	
	
	3.20 
	3.20 
	
	

	1.2.3
	消防审查
	
	
	
	1.67 
	1.67 
	
	

	1.3
	工程招标代理费
	
	
	
	23.75 
	23.75 
	
	

	1.3.1
	工程招标代理费
	
	
	
	18.98 
	18.98 
	
	

	1.3.2
	服务招标代理费
	
	
	
	4.77 
	4.77 
	
	

	1.3.2.1
	工程监理招标
	
	
	
	1.31 
	1.31 
	
	

	1.3.2.2
	工程设计招标
	
	
	
	1.52 
	1.52 
	
	

	1.3.2.3
	工程造价咨询服务招标
	
	
	
	0.95 
	0.95 
	
	

	1.3.2.4
	检验试验费招标
	
	
	
	0.99 
	0.99 
	
	

	1.4
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	101.98 
	101.98 
	
	

	1.5
	工程监理费
	
	
	
	173.34 
	173.34 
	
	

	2
	建设用地费
	
	
	
	529.93 
	529.93 
	
	

	3
	工程勘察设计费
	
	
	
	298.97 
	298.97 
	
	

	3.1
	工程勘察费
	
	
	
	84.17 
	84.17 
	
	

	3.1.1
	初步勘察及详细勘察
	
	
	
	35.36 
	35.36 
	
	

	3.1.2
	施工勘察
	
	
	
	48.81 
	48.81 
	
	

	3.2
	工程设计费
	
	
	
	214.80 
	214.80 
	
	

	4
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	98.98 
	98.98 
	
	

	5
	工程保险费
	
	
	
	29.69 
	29.69 
	
	

	6
	特种设备检验检测费
	
	
	
	0.72 
	0.72 
	
	

	7
	检验试验费
	
	
	
	108.88 
	108.88 
	
	

	7.1
	见证取样及主体结构检测费
	
	
	
	98.98 
	98.98 
	
	

	7.2
	专项检测费
	
	
	
	9.90 
	9.90 
	
	

	8
	城市基础设施配套费
	
	
	
	148.47 
	148.47 
	
	

	9
	其他费用
	
	
	
	21.73 
	21.73 
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	580.03 
	580.03 
	
	（一+二）*5%

	四
	项目总投资
	7416.22 
	108.00 
	2373.64 
	2282.71 
	12180.57 
	m2
	27881.58 
	4369.00 
	一+二+三





