## Sheet1
附件1
2021年第四批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | 建设起止年限 | 开工月份 | 总投资 | 2021年计划投资 | 截至申报前前期工作进展情况 | 2021年底工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注 | 备注
| 合计 | 30 | [5 empty] | 2397098.74 | 391500
| 自治区交通运输厅 | 1 | [5 empty] | 1280356 | 150000
1 | 广西交通投资集团有限公司梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段） | 2020-450000-48-01-020172 | 高速公路 | 主线全长58.8公里，路基宽度26米，双向4车道，设置3处互通式立交。 | 乐业县 | 2021-2024年 | 11 | 1280356 | 150000 | 已完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成施工图设计100%，征拆工程70%，临建工程50%，路基工程40%，桥涵工程15%，隧道工程10%。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
| 南宁市人民政府 | 2 | [5 empty] | 66128.36 | 11500
1 | 南宁市武鸣区第一人民医院新建项目 | 2019-450122-83-01-013634 | 卫生事业 | 总建筑面积7万平方米，建设规模为499张床位，建设急诊综合楼、医技楼、住院综合楼。 | 武鸣区 | 2021-2024年 | 10 | 44864.36 | 10000 | 已完成初设、环评批复，取得建设用地规划许可证。 | 主体结构封顶。 | 南宁市武鸣区第一人民医院 | 南宁市人民政府
2 | 南宁华强产业投资有限公司调味品产业园·华强聚源标准厂房（25号地块）项目 | 2020-450113-47-01-035130 | 食品工业 | 总建筑面积约5万平方米，建设7栋单层厂房、4栋综合楼。 | 东盟经开区 | 2021-2023年 | 10 | 21264 | 1500 | 已完成初设批复，取得建设用地规划许可证、施工许可证、环境影响登记表。 | 开展厂房及3、4号综合楼建设。 | 南宁华强产业投资有限公司 | 南宁市人民政府
| 柳州市人民政府 | 6 | [5 empty] | 360216.72 | 67000
1 | 广西美王电器科技有限公司小家电生产项目 | 2020-450206-38-03-028188 | 机械工业 | 总建筑面积2.4万平方米，建设智能小家电产品及其配件等产品生产线。 | 柳江区 | 2021-2024年 | 10 | 30000 | 5000 | 已完成备案、环评批复，取得建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证。 | 开展一期厂房建设。 | 广西美王电器科技有限公司 | 柳州市人民政府
2 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司柳州顺丰创新产业园 | 2020-450206-59-03-030241 | 商贸流通 | 总建筑面积8.5万平方米,建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。 | 柳江区 | 2021-2023年 | 10 | 50000 | 10000 | 已完成备案，取得土地成交确认书、环境影响登记表、施工许可证。 | 完成总工程量50%。 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 柳州市人民政府
3 | 柳城牧原农牧有限公司柳城二场生猪养殖项目 | 2020-450222-03-03-007750 | 畜牧业 | 总建筑面积18.14万平方米，建设年出栏10万头商品猪的楼房猪舍1栋、年出栏5万头商品猪的平铺猪舍及其他配套设施。 | 柳城县 | 2021-2022年 | 10 | 21531 | 9000 | 已完成备案，取得设施农用地批复、环评批复、土地租赁合同、施工合同。 | 完成总工程量45%。 | 柳城牧原农牧有限公司 | 柳州市人民政府
4 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司伏虎猪场建设项目 | 2020-450222-03-03-040359 | 畜牧业 | 总建筑面积28.6万平方米，新建母猪场、后备舍、隔离舍、公猪舍及人畜饮用水工程、污水处理站等配套设施。 | 柳城县 | 2021-2022年 | 10 | 132927.72 | 8000 | 已完成备案，取得施工合同、设施农用地批复、环评批复。 | 完成总工程量20%。 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳州市人民政府
5 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司柳州市鹿寨县生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 2020-450200-44-02-047520 | 垃圾处理 | 规划建设规模400吨/日，年处理生活垃圾量14.6万吨，建设垃圾焚烧和发电系统、垃圾接收处理及助燃系统等。 | 鹿寨县 | 2021-2023年 | 10 | 25758 | 15000 | 已完成核准、环评、社稳批复，取得建设用地规划许可证。 | 完成项目总工程量60%。 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司 | 柳州市人民政府
6 | 广西大自然智能家居有限公司年产2000万平方米木地板项目 | 2103-450223-04-01-616856 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积18万平方米，建设生产车间、办公楼、综合楼、车间辅助用房、其他配套用房。 | 鹿寨县 | 2021-2023年 | 10 | 100000 | 20000 | 已完成备案，取得不动产权证、建设工程规划许可证、环境影响登记表、建筑工程施工许可证。 | 完成总工程量30%。 | 广西大自然智能家居有限公司 | 柳州市人民政府
| 桂林市人民政府 | 7 | [5 empty] | 309771.17 | 68000
1 | 荔浦隆赢食品科技开发有限公司荔浦芋等果蔬农产品深加工及冷库建设项目 | 2108-450331-04-01-478652 | 食品工业 | 改建厂房8000平方米，新建荔浦芋等果蔬农产品深加工生产线5条，建设高、低温冷库，配套建设信息化管理系统平台等附属工程。 | 荔浦市 | 2021-2023年 | 10 | 10800 | 3000 | 已完成备案、环评批复，取得不动产权证、节能登记表。 | 完成厂房装修改造，完成部分生产线的设备购置及安装调试。 | 荔浦隆赢食品科技开发有限公司 | 桂林市人民政府
2 | 桂林市青龙潭水利建设投资有限公司广西桂林市长塘水库淹没永福—龙江地方（X700-X138）复建暨环湖旅游通道工程 | 2020-450326-48-01-049930 | 其他交通设施 | 全标段路线全长约28公里，共设桥梁2215米/15座，公路等级按三级公路标准，路基宽度为8.5米，路面宽为7米。 | 永福县 | 2021-2023年 | 12 | 51070.59 | 10000 | 已完成可研、环评批复，取得选址意见。 | 完成施工招标手续，实现项目开工建设。 | 桂林市青龙潭水利建设投资有限公司 | 桂林市人民政府
3 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司桂林高铁经济产业园潭下机械制造园标准厂房及配套基础设施建设项目（一期） | 2101-450323-04-01-618379 | 机械工业 | 总建筑面积6.7万平方米，分为四个地块，建设标准厂房、科技研发中心、宿舍楼及配套用房，3条连接道路。 | 灵川县 | 2021-2023年 | 11 | 15900.58 | 6000 | 已完成可研、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成项目B地块内标准厂房建设，A、D地块开工建设，C地块完成土地出让。 | 灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司 | 桂林市人民政府
4 | 桂林华网智能信息股份有限公司3#A座、B座研发生产车间、9#办公生产车间、8#宿舍楼 | 2020-450305-39-03-045341 | 电子信息工业 | 总建筑面积2.2万平方米，建设2栋六层生产车间、1栋5层的办公及生产车间、1栋6层的宿舍楼。 | 七星区 | 2021-2022年 | 12 | 15000 | 3000 | 已完成备案、环评批复，取得不动产权证、建设用地规划许可证。 | 实现项目动工。 | 桂林华网智能信息股份有限公司 | 桂林市人民政府
5 | 桂林德群快捷电子有限公司双面多层快捷线路板生产线项目 | 2106-450331-04-01-942169 | 电子信息工业 | 租赁标准厂房1.5万平方米，购买数控钻孔机、自动沉铜线、自动图形电镀线、真空蚀刻机等设备，共建两条双面多层快捷线路板生产线。 | 荔浦市 | 2021-2022年 | 10 | 15000 | 3000 | 已完成备案、厂房租赁合同、节能登记表、环评批复。 | 完成厂房装修改造，完成部分生产线的设备购置及安装调试。 | 桂林德群快捷电子有限公司 | 桂林市人民政府
6 | 桂林桂柳生物饲料有限公司1500万只/年肉禽屠宰项目 | 2019-450313-03-03-042532 | 食品工业 | 总建筑面积1.8万平方米，建设屠宰厂房、烘干厂房、综合办公楼，以及配套附属设施。 | 桂林经济技术开发区 | 2021-2022年 | 10 | 12000 | 3000 | 已完成备案、环评批复，取得不动产权证。 | 完成厂房、办公楼地基基础建设。 | 桂林桂柳生物饲料有限公司 | 桂林市人民政府
7 | 国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司新疆煤制天然气外输管道广西支干线工程（广西段） | 2017-000052-57-02-000048 | 基础设施 | 总长463公里，全线共设工艺站场3座，线路截断阀室23座。 | 桂林市 | 2021-2022年 | 10 | 190000 | 40000 | 已完成核准批复、用地预审批复、规划选址、节能审查批复、水保批复、环评批复。 | 完成清点补偿、扫线88.4公里，组对焊接78.4公里，下沟回填60.7公里。 | 国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司 | 桂林市人民政府
| 贵港市人民政府 | 6 | [5 empty] | 145607 | 26000
1 | 广西华久家居有限公司年产260万套高端家居用品及电子商务项目 | 2018-450800-41-03-023767 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约3万平方米，引进生产设备35台，建成2条生产线，建设生产车间、仓库、办公楼、电商楼等配套工程。 | 贵港市 | 2021-2022年 | 10 | 17243 | 8000 | 已完成备案、环境影响登记表，取得建设用地规划许可证、不动产权证。 | 建设厂房及办公楼主体工程。 | 广西华久家居有限公司 | 贵港市人民政府
2 | 贵港市品德木业有限公司年产20万套高档板式家具项目 | 2019-450803-20-03-004810 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产车间、产品检测楼、垃圾收集站、配电房、水泵房出入口。 | 港南区 | 2021-2022年 | 10 | 18000 | 3000 | 已完成备案、环评批复，取得建设工程规划许可证。 | 建设2栋生产车间。 | 贵港市品德木业有限公司 | 贵港市人民政府
3 | 贵港市皓宏木业有限公司年产20万套高端免漆板式家具建设项目 | 2020-450800-21-03-036930 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约0.8万平方米，建设厂房、仓库、业务办公用房及其他配套设施。 | 港南区 | 2021-2022年 | 10 | 35000 | 5000 | 已完成备案、环评批复，取得建设用地规划许可证。 | 建设厂房、办公楼。 | 贵港市皓宏木业有限公司 | 贵港市人民政府
4 | 广西贵港智升木业有限公司年产8万立方米实木多层生态家具板建设项目 | 2104-450803-04-01-842557 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积3.8万平方米，建设车间、仓库、办公综合楼、门卫室等辅助用房。 | 港南区 | 2021-2022年 | 10 | 13364 | 3000 | 已完成备案、环评批复，取得建设用地规划许可证。 | 进行厂房建设。 | 广西贵港智升木业有限公司 | 贵港市人民政府
5 | 广西中桥木业有限公司年产5万立方米三聚氰胺板项目 | 2018-450803-20-03-037789 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积3.6万平方米，建设生产车间、仓库、办公综合楼、辅助用房。 | 港南区 | 2021-2022年 | 10 | 12000 | 2000 | 已完成备案、环评批复，取得用地规划许可证。 | 进行厂房建设。 | 广西中桥木业有限公司 | 贵港市人民政府
6 | 广西茵诺圣药业有限公司高端医药中间体、医药原料药和医药制剂项目 | 2020-450804-27-03-016103 | 生物医药 | 建设医药中间体合成车间、医药生产线、综合办公楼及其他配套设施等。 | 覃塘区 | 2021-2023年 | 10 | 50000 | 5000 | 已完成备案、环评批复，取得用地规划许可证。 | 完成部分厂房基础建设。 | 广西茵诺圣药业有限公司 | 贵港市人民政府
| 玉林市人民政府 | 3 | [5 empty] | 125719 | 27000
1 | 中广核兴业风力发电有限公司中广核兴业北市风电场项目 | 2020-450000-44-02-024070 | 新能源 | 装机容量130兆瓦，新建一座110千伏升压站。 | 兴业县 | 2021-2022年 | 10 | 101719 | 25000 | 已完成核准、接入系统、林地、环评、水保、地灾、压矿、社稳等批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成部分风机安装。 | 中广核兴业风力发电有限公司 | 玉林市人民政府
2 | 广西容县乔丰家具有限公司弯板，中高端成品椅生产及配套项目 | 2020-450921-20-03-039182 | 建材工业 | 曲木板深加工，建设五金、泡棉、中高端成品椅生产线及配套产品加工。 | 容县 | 2021-2023年 | 11 | 12000 | 1000 | 已完成备案、环评批复，取得建设用地使用权出让合同。 | 进行桩基建设。 | 广西容县乔丰家具有限公司 | 玉林市人民政府
3 | 北流市农城建设发展有限公司北流市三环南路九代片区道路配套工程 | 2020-450981-48-01-008038 | 道路及桥梁 | 建设道路全长约2公里，宽度38米，设计车速50公里/小时，采用沥青混凝土路面。 | 北流市 | 2021-2023年 | 10 | 12000 | 1000 | 已完成可研批复、环评备案，取得建设工程规划许可证。 | 部分路段开展水稳层施工。 | 北流市农城建设发展有限公司 | 玉林市人民政府
| 百色市人民政府 | 2 | [5 empty] | 59000.49 | 26000
1 | 平果市交通投资有限责任公司平果市农民工返乡创业产业基地（二期） | 2101-451023-04-01-439901 | 建材工业 | 总建筑面积2.6万平方米，建设工业园区办公楼、3栋商务展示楼、1栋综合楼等设施及配套道路工程。 | 平果市 | 2021-2023年 | 10 | 18804.82 | 6000 | 已完成可研批复、环评批复，取得不动产权证。 | 进行土石方开挖基础建设。 | 平果市交通投资有限责任公司 | 百色市人民政府
2 | 百色亿丰置业有限公司亿丰百色国际商业博览城二期项目 | 2105-451000-04-01-340514 | 商贸流通 | 总建筑面积10万平方米，建设汽车贸易专业市场、办公楼及服务中心。 | 右江区 | 2021-2023年 | 10 | 40195.67 | 20000 | 已完成备案，取得国有建设用地使用权出让合同。 | 完成1号楼封顶。 | 百色亿丰置业有限公司 | 百色市人民政府
| 贺州市人民政府 | 2 | [5 empty] | 35000 | 10000
1 | 贺州中恒电子有限公司新建厂区项目 | 2019-451100-39-03-018181 | 新一代信息技术 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房2栋、综合楼1栋。 | 贺州市 | 2021-2022年 | 10 | 15000 | 5000 | 已完成备案，取得建设用地使用权出让合同、环境影响登记表、建设工程施工许可证。 | 完成部分厂房及配套基础设施建设。 | 贺州中恒电子有限公司 | 贺州市人民政府
2 | 贺州晋锋五金制品有限公司新建厂区项目 | 2020-451122-41-03-063989 | 电子信息工业 | 建设电脑用散热风扇、散热片、散热器、电脑周边产品、五金制品、塑胶制品、铝制品、模具生产线。 | 钟山县 | 2021-2023年 | 10 | 20000 | 5000 | 已完成备案，取得建设用地使用权出让合同、环境影响登记表、建设工程施工许可证（3#厂房）。 | 开展3#厂房及配套设施基础建设工作。 | 贺州晋锋五金制品有限公司 | 贺州市人民政府
| 来宾市人民政府 | 1 | [5 empty] | 15300 | 6000
1 | 广西海螺环境科技有限公司年产3.2万立方米（首期1.5万立方米）SCR脱硝催化剂项目 | 2019-451309-32-03-001168 | 石化工业 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设主厂房车间、回收再生车间、五金库、润滑油暂存库、单乙醇胺暂存库等辅助设施，达产后年产3.2万立方米SCR脱硝催化剂。 | 来宾市工业园区 | 2021-2024年 | 10 | 15300 | 6000 | 已完成备案、环评批复、节能批复，取得建设用地规划许可证、施工许可证。 | 完成主体工程建设。 | 广西海螺环境科技有限公司 | 来宾市人民政府