## 按责任单位分
附件2
2022年第三批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 开工月份 | 总投资 | 2022年 计划 投资 | 前期工作进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目 业主 | 责任 单位 | 备注
合计 |  |  | 60 | [5 empty] | 8197233.76 | 847217
自治区交通运输厅 |  |  | 3 | [5 empty] | 1894235 | 165000
1 | 梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段） | 广西高速公路投资有限公司梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段） | 2020-450000-48-01-022229 | 高速公路 | 龙圩区 | 全长16.83千米，高速公路，双向4车道，路基宽度26.5米，设计速度120千米/小时，建设互通式立交4处，服务区1处。 | 2022-2025年 | 12 | 287557 | 5000 | 取得用地预审和选址意见书，完成社稳、环评、水土保持批复。 | 力争开工建设，全线征地拆迁工程完成约50%。 | 广西高速公路投资有限公司 | 自治区交通运输厅
2 | 柳州-平南-岑溪公路（平南至岑溪北段） | 广西平岑高速公路有限公司柳州-平南-岑溪公路（平南至岑溪北段） | 2020-450000-48-02-063185 | 高速公路 | 梧州市 | 全长75千米，高速公路，双向4车道，路基宽度26.5米，设计速度120千米/小时。 | 2022-2025年 | 7 | 1333565 | 120000 | 完成核准、环评批复，取得用地预审和选址意见书。 | 全线征地拆迁完成约47%，施工现场土建标段临时工程费完成58%，路基工程完成10%，桥梁工程完成约5%。 | 广西平岑高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
3 |  | 广西桂浦高速公路有限公司阳朔至荔浦公路（阳鹿路与贺巴路荔浦连线） | 2102-450000-04-01-301451 | 高速公路 | 荔浦市 | 路线长16.4千米，双向四车道，路基宽度26米，设计速度100千米/小时。 | 2022-2025年 | 7 | 273113 | 40000 | 完成可研、社稳批复，取得用地预审与选址意见书。 | 全线征地拆迁工程完成70%，施工现场土建各标段完成临建工程约70%。 | 广西桂浦高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
自治区卫生健康委 |  |  | 1 | [5 empty] | 140706.87 | 20000
4 | 广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院建设项目 | 广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院建设项目 | 2019-450103-83-01-020335 | 卫生事业 | 青秀区 | 总建筑面积17.88万平方米，设置病床1000张，建设门诊综合楼、住院综合楼、科研教学培训楼等。 | 2022-2025年 | 12 | 140706.87 | 20000 | 完成初设、环评批复，取得不动产证。 | 开展基础施工。 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 自治区卫生健康委
南宁市 |  |  | 4 | [5 empty] | 214146.72 | 26500
5 | 南宁市恩湖路（邕武路-金仑路）工程 | 广西旅发置业集团有限公司南宁市恩湖路（邕武路-金仑路）工程 | 2020-450000-54-01-017701 | 道路及桥梁 | 兴宁区 | 全长5.5千米，城市次干路，双向4车道，红线宽度36米，设计速度40千米/小时。 | 2022-2025年 | 11 | 113504 | 8000 | 完成初设、环评、水保批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成部分土方开挖，开展桥梁围堰施工。 | 广西旅发置业集团有限公司 | 南宁市人民政府
6 | 北仑路（那况路—嘉和城北侧东西向干路）工程 | 南宁市富申建设投资有限责任公司北仑路（那况路—嘉和城北侧东西向干路）工程 | 2020-450100-48-01-061843 | 道路及桥梁 | 兴宁区 | 全长约2007米，城市主干路，红线宽度36米，设计速度50千米/小时。 | 2022-2023年 | 12 | 26390 | 1500 | 完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作并开展基础施工。 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 南宁市人民政府
7 | 吴圩至大塘高速公路机场连接线 | 广西北部湾投资集团有限公司吴圩至大塘高速公路机场连接线 | 2112-450100-04-01-177207 | 其他交通设施 | 南宁市 | 全长2.25千米,一级公路，双向4车道，路基宽度22.5米，设计速度80千米/小时。 | 2022-2022年 | 9 | 22052.72 | 12000 | 完成初设、环评、施工图批复，取得用地预审与选址意见书。 | 主体开工建设。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 南宁市人民政府
8 | 南宁维宁供应链项目 | 南宁维宁供应链有限公司南宁维宁供应链项目 | 2202-450108-04-01-228200 | 商贸流通 | 良庆区 | 总建筑面积18万平方米，建设跨境商品加工中心、自营直销中心、展示中心、物流周转中心、分拣包装分拨中心等。 | 2022-2024年 | 9 | 52200 | 5000 | 完成备案、取得建设用地规划许可证，签订土地出让合同。 | 完成前期工作并开展基础施工。 | 南宁维宁供应链有限公司 | 南宁市人民政府
柳州市 |  |  | 14 | [5 empty] | 520098.73 | 176000
9 | 优能融水庆林山48MW风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司优能融水庆林山48MW风电场 | 2017-450225-44-02-014951 | 能源 | 融水苗族自治县 | 装机容量48兆瓦。 | 2022-2025年 | 8 | 47523 | 15000 | 完成核准、环评批复，取得用地预审与选址意见书，签订施工合同。 | 开工建设，完成总体工程量的50%。 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
10 | 优能融水杆洞48MW风电场 | 柳州融水优能风力发电有限公司优能融水杆洞48MW风电场 | 2017-450225-44-02-014952 | 能源 | 融水苗族自治县 | 装机容量48兆瓦。 | 2022-2024年 | 8 | 49703 | 15000 | 完成核准、环评批复，取得用地预审与选址意见书，获得接入系统批复，签署进场路、部分场内路的施工合同。 | 开工建设，完成总体工程量的50%。 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
11 | 融安·广西香杉生态工业产业园三期 | 融安县工建投资开发有限公司融安·广西香杉生态工业产业园三期 | 2103-450224-04-01-724940 | 其他市政基础设施 | 融安县 | 总建筑面积25.8万平方米，建设仓储物流片区，配套园区道路、环境设施等。 | 2022-2026年 | 10 | 117250.29 | 35000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 完成前期工作，开展基础施工。 | 融安县工建投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
12 | 融水-中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（一期） | 融水县融创产业投资发展有限责任公司融水-中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（一期） | 2103-450225-04-01-464511 | 其他市政基础设施 | 融水苗族自治县 | 总建筑面积14.44万平方米，建设标准厂房、政策性租赁住房、产品展示用房等。 | 2022-2024年 | 8 | 48995.06 | 10000 | 完成可研批复，取得土地证。 | 开工建设，完成总体工程量的10%。 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司 | 柳州市人民政府
13 | 鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程 | 2104-450223-04-02-167708 | 污水处理 | 鹿寨县 | 扩建县城第二污水处理厂，改造管网总长约10千米，日处理污水扩容至3万吨/天。 | 2022-2023年 | 8 | 15000 | 5000 | 完成可研、环评批复，取得国有建设用地划拨决定书。 | 完成厂房建设50%。 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司 | 柳州市人民政府
14 | 圆通广西柳州智创园项目 | 柳州市圆和物流有限公司圆通广西柳州智创园项目 | 2106-450206-04-01-401358 | 商贸流通 | 柳江县 | 总建筑面积15万平方米，建设物流用房、综合楼、门卫室、设备用房等。 | 2022-2024年 | 10 | 50000 | 10000 | 完成备案，取得建设用地规划许可证。 | 开工建设，完成总体工程量的15%。 | 柳州市圆和物流有限公司 | 柳州市人民政府
15 | 柳州微研天隆科技有限公司新能源汽车核心零部件制造项目 | 柳州微研天隆科技有限公司新能源汽车核心零部件制造项目 | 2106-450211-04-01-951347 | 汽车工业 | 柳东新区 | 总建筑面积2.78万平方米，新建办公楼，生产厂房及配套设施等。 | 2022-2023年 | 7 | 20000 | 15000 | 完成备案，取得不动产权证、环评批复。 | 开工建设，完成总工程量80%。 | 柳州微研天隆科技有限公司 | 柳州市人民政府
16 | 新能源热泵智能制造项目 | 广西锦江火浪新能源科技有限公司新能源热泵智能制造项目 | 2110-450206-04-01-666565 | 新能源 | 柳江县 | 总建筑面积2.46万平方米，建设生产厂房，投产后年产家用热泵热水器产品50000台、商用（变频）热泵热水机组系列8000台等。 | 2022-2025年 | 9 | 20000 | 6000 | 完成备案，取得不动产权证、环评批复。 | 开工建设，完成总体工程量的5%。 | 广西锦江火浪新能源科技有限公司 | 柳州市人民政府
17 | 广西柳州市雀儿山路工程 | 柳州市城市投资建设发展有限公司广西柳州市雀儿山路工程 | 2112-450200-04-01-321317 | 道路及桥梁 | 柳北区 | 全长1327.49米，城市次干路，双向4车道，红线宽30米，设计速度40千米/小时。 | 2022-2024年 | 12 | 56127.38 | 15000 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 完成前期工作，开工建设，完成总体工程量的20%。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
18 | 智能汽车座椅关键技术研究及产业化应用项目 | 广西双英集团股份有限公司智能汽车座椅关键技术研究及产业化应用项目 | 2112-450210-04-02-615260 | 汽车工业 | 阳和新区 | 总建筑面积4.77万平方米，新建生产厂房，建设智能座椅、智慧车联网、汽车娱乐系统等智能生产线3条，投产后年产1.6万个座椅。 | 2022-2024年 | 8 | 11000 | 5000 | 完成备案，取得不动产权证，签订投资协议。 | 购置生产设备，完成安装。 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市人民政府
19 | 智慧数据机房装备制造基地项目 | 柳州盛弘必思恩科技有限公司智慧数据机房装备制造基地项目 | 2112-450212-04-04-763488 | 新一代信息技术 | 北部新区 | 建设数据机房设备、5G基站电源设备和储能系统关键器件的研发制造基地。 | 2022-2023年 | 8 | 20500 | 10000 | 完成备案，签订租房合同、投资协议。 | 厂房装修，设备购置安装。 | 柳州盛弘必思恩科技有限公司 | 柳州市人民政府
20 | 智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 柳州畅航光电科技有限公司智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 2112-450212-04-05-419085 | 新一代信息技术 | 北部新区 | 建设液晶显示屏、车载导航、智能家居和消费类电子终端产品研发制造基地。 | 2022-2023年 | 9 | 13000 | 5000 | 完成备案，签订租房合同、投资协议。 | 厂房装修，设备购置安装。 | 柳州畅航光电科技有限公司 | 柳州市人民政府
21 | SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 广西彪炳智能科技有限责任公司SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 2112-450212-04-05-593631 | 电子信息工业 | 北部新区 | 租赁标准厂房16000平方米，建设SMT贴片生产线、注塑生产线和产品组装检测生产线等。 | 2022-2023年 | 8 | 28000 | 10000 | 完成备案，签订租房合同、投资协议。 | 厂房装修，设备购置安装。 | 广西彪炳智能科技有限责任公司 | 柳州市人民政府
22 | 一期年产2万台AI多功能纯电动物流车生产线建设项目 | 柳州市柳豹新能源汽车有限公司一期年产2万台AI多功能纯电动物流车生产线建设项目 | 2203-450211-07-02-834123 | 新能源汽车 | 柳东新区 | 总建设面积10000平方米，建设微型物流车改装生产线、总装车间及库房等，投产后年产2万台AI多功能纯电动物流车。 | 2022-2023年 | 7 | 23000 | 20000 | 完成备案，完成环评批复，签订租房合同、投资协议。 | 开工建设，完成总体工程量的50%以上。 | 柳州市柳豹新能源汽车有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市 |  |  | 9 | [5 empty] | 733600.91 | 195751
23 | 龙胜县交州至区矿（三门段）公路改建工程 | 龙胜县交通运输局龙胜县交州至区矿（三门段）公路改建工程 | 2107-450328-04-02-835047 | 其他交通设施 | 龙胜各族自治县 | 全长18.82千米，三级公路，路基宽度7.5米，设计速度30千米/小时。 | 2022-2024年 | 9 | 15084.5 | 5000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 项目开工建设并力争完成15千米路基施工。 | 龙胜县交通运输局 | 桂林市人民政府
24 | 广西资源县阳火坪风电场 | 资源坪台新能源有限公司广西资源县阳火坪风电场 | 2109-450000-04-01-714313 | 能源 | 资源县 | 装机容量200兆瓦，新建一座220千伏升压站。 | 2022-2024年 | 12 | 139567 | 12000 | 完成核准、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成升压站土建开挖和建筑物基础浇筑，完成第一台风机基础开挖和浇筑。 | 资源坪台新能源有限公司 | 桂林市人民政府
25 | 资源县金紫山风电场三期工程 | 广西资源国电投绿动新能源有限公司资源县金紫山风电场三期工程 | 2109-450000-04-01-916183 | 能源 | 资源县 | 装机容量100兆瓦，新建一座升压站，安装3850千瓦风力发电机组26台。 | 2022-2023年 | 10 | 75480.05 | 35000 | 完成核准、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成机组投产。 | 广西资源国电投绿动新能源有限公司 | 桂林市人民政府
26 | 全州白竹风电场 | 全州优能风电有限公司全州白竹风电场 | 2109-450000-04-01-971706 | 能源 | 全州县 | 装机容量60兆瓦，建设风机组15台、机组变电站、升压站等。 | 2022-2024年 | 11 | 51215 | 26632 | 完成核准、环评、水土保持批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成风机等设备招标，年底完成部分新建道路，完成首台风机浇筑，完成升压站场平并浇筑房屋基础。 | 全州优能风电有限公司 | 桂林市人民政府
27 | 国能全州青山口二期风电场 | 国电优能全州风电有限公司国能全州青山口二期风电场 | 2109-450000-04-05-925046 | 能源 | 全州县 | 装机容量60兆瓦，安装3兆瓦风力发电机组20台。 | 2022-2023年 | 10 | 52500 | 35000 | 完成核准、环评、水土保持批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成风机等设备招标，建设进场道路和部分风机基础浇铸。 | 国电优能全州风电有限公司 | 桂林市人民政府
28 | 平乐县工业集中区生态食品产业园基础设施建设项目 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司平乐县工业集中区生态食品产业园基础设施建设项目 | 2109-450330-04-01-705915 | 其他市政基础设施 | 平乐县 | 总建筑面积534099平方米，建设标准厂房、宿舍楼、食堂等，配套污水处理厂1座及污水管网，新建路网工程路、工业大道等。 | 2022-2024年 | 8 | 183258.58 | 30000 | 完成初设批复，取得不动产权证。 | 完成农民工宿舍区、D区标准厂房主体框架，完成环西二路建设。 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司 | 桂林市人民政府
29 | 全州磨子岭风电场 | 全州优能风电有限公司全州磨子岭风电场 | 2110-450000-04-01-954825 | 能源 | 全州县 | 安装4兆瓦风机18台。 | 2022-2024年 | 11 | 58581 | 28119 | 完成核准、环评、水土保持批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成风机等设备招标，年底前完成部分新建道路，首台风机浇筑。 | 全州优能风电有限公司 | 桂林市人民政府
30 | 荔浦大顺科技有限公司单双多层PCB板、单双多层FPC及软硬结合板、金属基板生产和SMT加工项目 | 荔浦大顺科技有限公司单双多层PCB板、单双多层FPC及软硬结合板、金属基板生产和SMT加工项目 | 2111-450331-04-05-339552 | 电子信息工业 | 荔浦市 | 租赁标准厂房15000平方米，购置蚀刻线、VCP线、黑影线、沉镀铜线、化金线等设备。 | 2022-2024年 | 8 | 20000 | 4000 | 完成备案，完成环评批复，签订租赁合同。 | 对厂房进行装修改造，购置、安装部分设备。 | 荔浦大顺科技有限公司 | 桂林市人民政府
31 | 恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目 | 恭城瑶族自治县工业园区投资开发有限公司恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目 | 2202-450332-04-01-102419 | 其他市政基础设施 | 恭城瑶族自治县 | 总建筑面积372501平方米，建设标准厂房、综合楼、绿化及停车位、主线道路等。 | 2022-2025年 | 8 | 137914.78 | 20000 | 完成初设、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成三通一平、主次干道道路硬化工程及给排水管网建设；完成8万平方米标准厂房建设及内部10条支线道路建设。 | 恭城瑶族自治县工业园区投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
梧州市 |  |  | 2 | [5 empty] | 329916 | 33000
32 | 桂东南环网梧州-岑溪段天然气管道 | 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司桂东南环网梧州-岑溪段天然气管道 | 2020-450000-57-02-052502 | 能源 | 梧州市 | 建设天然气管道全长约60千米，新建站场1座，扩建站场1座，新建阀室2座。 | 2022-2025年 | 8 | 29916 | 3000 | 完成核准、环评批复，取得选址意见书、社会风险评估报告。 | 完成管道焊接10公里。 | 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司 | 梧州市人民政府
33 | 高端轻工板材生产线 | 梧州市永达钢铁有限公司高端轻工板材生产线 | 2108-450405-07-01-764533 | 轻工业 | 长洲区 | 建设数字化绿色智能工厂，购置热轧钢材生产设备及相关设施，投产后年产高端轻工板材300万吨。 | 2022-2024年 | 8 | 300000 | 30000 | 完成备案，取得不动产权证、环评批复。 | 开展厂房建设。 | 梧州市永达钢铁有限公司 | 梧州市人民政府
北海市 |  |  | 1 | [5 empty] | 100000 | 20000
34 | 年产50万吨硝酸和20万吨环保处理液项目 | 北海百福环保科技有限公司年产50万吨硝酸和20万吨环保处理液项目 | 2020-450512-26-03-060689 | 石化工业 | 铁山港区 | 建设年产50万吨硝酸和20万吨环保处理液生产装置，分两期建设，采用双加压法工艺生产稀硝酸。 | 2022-2024年 | 12 | 100000 | 20000 | 完成备案，取得不动产权证、节能、环评批复。 | 完成一期厂房主体建设。 | 北海百福环保科技有限公司 | 北海市人民政府
钦州市 |  |  | 6 | [5 empty] | 3257016 | 69766
35 | 中国石油广西石化公司炼化一体化转型升级项目 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目 | 2206-450000-04-01-496193 | 石化工业 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 新建120万吨/年乙烯裂解、30万吨/年高密度聚乙烯、40万吨/年全密度聚乙烯、40万吨/年聚丙烯等生产装置。 | 2022-2025年 | 9 | 3050000 | 10000 | 完成核准、节能、环评、社稳批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成项目前期工作并启动建设。 | 中国石油广西石化公司 | 钦州市人民政府
36 | 广西钦州保税港进口木材交易中心项目 | 广西自贸区广林投资发展有限公司广西钦州保税港进口木材交易中心项目 | 2020-450700-47-03-032528 | 商贸流通 | 钦州市 | 总建筑面积约67395.2平方米，建设综合服务楼、仓储仓库、公共配套用房。 | 2022-2023年 | 8 | 24500 | 7766 | 完成备案，取得不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 | 完成主体建设。 | 广西自贸区广林投资发展有限公司 | 钦州市人民政府
37 | 钦南区临港特色农产品（辣椒、海产品）仓储冷链物流配送中心项目 | 钦州市钦南区粮食储备库钦南区临港特色农产品（辣椒、海产品）仓储冷链物流配送中心项目 | 2109-450702-04-05-138906 | 商贸流通 | 钦南区 | 总建筑面积37458.91平方米，建设冷冻库、设备房、配电房等。 | 2022-2025年 | 8 | 19253 | 2000 | 完成初设批复，取得不动产证、环评登记、工程规划许可证、施工许可证。 | 完成冷冻库质检楼建设。 | 钦州市钦南区粮食储备库 | 钦州市人民政府
38 | 中储粮钦州仓储有限公司仓储项目一期 | 中储粮钦州仓储有限公司中储粮钦州仓储有限公司仓储项目一期 | 2112-450704-04-01-384048 | 商贸流通 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 建设28万吨浅圆仓及其配套工作塔、提升塔、汽车接收站、装车站、消防泵房及水池等。 | 2022-2023年 | 11 | 63411 | 30000 | 完成备案，取得不动产权证、环境影响登记表。 | 完成项目前期工作，实现开工建设。 | 中储粮钦州仓储有限公司 | 钦州市人民政府
39 | 陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目 | 广西自贸区川桂新通道发展有限公司陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目 | 2202-450704-04-01-559809 | 商贸流通 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 总建筑面积60520平方米，建设3座冷库、1座干仓、1座加工中心、1座综合楼、连廊等设施。 | 2022-2023年 | 11 | 39242 | 8000 | 完成备案、取得不动产权证。 | 完成“三通一平”，开始主体工程基础等施工。 | 广西自贸区川桂新通道发展有限公司 | 钦州市人民政府
40 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 广西钦保国际贸易有限公司北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 2106-450704-04-01-439241 | 其他市政基础设施 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 总建筑面积156600平方米，建设标准仓库、综合楼、门卫室等配套建筑设施。 | 2022-2023年 | 8 | 60610 | 12000 | 完成初设批复，取得不动产权证。 | 完成主体工程建设。 | 广西钦保国际贸易有限公司 | 钦州市人民政府
贵港市 |  |  | 5 | [5 empty] | 329799.5 | 36000
41 | 桂平市桥裕纸业年产110万吨包装纸建设项目 | 桂平市桥裕纸业有限公司桂平市桥裕纸业年产110万吨包装纸建设项目 | 2020-450881-22-03-044453 | 造纸与木材加工业 | 桂平市 | 建设年产11.7万吨的高强瓦楞原纸生产线1条、年产32.8万吨的箱板纸生产线1条、年产11.7万吨的低克重高强瓦楞原纸生产线1条、年产32.8万吨箱板纸生产线1条等。 | 2022-2027年 | 10 | 215341 | 5000 | 完成备案，环评批复，节能审查意见，取得用地预审与选址意见书。 | 完成基础开挖。 | 桂平市桥裕纸业有限公司 | 贵港市人民政府
42 | 年产9000吨新型环保纺织材料项目 | 贵港市广懿纺织品有限公司年产9000吨新型环保纺织材料项目 | 2104-450802-04-01-771672 | 纺织服装与皮革工业 | 港北区 | 总建筑面积3.52万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、其他生活辅助用房。主要生产剑麻纱、剑麻布、抛光麻布等产品。 | 2022-2024年 | 9 | 20000 | 3000 | 完成备案，取得环评批复、不动产权证。 | 开展厂房主体建设。 | 贵港市广懿纺织品有限公司 | 贵港市人民政府
43 | 贵港市港北区人民医院住院楼建设项目 | 贵港市港北区人民医院住院楼建设项目 | 2108-450802-04-01-388476 | 卫生事业 | 港北区 | 总建筑面积42689平方米，建设住院楼、地下停车场等。 | 2022-2024年 | 9 | 17086.81 | 3000 | 完成初设、环评批复，取得国有建设用地划拨决定书。 | 基础施工。 | 贵港市港北区人民医院 | 贵港市人民政府
44 | 玉柴平南农光渔储氢综合新能源A区项目 | 广西平南玉柴新能源有限公司玉柴平南农光渔储氢综合新能源A区项目 | 2110-450000-04-01-222004 | 新能源 | 平南县 | 建设150兆瓦光伏发电阵列，配套变电、送出、道路等。 | 2022-2023年 | 10 | 57552.31 | 20000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 完成升压站主体建设。 | 广西平南玉柴新能源有限公司 | 贵港市人民政府
45 | 桂平机场安全隐患整改项目三产安置用地项目振兴路等市政道路工程 | 广西桂平市城市投资发展有限公司桂平机场安全隐患整改项目三产安置用地项目振兴路等市政道路工程 | 2112-450881-04-01-103665 | 道路及桥梁 | 桂平市 | 全长约5655.39米，道路宽度20-30米。 | 2022-2023年 | 7 | 19819.38 | 5000 | 完成初设批复，环境影响登记表，取得用地预审与选址意见书。 | 开展主体施工。 | 广西桂平市城市投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
玉林市 |  |  | 1 | [5 empty] | 25013.22 | 6000
46 | 广西博白新生态纺织产业园工业供水厂（一期10万吨/天）建设项目 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园工业供水厂（一期10万吨/天）建设项目 | 2020-450923-46-02-064439 | 基础设施 | 博白县 | 新建10万吨/天的工业供水厂1座及其配套基础设施，配套工业取水管网约3.0公里、工业供水管网约6.8公里。 | 2022-2024年 | 11 | 25013.22 | 6000 | 完成核准、环评、节能批复，取得不动产权证。 | 完成主体建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
百色市 |  |  | 4 | [5 empty] | 93169.15 | 15200
47 | 平果市乡村振兴基础设施建设项目一期金光路网工程 | 平果金通投资集团有限公司平果市乡村振兴基础设施建设项目一期金光路网工程 | 2020-451023-48-01-040127 | 其他市政基础设施 | 平果市 | 全长7496米，城市次干路，双向4车道，路基宽度8-45米，设计速度40千米/小时。 | 2022-2025年 | 12 | 16894 | 1100 | 完成可研批复，取得建设用地规划许可证、环境影响登记表。 | 完成总工程的10%。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
48 | 平果市乡村振兴基础设施建设项目一期吉祥路网工程（1号路） | 平果金通投资集团有限公司平果市乡村振兴基础设施建设项目一期吉祥路网工程（1号路） | 2101-451023-04-05-771538 | 其他市政基础设施 | 平果市 | 全长3489米，城市次干路，双向4车道，红线宽度24米，设计速度30千米/小时。 | 2022-2025年 | 9 | 15047.15 | 1100 | 完成初设批复，取得建设用地规划许可证、环境影响登记表。 | 完成总工程量的10%。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
49 | 废弃资源综合利用循环化产业链合成熔石英玻璃锭料项目 | 广西神光光学科技有限责任公司废弃资源综合利用循环化产业链合成熔石英玻璃锭料项目 | 2103-451022-04-01-828380 | 建材工业 | 田东县 | 总建筑面积约29000平方米，建设主厂房、氢气站、四氯化硅站等，投产后年产合成熔石英玻璃锭料600吨、高纯电子级四氯化硅7500吨等。 | 2022-2025年 | 7 | 50228 | 10000 | 完成备案，取得用地规划许可证、环评批复、节能批复，签订施工合同。 | 完成厂房建设及设备采购安装，并完成设备调试、试产。 | 广西神光光学科技有限责任公司 | 百色市人民政府
50 | 平果坡造现代渔业产业园项目 | 广西平果鑫坚渔业有限公司平果坡造现代渔业产业园项目 | 2205-451023-04-01-370718 | 水产畜牧业 | 平果市 | 建设鱼养殖高位池140个，项目建成后预计年产成鱼3000吨，鱼苗约5亿尾。 | 2022-2024年 | 9 | 11000 | 3000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 完成清表及规划设计，项目部分施工及材料进场。 | 广西平果鑫坚渔业有限公司 | 百色市人民政府
贺州市 |  |  | 3 | [5 empty] | 94523.07 | 17000
51 | 贺州市八步区七里水库扩容工程 | 八步区水利工程管理站贺州市八步区七里水库扩容工程 | 2017-451102-76-01-020218 | 水库及水利枢纽 | 八步区 | 新建拦水重力坝、大坝放水设施、供水管道、库区管理房等。 | 2022-2025年 | 12 | 15223.07 | 3000 | 完成可研、社稳、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成用地报批等相关手续实现开工。 | 八步区水利工程管理站 | 贺州市人民政府
52 | 广西贵丰特钢有限公司热轧不锈钢带生产线技改项目 | 广西贵丰特钢有限公司热轧不锈钢带生产线技改项目 | 2108-451102-89-02-916882 | 冶金工业 | 八步区 | 建设步进式加热炉1座，高压水除鳞2套，粗轧立轧机1套，粗轧二辊可逆轧机1套，热卷箱1套，飞剪1套，精轧立轧机1套等。 | 2022-2023年 | 12 | 50000 | 10000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、能评批复、环境影响评价。 | 力争完成主体厂房改造工作。 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市人民政府
53 | 富川瑶族自治县两馆一中心（图书馆、博物馆、文化传承和活动中心）建设项目 | 富川瑶族自治县路桥建设投资有限公司富川瑶族自治县两馆一中心（图书馆、博物馆、文化传承和活动中心）建设项目 | 2204-451123-04-01-264922 | 文化事业 | 富川瑶族自治县 | 总建筑面积39313平方米，建设图书馆、文化传承中心、博物馆、文化活动中心等 | 2022-2024年 | 10 | 29300 | 4000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成地下室建设。 | 富川瑶族自治县路桥建设投资有限公司 | 贺州市人民政府
来宾市 |  |  | 5 | [5 empty] | 436842.63 | 63000
54 | 华润武宣新型建材产业园项目 | 华润水泥（武宣）有限公司华润武宣新型建材产业园项目 | 2020-451323-30-03-062962 | 新材料 | 武宣县 | 建设年产40万立方米装配式建筑、年产500万吨精品骨料生产线、年处理10万吨危废处置等。 | 2022-2024年 | 8 | 204000 | 40000 | 完成备案，节能、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取年底实现“骨料”生产线试生产。 | 华润水泥（武宣）有限公司 | 来宾市人民政府
55 | 广西来宾市高森木业有限公司年产16万立方米高端生态板项目 | 广西来宾市高森木业有限公司年产16万立方米高端生态板项目 | 2107-451302-04-01-634642 | 造纸与木材加工业 | 兴宾区 | 一期建设生产车间、仓库、办公综合楼、配电室等辅助用房，安装热压机、冷压机等。二期建设20个标准厂房及配套设施。 | 2022-2024年 | 9 | 110000 | 5000 | 完成备案，取得用地预审、环评批复。 | 开展生产车间、仓库、办公综合楼等建设。 | 广西来宾市高森木业有限公司 | 来宾市人民政府
56 | 中国食品安全生产(广西)示范园标准厂房及配套设施项目 | 广西来宾宾信投资集团有限公司中国食品安全生产(广西)示范园标准厂房及配套设施项目 | 2109-451302-04-01-893392 | 农产品加工 | 兴宾区 | 总建筑面积91420.34平方米，建设标准厂房、人才孵化基地、污水处理厂等。 | 2022-2024年 | 8 | 57809 | 10000 | 完成可研，取得用地预审与选址意见书。 | 完成总体工程量10%。 | 广西来宾宾信投资集团有限公司 | 来宾市人民政府
57 | 广西绿色家居整装产业园项目-基础设施及配套工程 | 广西来宾工业投资集团有限公司广西绿色家居整装产业园项目-基础设施及配套工程 | 2202-451300-04-05-789081 | 道路及桥梁 | 来宾市工业园区 | 总建筑面积2985平方米，建设园区道路、污水管网等配套基础设施。 | 2022-2025年 | 11 | 41576.63 | 6000 | 完成立项批复，取得不动产权证。 | 实施场地平整，开展创业路、凤安路施工建设。 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市人民政府
58 | 高速公路来宾南出口互通工程 | 广西来宾城建投资集团有限公司高速公路来宾南出口互通工程 | 2206-451300-04-01-607180 | 其他交通设施 | 来宾市 | 全长1473米，路基宽度12.75米，设计速度60-80千米/小时。 | 2022-2023年 | 10 | 23457 | 2000 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书、环评备案表。 | 完成征地、部分土方开挖和基础工程。 | 广西来宾城建投资集团有限公司 | 来宾市人民政府
崇左市 |  |  | 2 | [5 empty] | 28165.96 | 4000
59 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路（永吉路-规划路路段）道路工程项目 | 广西空港投资开发有限责任公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路（永吉路-规划路路段）道路工程项目 | 2019-451421-54-01-039648 | 其他市政基础设施 | 扶绥县 | 全长1317.16米，城市主干路，道路红线宽40米，设计速度50千米/小时。 | 2022-2023年 | 8 | 11430.37 | 2000 | 完成初设、环评批复，取得工程规划许可证、用地规划许可证。 | 完成雨污水管安装80%，水稳层45%。 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
60 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路（华阳路-永吉路路段）道路工程项目 | 广西空港投资开发有限责任公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路（华阳路-永吉路路段）道路工程项目 | 2019-451421-54-01-039651 | 其他市政基础设施 | 扶绥县 | 全长1245米，城市主干路，道路红线宽40米，设计速度50千米/小时。 | 2022-2023年 | 8 | 16735.59 | 2000 | 完成初设、环评批复，取得工程规划许可证、用地规划许可证。 | 完成雨污水管安装80%，水稳层45%。 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府

## Sheet1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60