## Sheet1
附件1
2021年第一批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 206 |  |  |  | 36597722.47
| 教育厅 | 4 |  |  |  | 363604.5
1 | 百色学院澄碧校区职业教育学生公寓项目 | 2019-451002-82-01-042924 | 高等教育 | 新建三栋学生公寓，以及室外给排水管网、供配电、支护、围墙、道路铺装等。总建筑面积3万平方米。 | 2021-2022年 | 14010.35 | 百色学院 | 自治区教育厅 | 由2020年预备项目结转。
2 | 北部湾大学新校区留学生、研究生公寓楼项目 | 2020-450000-83-01-011396 | 高等教育 | 新建1栋留学生、13层研究生公寓楼等。总建筑面积3.65万平方米。 | 2021-2022年 | 11450 | 北部湾大学 | 自治区教育厅 | 由2020年预备项目结转。
3 | 河池学院新校区建设项目 | 2019-451281-82-01-015954 | 高等教育 | 建设教学楼、实验实习用房、图书馆、校行政办公用房、学生宿舍等。总建筑面积38.2万平方米。 | 2021-2025年 | 293761.15 | 河池学院 | 自治区教育厅 | 由2020年预备项目结转。
4 | 桂林理工大学教学、科研及学生生活用房项目 | 2017-450311-82-01-007617 | 高等教育 | 建设文科院系楼、工科院系楼、公共教学楼、研究生宿舍楼。总建筑面积9.86万平方米。 | 2021-2023年 | 44383 | 桂林理工大学 | 自治区教育厅 | 由2020年预备项目结转。
| 交通运输厅 | 13 |  |  |  | 6954471
1 | 桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段） | 2020-450000-48-01-020168 | 高速公路 | 主线全长76.718公里，路基宽度26米，双向四车道。 | 2021-2023年 | 1220000 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
2 | 全州（湘桂界）至容县（粤桂界）公路（平乐至昭平） | 2020-450000-48-02-048511 | 高速公路 | 主线全长55公里，路基宽度26米，双向四车道。 | 2021-2023年 | 1030000 | 广西交通工程建设保障中心 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
3 | 河池至荔波公路 | 2020-450000-48-02-048521 | 高速公路 | 主线全长69公里，路基宽度27米，双向四车道。 | 2021-2023年 | 1142900 | 广西交通保障中心 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
4 | 岳圩口岸联线（合那高速至岳圩口岸） | 2020-450000-48-01-020506 | 高速公路 | 主线全长约5.1公里，按双向4车道建设，设计时速100公里/小时，路基宽度26米；主线连接线全长约4.199公里，按双向4车道一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度26米。 | 2021-2023年 | 118970 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
5 | 国道G242南宁伶俐至钦州陆屋公路（南宁段） | 2017-450100-48-01-0036549 | 其他交通设施 | 公路38.177公里，路基宽10米。 | 2021-2023年 | 47217 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
6 | 省道S208融安至永福百寿公路（永福段） | 2019-450224-48-01-031655 | 其他交通设施 | 公路10.2公里，路基宽8.5米。 | 2021-2023年 | 26000 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
7 | 省道S215平果经驮湾至隆安公路 | 2017-450000-48-01-012650 | 其他交通设施 | 公路22公里，路基宽10米。 | 2021-2023年 | 19570 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
8 | 省道S304藤县濛江至平南丹竹公路 | 2017-450000-54-01-007240 | 其他交通设施 | 二级公路31.758公里，路基宽12/8.5米。 | 2021-2023年 | 34624 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
9 | 省道S514南宁江西至坛洛公路 | 2017-450100-48-01-018212 | 其他交通设施 | 二级公路26.2公里，路基宽10米。 | 2021-2023年 | 34210 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
10 | 省道S303富川柳家至平乐二塘公路（贺州段） | 2017-451100-48-01-017308 | 其他交通设施 | 公路22.4公里，路基宽8.5米。 | 2021-2023年 | 28980 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
11 | 合浦至湛江铁路 |  | 铁路 | 建设350公里/小时标准高铁，新建线路全长142公里，其中广西段64公里。 | 2021-2024年 | 1110000 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 自治区交通运输厅 | 由2020年新开工项目结转，延期开工。
12 | 黄桶至百色铁路 | 2019-451000-53-01-032943 | 铁路 | 建设国铁Ⅰ级，双线，电气化铁路，全长299公里，其中广西段133公里。 | 2021-2026年 | 1850000 | 待定 | 自治区交通运输厅 | 由2020年新开工项目结转，延期开工。
13 | 广西交通职业技术学院昆仑校区二期工程 | 2020-450000-83-01-007660 | 职业教育 | 建设综合大楼、实训大楼、图书馆、礼堂等。新建校舍面积65.7万平方米。 | 2021-2025年 | 292000 | 广西交通职业技术学院 | 自治区交通运输厅 | 由2020年预备项目结转。
| 自治区粮食和物资储备局 | 1 |  |  |  | 64488.57
1 | 广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期） | 2019-450122-82-01-041891 | 职业教育 | 建设学生宿舍、学生食堂、文训楼、文学楼、教工单身宿舍等。总建筑面积14.7万平方米。 | 2021-2022年 | 64488.57 | 广西工商职业技术学院 | 自治区粮食和物资储备局 | 由2020年预备项目结转。
| 广西机场管理集团有限责任公司 | 1 |  |  |  | 32400
1 | 南宁吴圩国际机场货站二期 | 2019-450112-56-02-027868 | 航空 | 建设国内货站、新国际货站、口岸查验场所等配套设施，总建筑面积4.1万平方米。 | 2021-2022年 | 32400 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 由2020年预备项目结转。
| 自治区工业和信息化厅 | 1 |  |  |  | 96481.65
1 | 广西工业技师学院新校区项目 | 2019-451421-82-01-012122 | 职业教育 | 建设教学实训用房、图书馆、室内体育用房、办公用房等。总建筑面积7.49万平方米。 | 2021-2023年 | 96481.65 | 广西工业技师学院 | 自治区工业和信息化厅 | 由2020年预备项目结转。
| 广西邮政分公司 | 1 |  |  |  | 45000
1 | 南宁邮件处理中心 | 2019-450112-60-03-046047 | 其他服务业 | 建设综合中心、仓储中心主体项目等设施。总建筑面积4.5万平方米。 | 2021-2023年 | 45000 | 中国邮政集体有限公司 | 广西邮政分公司 | 由2020年预备项目结转。
| 广西文化产业集团有限公司 | 1 |  |  |  | 21434
1 | 中国-东盟影视演艺中心项目二期工程 | 2019-450103-87-03-015668 | 文化产业 | 建设文化综合体/艺术街区。总建筑面积2.9万平方米。 | 2021-2023年 | 21434 | 广西文化产业集团有限公司 | 广西文化产业集团有限公司 | 由2020年预备项目结转。
| 南宁市人民政府 | 15 |  |  |  | 1121913
1 | 南宁零公里空港产业园项目 | 2020-450112-56-03-028476 | 航空 | 建设西区地块，为国内一级货运设施区，东区地块为南宁空港保税物流中心B型和分拨中心。总建筑面积5.8万平方米。 | 2021-2022年 | 117000 | 广西临空投资发展有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 中国—东盟国际先进环保产业合作中心 | 2019-450111-35-03-046800 | 节能 | 建设7栋厂房，创新研发大楼、生活配套楼和成果展示及示范中心等。总建筑面积约7.6万平方米 | 2021-2022年 | 30737 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 南宁市良庆区固废处理资源化处置中心项目 | 2019-450108-77-02-005249 | 垃圾处理 | 建设有机废物暂存库、无机废物暂存库、甲类废物暂存库、焚烧车间、固化车间及污水处理站、安全填埋场等。总建筑面积1.59万平方米。日处理处置固废为3.45万吨。 | 2021-2023年 | 23856 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 南宁·桃李春风·健康颐养文旅项目 | 2018-450122-70-03-023749 | 旅游业 | 建设养老养生社区、全龄颐养服务中心、智慧颐养体验中心、健康颐养公寓等。总建筑面积85万平方米。 | 2021-2025年 | 400000 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 周顺来·中国茉莉花文化产业园一期项目 | 2019-450127-01-03-033779 | 农产品加工 | 扩建加工示范区，新建商场车、物流仓储基库、企业技术研发中心、游客服务中心等。总建筑面积约5万平方米。 | 2021-2022年 | 18000 | 广西顺来茶业有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 兴宁联讯智谷科技企业孵化器 | 2020-450102-70-03-028345 | 其他服务业 | 建设13万平方米高标准厂房。 | 2021-2022年 | 25000 | 广西联讯智谷投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 江南39号路（江南7号路-9号路） | 2019-450103-48-01-046456 | 其他市政基础设施 | 道路长约1754米，宽60米。 | 2021-2023年 | 26300 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
8 | 南宁六景工业园区景江产城开发及配套建设项目 | 2019-450127-48-03-040777 | 其他市政基础设施 | 道路总长约2.75公里。 | 2021-2023年 | 35724 | 南宁交投六景园区开发有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 南宁六景工业园区景春产城开发及配套建设项目 | 2019-450127-48-03-040775 | 其他市政基础设施 | 道路总长度4.063公里。总建筑面积约7.9万平方米。 | 2021-2023年 | 53251 | 南宁交投六景园区开发有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | 南宁六景工业园区八联产城开发及配套建设项目 | 2019-450127-48-03-040776 | 其他市政基础设施 | 道路总长度4.56公里。 | 2021-2023年 | 32138 | 南宁交投六景园区开发有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 南宁六景工业园区承朴产城开发及配套建设项目 | 2019-450127-48-03-040778 | 其他市政基础设施 | 道路建设总长度3.39公里。 | 2021-2023年 | 31907 | 南宁交投六景园区开发有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
12 | 广西万硕电商（仓储）物流园 | 2018-450107-59-01-039727 | 商贸流通 | 建设电商仓储物流中心。建筑面积约17万平方米。 | 2021-2022年 | 57000 | 广西万硕投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
13 | 海天调味品生产基地建设项目 | 2020-450113-14-03-002933 | 食品工业 | 新建21个车间，同时建设制曲机、发酵罐、包装线等，建筑面积约62万平方米。 | 2021-2022年 | 200000 | 佛山市海天（南宁）调味食品有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
14 | 南宁市兴宁区坛勒昆仑镇50MW风电项目 | 2020-450000-44-02-044036 | 新能源 | 建设装机规模为50MW的风力发电机组及其配套附属设施。 | 2021-2022年 | 45000 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
15 | 广西新谊新能源汽车产业园项目 | 2019-450102-36-03-022382 | 新能源汽车 | 建设零部件生产及整车改装园区。总建筑面积约12万平方米， | 2021-2022年 | 26000 | 广西德颐众鑫投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 柳州市人民政府 | 4 |  |  |  | 235246
1 | 广西科技大学洛可可设计学院 | 2019-450212-48-03-014571 | 高等教育 | 建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、办公用房、院系及教师办公用房等。总建筑面积16.23万平方米。 | 2021-2022年 | 105246 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 智能免污洗衣机项目 | 2020-450206-38-03-028081 | 机械工业 | 主要生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品。总建筑面积12万平方米。 | 2021-2024年 | 50000 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 智能家电产业项目 | 2020-450206-38-03-028171 | 机械工业 | 主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品。总建筑面积9万平方米。 | 2021-2022年 | 50000 | 广西高而美节能科技有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 智能家居/AIOT | 2020-450206-38-03-028117 | 机械工业 | 主要生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品。总建筑面积6万平方米。 | 2021-2022年 | 30000 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 桂林市人民政府 | 13 |  |  |  | 1758475.41
1 | 中国长城（广西）PKS产业生态基地项目 | 2020-450302-39-03-052546 | 电子信息工业 | 建设信创区域创新总部信创整机配套产品生产制造基地。 | 2021-2022年 | 20000 | 广西长城计算机科技有限公司 | 桂林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
2 | 北京华汇生态科技建材项目 | 2020-450300-30-03-007176 | 建材工业 | 建设高端生态环保装饰、建筑材料生产线6条及配套设施，年产1200万平方米人造岗石等环保科技复合材料。 | 2021-2022年 | 100000 | 北京华汇企业集团公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 阳朔·春风漓水田园综合体项目 | 2018-450321-05-02-008831 | 旅游业 | 建设农耕体验、稻田观光、农业科普、果林种植采摘、鱼渔生情、户外运动等田园综合体。 | 2021-2022年 | 48000 | 桂林中朔文旅投资管理有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 恭城瑶韵柿乡田园综合体之世界乡村之窗（一期工程） | 2019-450332-50-03-002043 | 旅游业 | 建设游客服务中心、拜咔村、珍拉丁村和农业观光等。总建筑面积43.8万平方米。 | 2021-2024年 | 65760 | 桂林恭城维宸投资有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 新衡学谷项目 | 2020-450312-47-03-036589 | 普通教育 | 建设教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂、校园报告厅等。 | 2021-2025年 | 400000 | 广西新衡学谷教育管理有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 桂林榕湖饭店改造提升项目 | 2019-450300-47-01-020451 | 其他服务业 | 建设经营区、国宾区，总客房423间。总建筑面积6.98万平方米。 | 2020-2023年 | 60332 | 桂林市榕湖饭店 | 桂林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
7 | 桂林国际会展中心 | 2018-450300-47-01-000416 | 其他服务业 | 建设净展面积8万平方米的会展中心、净使用面积2万平方米的会议中心、游客服务中心等。 | 2020-2023年 | 676016 | 桂林市宏谋会展产业投资有限公司 | 桂林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
8 | 全州县才湾镇绿缘田园综合体项目 | 2019-450324-01-03-008101 | 其他农业 | 建设经济作物种植区、花海休闲区、大棚果蔬种植区、电子商务信息中心区等。总建筑面积约8万平方米。 | 2021-2022年 | 12174.41 | 桂林绿缘农业开发有限责任公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 桂林市旅游交通换乘中心 | 2020-450312-54-03-027241 | 其他市政基础设施 | 项目建设游客服务中心、城市候机楼、综合控制中心、配套建设道路交通工程等。 | 2021-2023年 | 60000 | 桂林市道睿置业有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | 桂林市城市交通配套工程 | 2020-450312-54-03-027240 | 其他市政基础设施 | 建设车辆综合服务场地，配套建设道路交通工程、给排水工程、电力电信工程、绿化以及消防工程等。 | 2021-2023年 | 120000 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 桂林经开区（临桂段）宝山园基础设施（一期） | 2020-450312-47-01-049235 | 其他市政基础设施 | 新建厂房、管理用房、停车场等。建筑面积14.17万平方米。 | 2021-2025年 | 46932 | 桂林市临桂区兴临城乡开发有限公司 | 桂林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
12 | 全州金鸡岭99MW风电场工程 | 2020-450000-44-02-028256 | 新能源 | 安装33台单机容量3.0MW的风力发电机组，新建一座220kv升压站。总装机容量99MW。 | 2021-2023年 | 86609 | 中能华光全州新能源有限公司 | 桂林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
13 | 全州金峰岭70MW风电场项目 | 2020-450000-44-02-028258 | 新能源 | 安装24台单机容量3.0MW的风力发电机组。总装机容量70MW。 | 2021-2023年 | 62652 | 中能华光全州新能源有限公司 | 桂林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
| 梧州市人民政府 | 29 |  |  |  | 7050428.37
1 | 岑溪市绿色智能生态渔业产业基地项目 | 2020-450481-04-03-036716 | 畜牧业 | 建设源水处理区、种苗标粗区、高位池养殖区、水产品暂养区、餐饮区、行政办公区、尾水处理区。规模：淡水鱼类种苗1046万尾，生产高品质淡水商品鱼约1600吨。 | 2021-2022年 | 17900 | 岑溪市鑫坚农业科技有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 广西梧州建筑新材料科技产业园项目 | 2020-450400-50-01-028889 | 建材工业 | 建设包括码头、市政主干路、产业园、预制混凝土构件及加工设备工厂等，总建筑面积约130万平方米。 | 2021-2028年 | 1450000 | 梧州市城建投资发展集团有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 南部（岑溪）石材循环生态产业园项目 | 2020-450481-10-03-044558 | 建材工业 | 进行矿权整合，打造岑溪红、三堡红、芝麻黑绿色循环可持续矿山。 | 2021-2030年 | 3000000 | 南部（岑溪）石材产业开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 新型工业化（花岗岩石材）绿色循环经济产业示范区建设项目 | 2020-450481-10-03-037528 | 建材工业 | 建设绿色石材加工区、循环经济产业区、商务交易仓储物流区、石材机械工器具制造区和石材研发中心区等板块，各类建材石材产品总生产规模合计85万吨/年。 | 2021-2025年 | 202000 | 岑溪伟正石材有限公司 | 梧州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
5 | 梧州市桂东生态环保基地项目 | 2019-450406-77-02-039431 | 垃圾处理 | 建设工业废物焚烧处置设施、危废减量化无害化处置设施、危废安全填埋场、资源化利用设施等。规模为6万吨/年危险废物焚烧处置模块；5万吨/年物化模块；12万吨/年废水处置模块；30万吨/年油泥综合处理模块。 | 2021-2023年 | 108000 | 广西科丽能生态环境有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 梧州国际影视文旅城项目 | 2020-450406-72-03-030595 | 旅游业 | 一期主要建设梧州国际影视文旅城；二期建设民办学校、影视城商业配套等项目。 | 2021-2026年 | 150000 | 广西宏陇文化旅游开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 梧州港藤县港区赤水圩作业区码头三期工程 | 2019-450422-55-02-044498 | 内河水运 | 建设港池及护岸开挖工程、码头水工工程、护岸工程、道路堆场、陆域形成、装卸工艺设备购置及安装工程等。 | 2021-2023年 | 83027 | 广西翅冀码头有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
8 | 岑溪市大业至诚谏公路工程 | 2020-450481-48-01-001189 | 其他交通设施 | 改扩建公路项目，线路全长22公里。全线采用水泥混凝土路面，设计速度为60千米/时、40千米/时。 | 2021-2023年 | 38265 | 岑溪市交通运输局 | 梧州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
9 | 岑溪市马路至波塘二级公路工程 | 2020-450481-48-01-001183 | 其他交通设施 | 线路全长17千米，全线采用水泥混凝土路面，双向双车道，路基宽8.5米。 | 2021-2023年 | 35966 | 岑溪市交通运输局 | 梧州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
10 | 岑溪市大业至梨木公路工程 | 2020-450481-48-01-001186 | 其他交通设施 | 改扩建线路全长19千米，项目按照二级公路标准进行建设，采用水泥混凝土路面，设计速度为40千米/h，双向双车道，路基宽8.5米。 | 2021-2023年 | 29640 | 岑溪市交通运输局 | 梧州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
11 | 岑溪市筋竹至西创园公路工程 | 2020-450481-48-01-001190 | 其他交通设施 | 新建公路全长6千米，全线采用水泥混凝土路面，设计速度为60千米/h，双向双车道，路基宽12米。 | 2021-2023年 | 11778 | 岑溪市交通运输局 | 梧州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
12 | 梧州市红岭商贸物流园区南部片区道路工程一期项目 | 2020-450405-48-03-056201 | 其他市政基础设施 | 实施园三路南段工程、市政桥梁工程、经九路等，宽约36米。 | 2020-2023年 | 27000 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
13 | 梧州市天纺纺织智造供应链环保产业园针织面料基地项目 | 2019-450403-18-03-011019 | 其他市政基础设施 | 建设标准厂房、综合仓储物流区、综合配套生活区，以及道路、供电、供气等。总建筑面积130万平方米。 | 2021-2024年 | 160000 | 梧州市天纺纺织品发展有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
14 | 梧州市商贸物流园区基础设施工程经九路东侧道路工程 | 2020-450405-48-03-024244 | 其他市政基础设施 | 道路全长1160.76米，道路红线为36米。 | 2021-2023年 | 14610 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
15 | 苍梧县新县城中心城区一期基础设施建设项目 | 2020-450421-50-01-000360 | 其他市政基础设施 | 建设道路全长7768米。 | 2021-2022年 | 34439.04 | 苍梧县城镇建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
16 | 广西梧州高端不锈钢制品轻工园区基础设施项目（西区） | 2020-450405-48-01-037209 | 其他市政基础设施 | 建设园区道路、给水管网、雨水管网、污水管网、电力管线、通讯管线、燃气管网等配套工程。 | 2021-2025年 | 332465.85 | 梧州市城投园区建设开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
17 | 广西梧州高端不锈钢制品轻工园区基础设施项目（南区） | 2020-450405-48-01-037210 | 其他市政基础设施 | 建设园区道路、给水管网、雨水管网、污水管网、电力管线、通讯管线、燃气管网等。 | 2021-2025年 | 129711.79 | 梧州市城投园区建设开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
18 | 岑溪市产城融合及乡村振兴扶贫产业园项目 | 2019-450481-48-01-031270 | 其他市政基础设施 | 建设岑溪市创业创新中心、西创园创业孵化基地、西创园东融科技城标准厂房及附属设施等。总建筑面积34.16万平方米。 | 2021-2023年 | 102394 | 岑溪市创业建设投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
19 | 藤县东胜五金交易中心（一期） | 2018-450422-72-01-033870 | 商贸流通 | 建设建材五金产品展览中心、交易中心、物流中心、商务中心、品牌推广中心等。总建筑面积约47.2万平方米。 | 2021-2024年 | 80000 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
20 | 广西梧州六堡茶集聚区一带一路产业园项目 | 2020-450409-48-01-037211 | 食品工业 | 建设智能厂房、排水工程、电气工程、装修工程、消防系统等。总建筑面积12万平方米。 | 2021-2024年 | 59000 | 广西梧州市高新区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
21 | 广西梧州六堡茶产业集聚区生产交易中心建设项目 | 2020-450409-48-01-037212 | 食品工业 | 建设标准厂房、茶叶科研检测展示中心、茶叶交易市场、普通茶仓、智能茶仓、员工宿舍等。总建筑面积29万平方米。 | 2021-2023年 | 133040.39 | 广西梧州市高新区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
22 | 广西梧州六堡茶智能化加工基地建设项目 | 2020-450409-48-01-037216 | 食品工业 | 建设六堡茶加工厂房、智能茶仓、辅助用房等，配套建设场地平整、室外地面停车场等。总建筑面积约55万平方米。 | 2021-2024年 | 183000 | 广西梧州市高新区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
23 | 广西蒙山县古皂水库工程 | 2019-450423-76-01-012685 | 水库及水利枢纽 | 建设中型水库一座，水库总库容1180立方米。 | 2021-2025年 | 53720 | 蒙山县水利局 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
24 | 苍梧县中医医院工程建设项目 | 2016-450421-83-01-003467 | 卫生事业 | 建设医技楼、门诊楼、住院楼、后勤保障楼等，规划病床300张。总建筑2.99万平方米。 | 2021-2022年 | 12000 | 苍梧县卫生和计划生育局 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
25 | 岑溪市人民医院整体搬迁项目一期工程 | 2020-450400-84-01-013013 | 卫生事业 | 建设门急症、医技、住院病房等，一期规划床位790张。总建筑面积12.70万平方米。 | 2021-2027年 | 148875 | 岑溪市人民医院 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
26 | 中控（广西）航空小镇 | 2020-450481-47-03-016432 | 文化产业 | 建设含航空博物馆，航空体验馆，航空游乐等内容的航空文旅科普公园；航空工业园，约4000人学校一所，一所甲等医院。 | 2021-2028年 | 200000 | 中控置业（广西）有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
27 | 年处理80万吨含铅锑锡再生综合利用项目 | 2019-450408-32-03-000241 | 循环经济 | 新建年处理80万吨含铅锑锡物料。总建筑面积27万平方米。 | 2021-2023年 | 105696.3 | 广西震宇环保科技有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
28 | 广西藤县陆贝150MW风电项目 | 2020-450000-44-02-016557 | 新能源 | 建设安装50台单机容量3000kW的风力发电机组，装机容量150MW。 | 2022-2023年 | 126790 | 国电广西新能源开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
29 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司纤维板自动化升级改造项目 | 2019-450481-20-03-033742 | 造纸与木材加工业 | 建设年产15万立方米薄型和超薄型高密度纤维板。 | 2021-2022年 | 21110 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 北海市人民政府 | 7 |  |  |  | 488942
1 | 合浦东方希望畜牧有限公司水尾林场现代养殖项目 | 2020-450521-03-03-053419 | 畜牧业 | 建设生产区、生活区、消洗区、附属设施区等，总建筑面积约为13.45万平方米。年培育母猪1.5万头，年产出猪幼崽37.5万头、生猪12.5万头。 | 2021-2022 | 30000 | 合浦东方希望畜牧有限公司 | 北海市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
2 | 北海市备用(第二)水源建设工程 | 2018-450500-76-01-026693 | 供水工程 | 建设DN1200输水管2×32.79千米；取水建筑物一座和加压泵站一座。供水规模近期为15立方米/天，远期供水规模为30立方米/天。 | 2021-2022年 | 68610 | 北海市水利局 | 北海市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 龙港新区北海铁山东港产业园工业供水工程 | 2020-450521-48-01-014420 | 供水工程 | 建设取水构筑物，原水处理厂一座，供水管道约12公里，供水规模为4万立方米/日。 | 2021-2021年 | 11900 | 北海龙港新区投资开发有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 北海市海城区高德渔港扩建工程 | 2018-450502-04-01-004118 | 海洋 | 加固岸堤、港口疏浚、码头建设等，总建设面积为21.66万平方米。 | 2021-2025年 | 17901 | 海城区海洋和水产畜牧兽医局 | 北海市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 北海市棚户区(城中村)综合改造项目—西南大道回建区工程 | 2019-450500-70-01-021020 | 其他社会民生 | 建筑安装工程、商业配套设施、社区配套设施、幼儿园配套设施等。总建筑面积为57.59万平方米。 | 2021-2023年 | 214136 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
6 | 广西北海市合浦县水系连通及农村水系综合整治工程项目 | 2020-450521-76-01-032678 | 其他水利 | 建设水系连通、清淤疏浚、岸坡整治、景观人文等4个方面工程。 | 2021-2023年 | 65533 | 合浦县浦源水利建设投资有限公司 | 北海市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
7 | 铁山港至石头埠铁路支线工程 | 2017-450512-54-01-038964 | 铁路 | 建设单线、电气化，等级为Ⅱ级，正线全长11.03公里。 | 2021-2022年 | 80862 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 防城港市人民政府 | 11 |  |  |  | 8530543
1 | 东兴市长湖路东段工程 | 2017-450681-48-01-009008 | 道路及桥梁 | 按城市主干道标准建设，道路全长3.7公里，红线宽62米。 | 2021-2023年 | 39982 | 东兴市开发投资有限责任公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 防城港市产城融合——固体废弃物综合处置中心 | 2020-450600-77-02-009755 | 环保 | 建设焦化粗盐制酸中心、环保功能材料制备中心、建筑垃圾资源化中心、危废焚烧处置中心、铁质废油桶转炉协同处置中心等。全年处理工业及市政固废95万吨。 | 2021-2025年 | 118589 | 广西环盛环境科技有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 华润水泥（上思）有限公司年产500万吨骨料项目 | 2019-450621-30-03-037197 | 建材工业 | 建设骨料矿山石灰岩矿开采、骨料产品加工设施、输送皮带廊道、运输道路、配套安全环保设施和办公设施等。 | 2021-2022年 | 39800 | 华润水泥（上思）有限公司 | 防城港市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
4 | 爱之海乐园项目 | 2020-450600-90-03-017272 | 旅游业 | 建设沙滩娱乐片区和滨海湿地康养酒店式公寓片区。总建筑面积32.35万平方米。 | 2021-2026年 | 350000 | 防城港五彩滩休假度假有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 防城港恒大足球文旅城项目 | 2020-450600-90-03-029315 | 旅游业 | 建设足球小镇、旅游世界、美食天地、亲子庄园、生态康养、潭蓬古运河文化公园等。 | 2021-2028年 | 7000000 | 恒大集团有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 防城港市江山半岛安置区项目 | 2019-450603-47-01-031291 | 其他社会民生 | 建设居住、商业、小学、幼儿园、社区活动中心、停车场等功能设施。总建筑面积约66万平方米。 | 2021-2023年 | 246035 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 广西北部湾国际生鲜冷链园区项目（一期） | 2018-450600-59-03-044559 | 商贸流通 | 建设冷库、标准厂房、交易大楼、集装箱堆存装卸区等。总建筑面积约35.5万平方米，形成生鲜食品20万吨/年的加工能力。 | 2021-2024年 | 109300 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
8 | 广西长科新材料有限公司50万吨/年ABS装置 | 2019-450602-26-03-044289 | 石化工业 | 新建50万吨/年ABS装置，以及配套的原料罐区、变配电室、机柜间、水电气等。 | 2021-2022年 | 111300 | 广西长科新材料有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 德利矿业年产400万吨氧化钙，70万吨炼钢专用石项目 | 2019-450621-10-03-006634 | 新材料 | 建设石灰石破碎生产线两条，麦尔兹窑8座，回转窑4座，石灰石深加工生产线一条。总建筑面积10万平方米。 | 2021-2025年 | 205000 | 上思县德利矿业有限公司 | 防城港市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
10 | 广西防城港门崖岭风电场工程 | 2018-450603-44-02-017121 | 新能源 | 建设电场工程一期容量50MW，二期容量150MW；安装80台2.5MW风力发电机组及箱式变压器，配套建设一座220kV升压站等。 | 2021-2023年 | 160537 | 防城港华时风力发电有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 神龙年产120万吨冷轧涂镀板带项目 | 2020-450603-33-03-032833 | 冶金工业 | 建设90万吨镀锌板、彩涂板50万吨、冷弯成型用精密镀锌钢带10万吨、结构用精密方矩镀锌管20万吨生产线。 | 2021-2023年 | 150000 | 广西神龙金属制品有限公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 钦州市人民政府 | 7 |  |  |  | 415308
1 | 浦北石井风电场工程项目 | 2020-450000-44-02-012112 | 能源 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023年 | 82000 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 浦北龙门风电场三期工程 | 2020-450000-44-02-016558 | 能源 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023年 | 78000 | 国投广西风电有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 钦州鸿丰精米加工建设项目 | 2017-450703-05-03-028633 | 农产品加工 | 建设大米生产车间大楼2幢、标准仓库4幢、综合用房1幢。总建筑面积约3.53万平方米。 | 2021-2023年 | 10000 | 广西鸿丰米业有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 30万吨/年聚丙烯项目（华谊配套项目） | 2020-450700-26-03-005946 | 石化工业 | 建设30万吨/年聚丙烯装置。 | 2021-2022年 | 59597 | 广西鸿谊新材料有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 高新区汇力丰光学科技产业项目 | 2019-450702-40-03-027711 | 新材料 | 建设光学眼镜制造加工生产线。 | 2021-2022年 | 16000 | 钦州汇力丰光学科技有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 浦北福旺风电场 | 2018-450722-44-02-040312 | 新能源 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023年 | 83000 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目 | 2019-450702-02-01-042827 | 造纸与木材加工业 | 建设生产车间、仓库、综合楼等及配套设施。总建筑面积28万平方米。 | 2021-2023年 | 86711 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 贵港市人民政府 | 11 |  |  |  | 1169421
1 | 广西爱咯乐农牧科技有限公司200万只蛋鸡标准化养殖项目 | 2020-450804-03-03-032116 | 畜牧业 | 新建24栋、每栋面积1992平方米蛋鸡舍等。 | 2021-2023年 | 30000 | 广西爱咯乐农牧科技有限公司 | 贵港市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
2 | 广西贵港钢铁集团溶剂厂项目 | 2019-450804-30-03-027249 | 建材工业 | 建设2*600T/d双膛节能石灰窑冶金石灰生产线、1*600T/d双膛节能窑轻烧白云石生产线及配套的除尘附属设施。 | 2021-2022年 | 30615 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 年产5万吨水泥外加剂、15万吨混凝土外加剂项目 | 2020-450804-26-03-042543 | 建材工业 | 建设生产厂房、仓库、办公楼、购置机械设备安装等。 | 2021-2022年 | 15000 | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 贵港市港北区龙涡瀑布旅游度假区项目 | 2018-450802-81-03-011939 | 旅游业 | 建设“一环两心两带四片区”。总建筑面积超120万平方米。 | 2021-2030年 | 350000 | 广西园邦投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 华中师范大学平南附属学校项目 | 2018-450821-82-03-038203 | 普通教育 | 建设基础教育民办学校，按156班、在校学生7560人规模。总建设面积31.02万平方米。 | 2021-2023年 | 76500 | 广西翔文教育投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 贵港市西江产业园科创产业基地标准厂房项目（一期） | 2020-450802-47-01-029398 | 其他市政基础设施 | 建设生产车间 25 栋、企业研发总部、研发中心 18 栋、业务用房等。总建筑面积30.96万平方米。 | 2021-2023年 | 86000 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 桂平市木乐纺织服装产业园基础设施及配套设施项目（一期） | 2020-450881-47-01-050197 | 其他市政基础设施 | 新建标准厂房及其配套设施工程。总建筑面积15万平方米。 | 2021-2025 | 142414 | 桂平市产业投资发展有限公司 | 贵港市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
8 | 贵港中山北路互通立交工程 | 2020-450800-48-01-009579 | 市政基础设施 | 北环路改造长度为1391米，宽42.5米；中山北路和省道511线改造长度为950米，按60米宽进行衔接和预留。新建匝道981米，独立基三道877米，人行道及非机动车道726米。 | 2021-2023年 | 28396 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
9 | 贵港市港南区人民医院城区分院项目 | 2020-450803-84-01-046458 | 卫生 | 一期建设住院楼、后勤楼、高压氧舱等，建筑面积约6.06万平方米；二期建设医技楼等，总建筑面积2.52万平方米。 | 2021-2025年 | 46190 | 贵港市港南区卫生健康局 | 贵港市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
10 | 贵港市新兴产业联盟科技园一期项目 | 2020-450800-39-03-030381 | 新材料 | 建设服务中心、展示中心、技术研发中心、新材料产业园、人工智能产业园等。 | 2021-2025年 | 300000 | 广西光奥科技产业有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 贵港生态养生养老理疗基地(一期) | 2018-450802-79-03-032595 | 养生长寿健康产业 | 建设老人康复中心、老人医疗中心、老人食疗中心、老人活动中心等，规划床位3000张。总建筑面积21.95万平方米。 | 2021-2023年 | 64306 | 贵港市圣德苑投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 玉林市人民政府 | 14 |  |  |  | 1925190.8
1 | 容县站前大桥工程 | 2017-450921-54-01-030696 | 道路及桥梁 | 新建跨江市政桥梁1座，桥长591米，桥面宽42米；建设南北两岸约509米引道，宽度37米。 | 2021-2024年 | 57948 | 容县交通运输局 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 玉林市车载无油活塞空压机建设项目 | 2019-450900-36-03-025805 | 机械工业 | 建设年生产车载无油活塞空压机5万台、柴油机用油泵20万台、电机50万台的现代化汽车零配件生产线。 | 2021-2023年 | 75000 | 广西玉林市康茂汽车配件制造有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 广西兴业县文化旅游基础设施及公共服务设施PPP项目（广西兴业鹿峰山-天外天旅游景区项目） | 2017-450924-48-01-011098 | 其他市政基础设施 | 建设县域旅游快捷线、城隍镇旅游基础设施、大西古街改造等。 | 2021-2023年 | 179600 | 兴业县旅游局（兴业华航旅游投资有限公司） | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 中农联·玉林（兴业）国际农产品批发电商物流园 | 2018-450924-59-03-042279 | 商贸流通 | 建设特色农产品展示展销区、农产品涉农电商、种苗培育区、农产品加工区域等。总建筑规模约40万平方米。 | 2021-2023年 | 150000 | 中农联控股有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 广西交投玉林(北流)智慧物流园项目一期 | 2020-450981-59-03-045083 | 商贸流通 | 建设高标仓库、食堂、办公楼、招待所、员工宿舍等。项目总建筑面积33万平米。 | 2021-2023年 | 65000 | 广西交投物流发展有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 年产10万吨保险粉及配套设施建设项目 | 2019-450924-26-03-033879 | 石化工业 | 建设厂房41栋，综合办公楼一栋。年产保险粉10万吨，焦亚硫酸钠10万吨，亚硫酸钠1.2万吨，二氧化碳2万吨，硫酸0.48万吨。建筑面积约4.57万平方米。 | 2021-2022年 | 70000 | 广西玉林中盛化学科技有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 广西国有六万林场年产50万吨六万山泉饮用天然泉水建设项目 | 2019-450903-15-03-020409 | 食品工业 | 建设4.3万瓶/小时吹瓶、灌装、包装生产线5条以及配套的90吨/小时的水处理系统5套，2500桶/小时5加仑灌装生产线2条。总建筑面积1.5万平方米。 | 2021-2024年 | 50687 | 广西壮族自治区国有六万林场 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
8 | 锂电新能源材料一体化产业基地项目-4万吨铜箔工程 | 2020-450900-32-03-005076 | 新材料 | 建设4条1万吨/年生产线，年产4万吨铜箔。总建筑面积16.76万平方米。 | 2021-2022年 | 253782 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 玉林（福绵）生态农业示范区项目（一期） | 2020-450903-05-01-026130 | 其他农业 | 建设优质香稻米种养基地、樟木生态农业示范园、铜鼓岛生态旅游区等。 | 2022-2024年 | 52375.8 | 玉林市福绵区振兴乡村建设投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | 玉林（福绵）生态服装辅料生产基地建设项目 | 2018-450903-18-03-023401 | 其他市政基础设施 | 建设厂房60座，以及路网、电网、管网、绿化等配套设施，总建筑面积100万平方米。 | 2022-2024年 | 160000 | 广西永赢投资开发有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 玉林（福绵）生态针织基地建设项目 | 2018-450903-18-03-023402 | 其他市政基础设施 | 新建厂房65座，新建基地配套路网、电网、管网、绿化等设施，总建筑面积110万平方米。 | 2022-2024年 | 163000 | 广西永赢投资开发有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
12 | 沙河至铁山港东岸铁路支线 | 2020-450000-53-01-007225 | 铁路 | 建设沙河至铁山港东岸铁路支线，正线长度62.039km，龙潭至沙田港段正线长度19.495km。 | 2022-2024年 | 443900 | 玉林市发展和改革委员会 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
13 | 陆川县东部产业转移片区标准厂房及基础配套建设项目 | 2020-450922-78-01-001514 | 其他市政基础设施 | 建设园区路网，新建园区企业公共实训基地，新建标准厂房，配套排水管网工程。 | 2020-2022年 | 38698 | 陆川县工业园区管理委员会 | 玉林市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
14 | 年产5万吨动力电池用磷酸铁锂正极材料联动5万吨磷酸铁建设项目 | 2020-450900-38-03-047036 | 新材料 | 建设磷酸铁锂生产车间、磷酸铁生产车间、成品仓库、原辅材料库等。年产为5万吨/年动力电池用磷酸铁前驱体材料和5万吨/年动力电池用磷酸铁锂正极材料。 | 2021-2023年 | 165200 | 广西时代锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 百色市人民政府 | 21 |  |  |  | 2016755.04
1 | 百色市百东新区那锦配套路网（那锦东路、那锦路、那锦西路）工程项目 | 2019-451000-48-01-021257 | 道路及桥梁 | 总长约2261米。 | 2021-2023年 | 18235.5 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 那坡同益新丝路新区炼染数码印花生产线项目 | 2020-451026-17-03-054316 | 纺织服装与皮革工业 | 建设炼白车间、染色车间、数码直喷印花车间、成品仓库等。总建筑面积约3.34万平方米。 | 2021-2022年 | 25000 | 那坡同益新科技丝绸实业有限公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
3 | 中兴环保（百色）云谷项目 | 2020-451021-47-03-053573 | 环境综合治理 | 建设总部综合办公大楼。总建筑面积23.8万平方米。 | 2021-2023年 | 82034 | 中兴再生资源供应链管理（广西）有限公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
4 | 田林县年产二十五万立方米人造板扶贫车间项目 | 2020-451029-02-03-004674 | 加工业 | 建设人造板、单板干燥线、胶合板生产线、细木工板车间、办公楼，员工宿舍等。预计年产25万立方米人造板。 | 2021-2023年 | 50000 | 百色新趋势林业有限责任公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
5 | 平果县华冠建材有限公司年产80万吨高强度高性能混凝土用矿物外加剂生产线 | 2020-451023-42-03-006780 | 建材工业 | 项目厂房内主要安装两条3.5米*13米球磨机生产线，一条3*22米烘干线，一套立磨粉磨系统。 | 2021-2022年 | 23600 | 平果县华冠建材有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 建筑垃圾废弃物无害化处理项目 | 2019-451002-77-03-040441 | 节能 | 一期建设建筑垃圾废弃物处理场，二期建设渣土、淤泥处理厂。总建筑面积9.5万平方米。 | 2021-2022年 | 46000 | 广西百色宏建再生资源有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 靖西市生活垃圾焚烧发电项目 | 2020-451025-77-02-001034 | 垃圾处理 | 建设生活垃圾处理规模1200t/d，分两期建设。一期建设800t/d，配置1台15MW汽轮发电机组，配套烟气净化设施和污水处理设施。 | 2021-2022年 | 35000 | 百色绿动环保有限公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
8 | G359化峒至靖西公路 | 2017-451025-48-01-012931 | 其他交通设施 | 主线：一级公路，9.6公里，路基宽24.5米；连接线：二级公路，1.4公里，路基宽10米。 | 2021-2022年 | 30328 | 靖西市交通局 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 潞城至百乐三级公路工程 | 2017-451029-48-01-028328 | 其他交通设施 | 建设长度82.11公里。 | 2021-2022年 | 33063.85 | 田林县交通运输局 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | 百色市百东新区永安大道东段道路工程项目 | 2019-451002-54-01-024883 | 其他市政基础设施 | 道路总长3.583千米，红线宽度为50米，设计速度为60千米每小时，双向六车道。 | 2020-2021年 | 59920 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
11 | 百色百东新区高中配套路网工程 | 2019-451000-48-01-019620 | 其他市政基础设施 | 道路总长度为4713米，红线宽度26米/30米/40米。 | 2020-2021年 | 47799 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
12 | 望贤路中段 | 2019-451002-54-01-012939 | 其他市政基础设施 | 道路全长1.636公里，红线宽度为40米。 | 2021-2022年 | 37062.44 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
13 | 百东新区医院东路 | 2019-451000-54-01-026099 | 其他市政基础设施 | 长度为2.28公里，红线宽度40米。 | 2021-2022年 | 39432.31 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
14 | 百色市百东新区深百大道道路工程项目 | 2019-451002-54-01-031095 | 其他市政基础设施 | 道路长度8.12千米，医院东路至深百大道路长0.71千米，路线全长8.83公里。 | 2021-2023年 | 147863.01 | 广西百色市工业区开发投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
15 | 百色市百东新区望贤路北段 | 2017-451000-48-01-011155 | 其他市政基础设施 | 道路总长1.73千米，设计行车速度60千米/h,道路红线宽度为40米。 | 2021-2022年 | 18433.02 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
16 | 深百合作产业园标准厂房及配套基础设施（E）区 | 2020-451000-75-03-039776 | 其他市政基础设施 | 建设3栋厂房、园区道路、给排水、强弱电、绿化等。总建筑面积约6万平方米。 | 2021-2022年 | 11000 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
17 | 永安大道西段项目 | 2019-451002-54-01-013687 | 其他市政基础设施 | 道路全长约4.645公里，红线宽度为50米，设计速度为50千米/h。 | 2021-2023年 | 59200.34 | 广西百色百东投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
18 | 平果市片区综合开发项目 | 2020-451023-50-01-038684 | 其他市政基础设施 | 道路34条，长度为56.31公里。 | 2021-2025年 | 1109357.57 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
19 | 百色工业园区承接东部产业转移新材料先进制造园示范项目 | 2020-451000-47-01-013461 | 其他市政基础设施 | 建设实验楼、科技研发用房、标准厂房、仓库等。 | 2021-2022年 | 32825 | 百色市工业区管理委员会 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
20 | 平流层飞艇农业智慧大数据应用系统项目 | 2020-451000-47-01-007080 | 新一代信息技术 | 建设平流层飞艇数据接收地面站和平流层飞艇系统。 | 2021-2022年 | 14000 | 广西高新农业产业投资有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
21 | 中兴环保（百色）循环经济产业园固体废物（危险废物)处置中心工程项目 | 2020-451021-77-02-016939 | 循环经济 | 建设处置场的原料收运系统、场内生产设施、公用设施、辅助设施，以及生活管理设施等。 | 2021-2022 | 96601 | 广西中兴工业固体废物处置有限公司 | 百色市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
| 贺州市人民政府 | 11 |  |  |  | 834937.07
1 | 贺州市东鹿大桥工程项目 | 2019-451102-48-01-043762 | 道路及桥梁 | 建设桥梁工程、交通工程等。新建桥梁桥面宽40米，桥梁长295米，引道长13米。 | 2021-2022年 | 33000 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 年处理100万吨碳酸钙废弃物循环利用项目 | 2019-450000-29-03-026433 | 建材工业 | 建设年产30万吨再生粉体塑料母粒生产线、年产30万吨立磨复合粉生产线、年产30万吨干混砂浆生产线、预制管件生产线及相应的配套设施。 | 2021-2022年 | 48000 | 广西贺州市矿投碳酸钙固废处理有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 贺州市花岗岩一体化建设项目 | 2019-451102-30-03-040491 | 建材工业 | 建设5条内销板材生产生产线，2条高端出口加工生产线，1套工业污水处理系统，1条综合再利用生产线，1条碎石机制砂生产线。 | 2021-2023年 | 300000 | 广西贺州市矿投顺泽矿业投资有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 富川瑶族自治县七彩欢乐谷项目 | 2018-451123-89-03-027021 | 旅游业 | 建设游客中心、设备用房、急救中心、儿童体验馆、园区大门等配套设施，总建筑面积1.2万平方米。 | 2021-2022年 | 18000 | 富川瑶族自治县文化旅游发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 贺州市平桂区大数据云计算生态科技产业园项目 | 2020-451103-65-03-045409 | 其他服务业 | 建设数据交易集群4.78万平方米、数据研发基地1.93万平方米、云计算和云应用中心15.52万平方米、住宅及相关配套设施建设3.7万平方米。 | 2021-2025年 | 237500 | 贺州市石鑫建材有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 富川县朝东至麦岭二级公路工程 | 2017-450000-48-01-026102 | 其他交通设施 | 道路总长29.983公里，路基宽度12米。 | 2021-2023年 | 18943.65 | 富川瑶族自治县交通运输局 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 贺州旺高工业区物流大道工程项目 | 2018-451119-48-01-000333 | 其他社会民生 | 道路总长7075米，红线宽40-60米。 | 2021-2024年 | 53554.78 | 贺州市正元建设投资有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
8 | 昭平县城江滨新区智能地下停车场项目 | 2020-451121-78-01-006195 | 其他市政基础设施 | 新建停车位967个，建设安全、绿化等相关配套基础设施。 | 2020-2022年 | 18379 | 广西昭平县城市建设投资有限公司 | 贺州市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的新开工项目，已提前开工。
9 | 贺州市年产200万吨碳酸钙、100万吨母粒、50万吨薄膜等塑料制品项目 | 2019-451119-30-03-007730 | 建材工业 | 建设年产200万吨碳酸钙、100万吨母粒、50万吨薄膜等塑料制品。 | 2021-2023年 | 50000 | 广西贺州市嘉和实业有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | 贺州市富川县50万吨优质山泉水项目 | 2020-451123-46-03-028332 | 食品工业 | 建设50万吨优质山泉水生产厂房、道路、水电及配套基础设施。 | 2021-2023年 | 20000 | 广西西岭山泉投资发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 广西东融产业园八桂标准厂房一期工程 | 2020-451102-47-03-045572 | 其他市政基础设施 | 建设3#标准厂房、3B#标准厂房、办公楼、宿舍楼等。 | 2021-2024年 | 37559.64 | 贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 河池市人民政府 | 7 |  |  |  | 282874.71
1 | 河池市宜州新区金山大道工程（一期） | 2018-451281-78-01-026385 | 道路及桥梁 | 道路长度为5020米，道路红线宽度70米；一支路长度为1110米，红线宽度40米；二支路长度为647.5米，红线宽度30米。 | 2021-2022年 | 111069 | 河池市宜州新区管理委员会 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 500千伏凤凰（河池二）输变电工程 | 2019-451200-44-02-017320 | 电力工业（新能源除外） | 新建500千伏出线间隔2回，新建500千伏线路长度9.5千米。新建220千伏出线间隔7回，安装1组75万千伏安主变压器，低压无功补偿设备，装设 1组60兆乏低压电抗器，2组60兆乏低压电容器。 | 2021-2022年 | 28390 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 广西六寨至河池高速公路水任服务区建设项目 | 2020-451202-47-03-023282 | 高速公路 | 建设综合楼、加油站、停车场、卫生间、职工楼等。 | 2022-2023年 | 19000 | 广西交通实业有限公司 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 都安县安阳至忻大路旅游扶贫二级公路 | 2020-451228-54-01-026387 | 其他交通设施 | 道路长度9.164公里，路基宽12米、路面宽10.5米。 | 2021-2022年 | 11365 | 都安瑶族自治县交通运输局 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 都安县河东园林景观工程项目 | 2020-451228-48-01-038184 | 其他市政基础设施 | 建设园林景观、园桥、四合书院、人行步道、水系建设、拱桥及暗管等。总建筑面积2.3万平方米。 | 2021-2022年 | 26170.71 | 都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 巴马县山茶油扶贫新产业项目 | 2018-451227-13-03-003156 | 食品工业 | 建设年产2000吨高端营养产茶油生产线、行政办公用房、扶贫产业合作社、山茶油产品体验展示区等。 | 2021-2024年 | 60000 | 广西巴马深巴投资有限公司 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 巴马益生菌产品加工基地 | 2019-451227-14-03-009267 | 养生长寿健康产业 | 新建年产5吨益生菌粉剂，1万吨益生菌健康系列产品加工基地，总建筑面积4.25万平方米。 | 2021-2023年 | 26880 | 巴马益生菌科技有限公司 | 河池市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 来宾市人民政府 | 12 |  |  |  | 1160666.69
1 | 三江口（忻城）茧丝绸产业园第一期项目 | 2020-451321-17-01-037506 | 纺织服装与皮革工业 | 建设蚕茧收烘仓库、缫丝厂、纺织绸厂、炼白厂、染色厂等。总建筑面积24万平方米。 | 2021-2024年 | 114699.46 | 忻城县产投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 广西集美精化科技有限公司年产15.5万吨新型多功能纳米粉体材料新型产品开发项目（一期） | 2018-451322-26-03-044650 | 建材工业 | 建设年产15.5万吨各型纳米粉体材料生产线。 | 2021-2022年 | 18000 | 广西集美精化科技有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 广西汇宾新材料有限公司高活性氧化钙产业综合利用项目（蒙村） | 2018-451302-30-03-036840 | 建材工业 | 建设100万吨高活性氧化钙、100万吨重质碳酸钙、1000万吨精品骨料、100万方商品混凝土、30万吨预拌砂浆、60万吨机制砂等配套设施。 | 2021-2022年 | 120000 | 广西汇宾新材料有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 来宾润合装配式建筑有限公司年产20万方装配式建筑PC构件项目 | 2020-451308-30-03-010177 | 建材工业 | 建设年产20万立方米PC构件，年产120万平方米无机人造石材生产项目。 | 2021-2022年 | 67000 | 来宾润合装配式建筑有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 金秀县文化旅游综合服务区项目 | 2019-451324-78-01-028773 | 旅游业 | 新建特色酒店、民宿、民族商业步行街、立体停车场等。总建筑面积11.04万平方米。 | 2021-2023年 | 58681.23 | 金秀瑶族自治县旅游投资有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
6 | 广西乐滩竹海国家生态旅游示范区项目 | 2020-451321-80-01-005427 | 旅游业 | 建设游客接待区、精品购物区、游客码头区、“水竹清华”竹文化主题建筑休闲区、“国色天香”壮锦休闲区等。总建筑面积2.65万平方米。 | 2021-2025年 | 28563 | 忻城县文化广电和旅游局 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 来宾港兴宾港区迁江大村作业区一期工程项目 | 2020-451300-55-02-010035 | 内河水运 | 建设3个2000吨级散货泊位，年计划吞吐量550万吨，年设计通过能力为586万吨。 | 2021-2022年 | 19923 | 广西义来码头有限公司 | 来宾市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
8 | 象州县石龙开发区天然气利用工程项目(一期） | 2019-450000-45-02-035751 | 能源 | 建设一座LNG储配站，四个100立方的储罐以及相应的气化配套设施，一条长度约25千米的DN350无缝钢管长输管线。 | 2021-2022年 | 18000 | 象州县森众燃气有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 广西金秀国际瑶医医院一期工程 | 2020-451300-84-01-024479 | 卫生事业 | 建设急诊、门诊、住院、医技科室和药剂科室等基本医疗用房等。总建筑面积为6.19万平方米，设置床位500张。 | 2021-2025年 | 53800 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | 来宾市兴宾区石牙木材产业园 | 2020-451302-20-03-029154 | 造纸与木材加工业 | 主要建设现代林产品精深加工产业园，主要生产中、高端规模以上胶合板；二期工程主要建设大中型木材精深加工企业区。 | 2021-2024年 | 62000 | 广西来宾恒林木业有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 广西闽兴投资开发有限公司年产300万立方胶合板多层板项目 | 2020-451302-20-03-031637 | 造纸与木材加工业 | 一期建设年产19万立方胶合板多层板项目。二期建成后年产300万立方胶合板多层板。 | 2021-2025年 | 500000 | 广西闽兴投资开发有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
12 | 年产150万立方米中、高端胶合板及配套工业机械、环保胶水生产项目 | 2020-451302-20-03-032000 | 造纸与木材加工业 | 一期建设50条木材加工单板旋切生产线，厂房总建筑面积约15万平方米；二期建设年产150万立方米中、高端胶合板及配套的工业机械、环保胶水的生产线。 | 2021-2023年 | 100000 | 广西星德实业投资有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
| 崇左市人民政府 | 22 |  |  |  | 2029141.66
1 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区自来水厂及配套管网工程 | 2020-451421-46-01-006210 | 供水工程 | 新建一座近期规模为20立方米/d净水厂；扩建规模为26立方米/d加压站；配套配水管网等设施。 | 2021-2024年 | 65000 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
2 | 高低压成套开关设备产业项目 | 2019-451421-38-03-040897 | 建材工业 | 年生产电缆10吨，年产电力高低压成套开关设备2680台，箱式变电站230台，建设室内厂房1.6万平方米及相应配套设施。 | 2021-2022年 | 10000 | 广西亮朗线缆有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
3 | 年产100万立方米新型环保建材预制装配式混凝土构件生产制造项目 | 2019-451421-50-03-036281 | 建材工业 | 建设年产100万立方米预制装配式混凝土构件项目及年产1000万吨砂石骨料配套项目。 | 2021-2023年 | 105000 | 广西盛天舜兴矿业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
4 | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业基地项目（二期） | 2020-451403-33-03-044434 | 建材工业 | 建设25条装配式建筑产品生产线、PC生产线10条、装配式楼面板8条、装配式配件生产线4条和配套设施等。总建筑面积约29.7万平方米。 | 2021-2023年 | 59000 | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
5 | 中泰产业园年产10万立方装配式建筑材料（PC）产业项目 | 2020-451403-30-03-002077 | 建材工业 | 新建装配式（PC）生产线主厂房、综合办公楼、年产60万吨干混砂浆和特种砂浆生产线、年产100万立方混凝土搅拌生产线、年产500万吨机制人工砂生产线。 | 2021-2022年 | 26000 | 广西云鑫新型建材有限公司 | 崇左市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
6 | 龙州古城项目 | 2020-451423-78-01-018237 | 旅游业 | 建设主题康养休闲旅游区、古南街风情街区提升改造陈勇烈祠、改造周边码头等。总建筑面积2.8万平方米。 | 2021-2025年 | 100000 | 龙州县文化旅游和体育广电局 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
7 | 大新恩城水乡国际康养旅游度假区 | 2020-451424-90-03-018758 | 旅游业 | 建设景区大门、游客服务中心、停车场、景区道路、水上游乐场、儿童乐园等。 | 2021-2025年 | 500000 | 广西卓儒文化投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
8 | 广西左江山秀船闸扩能工程 | 2018-451421-55-01-004798 | 内河水运 | 船闸等级为Ⅲ级（兼顾2000吨级船闸）。 | 2021-2024年 | 156972 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
9 | 大新德天至硕龙公路 | 2018-451424-48-01-033415 | 其他交通设施 | 道路全长13.9公里，设计速度60公里/小时，路基宽度为10米。 | 2021-2023年 | 17695 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
10 | S313崇左至龙州响水公路 | 2019-451400-48-01-044585 | 其他交通设施 | 道路总长29公里，设计速度采用80公里/小时，路基宽度为22.5米。 | 2021-2022年 | 110000 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
11 | 宁明县凭祥—宁明贸易加工区东区三期标准厂房项目 | 2019-451422-47-01-024229 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、办公楼、公寓楼、食堂等。总建筑面积为18.85万平方米。 | 2021-2022年 | 50000 | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
12 | 广西中国-东盟青年产业园铜业大道及其支线项目 | 2020-451421-54-01-002114 | 其他市政基础设施 | 建设长度为2711米，红线宽度40米；铜业大道支线一，道路按红线宽40米，设计长度201米；铜业大道支线二，桩号道路红线宽30米，设计长度376米。 | 2021-2022年 | 28007.46 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
13 | 广西扶南物流有限公司综合物流仓储项目 | 2018-451421-54-03-013045 | 商贸流通 | 一期建设大宗商品货场仓库、加油站及相关附属设施，配备项目运营所需的物流运输车辆及装备；二期建设通关物流平台、办公大楼。 | 2021-2022年 | 75000 | 广西扶南物流有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
14 | 龙州县水口扶贫产业园冷库建设项目 | 2019-451423-59-01-036809 | 商贸流通 | 建设1#冷藏库、2#冷藏库、电子交易及商务信息综合楼、消防水池及水泵房等。总建筑面积7.48万平方米。 | 2021-2022年 | 29688.2 | 龙州边境建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
15 | 中国（广西）自由贸易试验区崇左片区江楠农产品智慧交易中心 | 2020-451481-54-03-039826 | 商贸流通 | 一期：总建筑面积19.28万平方米，拟建水果交易区、电商及加工区、综合交易区、办公楼等；二期：总建筑面积9.42万平方米，建设办公楼、商业区、公寓楼、会议中心、停车位等。 | 2021-2023年 | 21332 | 广西凭祥万通国际物流有限公司 | 崇左市人民政府 | 经2020年第40次委主任办公会议审议通过的预备项目。
16 | 铜钛磷绿色循环产业基地项目一期 | 2019-451421-26-03-029370 | 石化工业 | 年产二氧化钛10万吨，食品级净化磷酸10万吨，饲料级磷酸二氢钙15万吨，多聚磷酸6万吨，高性能石膏粉及石膏建材产品100万吨。 | 2021-2023年 | 227000 | 广西川恒实业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
17 | 天等牛头岭二期风电项目 | 2018-451425-44-02-029688 | 新能源 | 规划装机容量102MW。 | 2021-2024年 | 78373 | 天等双润新能源有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
18 | 崇左市康养中心项目 | 2019-451400-81-01-006097 | 养生长寿健康产业 | 建设健康管理体检中心、康体医疗中心、中医壮医保健中心、养老康乐中心、老年大学等。总建筑面积32.08万平方米。 | 2021-2023年 | 190496 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
19 | 广西祥盛家居材料科技股份有限公司年产30万立方米超强刨花板项目 | 2020-450000-20-03-033451 | 造纸与木材加工业 | 建设年产30万立方米超强刨花板生产线。 | 2021-2022年 | 55000 | 广西祥盛家居材料科技股份有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
20 | 年产50万立方米胶合板项目 | 2020-451421-20-03-041320 | 造纸与木材加工业 | 建设厂房、宿舍楼、办公综合楼、食堂及其配套等。总建筑面积28万平方米。 | 2021-2023年 | 51600 | 广西惟德实业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
21 | 年产2000吨固态电容隔膜及电子用纸项目 | 2020-451403-22-03-033328 | 造纸与木材加工业 | 建设年产100吨固态电容隔膜生产线及1900吨其他电子用纸生产线。 | 2021-2022年 | 12000 | 广西华博新材料有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。
22 | 年产20立方米连续平压胶合板生产线 | 2020-451403-20-03-030861 | 造纸与木材加工业 | 年产20万立方米胶合板。 | 2021-2022年 | 60978 | 崇左驰普置业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年预备项目结转。