## Sheet1
附件3
2021年第三批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 133 |  |  |  | 16055596.21
| 自治区交通运输厅 | 2 |  |  |  | 459736.64
1 | S205桂平罗秀经石头至北流民乐公路项目 | 2017-450000-48-01-017306 | 其他交通设施 | 路线总长44.7公里，双车道二级公路标准，路基宽度10/8.5米。 | 2022-2024年 | 59736.64 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
2 | 柳州至金秀公路（桐木至金秀段） | 2102-450000-04-01-703453 | 高速公路 | 路线长度约21.5公里，双向四车道，路基宽26米。 | 2022-2025年 | 400000 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
| 自治区教育厅 | 2 |  |  |  | 326723
1 | 广西民族大学武鸣新校区（二期） | 2103-450000-04-01-793324 | 高等教育 | 总建筑面积约16.55万平方米，建设教室、实验室、教学办公楼等设施。 | 2022-2026年 | 106871 | 广西民族大学 | 自治区教育厅
2 | 广西财经学院武鸣校区一期建设项目 | 2018-450122-82-01-015340 | 高等教育 | 总建筑面积44.38万平方米，建设教学楼、图书馆、实验室及实习场所等配套工程。 | 2022-2024年 | 219852 | 广西财经学院 | 自治区教育厅
| 南宁市人民政府 | 4 |  |  |  | 1423972.73
1 | 广西欣阳年生产及修复建筑铝合金模板48万㎡生产项目 | 2104-450126-04-01-972840 | 建材工业 | 总建筑面积约3.4万平方米，建设生产车间、辅助车间、仓储设施等配套工程。 | 2022-2023年 | 34400 | 广西欣阳新材料科技有限公司 | 南宁市人民政府
2 | 广西东妙健康科技产业园项目 | 2104-450107-04-05-958360 | 旅游业 | 总建筑面积61.56万平方米，建设健康食品生产加工基地12.7万平方米、仓储物流基地8.2万平方米、健康会展中心4.02万平方米、健康科创中心1.8万平方米等，以及配套道路等设施。 | 2022-2026年 | 385872 | 广西东妙健康科技有限公司 | 南宁市人民政府
3 | 南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）公路 | 2105-450000-04-01-207119 | 高速公路 | 主线全长约14.367公里，双向四车道，路基宽度28米。二级公路连接线17公里，设置2处枢纽立交、1处一般立交。 | 2022-2024年 | 264726.11 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 南宁市人民政府
4 | 南宁南过境线（六景至大塘段）公路 | 2105-450000-04-01-873809 | 高速公路 | 主线全长约53.349公里，双向四车道，路基宽度26.5米，二级公路连接线0.948公里，共建设5个互通。 | 2022-2025年 | 738974.62 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 南宁市人民政府
| 柳州市人民政府 | 6 |  |  |  | 672037
1 | 新建工程机械轻量化配套件项目 | 2020-450204-29-03-039327 | 机械工业 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房及办公楼，配备SCR罐、油箱、覆盖件等生产线。 | 2022-2023年 | 13331 | 柳州新东海科技发展有限公司 | 柳州市人民政府
2 | 柳工装载机智能化改造项目 | 2020-450204-35-03-057878 | 机械工业 | 新建高端装载机智能制造示范工厂厂房30万平方米，建成智能化程度领先的工程机械综合产业基地。 | 2022-2023年 | 130000 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳州市人民政府
3 | 柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 2020-450200-84-01-014499 | 卫生事业 | 总建筑面积11.5万平方米，规划床位数700张，新建急诊急救医技综合楼1栋、住院楼1栋及其他配套工程。 | 2022-2023年 | 77706 | 柳州市人民医院 | 柳州市人民政府
4 | 韵达广西（桂北）电商产业园项目 | 2020-450223-54-03-060132 | 商贸流通 | 总建筑面积9.9万平方米，分三期建设，建设智能化快递中心、供应链金融中心、大数据支持中心等设施。 | 2022-2028年 | 200000 | 广西易敖电子商务有限公司 | 柳州市人民政府
5 | 年产10万套整体浴室、整体厨房及装配式建筑内装部品项目 | 2104-450205-04-01-368780 | 先进装备制造业 | 总建筑面积约3.2万平方米，新建6条装配式卫浴、2条装配式厨房等生产线，新增液压机等60余套设备。 | 2022-2024年 | 100000 | 广西科逸装配科技有限公司 | 柳州市人民政府
6 | 中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（二期） | 2105-450205-04-01-769686 | 先进装备制造业 | 总建筑面积约25万平方米，建设高端旅游交通设施设备、旅游防护用品等工程，以及配套基础设施。引进旅游装备类产业。 | 2022-2025年 | 151000 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
| 桂林市人民政府 | 11 |  |  |  | 1694636.85
1 | 漓江生态修复工程桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目 | 2019-450302-78-01-021951 | 环境综合治理 | 建设千亩荷塘湿地水系景观工程、荷塘周边园林绿化工程、智慧公园工程等，配套建设公共服务用房等附属工程。 | 2022-2025年 | 106880 | 桂林秀峰投资发展有限责任公司 | 桂林市人民政府
2 | 桂林市生活垃圾循环利用资源化产业中心项目 | 2020-450300-77-01-013148 | 垃圾处理 | 新建压缩转运车间、大件垃圾处理车间、废旧家电分拣车间等，及配套基础设施。 | 2022-2023年 | 20088 | 桂林市环境卫生管理处 | 桂林市人民政府
3 | 秧苏路（苏罗路～笋岗北路段）工程 | 2102-450313-04-01-748706 | 其他市政基础设施 | 全长1.6千米，城市主干路，预留远期供热管道建设位置。 | 2022-2024年 | 22754.42 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 桂林市人民政府
4 | 兴安县汽车配件产业园（二期）基础设施建设项目 | 2101-450325-04-05-705391 | 汽车工业 | 总建筑面积12.4万平方米，建设业务用房，配套园区内道路硬化等设施。已入驻10家汽配生产企业。 | 2022-2025年 | 46129.13 | 兴安县工业集中区建设开发有限责任公司 | 桂林市人民政府
5 | 国际建材家居仓储物流中心 | 2020-450323-59-03-051763 | 商贸流通 | 总建筑面积21万平方米，建设厂房、物流仓储用房等主体工程建设，以及附属设施工程。 | 2022-2024年 | 70000 | 桂林金福祥仓储物流有限公司 | 桂林市人民政府
6 | 桂林荔浦保税物流中心（B型）建设项目 | 2020-450381-50-01-026161 | 商贸流通 | 总建筑面积9.3万平方米，建设建筑安装工程，配套建设供电等工程。 | 2022-2024年 | 41872.67 | 荔浦高新技术产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
7 | 荔浦市农特电商物流产业链项目 | 2106-450331-04-01-582791 | 商贸流通 | 建设农产品电商云仓、家居衣架云仓农产品冷链物流中心等配套设施。 | 2022-2023年 | 15000 | 桂林东立农特供应链科技有限公司 | 桂林市人民政府
8 | 桂林市妇幼保健院临桂院区建设 | 2020-450300-84-01-061594 | 卫生事业 | 总建筑面积共17.2万平方米，建设保健用房、医疗用房等设施，购置医疗设备一批。 | 2022-2025年 | 86912.63 | 桂林市妇女儿童医院 | 桂林市人民政府
9 | 驰普·桂北国际高新科技产业城 | 2106-450324-04-05-863873 | 先进装备制造业 | 总建筑面积732.9万平方米，建设展示中心、仓储物流中心、标准厂房、污水处理厂等基础配套设施。引进五金交电、机械设备制造产业。 | 2022-2026年 | 1160000 | 全州县盛源投资管理有限责任公司 | 桂林市人民政府
10 | 凤凰山水逸境项目一期 | 2106-450302-04-01-993769 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积6.1万平方米，建设高端度假酒店、高端民宿集群、高端康养服务型公寓等设施。 | 2022-2025年 | 75000 | 桂林市悦源投资有限公司 | 桂林市人民政府
11 | 桂林健悦大健康产业园 | 2104-450312-04-05-464050 | 养生长寿健康产业 | 总建设面积8.3万平方米，建设国际抗衰老康复医学中心、抗衰老观察实验区等设施。 | 2022-2024年 | 50000 | 桂林健悦生物医药科技有限公司 | 桂林市人民政府
| 梧州市人民政府 | 8 |  |  |  | 1682541.53
1 | 藤县工业园区提质改造项目 | 2020-450422-48-01-037923 | 其他市政基础设施 | 扩建提升南梧二级公路，路线全长8.9公里，建设配套道路、创投中心、排污、陆港建设等工程。 | 2022-2025年 | 216455 | 藤县中和基础设施投资有限公司 | 梧州市人民政府
2 | 南部（岑溪）石材循环生态产业园三堡园区基础设施项目 | 2103-450481-04-01-459326 | 建材工业 | 建设道路25公里、综合管线18公里、标准厂房140万平方米及配套功能区。已与5家建材加工制造企业签订投资合同。 | 2022-2025年 | 350000 | 南部（岑溪）石材产业开发有限公司 | 梧州市人民政府
3 | 生物质能锅炉生产项目（一期） | 2103-450408-04-02-829177 | 机械工业 | 建筑面积约2.6万平方米，建设车间、仓库，购置膜式壁数控自动生产线等生产设备。 | 2022-2023年 | 15017.53 | 广西西江特种设备制造有限公司 | 梧州市人民政府
4 | 岑溪市生鲜食品低温加工处理项目 | 2020-450481-05-03-058259 | 农产品加工 | 建设生猪屠宰车间、冷链仓储及其他配套设施，建成后日屠宰生猪3500头。 | 2022-2023年 | 32000 | 岑溪市岑福食品有限责任公司 | 梧州市人民政府
5 | 岑溪市工业集中区产城一体化转型升级配套设施补短板强弱项一期项目 | 2103-450481-04-05-111516 | 其他市政基础设施 | 建设西创园园区路网约6.8公里、生态环境提升给排水工程约5.8公里，以及污水处理厂、稀土资源研究综合实验室等生产生活服务配套设施。 | 2022-2024年 | 129069 | 岑溪市工业园区管理中心 | 梧州市人民政府
6 | 广西岑溪市宸龙源纺织产业集聚区项目 | 2020-450481-17-03-064476 | 纺织服装与皮革工业 | 建筑总面积约80万平方米，建设纺织生产区、仓储物流区、污水处理厂等设施。 | 2022-2025年 | 360000 | 广西宸龙源实业投资有限公司 | 梧州市人民政府
7 | 梧州职教城建设项目 | 2020-450400-83-01-015167 | 职业教育 | 总建筑面积约85.4万平方米，新建教学用房、实训用房、图书馆、体育馆、教研办公用房等公用工程，并购置相关教学实训设备。 | 2022-2026年 | 480000 | 梧州职业学院 | 梧州市人民政府
8 | 梧州大参林健康城项目 | 2103-450405-04-01-914296 | 养生长寿健康产业 | 建筑面积约26万平方米，建设中药材批发交易市场、香料市场等，包含主体建筑、道路、综合管线等基础设施。 | 2022-2024年 | 100000 | 梧州大参林投资有限公司 | 梧州市人民政府
| 北海市人民政府 | 34 |  |  |  | 3237952.79
1 | 银滩东区黄海路新建工程 | 2019-450503-78-01-042098 | 道路及桥梁 | 新建黄海路和海丝大道工程，其中黄海路全长1072米，海丝大道全长436米。 | 2022-2023年 | 17292.74 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
2 | 海景大道（西村港大桥至向海一路段）提升改造工程 | 2020-450503-48-01-048520 | 道路及桥梁 | 路线全长约1492米，将现有路宽提升改造至60米，按城市主干路、时速60公里每小时标准设计。 | 2022-2023年 | 27536.59 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府
3 | 小家电生产基地项目 | 2103-450502-89-01-391664 | 电子信息工业 | 建设10条智能小家电生产线和相关研发产品的检测检验室，年产智能小家电产品量500万台。 | 2022-2024年 | 50000 | 广西美电智能制造有限公司 | 北海市人民政府
4 | 恒利源电子线路板科技产业园 | 2019-450512-39-03-023517 | 电子信息工业 | 项目分两期建设，建设电子线路板标准化厂房15栋、电子科技产业园。 | 2022-2023年 | 100000 | 广西恒利源科技产业有限公司 | 北海市人民政府
5 | 北海海洋产业科技园区海岸带生态保护修复工程 | 2020-450500-77-01-031126 | 环境综合治理 | 修复红树林4.66公顷，生态化改造硬质海堤10.7公里，建设廊道2704平方米。 | 2022-2025年 | 21501.5 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府
6 | 北海市铁山港（临海）工业区A1深海排放管工程 | 2102-450512-04-01-702256 | 环境综合治理 | 建设排海管总长6100米，管径DN2400，按污水排放量39.91万立方米/天的规模设计。 | 2022-2023年 | 54952.74 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | 北海市人民政府
7 | 空气压缩机及干燥机设备生产项目 | 2103-450502-89-05-326871 | 机械工业 | 建设生产车间、研发实验室，购置和安装生产用机电等设备。 | 2022-2023年 | 50000 | 广西巴菲特斯智能科技有限公司 | 北海市人民政府
8 | 智能风电设备制造项目 | 2101-450503-04-05-529653 | 机械工业 | 建设智能风机设备制造、智能风机上下游配套设备生产线等。 | 2022-2025年 | 150000 | 北海远景能源有限公司 | 北海市人民政府
9 | 北部湾骏马汽车产业城项目 | 2103-450521-89-01-512770 | 机械工业 | 总建筑面积6万平方米，建设重、轻卡汽车设备生产厂房、汽车零配件生产线，及组装、销售等相关配套设施。 | 2022-2023年 | 18494.4 | 合浦骏马机械设备制造有限公司 | 北海市人民政府
10 | 合浦石湾风电场平价风电项目 | 2020-450000-44-02-017099 | 新能源 | 总装机容量为100兆瓦，安装34台单机容量为3000千瓦的风力发电机组，新建一座220千伏升压变电站。 | 2021-2022年 | 77542 | 远景能源有限公司 | 北海市人民政府
11 | 合浦乌家风电场平价风电项目 | 2020-450000-44-02-017098 | 新能源 | 规划装机容量为100兆瓦，安装34台单机容量为3000千瓦的风力发电机组，新建一座220千伏升压变电站。 | 2021-2022年 | 76228 | 远景能源有限公司 | 北海市人民政府
12 | 广西天然气支线管网项目广西龙港新区北海铁山东港产业园天然气支线管道工程 | 2020-450000-57-02-042891 | 能源 | 新建管道全长约13公里，站场3座。 | 2022-2023年 | 16000 | 广西广投天然气管网有限公司 | 北海市人民政府
13 | 广西液化天然气（LNG）三期扩建项目 | 2020-450000-59-02-064358 | 能源 | 建设1个LNG泊位及相应的配套设施，规划建设8座LNG储罐，新增设计能力600万吨/年。 | 2022-2024年 | 780753 | 广西燃气集团有限公司 | 北海市人民政府
14 | 数字文化产业服务基地项目 | 2020-450502-64-03-033696 | 其他服务业 | 租赁0.7万平方米场地作为办公场地，建设人员规模不少于1000人的复合型数字文化产业服务基地。 | 2022-2024年 | 11000 | 广西紫气天下网络科技有限公司 | 北海市人民政府
15 | 北海市铁山港临港产业园配套项目（一期）基础设施 | 2019-450512-48-01-032496 | 其他市政基础设施 | 建设回建区，以及市政道路工程、回建区内基础设施。 | 2022-2023年 | 38978.66 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | 北海市人民政府
16 | 合浦智慧农商城项目 | 2101-450521-04-01-847659 | 商贸流通 | 总建筑面积约9.1万平方米，建设农产品及进出口商品贸易区、仓储物流区等工程。 | 2022-2023年 | 30000 | 合浦县易达农产品市场有限公司 | 北海市人民政府
17 | 精工南珠研发中心 | 2105-450503-04-01-423094 | 生物农业 | 总建筑面积8.6万平方米，建设南珠研发中心、产品加工展销区、南珠交流中心等。 | 2022-2024年 | 23000 | 广西精工海洋科技有限公司 | 北海市人民政府
18 | 年产50万吨新型生态肥料项目 | 2020-450512-26-03-037778 | 石化工业 | 总建筑面积7.6万平方米，建设高塔复合肥生产线、转鼓造粒复合肥生产线等设施。 | 2022-2023年 | 20000 | 广西施罗泰生态科技有限公司 | 北海市人民政府
19 | 海洋食品产业化项目 | 2019-450502-13-03-038080 | 食品工业 | 总建筑面积5万平方米，建设海洋食品加工车间、配套生活楼等设施。 | 2022-2023年 | 29473.83 | 鲜美来食品股份有限公司 | 北海市人民政府
20 | 北海市海城区高德医院新建项目 | 2020-450502-84-01-012913 | 卫生事业 | 总建筑面积3.6万平方米，建设门诊综合大楼1栋、住院楼1栋等设施，购置医疗设备一批。 | 2022-2023年 | 16850 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 北海市人民政府
21 | 北海市铁山港区人民医院新院区建设项目 | 2020-450500-84-01-018916 | 卫生事业 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设门诊综合大楼、住院大楼等设施。 | 2022-2024年 | 18420.45 | 北海市铁山港区人民医院 | 北海市人民政府
22 | 合浦县疾病预防控制中心综合能力建设项目 | 2020-450500-84-01-030292 | 卫生事业 | 总建筑面积约1万平方米，建设综合业务楼、检验检测综合实验楼等相关设施。 | 2022-2024年 | 12099 | 合浦县疾病预防控制中心 | 北海市人民政府
23 | 北海市群众艺术馆搬迁项目 | 2019-450500-47-01-007850 | 文化事业 | 总建筑面积约2万平方米，建设群众艺术馆1栋，及绿化景观等配套工程。 | 2022-2024年 | 15348.95 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
24 | 北海市银海区文化中心项目 | 2102-450503-04-01-285660 | 文化事业 | 总建筑面积约18.9万平方米，新建文化馆、图书馆、博物馆、科技馆及配套工程。 | 2022-2023年 | 10765.52 | 北海市银海区文体广电旅游局 | 北海市人民政府
25 | 北海市西村港跨海污水干管 | 2020-450503-78-01-000723 | 污水处理 | 建设污水提升泵站、穿越西村港段 DN1000污水压力管道、海景大道（渤海路至西村港西岸）污水管道。 | 2022-2023年 | 12634.11 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
26 | 北海市大冠沙排污区深海排放管及配套管网工程 | 2020-450500-77-01-029241 | 污水处理 | 新建工业园区污水处理厂尾水收集管15.9公里，海洋新城污水处理厂尾水收集管7.85公里，工业园区、海洋新城、大冠沙等污水厂尾水提升泵站。 | 2022-2025年 | 128941.37 | 北海银投水利投资有限公司 | 北海市人民政府
27 | 合浦县污水处理厂二期扩建工程 | 2017-450521-77-01-041356 | 污水处理 | 新建CASS生物池、储泥池细格栅间及旋流沉砂池、污泥脱水车间等设施。 | 2022-2023年 | 10139.93 | 广西北部湾水务集团有限公司 | 北海市人民政府
28 | 酷飞北海无人机研发制造基地 | 2020-450503-37-03-060323 | 先进装备制造业 | 总建筑面积7.2万平方米，建设3栋研发大楼、2栋标准厂房、2栋宿舍楼及配套设施。 | 2022-2024年 | 25000 | 酷飞科技发展有限公司 | 北海市人民政府
29 | 年产50万吨超低甲醛释放脲醛树脂项目（年产300万吨超低甲醛释放脲醛树脂项目一期） | 2018-450500-26-03-043339 | 新材料 | 建设年产50万吨超低甲醛释放脲醛树脂生产线。 | 2022-2023年 | 105000 | 广西精典化工新材料有限公司 | 北海市人民政府
30 | 广西瑞和生物能源科技有限公司年产10万吨环保生物液态能源项目 | 2019-450512-25-03-002977 | 新能源 | 建设年产10万吨环保生物柴油生产线。 | 2022-2024年 | 20000 | 广西瑞和生物能源科技有限公司 | 北海市人民政府
31 | 北海医用制氧设备项目生产基地项目一期 | 2019-450500-27-03-007820 | 医药制造工业 | 建筑面积约6.1万平方米，建设医用制氧设备研发和生产中心。 | 2022-2024年 | 10000 | 广西新宇瑞霖医疗科技股份有限公司 | 北海市人民政府
32 | 线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目 | 2103-450521-89-01-844021 | 造纸与木材加工业 | 建设线性驱动智能家居产品生产线，配备智能立体仓库、物流自动化系统、机器人抓取系统等设施。 | 2022-2024年 | 200000 | 广西乐歌智能家居有限公司 | 北海市人民政府
33 | 广西东升造纸助剂项目 | 2101-450512-89-05-483292 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约为4.7万平方米，分二期建设，建设年产30万吨造纸助剂、年产11.7万吨生物基新材料生产线（扩建）。 | 2022-2024年 | 60000 | 广西东升新材料有限公司 | 北海市人民政府
34 | 丰林木材产业生产基地 | 2102-450521-89-01-250306 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约73万平方米，建设超强刨花板、胶合木、家居等加工生产线和终端产品生产线及配套设施。 | 2022-2024年 | 1000000 | 广西北海丰林木业有限责任公司 | 北海市人民政府
| 防城港市人民政府 | 11 |  |  |  | 921194.02
1 | 广西东兴市竹山研学实践教育基地项目 | 2101-450681-04-01-749034 | 普通教育 | 总建筑面积约2万平方米，建设教学楼、综合楼等配套设施，打造中小学生研学实践教育基地。 | 2022-2024年 | 19655.79 | 东兴市教育和科学技术局 | 防城港市人民政府
2 | 中国东兴—越南芒街跨境经济合作区东博交易中心及周边市政道路工程 | 2102-450681-04-01-692028 | 其他服务业 | 总建筑面积约18.9万平方米，建设物流配送中心、进出口冷链中心、进出口交易市场，配套路网总长约9.2公里。 | 2022-2024年 | 144357.94 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
3 | 东兴市高铁站前广场一期工程 | 2103-450681-04-01-702802 | 其他交通设施 | 总建筑面积约15万平方米，建设轻轨站厅综合楼、长途客运中心、站前广场配套路网等设施。 | 2022-2024年 | 98406.39 | 东兴市开发投资集团有限公司 | 防城港市人民政府
4 | 防城港西湾跨海大桥公铁合建配套工程 | 2103-450600-04-01-685079 | 其他交通设施 | 建设东兴大道互通、北部湾大道互通、国门大道、现状拥军路改造等路网疏解配套工程。 | 2022-2024年 | 185800 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
5 | 防城港市长歧灌区续建配套与节水改造项目 | 2106-450600-04-01-131102 | 其他水利 | 建设防渗加固渠道长19.8公里，加固、重建主要渠系建筑物137处，修建、硬化管理道路、重建管理所管理房。 | 2022-2023年 | 13030.31 | 防城港市长歧水利管理所 | 防城港市人民政府
6 | 双墩渔港冷链物流加工工程 | 2103-450600-04-01-684311 | 商贸流通 | 建设冷库4万平方米，以及相应的供电照明、给排水、污水处理、绿化等配套设施。 | 2022-2023年 | 24000 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
7 | 东兴跨境经济合作区智慧物流产城融合中心项目 | 2105-450681-04-01-233748 | 商贸流通 | 总建筑面积约47.5万平方米，建设仓库、接驳用房、冷冻仓储用房、加工生产用房等相关设施。 | 2022-2025年 | 236972.72 | 广西东兴北投口岸投资有限公司 | 防城港市人民政府
8 | 海斯科·慢性病研究中心项目 | 2020-450600-73-03-043789 | 生物医药 | 总建筑面积约3万平方米，建设慢性病免疫细胞治疗、高端生物医学研发及生产、检测和数据中心等设施。 | 2022-2026年 | 60000 | 防城港市益康自然生物科技有限公司 | 防城港市人民政府
9 | 广西东兴边境体育公园项目 | 2020-450681-89-01-060526 | 体育事业 | 总建筑面积约22.5万平方米，分二期建设，建设综合体育运动场、足球场集散中心等配套设施。 | 2022-2024年 | 24211.09 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
10 | 双墩渔港经济区航道疏浚及码头提升工程 | 2102-450600-04-01-288348 | 沿海水运 | 使用岸线1.2公里，分二期建设，建设1#～28#泊位水工建筑物、港池、锚地及配套的装卸设备等工程。 | 2022-2024年 | 94594.98 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
11 | 防城港国际医学试验区高端人才研发培训基地 | 2020-450600-83-01-058184 | 职业教育 | 总建筑面积约5.4万平方米，建设教学楼、对外培训部、报告厅等设施。 | 2022-2024年 | 20164.8 | 中国共产党防城港市委员会党校（防城港市行政学院、防城港市社会主义学院） | 防城港市人民政府
| 钦州市人民政府 | 9 |  |  |  | 2213256
1 | 钦州港创智睿智能终端产业园 | 2102-450704-04-01-241850 | 电子信息工业 | 总建筑面积约58.6万平方米，一期建设SMT智能主板、钢化玻璃膜生产线，打造智能终端产业园；二期建设数字产业园，生产产业链配套产品。 | 2022-2023年 | 1020000 | 广西自贸区港创智睿实业有限公司 | 钦州市人民政府
2 | 见炬热管理新材料及集成电路精准温控项目 | 2101-450704-04-01-557640 | 电子信息工业 | 租用标准厂房约1万平方米，建设Micro-TEC生产线、高维散热器生产线，设立热管理方向前沿新材料研究院及其他配套设施。 | 2022-2023年 | 73226 | 广西自贸区见炬科技有限公司 | 钦州市人民政府
3 | 华润水泥装配式建筑构件厂项目 | 2105-450702-04-05-220072 | 建材工业 | 总建筑面积6.33万平方米，建设混凝土搅拌站、混凝土构件生产线及相关配套设施，年产PC构件40万立方米。 | 2022-2023年 | 115900 | 华润水泥投资有限公司 | 钦州市人民政府
4 | 钦州锦峰海洋重工年产20万吨海洋重装项目 | 2101-450704-04-01-589769 | 先进装备制造业 | 总建筑面积9.8万平方米，建设车间、办公楼、总拼场地、堆场和大榄坪北总拼发货场地及相关配套设施，生产钢管桩、导管架、风电塔筒、钢箱桥梁等。 | 2022-2023年 | 130000 | 钦州北港物流有限公司 | 钦州市人民政府
5 | 钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道） | 2104-450704-04-01-858457 | 其他市政基础设施 | 建设环珠东大街长约4.8千米，环珠东大街连接线长约1.1千米，为市政主干路，红线宽度60米。 | 2022-2023年 | 217130 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
6 | 钦北区百浪岭风电场一期项目 | 2018-450703-44-02-026283 | 新能源 | 总装机容量50.4兆瓦。 | 2022-2024年 | 42000 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市人民政府
7 | 钦北区百浪岭风电场二期工程项目 | 2020-450000-44-02-016554 | 新能源 | 总装机容量80兆瓦。 | 2022-2024年 | 71000 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市人民政府
8 | 钦北区古道岭风电场一期工程项目 | 2020-450000-44-02-022589 | 新能源 | 总装机容量50兆瓦，升压站建筑面积约0.4万平方米。 | 2022-2024年 | 44000 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦州市人民政府
9 | 年产300亿只高端医疗级丁腈手套项目 | 2103-450703-04-01-173300 | 医药制造工业 | 总建筑面积约25万平方米，分三期建设，建设84条生产线及相关配套设施。 | 2022-2025年 | 500000 | 广西中红医疗用品有限公司 | 钦州市人民政府
| 贵港市人民政府 | 15 |  |  |  | 673103.43
1 | 贵港市覃塘区第二人民医院项目 | 2018-450804-83-01-001765 | 卫生事业 | 总建筑面积4.7平方米，建设急诊用房、医技用房、住院用房等业务用房，以及相关后勤服务辅助用房等配套附属。 | 2022-2025年 | 22490 | 贵港市覃塘区第二人民医院 | 贵港市人民政府
2 | 桂平市白沙郁江大桥项目 | 2018-450881-48-01-038831 | 其他交通设施 | 建设里程总长7.48公里，二级公路标准，主桥桥长560米，桥宽25米；引桥桥长637米，引桥桥宽18.5米；引道长6.284公里，路基宽度为10米。 | 2022-2024年 | 45780 | 桂平市交通运输局 | 贵港市人民政府
3 | 贵港市高传风力发电项目 | 2020-450000-44-02-022587 | 新能源 | 建设一座60兆瓦的风力发电场，安装20台3兆瓦以上的低风速风力发电机组，新建升压站1座，配套运营管理中心。 | 2022-2025年 | 50000 | 贵港市高传风力发电有限责任公司 | 贵港市人民政府
4 | 年产150万张天然木皮贴面板项目、年产300万张三厘贴面板基材及科技木方生产项目 | 2020-450804-20-03-034576 | 造纸与木材加工业 | 建设生产厂房、仓库、办公楼，购置机械设备安装及配套设施建设。 | 2022-2023年 | 30000 | 广西贵港市豪博新材料科技有限公司 | 贵港市人民政府
5 | 港南绿色家居产业园（东津片区）建设项目（一期） | 2102-450803-04-01-736091 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积31.4万平方米，建设厂房、仓库、展示楼、综合楼等设施，新建1座污水处理厂、垃圾转运站、变电站等。引进高档家居板、家居橱柜、全屋定制等绿色建材企业。 | 2022-2024年 | 113773 | 贵港市港南区工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
6 | 贵港市港南区瓦塘、木格、湛江、桥圩片区连片集中供水工程 | 2020-450803-76-01-023788 | 供水工程 | 升级改造桥圩、木格、湛江、瓦塘水厂，建设水厂厂区、原水提水泵站、泵房及其他附属净水系统机电设备工程，铺设输配水管网约36.57公里。 | 2022-2023年 | 11828.67 | 港南区水利局 | 贵港市人民政府
7 | 年产6300台（套）节能环保变充电设备生产线项目 | 2018-450802-38-03-029811 | 机械工业 | 总建筑面积2.3万平方米，分三期建设，总设计年产6000台非晶合金变压器、年产300套商用智能充电站。 | 2022-2023年 | 10350 | 广西群星电气有限公司 | 贵港市人民政府
8 | 皮塘水库200MW渔光一体项目 | 2103-450000-04-01-907267 | 新能源 | 建设200兆瓦组件安装，场内110千伏升压站一座。 | 2022-2023年 | 80000 | 桂平通威新能源有限公司 | 贵港市人民政府
9 | 白沙渔场200MW渔光一体项目 | 2103-450000-04-01-865700 | 新能源 | 建设200兆瓦组件安装，场内110千伏升压站一座。 | 2022-2023年 | 80000 | 桂平通威新能源有限公司 | 贵港市人民政府
10 | 中国-东盟新能源电动车孵化基地配套设施项目 | 2020-450802-50-01-018596 | 汽车工业 | 总建筑面积7万平方米，新建8栋厂房，用于生产电动车零部件，建设1栋综合楼，以及给排水、电气等配套工程。 | 2022-2024年 | 28012.27 | 贵港市宝盘投资有限公司 | 贵港市人民政府
11 | 贵港市港南区武思江水库除险加固工程 | 2103-450803-04-05-206541 | 水库及水利枢纽 | 开展主副坝加固、浆砌石挡水坝、放水涵管及下游出水渠加固、溢洪道加固等工程。 | 2022-2023年 | 18034.49 | 贵港市港南区武思江水库管理中心 | 贵港市人民政府
12 | 贵港市北山体育园项目 | 2020-450800-89-01-055040 | 体育事业 | 总建筑面积1.6万平方米，建设入口景观区、服务中心区、球类运动区等七大功能区。 | 2022-2024年 | 60678 | 广西贵港市文化旅游投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
13 | 手机整机、儿童手表、智能穿戴组装生产项目 | 2106-450802-04-04-280446 | 电子信息工业 | 租用厂房面积1.6平方米，建设整机组装生产线10条线（6条数码成品组装线，4条儿童手表和智能穿戴组装线），引进设备约20台。 | 2022-2023年 | 10000 | 广西锐赛电子科技有限公司 | 贵港市人民政府
14 | 年产6600万只电子产品建设项目 | 2106-450803-07-05-615888 | 电子信息工业 | 新建厂房4.5万平方米，购买先进的仪器设备和检测设备，改进制造工艺，生产电子变压器、电感、滤波器等电子产品。 | 2022-2024年 | 32500 | 贵港市嘉杰电子有限公司 | 贵港市人民政府
15 | 贵港食品科技产业园项目 | 2020-450803-13-03-051262 | 食品工业 | 总建筑面积约9万平方米，建设原料区、加工、成品区等主体部分，配套场区道路等附属工程，年产各类优质肉制品7.7万吨。 | 2022-2023年 | 79657 | 广西扬翔股份有限公司 | 贵港市人民政府
| 玉林市人民政府 | 11 |  |  |  | 1626827.94
1 | 容县灯饰产业城 | 2103-450921-04-01-377038 | 其他服务业 | 总建筑面积53万平方米，建设标准厂房、电商大楼等相关配套设施。已签约18家灯饰企业，形成生产、销售灯饰及灯饰配件一体产业链。 | 2022-2026年 | 175883.3 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
2 | 陆川岭南矿业陶瓷土深加工及尾矿废料综合利用项目 | 2104-450922-04-01-675304 | 建材工业 | 配备3条年产600万吨高性能陶瓷土材料生产线，建设物料运输、生活及辅助设施。 | 2021-2025年 | 60000 | 陆川岭南矿业有限公司 | 玉林市人民政府 | 不含矿山开采内容。
3 | 陆川县年产1500万平方米饰面用花岗岩板材生产及综合利用项目 | 2103-450922-04-01-605597 | 建材工业 | 建设生产区、办工区及配套设施，配备年生产1500万平方米饰面用花岗岩板材等生产线。 | 2021-2023年 | 100000 | 陆川丰隆矿业有限公司 | 玉林市人民政府 | 不含矿山开采内容。
4 | 陆川县添源建筑蒸气加压混凝土砌砖及板材生产项目 | 2020-450922-47-03-035584 | 建材工业 | 总建筑面积4.5万平方米，建设生产车间4栋、成品车间2栋等设施。 | 2021-2024年 | 50000 | 陆川县添源新材料科技有限公司 | 玉林市人民政府 | 不含矿山开采内容。
5 | 陆川县建材深加工基地项目 | 2104-450922-04-01-606769 | 建材工业 | 建设厂房形成3条生产线能力，年产新型建材材料500万吨，其中机制砂100万吨、陶瓷土400万吨，建设办公楼、职工宿舍及进厂道路。 | 2021-2026年 | 78000 | 陆川城投建材科技有限公司 | 玉林市人民政府 | 不含矿山开采内容。
6 | 容县胶合板产业园 | 2103-450921-04-01-987596 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积78万平方米，建设标准厂房、综合办公楼等相关设施。已签约14家胶合板生产企业。 | 2022-2026年 | 258713.64 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
7 | 联香集茶叶产业园项目 | 2103-450902-04-05-458194 | 农产品加工 | 建筑面积3.4万平方米，建设制茶厂房、配套设施，以及相关设备采购。 | 2022-2023年 | 31300 | 广西联香集茶叶有限公司 | 玉林市人民政府
8 | 博白县工业大道（城南产业园段）工程 | 2020-450923-48-01-031037 | 其他交通设施 | 路线总长度3.2公里，城市主干道，双向八车道。 | 2022-2023年 | 35285 | 博白交旅投资有限公司 | 玉林市人民政府
9 | 博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目 | 2020-450923-48-01-052840 | 其他交通设施 | 路线总长度10.436公里，路宽55米。 | 2022-2024年 | 136846 | 博白县工业集中区管理委员会 | 玉林市人民政府
10 | 玉林孪生计算与大数据云服务中心项目 | 2105-450902-04-01-862972 | 新一代信息技术 | 分三期建设，共投入超算设备约9万台—15万台。开展工业孪生计算、云渲染、浮点运算，服务影视集团、AR/VR、工业可研。 | 2022-2023年 | 500800 | 广西玉林链向千禧大数据有限公司 | 玉林市人民政府
11 | 容县特色农产品冷链仓储基地 | 2020-450921-51-03-062878 | 食品工业 | 总建筑面积约43.9万平方米，分二期建设，建设大型多层温度冷藏库、屠宰加工生产线、中央厨房加工厂等设施。 | 2022-2026年 | 200000 | 广西容县中桂农实业有限公司 | 玉林市人民政府
| 百色市人民政府 | 3 |  |  |  | 128995
1 | 中共乐业县委党校暨黄文秀先进事迹教育培训基地 | 2020-451028-83-01-049841 | 文化事业 | 总建筑面积为3.3万平方米，建设办公用房、教学用房、图书信息中心、学术报告厅、百坭教学点培训综合楼，以及配套附属设施。 | 2022-2024年 | 34525 | 乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司 | 百色市人民政府
2 | 广西华电百色平果海城风电项目 | 2020-450000-44-02-060363 | 新能源 | 安装18台3000千瓦和5台3200千瓦风力发电机组，规划建设总装机容量70兆瓦。 | 2022-2025年 | 54470 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 百色市人民政府
3 | 天桂铝业干赤泥堆场 | 2020-451081-11-03-037126 | 环境综合治理 | 总堆存容量3060万立方米，建设钢筋水泥建筑支撑墙和雨水收集池。 | 2022-2024年 | 40000 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色市人民政府
| 贺州市人民政府 | 2 |  |  |  | 274023
1 | 平桂区公会乡村振兴产业融合园区建设项目 | 2020-451103-54-01-032712 | 其他市政基础设施 | 建筑面积24.5万平方米，建设人造宝石产业加工区、农副产品加工销售及冷链物流等工程，新建道路8条、污水处理厂、创新科技服务中心等配套设施。 | 2022-2024年 | 74023 | 贺州市公旺建设投资有限责任公司 | 贺州市人民政府
2 | 贺州市钟山县广榕新型石材环保循环产业园项目 | 2020-451122-10-03-048888 | 建材工业 | 总建筑面积约23万平方米，建设标准厂房、仓储物流区及配套基础设施。已与3家建材企业签订投资合同。 | 2022-2023年 | 200000 | 贺州市广榕新型建材有限公司 | 贺州市人民政府
| 河池市人民政府 | 2 |  |  |  | 97669
1 | 大化瑶族自治县易地扶贫搬迁就业配套产业园项目 | 2020-451229-47-01-040507 | 其他服务业 | 总建筑面积为14万平方米，建设标准化厂房、研发中心等相关配套设施。 | 2022-2024年 | 45270 | 化瑶族自治县水库和扶贫易地安置局 | 河池市人民政府
2 | 都安瑶族自治县人民医院整体搬迁项目（一期） | 2102-451228-04-01-871550 | 卫生事业 | 总建筑面积7.4万平方米，建设门诊楼、急诊楼、发热门诊楼等工程。 | 2022-2024年 | 52399 | 都安瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | 河池市人民政府
| 来宾市人民政府 | 3 |  |  |  | 121024
1 | 武宣县雅村大藤峡淹没区水面100MWP平价光伏一期项目 | 2020-450000-44-03-031635 | 新能源 | 建设装机容量约100兆瓦，年发电量可达15885.86万千瓦时。 | 2022-2023年 | 48386 | 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 来宾市人民政府
2 | 大唐桂冠合山发电有限公司灰场光伏电站项目 | 2019-451381-44-03-020918 | 新能源 | 规划总装机容量100兆瓦。 | 2022-2023年 | 42638 | 大唐桂冠合山发电有限公司 | 来宾市人民政府
3 | 年产14万立方米建筑模板及5万立方米家具生态板项目 | 2020-451323-20-03-032176 | 造纸与木材加工业 | 建设年产1万立方米建筑模板生产线19条，配套建设备料仓、生产车间、成品仓库等。 | 2022-2023年 | 30000 | 来宾市永典木业有限公司 | 来宾市人民政府
| 崇左市人民政府 | 10 |  |  |  | 501903.28
1 | 广西扶绥山圩产业园雷卡分园标准厂房及配套设施项目 | 2019-451421-47-01-033874 | 造纸与木材加工业 | 新建标准厂房及综合楼、管理用房等工程，配套路网经五路、纬七路等工程。引进木片加工产业。 | 2022-2024年 | 85963.2 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府
2 | 凭祥边境经济合作区水果小镇东盟农副产品系列加工配套设施建设项目 | 2020-451481-50-01-032476 | 农产品加工 | 总建筑面积约24.2万平方米，建设标准厂房及路网等基础配套设施。引进农副产品加工产业。 | 2022-2024年 | 92538.19 | 广西凭祥水果小镇工业发展投资建设有限公司 | 崇左市人民政府
3 | 大新硕龙口岸（升格）基础设施工程——硕龙口岸（硕龙主通道）二期项目 | 2101-451400-04-05-382454 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积1.2万平方米，建设口岸服务中心、服务驿站、驳岸景观等设施。 | 2022-2023年 | 11357.81 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府
4 | 崇左市江州区经济产业园驮卢片区基础配套设施项目 | 2101-451402-04-01-605875 | 其他市政基础设施 | 新建一座日供水1.5万吨的自来水厂及配套管网21千米，以及配套路网设施。 | 2022-2023年 | 32000 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
5 | 崇左市江州区污水处理厂一期工程PPP项目 | 2020-451400-77-01-061490 | 污水处理 | 建设粗格栅、细格栅旋流沉砂池、提升泵房等设施。 | 2022-2023年 | 20149.78 | 崇左市江州区住房和城乡建设局 | 崇左市人民政府
6 | 广西（自贸区）凭祥浦寨跨电旅游商品免税购物城 | 2020-451481-72-03-036269 | 商贸流通 | 建筑面积约13.8万平方米，建设大型跨境电商旅游商品区、免税购物商业综合体等设施。 | 2022-2024年 | 76000 | 凭祥市天源跨境文旅投资有限公司 | 崇左市人民政府
7 | 西部陆海新通道凭祥冷链物流仓储项目 | 2020-451481-54-01-048673 | 商贸流通 | 总建筑面积约11.4万平方米，建设冷链物流仓储、综合办公楼、综合业务大楼、服务中心附属用房、室外配套道路及场地硬化等。 | 2022-2024年 | 95894.3 | 凭祥市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
8 | 今麦郎饮品（扶绥）有限公司饮料生产项目 | 2103-451421-04-01-644780 | 食品工业 | 总建筑面积约6万平方米，建设纯净水生产线、无菌生产线等，以及3栋生产厂房、1栋办公宿舍楼。 | 2022-2023年 | 40000 | 今麦郎饮品（扶绥）有限公司 | 崇左市人民政府
9 | 山圩产业园年产20万立方米高端饰面板、生态家具板项目 | 2105-451421-04-01-345503 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约13.7万平方米，建设年产20万立方米高端饰面板、生态家具板生产线，以及办公楼、厂房等配套设施。 | 2022-2024年 | 30000 | 广西雅胜实业集团有限责任公司 | 崇左市人民政府
10 | 山圩产业园年产10万立方米木地板成品、30万套家具项目 | 2105-451421-04-01-177370 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约9.3万平方米，建设年产10万立方米木地板成品、30万套家具生产线，以及办公楼、厂房等配套设施。 | 2022-2024年 | 18000 | 广西扶绥恒昌木业有限公司 | 崇左市人民政府