## Sheet1
附件3
2021年第二批自治区层面统筹推进重大项目（竣工投产）进度目标责任表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 7 |  |  |  | 904995.02
| 自治区交通运输厅 | 2 |  |  |  | 79882
1 | 国道G321良口至梅林公路（三期） | 2018-450226-48-01-024535 | 其他交通设施 | 路线全长14.18公里，路基宽为8.5米，二级公路。 | 2020-2021年 | 25887 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
2 | 防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程 | 2018-450602-55-01-023977 | 沿海水运 | 5000吨级单向航道长11.43公里，其中防城港电厂码头至榕木江西港点长7.0公里，云约江航段长4.43公里。 | 2019-2021年 | 53995 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 自治区交通运输厅
| 自治区能源局 | 3 |  |  |  | 687880.02
1 | 广西电网公司2021年220千伏竣工投产项目 | 2101-450000-04-01-494250 | 能源 | 建设220千伏茶花、金秀等44项工程，新建线路1499公里，新增变电容量366万千伏安。 | 2019-2021年 | 390040.26 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
2 | 广西电网公司2021年500千伏竣工投产项目 | 2101-450000-04-01-183043 | 能源 | 建设500千伏海港站扩建第三台主变工程，新增变电容量100万千伏安。 | 2020-2021年 | 15509 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
3 | 广西电网公司2021年110千伏及以下竣工投产项目 | 2101-450000-04-01-731931 | 能源 | 建设110千伏界垌、荔香送变电等83项工程，新建线路789公里，新增变电容量347万千伏安。 | 2019-2021年 | 282330.76 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
| 梧州市人民政府 | 1 |  |  |  | 50190
1 | 广西国旭东腾人造板有限公司年产35万立方米中高密度纤维板项目 | 2101-450422-07-02-974718 | 造纸与木材加工业 | 改扩建厂房面积6万平方米，新增建设1条年产35万立方米中高密度纤维板生产线。 | 2019-2021年 | 50190 | 广西国旭东腾人造板有限公司 | 梧州市人民政府
| 防城港市人民政府 | 1 |  |  |  | 87043
1 | 防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程 | 2018-450602-48-03-043867 | 商贸流通 | 建设皮带机系统、4台斗轮机、2座铁路装车楼等设施。 | 2019-2021年 | 87043 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 防城港市人民政府

## Sheet2
海峡两岸合作区崇左产业园区基础设施路网一期工程 | 2018-451400-48-01-001749 | 道路及桥梁 | 建设城市次干道7条，总长7200米。 | 2019-2021年 | 43700 | 5000 | 纵五路及横四路竣工验收；纵一路完成水稳层铺设、纵三路完成路基填筑700米、雨污管道敷设700米；经南一路、横三路完成全部施工内容；纬七路完成道路路基土石方900米。 | 竣工。 | 10 | 崇左市城市工业区投资建设有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
环城北路工程PPP项目 | 2017-451402-48-01-030479 | 道路及桥梁 | 建设道路、桥梁及相关配套设施工程。总长18551米，红线宽36米-46.5米。 | 2019-2021年 | 181588 | 34603 | 进城大道段、环城北路段、环城北路延长线段、左江三桥、跨湘桂铁路立交及下穿顶进涵完成部分建设。 | 竣工。 | 10 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
广西山圩林产工业园干道系统工程 | 2018-451421-48-01-012477 | 道路及桥梁 | 建设5条园区道路，总长11.61公里。 | 2018-2021年 | 68643 | 5000 | 一期完成竣工验收并顺利通车；二期：横一路(B段）完成建设并通车。 | 竣工。 | 7 | 扶绥顺承水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
广西建树建材科技装配式建筑生产基地项目 | 2018-451421-49-03-038951 | 建材工业 | 建设生产车间、办公楼、食堂、配套设施、厂区道路及绿化。总建筑面积5.2万㎡。 | 2019-2021年 | 15000 | 5000 | 已完成2栋生产厂房、厂区道路建设。 | 竣工。 | 10 | 广西建树建材科技有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
凭祥市边境出口加工产业园一期工程 | 2018-451481-47-01-039521 | 其他市政基础设施 | 建设4栋标准厂房、2栋宿舍楼等。总建筑面积约136851.22平方米。 | 2019-2021年 | 49930 | 10000 | 1-3号厂房、1号职工宿舍、食堂均已完工；4号厂房已主体封顶，装修完成50%。3号职工宿舍主体封顶；室外总平完成50%。 | 竣工。 | 10 | 凭祥市祥建发展有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
大新县边民互市点基础设施建设项目 | 2018-451424-47-01-029380 | 其他市政基础设施 | 建设岩应互市点联检办公用房、边检监护岗、H986扫描大厅、商铺、申报中心与结算中心办公楼等。总建筑面积2.1万平方米。 | 2019-2021年 | 11243 | 6000 | 已完成岩土勘察钻探工作、完成申报中心大楼及业务综合楼基础工程，正在进行主体框架施工。 | 竣工。 | 10 | 广西养利农业投资开发有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
宁明县新能源电动车厂房项目 | 2019-451422-50-01-010702 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、道路、绿化等。总建筑面积为15.8万㎡。 | 2019-2021年 | 41000 | 1000 | 科研楼及1、2、3、4号车间竣工验收，厂区道路已经完成。 | 竣工。 | 3 | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
天等县肉牛扶贫全产业链建设项目 | 2020-451425-03-03-006548 | 食品工业 | 建设15万吨饲料加工厂，3000头肉牛育种场。 | 2020-2021年 | 15000 | 5000 | 建成散户交易区、肉牛寄存栏舍、交易大厅等。 | 竣工。 | 12 | 广西四野牧业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
崇左市江州区人民医院外科楼建设项目 | 2018-451402-83-01-024956 | 卫生事业 | 新建一栋外科综合楼。总建筑面积 21852平方米。 | 2019-2021年 | 11433.23 | 433 | 完成部分水电安装。 | 竣工。 | 4 | 江州区卫计局 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
广西崇左乐林林业开发有限公司年产60万立方米高密度纤维板生产项目 | 2019-451400-20-03-012246 | 造纸与木材加工业 | 新建一条年产60万立方米高密度纤维板生产线。 | 2019-2021年 | 60000 | 40000 | 主厂房的基础建设中。 | 竣工。 | 12 | 广西崇左乐林林业开发有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。