## 按责任单位分
附件5
2022年第一批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2021年底前前期工作进展情况 | 2022年底前期工作进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计 |  |  | 523 |  |  |  | 86589825.27
自治区交通运输厅 |  |  | 18 |  |  |  | 2198779.78
1 | 省道S210融水和睦至柳城公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S210融水和睦至柳城公路 | 2020-450200-48-01-026328 | 其他交通设施 | 二级公路，建设路线全长43.29千米，路基红线宽10米。 | 2023-2025年 | 76010 | 已完成工可评估、用地预审待批复。 | 取得工可批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
2 | 省道S309武鸣府城至隆安公路(锣圩至隆安段) | 广西北部湾投资集团有限公司省道S309武鸣府城至隆安公路(锣圩至隆安段) | 2020-450100-48-01-026356 | 其他交通设施 | 二级公路，建设路线全长35.57千米，路基红线宽10米。 | 2023-2026年 | 64685 | 已完成工可评审。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
3 | 省道S310兴业高峰至贵港大岭公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S310兴业高峰至贵港大岭公路 | 2017-450000-54-01-006998 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长41千米，路基红线宽10米。 | 2023-2026年 | 64685 | 施工图已完成外业验收、咨询审查、技术审查。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
4 | 省道S501兴安高尚至灵川公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S501兴安高尚至灵川公路 | 2017-450300-48-01-025011 | 其他交通设施 | 二级公路，全长41千米，路基红线宽10米。 | 2023-2026年 | 73479 | 已完成工可批复。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
5 | 省道S308桂平石龙至樟木公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S308桂平石龙至樟木公路 | 2017-450800-48-01-036610 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长71.39千米，路基红线宽10/8.5米。 | 2023-2026年 | 145000 | 已完成环评批复，工可报告评审。 | 取得工可批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
6 | 省道S501双牌（桂湘界）至全州公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S501双牌（桂湘界）至全州公路 | 2019-450324-48-01-030680 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长59.2千米，路基红线宽12/10/8.5米。 | 2023-2026年 | 131970 | 已完成环评批复、工可评审。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
7 | S205桂平罗秀经石头至北流民乐公路项目 | 广西新发展交通集团有限公司S205桂平罗秀经石头至北流民乐公路项目 | 2017-450000-48-01-017306 | 其他交通设施 | 二级公路，路线总长44.7千米，路基红线宽10/8.5米。 | 2023-2026年 | 103321 | 工可报告已通过行业审查。 | 取得工可批复。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
8 | 广西北部湾投资集团有限公司S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K60+310～终点） | 广西北部湾投资集团有限公司S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K60+310～终点） | 2101-450300-04-01-365982 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长18千米，路基红线宽8.5米。 | 2023-2026年 | 31973 | 已完成工可评审、用地预审。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
9 | 国道G242南宁伶俐至钦州陆屋公路（南宁段） | 广西北部湾投资集团有限公司国道G242南宁伶俐至钦州陆屋公路（南宁段） | 2017-450100-48-01-036549 | 其他交通设施 | 公路38.2千米，路基红线宽10米。 | 2023-2024年 | 51702 | 已完成工可修编、施工图外业验收。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
10 | 省道S208融安至永福百寿公路（永福段） | 广西北部湾投资集团有限公司省道S208融安至永福百寿公路（永福段） | 2019-450224-48-01-031655 | 其他交通设施 | 公路10.2千米，路基红线宽8.5米。 | 2023-2025年 | 30765 | 已完成社稳、压矿批复。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
11 | 省道S215平果经驮湾至隆安公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S215平果经驮湾至隆安公路 | 2017-450000-48-01-012650 | 其他交通设施 | 公路22千米，路基红线宽10米。 | 2023-2025年 | 40869 | 已完成工可批复。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
12 | 省道S304藤县濛江至平南丹竹公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S304藤县濛江至平南丹竹公路 | 2017-450000-54-01-007240 | 其他交通设施 | 二级公路，全长31.758千米，路基红线宽12/8.5米。 | 2023-2025年 | 65931 | 已完成工可、施工图批复。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
13 | 省道S514南宁江西至坛洛公路 | 广西北部湾投资集团有限公司省道S514南宁江西至坛洛公路 | 2017-450100-48-01-018212 | 其他交通设施 | 二级公路，全长26.2千米，路基红线宽10米。 | 2023-2025年 | 66561 | 已完成工可批复。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
14 | 省道S517凤山（袍里）至乐业（新化）公路（天峨段） | 广西北部湾投资集团有限公司省道S517凤山（袍里）至乐业（新化）公路（天峨段） | 2017-450000-48-01-039178 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长36千米，路基红线宽8.5米。 | 2023-2026年 | 49302 | 已完成前期专题批复。 | 争取开工建设。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
15 | 省道S303富川柳家至平乐二塘公路（贺州段） | 广西北部湾投资集团有限公司省道S303富川柳家至平乐二塘公路（贺州段） | 2017-451100-48-01-017308 | 其他交通设施 | 公路22.4千米，路基红线宽8.5米。 | 2023-2025年 | 48780 | 已完成工可批复。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
16 | 全州（湘桂界）至容县（粤桂界）公路（东安经全州至灌阳（广西段）） | 中能建集团有限公司全州（湘桂界）至容县（粤桂界）公路（东安经全州至灌阳（广西段）） | 2020-450000-48-02-048513 | 高速公路 | 主线全长68千米，路基红线宽26.5米，双向四车道。 | 2023-2026年 | 881000 | 已完成地灾、通航条件，工可完成评估，正在报用地预审。 | 完成施工许可前置手续的报批及施工许可手续的办理。 | 中能建集团有限公司 | 自治区交通运输厅
17 | 广西北部湾投资集团有限公司G359大塘至渠黎公路（大塘至那蒙段） | 广西北部湾投资集团有限公司G359大塘至渠黎公路（大塘至那蒙段） | 2020-450100-48-01-009626 | 其他交通设施 | 二级公路，总里程长19千米，路基红线宽10米。 | 2023-2026年 | 38197 | 已完成压覆矿、地灾、水保、环评、社稳专题批复，以及工可行业审查。 | 取得初设批复。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
18 | 广西交通投资集团有限公司G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（一期工程） | 广西交通投资集团有限公司G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（一期工程） | 2105-450000-04-01-296520 | 高速公路 | 总里程长约12千米，主线路基红线宽42米，双向八车道。 | 2023-2024年 | 234549.78 | 已完成用地预审与选址批复、工可、社稳、环评、水保、压覆矿、地灾批复、初步设计，开展施工图设计。 | 初步设计获批。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
自治区林业局 |  |  | 1 |  |  |  | 180000
19 | 高峰城-大型物流仓储中心 | 广西壮族自治区国有高峰林场高峰城-大型物流仓储中心 | 2019-450000-59-03-033759 | 商贸流通 | 总建筑面积约46万平方米。建设钢材市场、建材市场、物流仓储、配套建筑等基础设施。 | 2023-2026年 | 180000 | 已完成备案。 | 完成用地规划等前期工作。 | 广西壮族自治区国有高峰林场 | 自治区林业局
自治区体育局 |  |  | 1 |  |  |  | 500000
20 | 中国—东盟·博盟体育科技产业城 | 上海博盟体育发展有限公司中国—东盟·博盟体育科技产业城 | 2020-450102-89-03-028678 | 体育事业 | 总建筑面积约74万平方米。建设国际拳击学院、拳击产业孵化基地、运动生物科创中心、体育文化交流中心等。 | 2023-2025年 | 500000 | 已完成备案，正在进土地招拍挂前期工作。 | 完成项目设计等前期工作。 | 上海博盟体育发展有限公司 | 自治区体育局
自治区能源局 |  |  | 3 |  |  |  | 1762181
21 | 广西电网公司2021年110千伏及以下电网基建预备项目 | 广西电网公司2021年110千伏及以下电网基建预备项目 | 2103-450000-04-01-577270 | 能源 | 建设星湖等110千伏送变电、35千伏及以下配电网工程，共197项。 | 2023-2024年 | 957359 | 已完成可研批复，正在办理用地预审等核准前置文件。 | 取得用地预审等核准前置文件，完成110千伏红庙送变电工程等115项前期工作。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
22 | 广西电网公司2021年500千伏电网基建预备项目 | 广西电网公司2021年500千伏电网基建预备项目 | 2103-450000-04-01-872477 | 能源 | 建设500千伏漓江、金陵站扩建等7项输变电工程。 | 2023-2024年 | 282232 | 已完成可研批复，正在办理用地预审等核准前置文件。 | 取得用地预审等核准前置文件，完成500千伏漓江、田林、百色扩等3项工程前期工作。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
23 | 广西电网公司2021年220千伏电网基建预备项目 | 广西电网公司2021年220千伏电网基建预备项目 | 2103-450000-04-01-349239 | 能源 | 开展500千伏新江变电站，配套220千伏送出工程等61项送变电工程。 | 2023-2024年 | 522590 | 已完成可研批复，正在办理用地预审等核准前置文件。 | 取得用地预审等核准前置文件，完成220千伏武陵送变电工程等29项前期工作。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
自治区农业科学院 |  |  | 1 |  |  |  | 10200
24 | 广西农科院种质资源库 | 自治区农业科学院广西农科院种质资源库 | 2101-450000-04-01-823972 | 其他农业 | 建设集低温库、试管苗库、超低温库、DNA库等为一体的种质资源库，容量为40万份。 | 2023-2025年 | 10200 | 已完成建议书批复、可研报告编制。 | 完成初设批复，基本具备开工建设条件。 | 自治区农业科学院 | 自治区农业科学院
广西大学 |  |  | 1 |  |  |  | 47000
25 | 广西亚热带农科新城一期项目 | 广西大学广西亚热带农科新城一期项目 | 2020-450000-73-01-044127 | 其他市政基础设施 | 建设现代农业科普馆、亚热带智慧农业试验区、科研综合实验区等设施。 | 2023-2026年 | 47000 | 已完成建议书批复、可研编制和评审可研编制及评审。 | 完成可研编制、设计等前期工作。 | 广西大学 | 广西大学
广西农垦集团有限责任公司 |  |  | 2 |  |  |  | 650000
26 | 三月三文化旅游产业园之医药健康产业区（一期） | 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司三月三文化旅游产业园之医药健康产业区（一期） | 2018-450102-70-03-033891 | 养生长寿健康产业 | 建设国际医疗中心、国际CCRC养老基地、健康产业科创中心等工程。 | 2023-2027年 | 150000 | 已完成备案，用地出让工作实施方案已通过自治区自然资源厅会议批复。 | 启动地块出让前期工作。 | 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 | 广西农垦集团有限责任公司
27 | 明阳国际健康城（一期） | 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司明阳国际健康城（一期） | 2020-450112-88-03-017844 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积约95万平方米。建设健康管理站、健康医疗中心、桂垦养生公寓、旅居共享酒店等工程。 | 2023-2025年 | 500000 | 已完成备案，用地出让工作实施方案已通过自治区自然资源厅会议批复。 | 启动地块出让前期工作。 | 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 | 广西农垦集团有限责任公司
南宁市人民政府 |  |  | 47 |  |  |  | 15659456.55
28 | 金蓉颗粒生产基地项目 | 广州奇绩医药科技有限公司金蓉颗粒生产基地项目 | 2020-450112-27-03-002764 | 医药制造工业 | 总建筑面积约10万平方米，建设符合GMP标准的创新药大生产基地、饮片加工基地、新药研发中心、乳腺肿瘤研究院等。 | 2023-2024年 | 50000 | 已完成备案、选址意见、用地预审。 | 落实项目建设资金，完成土地出让前期工作。 | 广州奇绩医药科技有限公司 | 南宁市人民政府
29 | 广西新谊新能源汽车产业园项目 | 广西新谊新能源汽车有限公司广西新谊新能源汽车产业园项目 | 2019-450102-36-03-022382 | 新能源汽车 | 总建筑面积约12万平方米，建设零部件生产及整车改装园区。 | 2023-2024年 | 26000 | 已完成备案、土地出让、施工图审查，取得工程规划许可证，正在调总平。 | 完成总评审批。 | 广西新谊新能源汽车有限公司 | 南宁市人民政府
30 | 马山协合周鹿风电场工程 | 马山县协合周鹿风力发电有限公司马山协合周鹿风电场工程 | 2017-450124-44-02-033612 | 新能源 | 总装机容量为48兆瓦。 | 2023-2025年 | 38500 | 已完成核准、规划选址、环评、水保、地灾、社稳、用地预审、占用林地批复，取得接入系统批复。 | 完成用地报批、征地等前期工作。 | 马山县协合周鹿风力发电有限公司 | 南宁市人民政府
31 | 南宁市第一人民医院肿瘤大楼项目 | 南宁市第一人民医院肿瘤大楼项目 | 2020-450100-84-01-062604 | 卫生事业 | 总建筑面积3.9万平方米，共设床位450张。 | 2023-2025年 | 25630 | 已完成可研批复。 | 完成设计方案、初步设计、施工图设计、前期咨询、旧楼拆除等工作。 | 南宁市第一人民医院 | 南宁市人民政府
32 | 南宁市市郊铁路机场线 | 南宁轨道交通集团有限责任公司南宁市市郊铁路机场线 | 2019-450100-53-01-039236 | 铁路 | 建设南宁市市郊铁路机场线连接吴圩机场至市区线路、车站、场段、主变电站等。 | 2023-2026年 | 845000 | 已完成建议书批复，工可已通过专家评估，正在组织开展PPP一方案两报告有关工作。 | 开展初勘及初步设计。 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府
33 | 南宁市市郊铁路武鸣线 | 南宁轨道交通集团有限责任公司南宁市市郊铁路武鸣线 | 2019-450100-53-01-045362 | 铁路 | 建设南宁市市郊铁路武鸣线，包括区间、车站、车辆段、主变电站等。 | 2023-2026年 | 1650000 | 已完成建议书批复。 | 开展初步设计。 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府
34 | 宾阳县芳雷水库工程 | 宾阳县水利局宾阳县芳雷水库工程 | 2017-450126-48-01-000756 | 水库及水利枢纽 | 建设水库总库容2336万立方米，最大坝高30米，坝顶长438米。 | 2023-2025年 | 63645 | 已完成建议书批复。 | 完成用地预审、可研等批复。 | 宾阳县水利局 | 南宁市人民政府
35 | 广西南宁市桂牧食品有限公司年屠宰200万头生猪及精深加工项目 | 广西南宁市桂牧食品有限公司年屠宰200万头生猪及精深加工项目 | 2020-450126-13-03-027822 | 食品工业 | 厂房总建筑面积9万平方米，建设屠宰分割车间、高温肉制品车间、低温肉制品车间、万吨冷库以及辅助配套工程等。 | 2023-2024年 | 52000 | 已完成备案、项目选址。 | 完成环评、土地出让等工作。 | 广西南宁市桂牧食品有限公司 | 南宁市人民政府
36 | 中欧一带一路广西蓝莓加工产业园项目 | 广西一号线食品科技有限公司中欧一带一路广西蓝莓加工产业园项目 | 2020-450127-13-03-028434 | 食品工业 | 总建筑面积约13.3万平方米建设生产车间、仓库、办公生活区等。 | 2023-2025年 | 95000 | 已完成备案。 | 完成用地调规和报批。 | 广西一号线食品科技有限公司 | 南宁市人民政府
37 | 南宁西乡塘区坛洛镇智慧物流园（B区） | 南宁宝湾智慧物流发展有限公司南宁西乡塘区坛洛镇智慧物流园（B区） | 2019-450107-59-01-026005 | 商贸流通 | 建设国际物流作业区、电商物流作业区、智能仓储区、绿色配送区、产品检测区、自动化冷链作业区、供应链金融服务中心及物流信息中心等。 | 2023-2024年 | 120000 | 已完成备案，取得储备蓝线、用地预审与选址意见书、取得农转用指标，开展土地征收。 | 完成清表。 | 南宁宝湾智慧物流发展有限公司 | 南宁市人民政府
38 | 南宁西乡塘区坛洛镇智慧物流园（A区） | 上海宇培（集团）有限公司南宁西乡塘区坛洛镇智慧物流园（A区） | 2019-450107-59-01-031343 | 商贸流通 | 建设大型现代化物流分拨中心、现代化恒温仓储分拨中心、电子商务与物流网平台设备。 | 2023-2024年 | 105000 | 已完成备案，取得储备蓝线、用地预审与选址意见书、取得林地占用许可。 | 完成土地征收、取得农转用指标。 | 上海宇培（集团）有限公司 | 南宁市人民政府
39 | 广西浩源再生资源利用有限公司废钢铁加工仓储配送中心项目 | 广西浩源再生资源利用有限公司废钢铁加工仓储配送中心项目 | 2018-450127-42-03-015161 | 商贸流通 | 建设废钢回收区、分拣区、仓储配送区、交易中心、办公楼等配套设施，年回收分拣处理各类废钢铁800万吨。 | 2023-2026年 | 180000 | 已完成备案、土地招拍挂、地勘、总平图设计。 | 完成环评批复、防洪影响评价，通过水土保持方案，取得节能审查批复。 | 广西浩源再生资源利用有限公司 | 南宁市人民政府
40 | 东南智慧电商产业园B地块 | 苏宁易购集团有限公司东南智慧电商产业园B地块 | 2019-450107-59-01-025996 | 商贸流通 | 总建筑面积约34万平方米，建设智慧仓储物流示范中心、智能快递示范中心、冷链物流中心、数据管理及控制中心。 | 2023-2024年 | 115000 | 已完成备案，取得储备蓝线、用地预审与选址意见书、取得林地占用许可。 | 完成土地征收。 | 苏宁易购集团有限公司 | 南宁市人民政府
41 | 中新南宁国际物流园（三期） | 广西新中产业投资有限公司中新南宁国际物流园（三期） | 2020-450111-59-03-061698 | 商贸流通 | 总建筑面积约102万平方米，建设中国—东盟多式联运联盟发展基地及配套的仓储物流产业仓库。 | 2023-2025年 | 300000 | 已完成备案，开展用地指标、林地指标报批及场地平整前期工作。 | 完成部分土地出让。 | 广西新中产业投资有限公司 | 南宁市人民政府
42 | 丰树南宁西乡塘智慧物流项目 | 南宁丰桂仓储有限公司丰树南宁西乡塘智慧物流项目 | 2020-450107-59-03-058456 | 商贸流通 | 建设汽车零部件制造中心及相关配套设施、电子商务及供应链管理平台、食品智能制造中央厨房运营平台等。 | 2023-2024年 | 44136 | 已完成备案、土地出让，完成总平设计、施工图设计。 | 完成施工前期准备。 | 南宁丰桂仓储有限公司 | 南宁市人民政府
43 | 南宁大健康特色小镇 | 广西达和投资有限公司南宁大健康特色小镇 | 2018-450103-72-03-026678 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积约209.5万平方米，建设医药、医疗器械及健康食品科研孵化中心、综合性康复医院、睡眠中心以及相关产业配套等。 | 2023-2026年 | 1300000 | 已完成备案。 | 完成二期用地农转用及剩余用地林地占用手续。 | 广西达和投资有限公司 | 南宁市人民政府
44 | 南宁市武鸣沃柑交易中心项目 | 广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司南宁市武鸣沃柑交易中心项目 | 2020-450110-01-01-058943 | 商贸流通 | 总建筑面积约37万平方米，建设冷链物流仓储、农贸市场等工程。 | 2023-2025年 | 150000 | 已完成备案。 | 开展土地征收工作。 | 广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司 | 南宁市人民政府
45 | 佳园小区旁道路（原五合片区25号路） | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司佳园小区旁道路（原五合片区25号路） | 2019-450103-48-01-021469 | 道路及桥梁 | 城市道路，全长1540米，红线宽20米。 | 2023-2024年 | 22984 | 已完成初设批复、地灾批复、施工图审查，取得用地预审与选址意见书、工程规划许可证。 | 完成社会资本招标，完成开工前手续。 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | 南宁市人民政府
46 | 空港经济区重点产业发展区域（C区）水系改造工程 | 广西航港投资集团有限公司空港经济区重点产业发展区域（C区）水系改造工程 | 2018-450112-48-01-010754 | 其他市政基础设施 | 总长约1850米，宽约15-30米，主要建设内容包括土方开挖、植被改造、配套服务设施等相关配套工程。 | 2023-2024年 | 12000 | 已完成备案。 | 完成地形测量、方案设计。 | 广西航港投资集团有限公司 | 南宁市人民政府
47 | 广西南宁新西湖健康科技生态城 | 广西东妙健康科技有限公司广西南宁新西湖健康科技生态城 | 2020-450107-75-03-057387 | 其他服务业 | 总建筑面积126.4万平方米，建设森林智慧核心片区及其配套设施建设。 | 2023-2026年 | 925000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书，开展项目规划调整。 | 完成圣名岭储备地块土地出让工作，开展兴贤储备地块收储工作。 | 广西东妙健康科技有限公司 | 南宁市人民政府
48 | 年生产万吨深加工肉鸭食品项目 | 广西华兴食品集团有限公司年生产万吨深加工肉鸭食品项目 | 2019-450102-13-03-030354 | 农产品加工 | 总建筑面积5.5万平方米，购置鸭苗孵化设备、鸭肉制品深加工生产线设备及仪器。 | 2023-2024年 | 12057 | 已完成备案、土地出让。 | 完成施工许可证等前期手续。 | 广西华兴食品集团有限公司 | 南宁市人民政府
49 | 南宁抽水蓄能电站 | 南方电网调峰调频发电有限公司南宁抽水蓄能电站 | 2019-450122-44-02-007773 | 能源 | 建设规划装机容量120万千瓦电站，安装4台30万千瓦水泵水轮机组。 | 2023-2026年 | 793613 | 已完成核准、规划选址、环评、水保、用地预审批复。 | 开展用地报批、占用林地、征地拆迁、移民安置工作。 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 南宁市人民政府
50 | 南宁三燃液化气有限公司整体搬迁改造项目 | 南宁三燃液化气有限公司整体搬迁改造项目 | 2018-450112-45-03-020187 | 能源 | 建设储存、灌装、运输配送、钢瓶检测等功能为一体的液化气综合气库，厂区液化气储灌容量总量2400立方米，周转液化气约7.5万吨/年。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成核准批复、土地出让，开展规划设计。 | 完成规划设计。 | 南宁三燃液化气有限公司 | 南宁市人民政府
51 | 武鸣灵水国际青年新创客公社一期项目 | 广西青年创客产业有限公司武鸣灵水国际青年新创客公社一期项目 | 2019-450122-70-03-012852 | 旅游业 | 总建筑面积约26万平方米，建设新生活集团（中国-东盟）总部、韩国原州医疗产业科技谷中国园（先导区）、国际医疗健康科普MCN传播中心、韩国GOC医疗科技公司中国总部、国际青年生活服务中心等。 | 2023-2025年 | 150000 | 已完成备案，已发布征地预公告，概念规划已经通过评审。 | 力争完成一期用地招拍挂。 | 广西青年创客产业有限公司 | 南宁市人民政府
52 | 广西金陵右江康养小城 | 广西邕澳健康产业发展有限公司广西金陵右江康养小城 | 2018-450107-01-03-037280 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积45.5万平方米，建设休闲商旅民宿区、金陵旧街文化商旅区、古街生态民宿区、乡村生态农业综合产业休闲旅游示范区。 | 2023-2026年 | 150000 | 已完成备案、规划定点、用地预审、占用林地许可，已取得一期农转用指标。 | 完成土地清表工作。 | 广西邕澳健康产业发展有限公司 | 南宁市人民政府
53 | 武鸣骆越文化园项目（一期）工程 | 南宁天誉新景置业有限公司武鸣骆越文化园项目（一期）工程 | 2019-450122-70-03-021540 | 旅游业 | 总建筑面积83万平方米，建设文旅工程、配套设施、艺术社区等三大功能区和市政配套工程。 | 2023-2026年 | 228900 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、水保批复、林地许可，完成部分土地平整工作等。 | 完成全部青苗及迁坟、清表工作；总平、强排、单体方案完成评审；完成土地平整工作等。 | 南宁天誉新景置业有限公司 | 南宁市人民政府
54 | 南宁牛湾文化旅游岛 | 深圳市霖峰投资控股有限公司南宁牛湾文化旅游岛 | 2019-450103-87-03-010826 | 旅游业 | 总建筑面积约200万平方米，建设定位以中华玉文化为主题，融合海丝文化、养生文化等功能于一体的文化休闲岛。 | 2023-2026年 | 3200000 | 已完成备案、部分土地出让，正在编制整岛城市设计。 | 二期土地完成农转用报批，开展土地出让工作。 | 深圳市霖峰投资控股有限公司 | 南宁市人民政府
55 | 南宁蓝地球田园文旅项目 | 广西蓝地球文化旅游开发有限公司南宁蓝地球田园文旅项目 | 2019-450122-70-03-029451 | 旅游业 | 总建筑面积约115万平方米，建设周边新农村改造、艺术田园、亲子营地、温顺动物萌宠乐园、农耕体验区、农业科普设施等。 | 2023-2025年 | 400000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 完成林地占用报批、土地出让。 | 广西蓝地球文化旅游开发有限公司 | 南宁市人民政府
56 | 南宁丽山丽水文旅项目 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司南宁丽山丽水文旅项目 | 2020-450110-78-03-007577 | 旅游业 | 总建筑面积24万平方米，建设美梦田园休闲观光度假区、观光生态农业园、民俗手作街区、民族文化彩绘园等。 | 2023-2025年 | 80000 | 已完成备案，取得占用林地使用手续、用地预审批复，开展新增建设用地手续报批。 | 完成用地报批，开展土地出让相关工作。 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市人民政府
57 | 南宁清育湾 | 南宁电建兴国旅游文化发展有限公司南宁清育湾 | 2020-450110-50-03-043734 | 旅游业 | 总建筑面积52万平方米，建设健康养生、智慧颐养社区、养生颐养公寓等宜居社区，智慧田园生活区、商业街区、商务特色酒店等康养中心等。 | 2023-2027年 | 120000 | 已完成备案，项目控制性规划文件待批。 | 开展项目国土空间规划调整，启动项目征地工作。 | 南宁电建兴国旅游文化发展有限公司 | 南宁市人民政府
58 | 南宁“花花大世界”生态度假区项目 | 广西壮美大地投资有限公司南宁“花花大世界”生态度假区项目 | 2020-450110-72-03-045437 | 旅游业 | 建设大型综合型旅游度假区。 | 2023-2026年 | 2000000 | 已完成备案，完成首开区D-16、D-18地块选址意见、用地预审，增减挂指标购买等前期工作，目前正在开展征地工作。 | 完成D-16、D-18地块土地出让。 | 广西壮美大地投资有限公司 | 南宁市人民政府
59 | 广西武鸣伊岭岩景升级改造项目 | 南宁市达观樱园旅游服务有限公司广西武鸣伊岭岩景升级改造项目 | 2018-450122-89-03-003624 | 旅游业 | 总建筑面积16.1万平方米，建设壮文化展示长廊、骆越文化博物馆等配套设施。 | 2023-2025年 | 120000 | 已完成备案、项目概念规划评审，取得规划选址初步意见、伊岭岩景区新大门工程规划许可证、溶洞开发许可证，购买增减挂钩节余指标。 | 完成用地预审、环境评价、节能审查、水土保持审批等。 | 南宁市达观樱园旅游服务有限公司 | 南宁市人民政府
60 | 中林生态城·南宁（一期）项目 | 广西中林生态城投资有限公司中林生态城·南宁（一期）项目 | 2111-450112-04-01-811481 | 旅游业 | 建设森林保育、林业总部、森林旅游等设施。 | 2023-2025年 | 790000 | 已完成备案、部分土地征收，开展项目概念性总体方案编制；已签订《项目入区协议》、《补充协议》。 | 完成项目概念性总体方案编制。 | 广西中林生态城投资有限公司 | 南宁市人民政府
61 | 广西东妙健康科技产业园项目 | 广西东妙健康科技有限公司广西东妙健康科技产业园项目 | 2104-450107-04-05-958360 | 旅游业 | 总建筑面积61.56万平方米，建设健康食品生产加工基地、仓储物流基地、健康会展中心、健康科创中心等，以及配套道路等设施。 | 2023-2026年 | 385872 | 已完成备案，取得城区政府出具征地预公告、社会稳定风险评估报告、农转用指标。 | 完成该片区土地收储工作 | 广西东妙健康科技有限公司 | 南宁市人民政府
62 | 广西鼎诚汇顺投资有限公司茉莉花国际文化旅游康养特色小镇项目（一期） | 广西鼎诚汇顺投资有限公司茉莉花国际文化旅游康养特色小镇项目（一期） | 2019-450127-72-03-014014 | 旅游业 | 建设壮乡文化中心广场6000平方米，停车场1200平方米，康养酒店60万平方米，老年活动中心3000平方米等。 | 2023-2024年 | 100700 | 已完成备案。 | 已完成总规划平面图、规划选址意见、用地预审、林地意见、环评意见等。 | 广西鼎诚汇顺投资有限公司 | 南宁市人民政府
63 | 马山县龙河沐心谷康养旅游项目 | 广西马山县龙之河旅游开发有限公司马山县龙河沐心谷康养旅游项目 | 2019-450124-87-03-033493 | 旅游业 | 建筑总面积15.17万平方米，建设生态康养、民俗民居集市、汽车营地三个版块及相应道路、停车场、绿化等配套工程。 | 2023-2026年 | 42960.12 | 已完成备案。 | 完成总平规划编制、规划选址等。 | 广西马山县龙之河旅游开发有限公司 | 南宁市人民政府
64 | 联纲光通讯类、声学信号类及电源传输类产品生产项目 | 联纲光电科技股份有限公司联纲光通讯类、声学信号类及电源传输类产品生产项目 | 2020-450112-39-03-064248 | 电子信息工业 | 总建筑面积约8万平方米，建设研发及实验中心及其他基础配套设施等，生产光通讯类、声学信号类及电源传输类产品。 | 2023-2025年 | 105000 | 已完成备案、土地出让。 | 完成规划设计。 | 联纲光电科技股份有限公司 | 南宁市人民政府
65 | 宾阳县露圩经泉南高速甘棠互通至石塘公路工程项目 | 宾阳县交通运输局宾阳县露圩经泉南高速甘棠互通至石塘公路工程项目 | 2020-450100-48-01-034095 | 其他交通设施 | 二级公路，建设全长19.11千米（其中主干道17.48千米，甘棠支线1.63千米），路基红线宽12米。 | 2023-2024年 | 26893.13 | 已完成建议书批复，可行性研究报告编制和评审。 | 完成可行性研究报告批复。 | 宾阳县交通运输局 | 南宁市人民政府
66 | 4万头生猪种养循环养殖小区项目 | 广西众大成农牧有限公司4万头生猪种养循环养殖小区项目 | 2020-450113-03-03-055654 | 畜牧业 | 总建筑面积1.9万平方米，建设育肥猪场4个、厂区道路等附属工程设施。 | 2023-2024年 | 10000 | 已完成备案、选址意见、环评批复、林地批复。 | 完成土地平整。 | 广西众大成农牧有限公司 | 南宁市人民政府
67 | 广西中投沃牛发展有限公司农工商集团智慧牛业及乡村振兴产业园项目 | 广西中投沃牛发展有限公司农工商集团智慧牛业及乡村振兴产业园项目 | 2020-450102-03-03-060653 | 畜牧业 | 分三期实施，其中一期规划肉牛养殖区，二期规划为屠宰和冷链加工区、文化旅游区，三期规划为乡村旅游区。 | 2023-2025年 | 89810.3 | 已完成备案、规划选址、设施农用地批复、占用林地批复，正在开展环评、水土保持编制。 | 完成环评、水保、招标等。 | 广西中投沃牛发展有限公司 | 南宁市人民政府
68 | 钜荣汽车园 | 广西钜荣投资有限公司钜荣汽车园 | 2016-450108-72-01-920234 | 商贸流通 | 总建筑面积7.5万平方米，汽车展示、销售、仓储、物流和检测维修等。 | 2023-2025年 | 22000 | 已完成备案等前期工作。 | 完成项目前期工作。 | 广西钜荣投资有限公司 | 南宁市人民政府
69 | 恒大新能源汽车广西基地项目（一期） | 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司恒大新能源汽车广西基地项目（一期） | 2020-450103-36-03-031367 | 新能源汽车 | 总建筑面积48万平方米，新建车间、附属用房及相关辅助生产设施。 | 2023-2025年 | 500000 | 已完成备案等前期工作。 | 完成项目前期工作。 | 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司 | 南宁市人民政府
70 | 南宁市儿童医院（二期） | 南宁市第六人民医院南宁市儿童医院（二期） | 2017-450114-83-01-029127 | 卫生事业 | 建设500张床位的三级儿童专科医院，总建筑面积60976.6平方米，建设门诊楼、住院楼等设施。 | 2023-2025年 | 74756 | 已完成备案等前期工作。 | 完成项目前期工作。 | 南宁市第六人民医院 | 南宁市人民政府
71 | 1 | 桂德祥香料有限公司中国八角香料产业园项目 | 2109-450125-04-01-748645 | 农产品加工 | 建设集产品展示、包装加工、仓储、物流、检测及餐饮住宿为一体的中国八角香料产业园。包含多功能铺面仓储加工场地、附加设施、冷冻仓库。 | 2023-2025年 | 40000 | 已完成备案、选址意见，正在进行征地拆迁、用地报批。 | 完成项目前期工作。 | 桂德祥香料有限公司 | 南宁市人民政府
72 | 2 | 农夫山泉广西大明山饮料有限公司年产103万吨饮用天然水生产线建设项目 | 2110-450125-04-01-458117 | 食品工业 | 分两期实施，其中一期计划建设2条生产线。一期项目投产后，预计第一年产能可达到50万吨。 | 2023-2026年 | 40000 | 已完成备案、用地预审批复、选址意见。 | 完成征地拆迁工作。 | 农夫山泉广西大明山饮料有限公司 | 南宁市人民政府
73 | 百胜中国南宁智慧供应链运营中心项目 | 传胜供应链管理（南宁）有限公司百胜中国南宁智慧供应链运营中心项目 | 2109-450108-04-01-410093 | 新一代信息技术 | 建设约2万平方米的高标准仓储及其配套设施。主要从事供应链支持业务，包含智慧物联大数据平台、冷链库区和常温库区。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案、建设用地规划许可证。 | 完成环评、施工许可等前期手续。 | 传胜供应链管理（南宁）有限公司 | 南宁市人民政府
74 | 广西明电电气股份有限公司电力设备生产基地项目 | 广西明电电气股份有限公司电力设备生产基地项目 | 2110-450102-04-01-371268 | 电力工业 | 总建筑面积约5万平方米，拟建研发楼1栋、宿舍综合楼1栋、多层标准丙类厂房3栋、单层标准钢结构丙类厂房1栋。 | 2023-2024年 | 27000 | 已完成备案、用地预审与选址意见。 | 开展环评等前期工作。 | 广西明电电气股份有限公司 | 南宁市人民政府
柳州市人民政府 |  |  | 23 |  |  |  | 4380504.34
75 | 柳州市中药饮片项目 | 柳州市投资控股有限公司柳州市中药饮片项目 | 2020-450203-27-03-037193 | 医药制造工业 | 总建筑面积18.03万平方米，建设厂房、仓库、综合楼等。 | 2023-2025年 | 143617.23 | 已完成备案，开展设计方案编制。 | 完成施工图编制及施工招标。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
76 | 中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（二期） | 柳州市新中企投资开发有限公司中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（二期） | 2105-450205-04-01-769686 | 先进装备制造业 | 总建筑面积约25万平方米，建设高端旅游交通设施设备、旅游防护用品等工程，以及配套基础设施。 | 2023-2025年 | 151000 | 完成备案，开展设计方案编制。 | 完善施工图编制及施工招标。 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
77 | 年产10万套整体浴室、整体厨房及装配式建筑内装部品项目 | 广西科逸装配科技有限公司年产10万套整体浴室、整体厨房及装配式建筑内装部品项目 | 2104-450205-04-01-368780 | 先进装备制造业 | 总建筑面积约3.2万平方米，新建6条装配式卫浴、2条装配式厨房等生产线，新增液压机等60余套设备。 | 2023-2024年 | 100000 | 已完成备案，开展设计方案编制。 | 完善施工图编制及施工招标。 | 广西科逸装配科技有限公司 | 柳州市人民政府
78 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 2017-450226-76-01-000640 | 水库及水利枢纽 | 水库正常蓄水位163米，总库容8.5亿立方米，防洪库容7.8亿立方米；电站装机容量10万千瓦。 | 2023-2028年 | 1414318 | 可研报告审批中。 | 开展工程建设及建设征地移民安置工作。 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 | 柳州市人民政府
79 | 福沃得柳州东盟食品加工项目 | 柳州市投资控股有限公司福沃得柳州东盟食品加工项目 | 2020-450203-15-03-037335 | 食品工业 | 总建筑面积13.81万平方米，建设生产车间、仓库、冷链气调库、试验及检测中心等。 | 2023-2025年 | 82926.72 | 完成前期工作。 | 开展征地。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
80 | 柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目 | 2020-450204-47-03-048052 | 汽车工业 | 总建筑面积7.5万平方米，建设五栋厂房、仓库等配套工程。 | 2023-2024年 | 22112 | 开展项目规划设计工作。 | 完成项目规划设计。 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司 | 柳州市人民政府
81 | 柳州市柳东新区车园横二路西段（清华园横六路）工程 | 柳州东城投资开发有限公司柳州市柳东新区车园横二路西段（清华园横六路）工程 | 2017-450211-48-01-002682 | 道路及桥梁 | 城市次干路，全长1806.8米，道路红线宽度为28米，双向四车道。 | 2023-2024年 | 26711.71 | 已完成可研批复。 | 完成前期工作。 | 柳州东城投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
82 | 柳州市新柳大道（三门江大桥～会展西段路）改扩建工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市新柳大道（三门江大桥～会展西段路）改扩建工程 | 2019-450211-48-01-012838 | 道路及桥梁 | 城市主干路，总长1902.89米，红线宽度为70米，双向八车道。 | 2023-2024年 | 25120.3 | 已完成可研批复。 | 完成前期工作。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
83 | 柳州市柳东新区雒容镇纵一路北段工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区雒容镇纵一路北段工程 | 2018-450211-48-01-040940 | 道路及桥梁 | 城市次干路，全长1804.1米，红线宽22米。 | 2023-2024年 | 10221.61 | 已完成初设批复、施工图设计。 | 完成前期工作。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
84 | 柳州市柳东新区雒容镇南片洛清大道工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区雒容镇南片洛清大道工程 | 2018-450211-48-01-038485 | 道路及桥梁 | 城市主干路，主线长1735.6米，辅道为支路，道路红线宽度为54/38米，主桥宽33米。 | 2023-2024年 | 34782.01 | 已完成初设批复、环评批复，完成已征地部分的勘察报告和施工图审查修编。 | 完成前期工作。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
85 | 柳州市河表产业园基础设施工程 | 柳州市投资控股有限公司柳州市河表产业园基础设施工程 | 2020-450203-48-03-052526 | 道路及桥梁 | 建设河表东路等13条路，总长7876米。 | 2023-2026年 | 32130.93 | 已完成备案、施工招标。 | 完成施工图编制及施工招标。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
86 | 鹿寨县交通运输局柳州市雒容至导江二级公路（鹿寨段） | 鹿寨县交通运输局柳州市雒容至导江二级公路（鹿寨段） | 2020-450223-48-01-007629 | 其他交通设施 | 全长10千米，路基红线宽10米。 | 2023-2024年 | 28686 | 已完成工可、压覆矿、社稳、用地预审与选址意见书，完成施工、监理单位招标工作。 | 开展前期工作。 | 鹿寨县交通运输局 | 柳州市人民政府
87 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 2017-450226-48-01-007355 | 内河水运 | 工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，设计最大通航船舶1000吨级单船。 | 2023-2028年 | 500834 | 可研报告审批中。 | 开展工程建设及建设征地移民安置工作。 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 | 柳州市人民政府
88 | 广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园二期项目 | 广西柳州鸿纳投资有限公司广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园二期项目 | 2019-450223-72-03-013063 | 旅游业 | 总建筑面积约46万平方米，建设游客中心、风情商业街、主题民宿客栈、旅居酒店、民俗博物馆、企业会馆及论坛和配套等。 | 2023-2024年 | 250000 | 已完成备案、用地预审及选址意见书。 | 完善前期手续。 | 广西柳州鸿纳投资有限公司 | 柳州市人民政府
89 | 柳州·一都米原乡文化旅游项目 | 柳州市雅恒投资发展有限公司柳州·一都米原乡文化旅游项目 | 2020-450206-88-03-026143 | 旅游业 | 建设一都米智慧化农业集中种植区、农业研发教学基地、农业种植体验区等。 | 2023-2026年 | 1000000 | 已完成备案，项目概念性规划正在编制。 | 完成项目概念性规划设计等前期工作。 | 柳州市雅恒投资发展有限公司 | 柳州市人民政府
90 | 农副食品加工园 | 柳州市投资控股有限公司农副食品加工园 | 2020-450203-47-03-037329 | 食品工业 | 总建筑面积17.76万平方米，建设农副食品加工标准厂房等。 | 2023-2025年 | 67290.33 | 已完成备案，开展设计方案编制。 | 完成施工图编制及施工招标。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
91 | 广西昊桥钢结构有限责任公司轨道交通钢绞线、模块化钢构产品生产基地 | 广西昊桥钢结构有限责任公司轨道交通钢绞线、模块化钢构产品生产基地 | 2019-450211-37-03-035074 | 建材工业 | 总建筑面积14万平方米，建设形成高强度低松驰钢绞线6.5万吨/年，预制拼装模块化钢桥4万吨/年生产线。 | 2023-2024年 | 47712.5 | 已完成备案、可研报告。 | 完成前期工作。 | 广西昊桥钢结构有限责任公司 | 柳州市人民政府
92 | 柳州市柳东新区车园纵十路（清华园纵四路）工程 | 柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区车园纵十路（清华园纵四路）工程 | 2017-450211-48-01-002683 | 道路及桥梁 | 城市支路，全长为1488.96米，道路红线宽度为22米，双向两车道。 | 2023-2024年 | 15657 | 已完成初设批复、环评批复。 | 完成前期工作。 | 柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
93 | 柳州市河表片区标准厂房（一期）项目 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市河表片区标准厂房（一期）项目 | 2103-450203-04-01-544527 | 建材工业 | 总建筑面积约17万平方米，新建办公综合楼、配套设施用房、标准厂房及配套设施。 | 2023-2024年 | 58599 | 已完成备案、建设用地规划许可证。 | 完成初步设计工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
94 | 柳州市鸿翔标准厂房（二期） | 柳州市投资控股有限公司柳州市鸿翔标准厂房（二期） | 2103-450203-07-01-100084 | 食品工业 | 总建筑面积约5.4万平方米，建设食品原材料加工标准厂房、基础配套设施、绿化等。 | 2023-2024年 | 21696 | 已完成备案、建设用地规划许可证、总平图设计。 | 完成施工图编制，争取开工建设。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
95 | 柳州市北部生态新区中德产业园(一期） | 柳州市投资控股有限公司柳州市北部生态新区中德产业园(一期） | 2103-450212-04-01-862355 | 先进装备制造业 | 总建筑面积约27万平方米，建设厂房、办公楼、绿化景观及配套附属设施。 | 2023-2024年 | 142333 | 已完成备案、建设用地规划许可证。 | 取得总平设计批复。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
96 | 广西豪川智能物流仓储项目 | 广西豪川智能物流仓储有限公司广西豪川智能物流仓储项目 | 2112-450204-04-01-625030 | 商贸流通 | 总建筑面积13.5万平方米，主要建设服装、鞋帽、食品、建材等销售中心、仓储中心、交易中心、配送中心等。 | 2023-2024年 | 55000 | 已完成备案，取得土地成交确认书。 | 办理施工许可证，做好施工前准备。 | 广西豪川智能物流仓储有限公司 | 柳州市人民政府
97 | 柳州市白露大道东段工程 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市白露大道东段工程 | 2020-450200-48-01-049613 | 道路及桥梁 | 全长3.3千米，红线宽度36-40米。 | 2023-2024年 | 149756 | 已完成可研批复，上跨湘桂铁路立交设计方案已获批。初步设计已完成评审和工程概算审查，准备报批。 | 开展勘察工作。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市人民政府 |  |  | 39 |  |  |  | 8677246.17
98 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山绿色林产品加工产业园（一期）项目 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山绿色林产品加工产业园（一期）项目 | 2109-450312-04-01-139653 | 造纸与木材加工业 | 建设厂房建筑工程以及给排水、电气、道路、绿化、停车场等室外附属工程；建设3条市政道路，道路总长度888米。 | 2023-2025年 | 17910.01 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
99 | 荔浦市工业集中区服务中心荔浦市衣架家居特色产业园建设项目 | 荔浦市工业集中区服务中心荔浦市衣架家居特色产业园建设项目 | 2020-450381-47-01-007663 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积72万平方米，建设钢混结构标准化厂房、现代木材交易市场、人才公寓、产学研培训中心等设施。 | 2023-2026年 | 204553 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成部分征地工作。 | 荔浦市工业集中区服务中心 | 桂林市人民政府
100 | 口腔医疗器械及材料研发生产基地建设项目 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司口腔医疗器械及材料研发生产基地建设项目 | 2020-450305-35-03-028849 | 医药制造工业 | 总建筑面积约2.8万平方米，建设口腔医疗器械及材料等新产品研发生产车间。 | 2023-2025年 | 10000 | 已完成备案，正在启动土地报批手续。 | 获得用地，开展测绘工作。 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 桂林市人民政府
101 | 桂林生物医药产业园项目 | 桂林鼎和晟投资集团有限公司桂林生物医药产业园项目 | 2020-450312-27-03-060029 | 医药制造工业 | 建设生物医药制造园区、研发与企业孵化区、药品冷链仓储物流园等设施。 | 2023-2028年 | 1010000 | 已完成备案，空间规划目前正在报批阶段。 | 跟踪凤凰林场规划出台进展，获取土地红线范围，推进前期勘察设计。 | 桂林鼎和晟投资集团有限公司 | 桂林市人民政府
102 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区（临桂段）万福大健康产业园医药创新创业基地项目 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区（临桂段）万福大健康产业园医药创新创业基地项目 | 2109-450312-04-05-620237 | 医药制造工业 | 总建筑面积12万平方米，建设综合服务楼、大健康医学中心、大健康云服务中心、科研孵化楼、中试生产楼和地下部分建筑工程。 | 2023-2026年 | 43591.4 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
103 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区（临桂段）万福大健康产业园纯正堂制药及保健食品生产基地项目（一期） | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区（临桂段）万福大健康产业园纯正堂制药及保健食品生产基地项目（一期） | 2109-450312-04-05-827729 | 医药制造工业 | 总建筑面积10万平方米，建设办公用房1栋、质检研发用房、厂房6栋，以及配套设施。 | 2023-2025年 | 41269.84 | 已完成可研批复、不动产权证。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
104 | 电科云(桂林）国际大数据发展中心 | 桂林华崛大数据科技有限公司电科云(桂林）国际大数据发展中心 | 2020-450311-65-03-051208 | 新一代信息技术 | 建设主机房、配电室、监控指挥中心、后勤服务中心、专家公寓等。 | 2023-2026年 | 1892000 | 已完成备案、一期土地出让。 | 完成项目前期工作。 | 桂林华崛大数据科技有限公司 | 桂林市人民政府
105 | 灌阳岭南硅基新材料产业园 | 灌阳县工业园区管理中心灌阳岭南硅基新材料产业园 | 2101-450327-04-01-255240 | 新材料 | 总建筑面积16万平方米，建设硅基材料加工车间、标准厂房等设施。 | 2023-2026年 | 400000 | 已完成建议书批复、可研编制。 | 完成所有前期工作。 | 灌阳县工业园区管理中心 | 桂林市人民政府
106 | 驰普·桂北国际高新科技产业城 | 全州县盛源投资管理有限责任公司驰普·桂北国际高新科技产业城 | 2106-450324-04-05-863873 | 先进装备制造业 | 总建筑面积732.9万平方米，建设展示中心、仓储物流中心、标准厂房、污水处理厂等基础配套设施。引进五金交电、机械设备制造产业。 | 2023-2027年 | 1160000 | 已完成可研批复、规划设计，征收部分土地。 | 开展征地，开展前期工作，完善相关手续。 | 全州县盛源投资管理有限责任公司 | 桂林市人民政府
107 | 桂林市急救中心综合楼建设项目 | 桂林市120指挥台桂林市急救中心综合楼建设项目 | 2020-450300-84-01-046164 | 卫生事业 | 总建筑面积1.5万平方米，新建急救中心综合楼。 | 2023-2024年 | 11215.49 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，正在办理土地划拨、初步设计。 | 完成项目前期工作。 | 桂林市120指挥台 | 桂林市人民政府
108 | 桂林市妇幼保健院临桂院区建设 | 桂林市妇女儿童医院桂林市妇幼保健院临桂院区建设 | 2020-450300-84-01-061594 | 卫生事业 | 总建筑面积17.2万平方米，建设保健用房、医疗用房等设施，购置医疗设备一批。 | 2023-2025年 | 86912.63 | 已完成建议书批复、选址意见。 | 完成项目前期工作。 | 桂林市妇女儿童医院 | 桂林市人民政府
109 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区四塘豆腐乳产业小镇（米粉产业园一期）项目 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区四塘豆腐乳产业小镇（米粉产业园一期）项目 | 2109-450312-04-01-729758 | 食品工业 | 总建筑面积9万平方米，建设创新创业服务中心1栋、企业研发生产楼8栋、展示中心1栋、综合服务楼1栋、标准厂房9栋等设施。 | 2023-2025年 | 42370.65 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
110 | 桂林市临桂区兴汇贤投资开发有限公司桂林市临桂工业集中区会仙旅游休闲食品产业园（一期）建设项目 | 桂林市临桂区兴汇贤投资开发有限公司桂林市临桂工业集中区会仙旅游休闲食品产业园（一期）建设项目 | 2109-450312-04-05-656929 | 食品工业 | 总建筑面积9万平方米，建设标准厂房、附属用房、公寓、办公用房、运河二路，翻修创业大道和工业八路等。 | 2023-2025年 | 33842.43 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区兴汇贤投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
111 | 格力电器（广西）智慧物流园项目 | 广西晟世欣兴格力贸易有限公司格力电器（广西）智慧物流园项目 | 2020-450305-51-03-029114 | 商贸流通 | 建设格力电器（广西）智慧物流园，标准厂房、仓库。 | 2023-2024年 | 25000 | 签署格力（桂林）智能制造生产基地投资协议书。项目一期800亩征地合同签订工作已全部完成，正在进行土地收储、补偿和拆迁安置。 | 完成征地拆迁工作。 | 广西晟世欣兴格力贸易有限公司 | 桂林市人民政府
112 | 桂林中辰智慧云仓 | 桂林中辰投资有限公司桂林中辰智慧云仓 | 2020-450312-59-03-043438 | 商贸流通 | 总建筑面积约2万平方米，建设现代化智能云仓以及配套设施，采购一批自动化、智能化、多功能分类储存设备。 | 2023-2024年 | 10000 | 已完成备案、用地预审、选址意见。 | 继续办理前期工作，开展土地指标报批等前期工作。 | 桂林中辰投资有限公司 | 桂林市人民政府
113 | 桂林空港物流产业园项目 | 桂林鼎和晟投资集团有限公司桂林空港物流产业园项目 | 2020-450312-59-03-060028 | 商贸流通 | 建设国际旅游商品自由贸易区、临空物流基地等设施。 | 2023-2026年 | 230000 | 已完成备案，拟选址范围在申报过渡期城镇开发边界调整工作。 | 调整规划。 | 桂林鼎和晟投资集团有限公司 | 桂林市人民政府
114 | 国际建材家居仓储物流中心 | 桂林金福祥仓储物流有限公司国际建材家居仓储物流中心 | 2020-450323-59-03-051763 | 商贸流通 | 总建筑面积21万平方米，建设厂房、物流仓储用房等主体工程建设，以及附属设施工程。 | 2023-2025年 | 70000 | 已完成备案、用地预审。 | 推进土地征收、清表工作。 | 桂林金福祥仓储物流有限公司 | 桂林市人民政府
115 | 桂林北综合客运枢纽工程 | 桂林市交通投资控股集团有限公司桂林北综合客运枢纽工程 | 2017-450300-47-01-018403 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积39.3万平方米，建设桂林北西站房、长途客运站、旅游集散中心、站前城市广场。 | 2023-2027年 | 500000 | 已完成可研批复、水保审批、环评审批、地灾评估、压覆矿批复、节能批复、社稳批复、部分工程建设用地规划许可证，一期用地指标已获批。 | 完成项目秀峰区土地征收。 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 桂林市人民政府
116 | 桂林航天航空科技城（一期） | 桂林高新技术产业建设开发总公司桂林航天航空科技城（一期） | 2020-450305-48-03-029605 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积56.6万平方米，建设科创园、航空制造展览中心、专业人才配套住房等。 | 2023-2024年 | 215000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书，正在启动土地报批手续。 | 取得项目一期约170亩用地指标并完成供地。 | 桂林高新技术产业建设开发总公司 | 桂林市人民政府
117 | 阳朔县工业集中区福利片区基础设施建设项目（一期） | 阳朔县阳宏投资发展有限公司阳朔县工业集中区福利片区基础设施建设项目（一期） | 2020-450321-48-01-029335 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、市政管网4180米、污水处理厂日处理规模6000立方米/天等市政配套基础设施。 | 2023-2026年 | 25629.33 | 已完成备案，正在进行土地报批、地灾评估、压覆矿评估、社稳评估报告工作。 | 完成A05地块的125亩工业用地的土地报批；完成一期用地（1200亩）的地灾评估、压覆矿评估、社稳评估报告。 | 阳朔县阳宏投资发展有限公司 | 桂林市人民政府
118 | 桂林乐和橡塑高分子材料科技园（一期） | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林乐和橡塑高分子材料科技园（一期） | 2101-450312-07-01-345216 | 其他市政基础设施 | 建设标准厂房、园区道路等基础设施。 | 2023-2025年 | 200000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书，其他前期手续正在办理。 | 办理前期工作。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
119 | 桂林电缆厂生活区危旧房改造建设保障性住房 | 桂林国投产业发展集团有限公司桂林电缆厂生活区危旧房改造建设保障性住房 | 2017-450300-93-03-018926 | 其他社会民生 | 进行危旧房改造，面积约1万平方米。 | 2023-2024年 | 17000 | 完成总平、建筑方案报规设计及文本编制、修详规及建筑方案规划技术审核。 | 完成项目修建性详细规划的报批以及其他前期工作。 | 桂林国投产业发展集团有限公司 | 桂林市人民政府
120 | 智慧农业·机械化培训基地项目 | 桂林市临桂区杏林农业科技发展有限公司智慧农业·机械化培训基地项目 | 2020-450312-01-03-029846 | 其他农业 | 总建筑面积1万平方米，建设展示厅、培训中心、办公区域、厂房等，购置设备一批。 | 2023-2025年 | 15000 | 已完成备案、环境影响登记表、初步选址意见、总平地图。 | 继续办理前期工作，完成规划。 | 桂林市临桂区杏林农业科技发展有限公司 | 桂林市人民政府
121 | 贺巴高速荔浦龙怀连接线建设项目 | 荔浦市交通运输局贺巴高速荔浦龙怀连接线建设项目 | 2020-450381-48-01-063226 | 其他交通设施 | 二级公路，总长约12千米，路基红线宽18.5米，双向四车道。 | 2023-2026年 | 35571 | 已完成建议书批复。 | 完成可研批复。 | 荔浦市交通运输局 | 桂林市人民政府
122 | 桂林市临桂区义禾产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区五通现代工艺美术产业园（一期） | 桂林市临桂区义禾产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区五通现代工艺美术产业园（一期） | 2109-450312-04-05-706272 | 其他服务业 | 总建筑面积6万平方米，建设标准厂房、设备用房、工作室，以及配套设施。 | 2023-2025年 | 20524.63 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区义禾产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
123 | 临桂五通现代工艺美术与纺织融合示范区 | 桂林市临桂区兴临城乡开发有限公司临桂五通现代工艺美术与纺织融合示范区 | 2020-450312-47-01-049233 | 其他服务业 | 总建筑面积约9万平方米，建设工艺美术与纺织融合展示体验中心、工艺美术品交易中心、工艺美术创新创意中心等。 | 2023-2026年 | 24562 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 办理前期工作。 | 桂林市临桂区兴临城乡开发有限公司 | 桂林市人民政府
124 | 国家非物质文化遗产（恭城油茶）融合创新发展产业园项目 | 恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司国家非物质文化遗产（恭城油茶）融合创新发展产业园项目 | 2102-450332-04-01-375199 | 农产品加工 | 总建筑面积约30万平方米，建设油茶加工产业区、物流产业园和中央厨房、配套商贸服务区三大功能分区。 | 2023-2024年 | 53069.75 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，目前正在调整规划设计。 | 完成项目前期工作。 | 恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司 | 桂林市人民政府
125 | 桂林市桂江巴江口船闸改扩能工程 | 桂林市交通运输局桂林市桂江巴江口船闸改扩能工程 | 2019-450330-55-01-036743 | 内河水运 | 建设三级（兼顾2000吨单船）船闸1座。 | 2023-2026年 | 190000 | 开展《巴江口船闸改扩能工程》四级提升二级工可阶段工作。 | 开展前期工作。 | 桂林市交通运输局 | 桂林市人民政府
126 | 桂林港平乐港区珠子洲作业区码头一期工程项目 | 平乐县交通运输局桂林港平乐港区珠子洲作业区码头一期工程项目 | 2019-450330-48-01-013027 | 内河水运 | 建设7个500吨级泊位，年吞吐量为260万吨。泊位长度425米，码头前沿停泊水域底标高92.69米。 | 2023-2027年 | 51422 | 已完成工可批复、初设报告，完成地质勘测、农药厂地产评估工作和一期工程土地征收与拆迁评估工作。 | 完成设计批复，落实施工及监理单位。 | 平乐县交通运输局 | 桂林市人民政府
127 | 桂林.两江四湖全域文化旅游项目 | 桂林旅游股份有限公司桂林·两江四湖全域文化旅游项目 | 2020-450304-90-03-007999 | 旅游业 | 建设两江四湖全域文化旅游项目。 | 2023-2025年 | 102000 | 已完成备案、《桂林两江四湖全域文化旅游产业策划方案及产业规划方案》编制工作。 | 开展项目可研报告的编制。 | 桂林旅游股份有限公司 | 桂林市人民政府
128 | 迷山.阳朔国际运动休闲度假区项目 | 桂林美动文化旅游开发有限公司迷山·阳朔国际运动休闲度假区项目 | 2020-450000-89-02-027043 | 旅游业 | 总建筑面积2万平方米，建设分户外运动服务区、路极运动区、山地艺术文化区、休闲度假区等。 | 2023-2025年 | 36000 | 已完成备案、环评批复、水保批复、社稳批复、一期土地出让，取得建设用地规划许可证。 | 完善前期设计规划工作，加快项目立项审批和二期项目用地预审。 | 桂林美动文化旅游开发有限公司 | 桂林市人民政府
129 | 阳朔融创兴坪水镇 | 桂林融创兴漓置地有限公司阳朔融创兴坪水镇 | 2101-450321-04-05-209536 | 旅游业 | 总建筑面积8.17万平方米，建设商业街、展示中心、酒店群等旅游基础设施。 | 2023-2025年 | 120000 | 已完成备案、土地现状调查。 | 完成土地征收，配合业主方完成相关报批工作。 | 桂林融创兴漓置地有限公司 | 桂林市人民政府
130 | 凤凰应急装备科技产业园 | 桂林市临桂区临盛城市投资有限公司凤凰应急装备科技产业园 | 2101-450312-04-01-232641 | 机械工业 | 建设应急装备科技产业基地、研发生产中心等设施。 | 2023-2027年 | 278000 | 已完成备案，其他前期手续正在办理。 | 完善项目前期手续。 | 桂林市临桂区临盛城市投资有限公司 | 桂林市人民政府
131 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区数字能源产业园项目（一期） | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林经开区数字能源产业园项目（一期） | 2106-450312-04-01-921854 | 机械工业 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房、研发楼等，以及园区设施配套工程。 | 2023-2025年 | 26191.52 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
132 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（一期） | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（一期） | 2109-450312-04-05-622339 | 机械工业 | 建设新建厂房7栋、配电房以及配套建设园区道路等设施。 | 2023-2025年 | 19430.49 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 办理环评、节能审查、占用林地审批、水土保持审批等。 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
133 | 桂林市轨道交通产业园 | 桂林市轨道交通集团有限公司桂林市轨道交通产业园 | 2020-450312-37-03-060027 | 机械工业 | 建设研发中心、车辆零部件生产厂房、电子电器厂房等。 | 2023-2025年 | 1000000 | 已完成建议书批复。 | 完成项目对标研究。 | 桂林市轨道交通集团有限公司 | 桂林市人民政府
134 | 桂林信息科技教育产业园一期项目 | 桂林电子科技大学信息科技学院桂林信息科技教育产业园一期项目 | 2112-450312-04-01-243434 | 高等教育 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设教育产业园，包括教学楼、图书馆、实验室、体育用房、行政用房、学生宿舍、教职工生活用房及附属用房等。 | 2023-2025年 | 200000 | 已完成备案，开展拟选址范围在申报过渡期城镇开发边界调整和片区空间规划调整工作。 | 继续完善项目其他前期手续工作，开展征地工作。 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 桂林市人民政府
135 | 凤凰智慧信息产业园项目 | 桂林市临桂区临盛城市投资有限公司凤凰智慧信息产业园项目 | 2020-450312-72-03-060030 | 电子信息工业 | 建设信息服务产业基地、云计算和数据中心等设施。 | 2023-2027年 | 244000 | 已完成备案，其他前期手续正在办理。 | 完善项目前期手续。 | 桂林市临桂区临盛城市投资有限公司 | 桂林市人民政府
136 | 2 | 桂林龙胜鑫盛源滑石制品有限公司龙胜各族自治县年加工能力20万吨滑石尾矿、废渣综合利用项目 | 2107-450328-04-01-286175 | 循环经济 | 总建筑面积2.7万平方米，建设实验楼、5栋厂房，以及配套附属设施。 | 2023-2024年 | 15180 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、节能批复、环评批复。 | 完善其他前期工作。 | 桂林龙胜鑫盛源滑石制品有限公司 | 桂林市人民政府
梧州市人民政府 |  |  | 30 |  |  |  | 6368495.53
137 | 广西工商技师学院新校区 | 广西工商技师学院新校区 | 2020-450000-83-01-015695 | 职业教育 | 总建筑面积29万平方米，办学规模为12000人，建设按教学与实训用房等设施。 | 2023-2026年 | 131134 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书、一期现场勘探。 | 完善土地手续，完成一期初步设计的评审及批复。 | 广西工商技师学院 | 梧州市人民政府
138 | 梧州职教城建设项目 | 梧州职业学院梧州职教城建设项目 | 2020-450400-83-01-015167 | 职业教育 | 总建筑面积约85.4万平方米，新建教学用房、实训用房、图书馆、体育馆、教研办公用房等公用工程，并购置相关教学实训设备。 | 2023-2027年 | 480000 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 完成初步设计批复，完成施工图设计，开展场地三通一平。 | 梧州职业学院 | 梧州市人民政府
139 | 蒙山县中医医院壮瑶医养生保健基地项目 | 蒙山县中医医院壮瑶医养生保健基地项目 | 2020-450423-84-01-014143 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积2.86万平方米，建设养老区、疗养区，以及配套设施。 | 2023-2026年 | 14823 | 已完成可研批复。 | 完成环评、用地预审与选址意见等前期手续办理，争取开展项目工程、设备、监理招标工作。 | 蒙山县中医医院 | 梧州市人民政府
140 | 华澜国际融湾新材料科技城项目 | 广东华澜浩宇科技创新有限公司华澜国际融湾新材料科技城项目 | 2020-450407-26-03-056516 | 新材料 | 建设集科技创新、产业、资本、服务为一体的新材料科技城。 | 2023-2027年 | 600000 | 已完成备案。 | 开展前期工作，开展场地平整。 | 广东华澜浩宇科技创新有限公司 | 梧州市人民政府
141 | 藤县濛江镇龙昌界养生养老基地 | 藤县大昌养老服务有限公司藤县濛江镇龙昌界养生养老基地 | 2102-450422-04-01-550669 | 养生长寿健康产业 | 建设入园观光大道、大型宣传展示厅、康养休闲区等项目。 | 2023-2025年 | 65980 | 用地性质变动，未征地。 | 勾图、完成征地工作。 | 藤县大昌养老服务有限公司 | 梧州市人民政府
142 | 蒙山县丝艺文化中心项目 | 蒙山县蒙易投资开发有限公司蒙山县丝艺文化中心项目 | 2019-450423-78-01-024503 | 文化产业 | 建设主题展馆、美食街等，配套其他建筑及室外配套设施。 | 2023-2026年 | 37883.9 | 已完成初设批复。 | 完成项目招投标工作。 | 蒙山县蒙易投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
143 | 梧州临港开发建设有限公司多式联运物流基地项目 | 梧州临港开发建设有限公司多式联运物流基地项目 | 2103-450422-04-01-650628 | 商贸流通 | 总建筑面积20万平方米，建设货物仓储、物流集散、数据中心、电子商务物流平台等。 | 2023-2026年 | 164397 | 已完成可研批复、选址意见。 | 开展前期工作。 | 梧州临港开发建设有限公司 | 梧州市人民政府
144 | 桂东南农副产品电商物流园市场、仓储、冷链、业务用房及基础设施项目 | 广西强寿药业集团有限公司桂东南农副产品电商物流园市场、仓储、冷链、业务用房及基础设施项目 | 2020-450421-54-03-022268 | 商贸流通 | 建设包括市场、冷库、常温仓库等。 | 2023-2024年 | 60000 | 已完成备案。 | 完成环评、林地、水土保持等前期工作。 | 广西强寿药业集团有限公司 | 梧州市人民政府
145 | 梧州临港经济区生活生产集中安置区基础设施建设项目（一期） | 梧州临港开发建设有限公司梧州临港经济区生活生产集中安置区基础设施建设项目（一期） | 2020-450422-48-01-026452 | 道路及桥梁 | 建设空港一路（G321国道-疏港大道段）、疏港大道（机场快速路-空港一路）、临空支四路（空港一路-疏港大道段）等。 | 2023-2024年 | 31303.61 | 开展前期工作。 | 完成前期工作，并开展场地平整等工作。 | 梧州临港开发建设有限公司 | 梧州市人民政府
146 | 中国东盟国际木材产业园A区基础设施工程项目 | 广西京洪林业开发有限公司中国东盟国际木材产业园A区基础设施工程项目 | 2020-450422-02-01-051259 | 其他市政基础设施 | 建设道路铺设14千米、建设给水工程28千米、污水管网27千米等。 | 2023-2025年 | 350000 | 已完成备案、用地预审及选址意见书。 | 获得用地后，开展一期地形测绘、地形勘探等前期工作。 | 广西京洪林业开发有限公司 | 梧州市人民政府
147 | 藤县藤州镇东胜作业区石王码头配套基础设施建设项目 | 藤县城市建设投资开发有限公司藤县藤州镇东胜作业区石王码头配套基础设施建设项目 | 2020-450422-78-03-056182 | 其他市政基础设施 | 实施土石方工程、市政道路工程、市政路灯工程、绿化景观工程、给排水工程、地下室停车场、进港道路及地上停车场。 | 2023-2027年 | 300000 | 已完成建议书批复、选址意见书、用地预审。 | 完成可研编制。 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
148 | 古凤时光小镇安置区 | 梧州市苍海新城工程开发有限公司古凤时光小镇安置区 | 2020-450406-47-01-001616 | 其他社会民生 | 建设时光小镇核心区、古凤拆迁安置区、生态栖居生活区等。 | 2023-2027年 | 962563 | 已完成可研批复、选址意见、用地预审等前期工作。 | 完成项目前期工作。 | 梧州市苍海新城工程开发有限公司 | 梧州市人民政府
149 | 梧州市苍海新区文化教育创意产业园项目 | 梧州市苍海建设开发有限公司梧州市苍海新区文化教育创意产业园项目 | 2020-450406-88-03-033127 | 普通教育 | 建设文化教育、教育职业培训和教育科研基地，文化创意和文旅体验基地，配套建设拆迁安置和保障性用房等。 | 2023-2027年 | 650000 | 已完成备案，取得用地初步意见。 | 完成项目前期工作。 | 梧州市苍海建设开发有限公司 | 梧州市人民政府
150 | 梧州港藤县港区赤水圩作业区四期工程 | 梧州衡远港务有限公司梧州港藤县港区赤水圩作业区四期工程 | 2020-450000-55-02-042977 | 内河水运 | 建设2个3000吨级通用泊位，设计年通过能力302万吨，能满足年吞吐量285万吨的要求。 | 2023-2027年 | 32493 | 已完成核准批复、用地预审与选址意见书、社稳批复。 | 完成通航条件论证评价报告、工程可行性分析报告审批。 | 梧州衡远港务有限公司 | 梧州市人民政府
151 | 梧州港藤县港区维良作业区一期工程项目 | 梧州临港建华港口服务有限公司梧州港藤县港区维良作业区一期工程项目 | 2020-450000-55-02-035994 | 内河水运 | 建设港池及护岸开挖工程、码头水工工程、护岸工程等。 | 2023-2026年 | 45000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、社稳批复。 | 完成使用岸线规划调整，初步设计等其他专项报告报批。 | 梧州临港建华港口服务有限公司 | 梧州市人民政府
152 | 蒙山县天书侠谷旅游度假区建设项目 | 蒙山县文化广电体育和旅游局蒙山县天书侠谷旅游度假区建设项目 | 2020-450423-78-01-049111 | 旅游业 | 建设观光车道、游览步道、景区供水、供电等。 | 2023-2027年 | 48112 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成前期开工各项准备工作。 | 蒙山县文化广电体育和旅游局 | 梧州市人民政府
153 | 岑溪市石庙山景区品质提升 | 岑溪市文化广电体育和旅游局岑溪市石庙山景区品质提升 | 2018-450481-01-01-026807 | 旅游业 | 岑溪市石庙山景区品质提升及创建4A级旅游景区等设计和施工。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案，正在编制创建规划。 | 完成项目前期工作。 | 岑溪市文化广电体育和旅游局 | 梧州市人民政府
154 | 梧州临港盈田智谷PCB产业基地项目 | 梧州临港开发建设有限公司梧州临港盈田智谷PCB产业基地项目 | 2020-450422-47-03-028224 | 建材工业 | 总建筑面积约65万平方米，建设产业园建设、进园区道路及配套工程。 | 2023-2026年 | 250079.97 | 开展前期工作。 | 开展用电等审批并取得批复，有条件开展部分场地平整。 | 梧州临港开发建设有限公司 | 梧州市人民政府
155 | 梧州临港经济区新型环保建材产业基地及基础设施建设项目 | 梧州临港开发建设有限公司梧州临港经济区新型环保建材产业基地及基础设施建设项目 | 2020-450422-47-01-044070 | 建材工业 | 总建筑面积约74万平方米，建设工业厂房50万平方米、导入新型建材生产厂房8万平方米等。 | 2023-2026年 | 240000.05 | 开展前期工作。 | 开展用电等审批并取得批复，有条件开展部分场地平整。 | 梧州临港开发建设有限公司 | 梧州市人民政府
156 | 临港经济区建华建材生产项目 | 建华建材（梧州）有限公司临港经济区建华建材生产项目 | 2019-450422-50-03-042564 | 建材工业 | 总建筑面积17万平方米，建设生产车间、办公大楼生活区，建材生产线10条。 | 2023-2026年 | 200000 | 开展前期并正在进行场地平整等工作。 | 开展用电等审批并取得批复，有条件开展部分场地平整。 | 建华建材（梧州）有限公司 | 梧州市人民政府
157 | 粤桂合作特别试验区江北片区新型建筑材料产业园 | 广西华悉投资管理有限公司粤桂合作特别试验区江北片区新型建筑材料产业园 | 2102-450407-04-01-852668 | 建材工业 | 总建筑面积47.4万平方米，建设装配式绿化建筑生产基地、建筑垃圾再生利用项目等8个子项目及相关配套工程。 | 2023-2028年 | 493667 | 已完成备案、选址意见、环评批复、水保批复。 | 完成设计方案，开展施工图设计等。 | 广西华悉投资管理有限公司 | 梧州市人民政府
158 | 藤县智能建筑建材产业建设项目 | 广西粤桂建材科技有限公司藤县智能建筑建材产业建设项目 | 2020-450422-30-03-058386 | 建材工业 | 总建筑面积约135万平方米，建设工程技术中心、行政办公和生活服务设施。 | 2023-2026年 | 50000 | 已完成备案。 | 完成项目建议书、用地预审，可研等前期工作。 | 广西粤桂建材科技有限公司 | 梧州市人民政府
159 | 广西应急产业示范基地项目 | 广西新航圣洁应急产业园管理有限公司广西应急产业示范基地项目 | 2102-450407-04-01-747357 | 机械工业 | 建设应急救援与培训用直升机制造、应急救援用无人机与低空防御系统、应急救援智能系统等项目。 | 2023-2025年 | 400000 | 已完成备案。 | 完成选址、用地、环评、水保等前期工作。 | 广西新航圣洁应急产业园管理有限公司 | 梧州市人民政府
160 | 广西岑溪市宸龙源纺织产业集聚区项目 | 广西宸龙源实业投资有限公司广西岑溪市宸龙源纺织产业集聚区项目 | 2020-450481-17-03-064476 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积约80万平方米，建设纺织生产区、仓储物流区、污水处理厂等设施。 | 2023-2026年 | 360000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 广西宸龙源实业投资有限公司 | 梧州市人民政府
161 | 粤桂合作特别试验区江南片区电声产业园项目 | 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司粤桂合作特别试验区江南片区电声产业园项目 | 2019-450407-47-01-037426 | 电子信息工业 | 建设电声配件、家庭音响、汽车音响和电子音响类产品生产车间、检验楼等。 | 2023-2025年 | 70000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。开展初步设计编制。 | 完成初设批复，完成施工图设计，开展场地三通一平。 | 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
162 | 梧州临港海底及特种电缆生产建设项目 | 广西阿里威立电缆有限公司梧州临港海底及特种电缆生产建设项目 | 2019-450422-38-03-046569 | 电力工业 | 建设厂房三座、40米高的立塔一座、超高压交联电缆生产线2条、超高压试验室一座、中压交联电缆生产线4条。 | 2023-2026年 | 80000 | 开展征地及场地平整。 | 开展用电等审批并取得批复。 | 广西阿里威立电缆有限公司 | 梧州市人民政府
163 | 多金属回收综合利用项目 | 梧州市盛发环保科技有限公司多金属回收综合利用项目 | 2107-450408-04-01-889529 | 循环经济 | 总建筑面积12万平方米，建设主体、辅助、贮运等工程。 | 2023-2024年 | 132000 | 已完成核准批复，编制节能报告。 | 取得节能批复、环评批复及土地证、施工许可证。 | 梧州市盛发环保科技有限公司 | 梧州市人民政府
164 | 华润电力梧州岑溪昙容三界顶70兆瓦风电项目 | 华润电力新能源投资有限公司华润电力梧州岑溪昙容三界顶70兆瓦风电项目 | 2109-450000-04-01-587039 | 新能源 | 拟安装20台单机容量为3.6兆瓦的风力发电机组，规划容量为7万千瓦。 | 2023-2024年 | 44059 | 已完成核准批复、用地预审。 | 完成环评、风险评估、用地手续等项目前期工作，争取达到开工条件。 | 华润电力新能源投资有限公司 | 梧州市人民政府
165 | 藤县陶瓷产业园东胜新区产城融合配套基础设施项目 | 藤县城市建设投资开发有限公司藤县陶瓷产业园东胜新区产城融合配套基础设施项目 | 2201-450422-04-01-855963 | 道路及桥梁 | 全长约2400米，红线宽20-40米。 | 2023-2025年 | 24000 | 已完成备案、水保批复、选址意见。 | 完成基础设施工程方案设计、施工图设计、预算编制，场地平整工程施工。 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
166 | 梧州市年处理20万吨含铜废物资源化利用项目 | 梧州市兴华有色金属有限公司梧州市年处理20万吨含铜废物资源化利用项目 | 2109-450408-04-01-201716 | 循环经济 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设生产厂房和购置安装生产线，配套建设总装机容量为5兆瓦的光伏太阳能发电系统。 | 2023-2025年 | 36000 | 已完成核准批复、节能批复。 | 完成环评报告，力争年内具备开工条件。 | 梧州市兴华有色金属有限公司 | 梧州市人民政府
北海市人民政府 |  |  | 23 |  |  |  | 2303119.53
167 | 广西东升造纸助剂项目 | 广西东升新材料有限公司广西东升造纸助剂项目 | 2101-450512-89-05-483292 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约4.7万平方米，分二期建设，建设年产30万吨造纸助剂、年产11.7万吨生物基新材料生产线（扩建）。 | 2023-2025年 | 60000 | 已完成备案、节能批复，可研报告编制。 | 完成环评批复、用地报批。 | 广西东升新材料有限公司 | 北海市人民政府
168 | 丰林木材产业生产基地 | 广西北海丰林木业有限责任公司丰林木材产业生产基地 | 2102-450521-89-01-250306 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约73万平方米，建设超强刨花板、胶合木、家居等加工生产线和终端产品生产线及配套设施。 | 2023-2025年 | 1000000 | 已完成项目备案、初步平面设计图。 | 完成一期项目用地挂牌。 | 广西北海丰林木业有限责任公司 | 北海市人民政府
169 | 北海医用制氧设备项目生产基地项目一期 | 广西新宇瑞霖医疗科技股份有限公司北海医用制氧设备项目生产基地项目一期 | 2019-450500-27-03-007820 | 医药制造工业 | 总建筑面积约6.1万平方米，建设医用制氧设备研发和生产中心。 | 2023-2025年 | 10000 | 已完成备案、土地招拍挂工作，项目规划设计方案已报市自然资源局审批。 | 完成项目规划设计方案的审批并完成项目施工图的制作。 | 广西新宇瑞霖医疗科技股份有限公司 | 北海市人民政府
170 | 年产50万吨超低甲醛释放脲醛树脂项目（年产300万吨超低甲醛释放脲醛树脂项目一期） | 广西精典化工新材料有限公司年产50万吨超低甲醛释放脲醛树脂项目（年产300万吨超低甲醛释放脲醛树脂项目一期） | 2018-450500-26-03-043339 | 新材料 | 建设年产50万吨超低甲醛释放脲醛树脂生产线。 | 2023-2025年 | 105000 | 已完成可研、环评批复、一期能评批复、林地批复。 | 完成用地报批。 | 广西精典化工新材料有限公司 | 北海市人民政府
171 | 酷飞北海无人机研发制造基地 | 酷飞科技发展有限公司酷飞北海无人机研发制造基地 | 2020-450503-37-03-060323 | 先进装备制造业 | 总建筑面积7.2万平方米，建设3栋研发大楼、2栋标准厂房、2栋宿舍楼及配套设施。 | 2023-2025年 | 25000 | 已完成备案、土地招拍挂工作，项目规划设计方案已报市自然资源局审批。 | 完成项目规划设计方案的审批并完成项目施工图的制作。 | 酷飞科技发展有限公司 | 北海市人民政府
172 | 龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂尾水深海排放工程项目 | 北海龙港新区投资开发有限公司龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂尾水深海排放工程项目 | 2020-450521-48-01-008932 | 污水处理 | 建设深海排放井与深海排放管网，设计流量约15.22万立方米/天。 | 2023-2024年 | 23732.57 | 已完成建议书批复、排污口设置论证备案、初勘，正在优化可研报告修改稿、海域使用论证报告。 | 开展施工图设计。 | 北海龙港新区投资开发有限公司 | 北海市人民政府
173 | 北海市大冠沙排污区深海排放管及配套管网工程 | 北海银投水利投资有限公司北海市大冠沙排污区深海排放管及配套管网工程 | 2020-450500-77-01-029241 | 污水处理 | 新建工业园区污水处理厂尾水收集管15.9千米，海洋新城污水处理厂尾水收集管7.85千米，工业园区、海洋新城、大冠沙等污水厂尾水提升泵站。 | 2023-2025年 | 128941.37 | 已完成立项批复，规划方案已批复，正在开展桌面预审路由材料招标。 | 完成路由桌面报告编制。 | 北海银投水利投资有限公司 | 北海市人民政府
174 | 北海银投水利投资有限公司大冠沙规划明渠、银滩大道进厂污水管道及污水厂尾水管道工程 | 北海银投水利投资有限公司大冠沙规划明渠、银滩大道进厂污水管道及污水厂尾水管道工程 | 2017-450500-78-01-013239 | 污水处理 | 建设明渠全长2125米，银滩大道进厂污水管道长度1244米。 | 2023-2025年 | 11021.08 | 已完成可研批复。 | 完成初设批复。 | 北海银投水利投资有限公司 | 北海市人民政府
175 | 北海市群众艺术馆搬迁项目 | 北海市城市建设投资发展有限公司北海市群众艺术馆搬迁项目 | 2019-450500-47-01-007850 | 文化事业 | 总建筑面积约2万平方米，建设群众艺术馆1栋，及绿化景观等配套工程。 | 2023-2025年 | 15348.95 | 已完成可研批复、初步设计编制。 | 完成初设报批。 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
176 | 北海市银海区文化中心项目 | 北海市银海区文体广电旅游局北海市银海区文化中心项目 | 2102-450503-04-01-285660 | 文化事业 | 总建筑面积约18.9万平方米，新建文化馆、图书馆、博物馆、科技馆及配套工程。 | 2023-2024年 | 10765.52 | 已完成建议书批复，正在编制可研。 | 完成可研编制。 | 北海市银海区文体广电旅游局 | 北海市人民政府
177 | 欧卡内五人制足球基地 | 广西欧卡内体育产业有限公司欧卡内五人制足球基地 | 2019-450502-88-03-009507 | 文化产业 | 总建筑面积4万平方米，建有国际型比赛场馆1座、室内训练场馆8座、海峡青年交流中心足球博物馆等。 | 2023-2025年 | 23000 | 已完成项目备案，正在调整选址。 | 完成选址调整和征地工作。 | 广西欧卡内体育产业有限公司 | 北海市人民政府
178 | 北海市铁山港区人民医院新院区建设项目 | 北海市铁山港区人民医院新院区建设项目 | 2020-450500-84-01-018916 | 卫生事业 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设门诊综合大楼、住院大楼等设施。 | 2023-2024年 | 18420.45 | 已完成可研批复，选址规划。 | 完成项目初设批复、施工图审查。 | 北海市铁山港区人民医院 | 北海市人民政府
179 | 精工南珠研发中心 | 广西精工海洋科技有限公司精工南珠研发中心 | 2105-450503-04-01-423094 | 生物农业 | 总建筑面积8.6万平方米，建设南珠研发中心、产品加工展销区、南珠交流中心等。 | 2023-2024年 | 23000 | 已完成备案，签订项目入园合同及补充合同。 | 开展项目用地招拍挂工作。 | 广西精工海洋科技有限公司 | 北海市人民政府
180 | 北海凯洋生物科技有限公司利用信义玻璃余热建设海洋生物提炼及研发项目 | 北海凯洋生物科技有限公司利用信义玻璃余热建设海洋生物提炼及研发项目 | 2019-450512-05-03-004152 | 生物产业 | 建设研发中心大楼、办公大楼、自动化生产设备、鱼油精炼、鱼蛋白提取生产厂房及相应配套设施、冷库及冷链物流厂房及其配套设施。 | 2023-2026年 | 20000 | 已完成备案、施工许可证、环评批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海凯洋生物科技有限公司 | 北海市人民政府
181 | 合浦智慧农商城项目 | 合浦县易达农产品市场有限公司合浦智慧农商城项目 | 2101-450521-04-01-847659 | 商贸流通 | 总建筑面积约9.1万平方米，建设农产品及进出口商品贸易区、仓储物流区等工程。 | 2023-2024年 | 30000 | 已完成备案，正在办理文物勘探。 | 完成土地征收。 | 合浦县易达农产品市场有限公司 | 北海市人民政府
182 | 北海高新区福成新区基础设施首期项目 | 广西北海高新园区投资发展有限公司北海高新区福成新区基础设施首期项目 | 2020-450503-48-01-030226 | 其他市政基础设施 | 新建道路共4976米，以及配套设施。 | 2023-2025年 | 71629 | 已完成备案，方案设计文本已经报北海市规划局审批。 | 完成施工图设计。 | 广西北海高新园区投资发展有限公司 | 北海市人民政府
183 | 北海市棚户区（城中村）综合改造项目-向海大道回建区工程 | 北海市城市开发投资集团有限公司北海市棚户区（城中村）综合改造项目-向海大道回建区工程 | 2019-450502-78-01-032923 | 其他社会民生 | 建设安置住房2790套。 | 2023-2025年 | 148318 | 已完成可研批复，已审定规划方案。 | 完成初设批复。 | 北海市城市开发投资集团有限公司 | 北海市人民政府
184 | 龙窑旅游综合体项目 | 北海龙窑投资发展有限公司龙窑旅游综合体项目 | 2020-450521-90-03-023901 | 旅游业 | 总建筑面积27万平方米，建设龙窑游客中心、旅游服务、商业街、智慧田园生活区等。 | 2023-2026年 | 100000 | 已完成备案，签订征地协议。 | 完成土地调规。 | 北海龙窑投资发展有限公司 | 北海市人民政府
185 | 海丝首港旅游项目二期 | 北海市古郡丝路旅游开发有限公司海丝首港旅游项目二期 | 2019-450521-72-03-023432 | 旅游业 | 总建筑面积约29万平方米，建设海丝首港非遗文化艺术区、海丝首港文化产业区等项目。 | 2023-2024年 | 180000 | 已完成备案、土地预申请协议。 | 完成土地征收及招拍挂。 | 北海市古郡丝路旅游开发有限公司 | 北海市人民政府
186 | 智能风电设备制造项目 | 北海远景能源有限公司智能风电设备制造项目 | 2101-450503-04-05-529653 | 机械工业 | 建设智能风机设备制造、智能风机上下游配套设备生产线等。 | 2023-2025年 | 150000 | 已完成备案。 | 开展选址调整工作 | 北海远景能源有限公司 | 北海市人民政府
187 | 恒利源电子线路板科技产业园 | 广西恒利源科技产业有限公司恒利源电子线路板科技产业园 | 2019-450512-39-03-023517 | 电子信息工业 | 项目分两期建设，建设电子线路板标准化厂房15栋、电子科技产业园。 | 2023-2024年 | 100000 | 已完成备案、选址意见、林地报批。 | 完成可研及能评批复。 | 广西恒利源科技产业有限公司 | 北海市人民政府
188 | 海景大道（西村港大桥至向海一路段）提升改造工程 | 北海南方海洋科技开发有限公司海景大道（西村港大桥至向海一路段）提升改造工程 | 2020-450503-48-01-048520 | 道路及桥梁 | 城市主干路，路线全长约1492米，将现有路宽提升改造至60米。 | 2023-2024年 | 27536.59 | 已完成可研批复、初设评审。 | 完成施工图设计。 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府
189 | 北海市城市建设投资发展有限公司北海市浙江路（上海路-南珠大道）工程 | 北海市城市建设投资发展有限公司北海市浙江路（上海路-南珠大道）工程 | 2018-450502-78-01-037617 | 道路及桥梁 | 城市次干道，道路总长约1030米，道路红线宽30米。 | 2023-2026年 | 21406 | 已完成可研批复、用地预审。 | 完成初设批复。 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
防城港市人民政府 |  |  | 42 |  |  |  | 9472744.53
190 | 防城港国际医学试验区高端人才研发培训基地 | 中国共产党防城港市委员会党校（防城港市行政学院、防城港市社会主义学院）防城港国际医学试验区高端人才研发培训基地 | 2020-450600-83-01-058184 | 职业教育 | 总建筑面积约5.4万平方米，建设教学楼、对外培训部、报告厅等设施。 | 2023-2025年 | 20164.8 | 已完成可研批复。 | 完成项目地勘和规划设计。 | 中国共产党防城港市委员会党校（防城港市行政学院、防城港市社会主义学院） | 防城港市人民政府
191 | 防城港绿色节能装配式建筑制造项目 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港绿色节能装配式建筑制造项目 | 2020-450600-50-03-045132 | 有色金属工业 | 建设钢结构、钢渣水渣双筛微粉、PC板生产线、装配式钢结构建筑研发中心及配套设施。 | 2023-2025年 | 152500 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
192 | 潭油金属精深加工产业园项目 | 防城港市港发控股集团有限公司潭油金属精深加工产业园项目 | 2020-450600-33-03-045113 | 有色金属工业 | 建设仓库、货运车库、办公楼、物流信息集散中心、值班楼、集装箱货运站（CFS）、生态停车场以及配套等。 | 2023-2026年 | 788500 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
193 | 防城港冶金产业配套基地项目 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港冶金产业配套基地项目 | 2020-450600-32-03-045119 | 有色金属工业 | 建设配套钢铜铝等冶金下游产业入住的厂房、办公楼、仓库等工程。 | 2023-2025年 | 652200 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
194 | 防城港智能金属阀门制造加工项目 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港智能金属阀门制造加工项目 | 2020-450600-33-03-045134 | 有色金属工业 | 建设生产厂房、办公楼以及办公生活辅房。 | 2023-2025年 | 71800 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
195 | 久恒铝业年产10万吨铝合金锭项目 | 防城港市久恒铝业有限公司久恒铝业年产10万吨铝合金锭项目 | 2020-450600-32-03-009260 | 冶金工业 | 建设铝型材挤压车间、氧化车间、电泳车间、喷凃车间及配套等。 | 2023-2024年 | 11000 | 已完成备案，已签订土地出让合同，完成总平设计工作。 | 完成前期工作。 | 防城港市久恒铝业有限公司 | 防城港市人民政府
196 | 广西程卿怡智能制造有限公司年产60万吨船板智能制造项目 | 广西程卿怡智能制造有限公司年产60万吨船板智能制造项目 | 2020-450600-31-03-035227 | 修造船及海洋工程装备工业 | 建设标准厂房、智能化船板生产线、智能管材生产线、钢结构件加工中心，建设自营的现代化物流中心。 | 2023-2024年 | 25000 | 已完成备案、总平设计，已签订土地出让合同。 | 完成前期工作。 | 广西程卿怡智能制造有限公司 | 防城港市人民政府
197 | 广西东兴边境体育公园项目 | 东兴市城市建设投资有限责任公司广西东兴边境体育公园项目 | 2020-450681-89-01-060526 | 体育事业 | 总建筑面积约22.5万平方米，分二期建设，建设综合体育运动场、足球场集散中心等配套设施。 | 2023-2025年 | 24211.09 | 已完成可研批复，正在开展方案设计修订。 | 开展相关前期工作手续。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
198 | 山茶健康产业综合示范项目 | 防城港龙源生物科技有限公司山茶健康产业综合示范项目 | 2020-450600-14-03-006894 | 食品工业 | 建设产业研究院、中试车间、山茶新型健康产品项目、山茶创新药品项目等。 | 2023-2024年 | 120000 | 已完成备案、用林报批、用地报批、场地平整，正在开展施工前各项报建报批工作。 | 完成各项报建报批工作。 | 防城港龙源生物科技有限公司 | 防城港市人民政府
199 | 昆泽中药配方颗粒提取物项目 | 广西防城港市昆泽制药有限责任公司昆泽中药配方颗粒提取物项目 | 2020-450600-27-03-060175 | 生物医药 | 建设实验室、研发室、生产车间，年产800吨中药配方颗粒提取物。 | 2023-2024年 | 58000 | 已完成备案、土地出让、建设用地规划许可证。 | 完成用地、工程、不动产、总图审查、环评等施工前报批工作。 | 广西防城港市昆泽制药有限责任公司 | 防城港市人民政府
200 | 是光恒生项目 | 广西赛诺灵科生物技术开发有限公司是光恒生项目 | 2020-450603-73-03-063432 | 生物医药 | 建设存栏量10000只实验猕猴养殖规模基地、生物学功能研究中心实验室等设施。 | 2023-2026年 | 100000 | 已完成备案、林地使用许可、总平规划图，正在进行建设用地选址等工作。 | 完成项目选址，开展项目前期工作。 | 广西赛诺灵科生物技术开发有限公司 | 防城港市人民政府
201 | 防城港医学创新科技产业园 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港医学创新科技产业园 | 2020-450600-73-03-059592 | 生物医药 | 建设医学创新广西实验室、生物药物研究总部基地等项目。 | 2023-2027年 | 500000 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
202 | 防城区荣光互市贸易农产品加工园（一期） | 广西桂海农产品冷链物流有限公司防城区荣光互市贸易农产品加工园（一期） | 2019-450603-59-03-010915 | 商贸流通 | 建设交易区、加工区和冷链物流仓储配送区、加工车间、物流配送中心、冻库4万吨等。 | 2023-2025年 | 75000 | 已完成备案，正在进行土地调规。 | 完成用地手续。 | 广西桂海农产品冷链物流有限公司 | 防城港市人民政府
203 | 防城港市经开区赤沙大道综合配套服务中心项目 | 防城港市城市投资发展集团有限公司防城港市经开区赤沙大道综合配套服务中心项目 | 2020-450600-47-01-050235 | 商贸流通 | 总建筑面积18万平方米，建设会展中心、园区管理中心、办公楼、赤沙综合大厦等。 | 2023-2024年 | 95975 | 已完成可研批复、不动产权证、建设用地规划许可证、场地测绘。 | 完善用林报批相关前期工作手续。 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
204 | 中国-东盟（防城）经贸文化交流促进中心 | 防城港市防城区农旅投资有限公司中国-东盟（防城）经贸文化交流促进中心 | 2020-450603-51-01-012763 | 商贸流通 | 总建筑面积约8万平方米，建设综合服务大楼、会展中心、友谊大厦、跨境金融结算中心等。 | 2023-2024年 | 29000 | 已完成可研批复、设计招标，正在进行规划设计。 | 完成用地手续。 | 防城港市防城区农旅投资有限公司 | 防城港市人民政府
205 | 防城区峒中镇商贸旅游休闲集聚区 | 广西信盟贸易有限公司防城区峒中镇商贸旅游休闲集聚区 | 2020-450603-72-03-053794 | 商贸流通 | 建设进出口商品展示交易区、跨境电商实体展示区等设施。 | 2023-2025年 | 75900 | 已完成备案。 | 推进项目前期工作。 | 广西信盟贸易有限公司 | 防城港市人民政府
206 | 双墩渔港冷链物流加工工程 | 防城港市文旅集团有限公司双墩渔港冷链物流加工工程 | 2103-450600-04-01-684311 | 商贸流通 | 建设冷库4万平方米，以及相应的供电照明、给排水、污水处理、绿化等配套设施。 | 2023-2024年 | 24000 | 已完成可研报告编制、选址意见。 | 完成项目前期工作及招商工作。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
207 | 东兴跨境经济合作区智慧物流产城融合中心项目 | 广西东兴北投口岸投资有限公司东兴跨境经济合作区智慧物流产城融合中心项目 | 2105-450681-04-01-233748 | 商贸流通 | 总建筑面积约47.5万平方米，建设仓库、接驳用房、冷冻仓储用房、加工生产用房等相关设施。 | 2023-2026年 | 236972.72 | 已完成备案。 | 开展相关前期工作手续。 | 广西东兴北投口岸投资有限公司 | 防城港市人民政府
208 | 防城港潭油标准厂房项目 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港潭油标准厂房项目 | 2020-450600-41-03-045139 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约100万平方米，建设标准厂房项目。 | 2023-2025年 | 373900 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
209 | 广西防城边境经济合作区基础设施一期工程 | 防城港市防城区农旅投资有限公司广西防城边境经济合作区基础设施一期工程 | 2020-450603-51-01-006482 | 其他市政基础设施 | 建设批发市场、配套公寓、工业厂房、冷链物流基地等主要设施。 | 2023-2025年 | 147430 | 已完成可研批复，初步选址、环评批复，完成EPC招标。 | 完成项目用地用林手续。 | 防城港市防城区农旅投资有限公司 | 防城港市人民政府
210 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴市西灶路（国门大道至界河大道段）道路工程 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴市西灶路（国门大道至界河大道段）道路工程 | 2020-450681-54-01-026927 | 道路及桥梁 | 城市主路，全长2304米，红线宽35米，双向四车道。 | 2023-2024年 | 23135.54 | 已完成初设、水保、用地预审批复，进行施工图设计。 | 开展相关前期工作手续。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
211 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴市楠木山大道（跨越大道至竹山进港大道段）道路工程 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴市楠木山大道（跨越大道至竹山进港大道段）道路工程 | 2020-450681-54-01-026928 | 道路及桥梁 | 城市主路，全长1931米，红线宽35米，双向四车道。 | 2023-2024年 | 17457.29 | 已完成初设、水保批复，进行施工图设计。 | 开展相关前期工作手续。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
212 | 防城港市北部湾海滨健康养老示范基地项目 | 防城港市城市建设投资有限责任公司防城港市北部湾海滨健康养老示范基地项目 | 2017-450602-47-01-033502 | 其他社会民生 | 建设养老院、康疗中心、老年公寓、综合服务用房、老年活动中心等。 | 2023-2025年 | 113395.79 | 已完成建议书批复、可研编制。 | 完成前期工作。 | 防城港市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
213 | 东兴市高铁站前广场一期工程 | 东兴市开发投资集团有限公司东兴市高铁站前广场一期工程 | 2103-450681-04-01-702802 | 其他交通设施 | 总建筑面积约15万平方米，建设轻轨站厅综合楼、长途客运中心、站前广场配套路网等设施。 | 2023-2025年 | 98406.39 | 已完成可研、环评批复，正在开展完善方案设计及初步设计工作。 | 开展相关前期工作手续。 | 东兴市开发投资集团有限公司 | 防城港市人民政府
214 | 防城港西湾跨海大桥公铁合建配套工程 | 防城港市文旅集团有限公司防城港西湾跨海大桥公铁合建配套工程 | 2103-450600-04-01-685079 | 其他交通设施 | 建设东兴大道互通、北部湾大道互通、国门大道、现状拥军路改造等路网疏解配套工程。 | 2023-2025年 | 185800 | 已完成工可编制。 | 开展项目选址、用地、用海、环评等准备工作。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
215 | 防城港市经开区多元产业园一期工程及基础设施配套项目 | 防城港市城市投资发展集团有限公司防城港市经开区多元产业园一期工程及基础设施配套项目 | 2020-450600-47-01-036362 | 其他服务业 | 建设人才公寓、农贸市场、管理用房等。配套建设2条市政道路，道路红线宽36米，总长1500米。 | 2023-2024年 | 89416 | 已完成可研批复，正在开展环评、水保等前期工作。 | 完善相关前期工作手续。 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
216 | 防城港市医学和生物医药产业园（原：防城港市医学服务产业园项目） | 防城港市城市投资发展集团有限公司防城港市医学和生物医药产业园 | 2020-450600-48-01-043963 | 其他服务业 | 建设医学服务产业园区。 | 2023-2027年 | 1003057.18 | 已完成可研批复、选址意见，正在开展项目用林申请相关工作。 | 完成防城港区域医疗中心项目（一期）533亩场地平整。 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
217 | 北部湾传统中医康养中心 | 防城港市文旅集团有限公司北部湾传统中医康养中心 | 2020-450600-82-03-056574 | 其他服务业 | 建设中医理疗中心、康复训练中心、中医养生馆、针灸推拿体验馆、中医药调理产品中心等。 | 2023-2026年 | 20000 | 已完成备案。 | 开展选址规划工作。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
218 | 中国东兴—越南芒街跨境经济合作区东博交易中心及周边市政道路工程 | 东兴市城市建设投资有限责任公司中国东兴—越南芒街跨境经济合作区东博交易中心及周边市政道路工程 | 2102-450681-04-01-692028 | 其他服务业 | 总建筑面积约18.9万平方米，建设物流配送中心、进出口冷链中心、进出口交易市场，配套路网总长约9.2千米。 | 2023-2025年 | 144357.94 | 已完成建议书批复、目前正在进行可研修编。 | 开展相关前期工作手续。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
219 | 防城区教育基础设施提升工程（一期）PPP项目 | 防城港市防城区农旅投资有限公司防城区教育基础设施提升工程（一期）PPP项目 | 2020-450603-47-01-048965 | 普通教育 | 主要建设教学楼、教学综合楼、备课楼、综合报告楼、风雨球场、游泳训练场、图书楼、学生宿舍楼、教师周转房等配套设施。 | 2023-2024年 | 78000 | 已完成可研批复、地形测绘、初步总平、用地选址，正在开展招标前准备工作。 | 完成项目招标工作。 | 防城港市防城区农旅投资有限公司 | 防城港市人民政府
220 | 广西东兴市竹山研学实践教育基地项目 | 东兴市教育和科学技术局广西东兴市竹山研学实践教育基地项目 | 2101-450681-04-01-749034 | 普通教育 | 总建筑面积约2万平方米，建设教学楼、综合楼等配套设施，打造中小学生研学实践教育基地。 | 2023-2025年 | 19655.79 | 已完成建议书批复，可研报告待审批。 | 完成不动产证、可研审批、初步设计及施工图设计。 | 东兴市教育和科学技术局 | 防城港市人民政府
221 | 滩营风电场（一期）150MW | 防城港市根竹坪新能源有限公司滩营风电场（一期）150兆瓦 | 2019-450603-44-02-008438 | 新能源 | 建设总规模150兆瓦滩营风电场，全年总发电量3.5亿千瓦时。 | 2023-2024年 | 120000 | 已完成核准批复、用地预审、选址意见，已取得并网意向协议。 | 完成用地用林手续，做好项目开工前期工作。 | 防城港市根竹坪新能源有限公司 | 防城港市人民政府
222 | 广西三月三文化旅游区 | 广西一二三文化旅游有限公司广西三月三文化旅游区 | 2018-450603-89-03-025729 | 旅游业 | 建设文化主题园区、三月三广场、亲子乐园、亲子客栈、游乐场、潭蓬遗址公园等。 | 2023-2024年 | 390000 | 已完成备案、规划选址、用地预审等，一期林地已获批，二期林地报批材料已报批。 | 完成一期用地报批。 | 广西一二三文化旅游有限公司 | 防城港市人民政府
223 | 广西防城港威壮·滨海文旅康养项目 | 广西威壮投资集团有限公司广西防城港威壮·滨海文旅康养项目 | 2019-450603-87-03-035551 | 旅游业 | 建设国际篮球运动馆、体育综合馆等。 | 2023-2028年 | 400000 | 已完成备案、总体规划设计、控规调整、土规调整、首期项目林地报批等工作，部分土地已摘牌。 | 完成五星级酒店地以及配套产权式酒店清表工作。 | 广西威壮投资集团有限公司 | 防城港市人民政府
224 | 防城港马鞍岭邮轮康养旅游度假区（中心）一期 | 防城港市航洋置业有限公司防城港马鞍岭邮轮康养旅游度假区（中心）一期 | 2020-450600-90-03-029705 | 旅游业 | 建设旅游码头及候船、口岸联检等码头配套设施，商业中心、配套停车及补给用房等。 | 2023-2028年 | 1160000 | 已完成备案，正在开展项目规划设计，设计工作已完成50%。 | 完成相关前期工作。 | 防城港市航洋置业有限公司 | 防城港市人民政府
225 | 防城港市装配式集成建筑+绿色5G智能矿山西南出海智造基地 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司防城港市装配式集成建筑+绿色5G智能矿山西南出海智造基地 | 2020-450603-57-03-061972 | 建材工业 | 建设绿色5G智能矿山、茅尾海万吨级公用码头、装配式集成建筑产业园等项目。 | 2023-2026年 | 1360800 | 已完成可研批复、茅岭码头、运输廊道方案设计。 | 完成茅岭江出海口航道清淤。 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 防城港市人民政府
226 | 防城港市沙潭江综合治理项目 | 防城港高新区投资发展有限公司防城港市沙潭江综合治理项目 | 2020-450600-77-01-052621 | 环境综合治理 | 总建筑面积13万平方米，建设文化创意产业园、江滨文化创意街、医药文化馆、游客服务中心、防汛道路等。 | 2023-2026年 | 120500 | 已完成建议书批复、选址、PPP咨询服务招标、初步设计招标、工程勘察招标等，并已列入PPP项目储备清单。 | 完成项目前期工作。 | 防城港高新区投资发展有限公司 | 防城港市人民政府
227 | 防城港民用机场 | 防城港市文旅集团有限公司防城港民用机场 | 2020-450000-56-01-020120 | 航空 | 拟按飞行区等级4C标准建设，近期建设一条2600×45米的跑道，8100平方米的航站楼，以及5个机位的站坪等配套设施。远期飞行区等级由本期的4C机场提升为4D类机场，将跑道延长至3000米，增建机位至10个。 | 2023-2026年 | 219924 | 项目预可研报告已通过民航行业意见评审会议，已协调明确预可研阶段军民航协调方案（纪要），已完成场址批复。 | 完成预可研报告报批手续，签订军地协议。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
228 | 防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）茶山水厂工程 | 防城港市水利局防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）茶山水厂工程 | 2019-450681-76-01-034205 | 供水工程 | 建设一座自来水厂，总规模19.5万立方米/天。 | 2023-2026年 | 75060 | 已完成可研、用地预审与选址意见书、林地使用、水资源论证、取水许可批复。 | 完善项目其他前期工作，达到开工条件。 | 防城港市水利局 | 防城港市人民政府
229 | 防城港经济技术开发区（工业）供水保障工程 | 防城港市水利局防城港经济技术开发区（工业）供水保障工程 | 2020-450600-76-01-042895 | 供水工程 | 建设输水工程单管布置管线长约34.5千米，配水工程双管布置管线长约44.5千米，总供水能力44万立方米/天。 | 2023-2025年 | 223270 | 已完成可研批复。 | 开展项目实施方案、项目财政承受能力评价、项目物有所值评价报告的编制。 | 防城港市水利局 | 防城港市人民政府
230 | 防城港市强制隔离戒毒所(二期） | 防城港市公安局防城港市强制隔离戒毒所(二期） | 2017-450000-91-01-003077 | 其他社会民生 | 总建筑面积2万平方米，建设戒毒人员用房、警察用房、业务用房、附属用房等。 | 2023-2024年 | 13955 | 已完成初设批复、环评、用地预审与选址意见书、施工图设计等前期工作，目前正在进行施工图审查准备工作。 | 完成前期工作。 | 防城港市公安局 | 防城港市人民政府
231 | 防城港高低压系列电力产品项目 | 防城港市上德电力设备有限公司防城港高低压系列电力产品项目 | 2020-450600-38-03-007027 | 电力工业 | 建设年产10000套高低压成套设备等系列电力产品生产线。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案，已签订土地出让合同，完成总平设计工作。 | 完成前期工作。 | 防城港市上德电力设备有限公司 | 防城港市人民政府
钦州市人民政府 |  |  | 72 |  |  |  | 8419105
232 | 广西钦州商贸学校迁建项目 | 广西钦州商贸学校迁建项目 | 2019-450702-82-01-016841 | 职业教育 | 总建筑面积10.4万平方米，建设教学实训用房、行政办公楼、图书阅览室、对外交流中心等。 | 2023-2025年 | 32871 | 已完成用地预审与选址意见书、初设批复、总平设计、方案设计、建设工程规划许可证，正办理招标事宜。 | 完成前期工作。 | 广西钦州商贸学校 | 钦州市人民政府
233 | 钦州市那丽产业园进口木材加工项目 | 钦南区林业投资有限公司钦州市那丽产业园进口木材加工项目 | 2019-450702-02-01-042828 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积13.4万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼等。 | 2023-2025年 | 40855 | 完成备案、林地和建设用地报批。 | 完成土地平整工作。 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦州市人民政府
234 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目 | 钦南区林业投资有限公司钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目 | 2019-450702-02-01-042830 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积2.6万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼等及配套设施。 | 2023-2025年 | 83761 | 已完成建议书批复、建设用地报批。 | 完成土地平整工作。 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦州市人民政府
235 | 广西进口木材精深加工项目 | 广西森工集团股份有限公司广西进口木材精深加工项目 | 2020-450702-20-03-051751 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约35万平方米，建设年产锯材60万立方米、刨切薄木19000万平方米、刨花板50万立方米生产线。 | 2023-2025年 | 110000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西森工集团股份有限公司 | 钦州市人民政府
236 | 广西北部湾名贵家居智造基地 | 广西森工集团股份有限公司广西北部湾名贵家居智造基地 | 2020-450702-21-03-051752 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约35万平方米，建设年产实木地板200万平方米、名贵实木家具15万套、木结构建筑10万平方米、户外木材15万立方米生产线。 | 2023-2025年 | 159500 | 完成建设用地报批。 | 完成土地平整工作。 | 广西森工集团股份有限公司 | 钦州市人民政府
237 | 台湾-钦州高端纤维板深加工基地项目 | 厦门长鸣进出口有限公司台湾-钦州高端纤维板深加工基地项目 | 2020-450702-02-03-052756 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约59.52万平方米，建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产纤维板40万立方米生产线。 | 2023-2025年 | 311540 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦州市人民政府
238 | 台湾-钦州高端木地板深加工基地项目 | 厦门长鸣进出口有限公司台湾-钦州高端木地板深加工基地项目 | 2020-450702-02-03-052751 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约65.8万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产木地板500万平方米。 | 2023-2025年 | 327821 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦州市人民政府
239 | 台湾-钦州高端木门深加工基地项目 | 厦门长鸣进出口有限公司台湾-钦州高端木门深加工基地项目 | 2020-450702-02-03-052759 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约61.52万平方米，建设年产木门35万扇生产线。 | 2023-2025年 | 307630 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦州市人民政府
240 | 台湾-钦州高端办公用品深加工基地项目 | 厦门长鸣进出口有限公司台湾-钦州高端办公用品深加工基地项目 | 2020-450702-02-03-052760 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约59.32万平方米，建设年产办公用品35万套生产线。 | 2023-2025年 | 286990 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦州市人民政府
241 | 台湾-钦州高端家具深加工基地项目 | 厦门长鸣进出口有限公司台湾-钦州高端家具深加工基地项目 | 2020-450702-02-03-052747 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约63.8万平方米，主要建设标准生产车间、仓库、综合楼及相关配套设施，年产家具25万套。 | 2023-2025年 | 315194 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 厦门长鸣进出口有限公司 | 钦州市人民政府
242 | 浦北县绿色高端家具产业园标准厂房及配套设施项目一期工程 | 浦北县健展信达置业投资有限公司浦北县绿色高端家具产业园标准厂房及配套设施项目一期工程 | 2020-450722-21-03-039625 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积84.28万平方米，建设绿色高端家具产业园标准厂房及配套。 | 2023-2026年 | 120000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 取得环评批复。 | 浦北县健展信达置业投资有限公司 | 钦州市人民政府
243 | 钦州市北部湾林木产业园区二期项目 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会钦州市北部湾林木产业园区二期项目 | 2101-450703-04-01-918676 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积25万平方米，建设生产加工区、产品研发区及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 177650 | 已完成建议书批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成项目初步设计。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
244 | 广西森工绿色家居板材深加工基地项目 | 广西森工集团股份有限公司广西森工绿色家居板材深加工基地项目 | 2103-450702-04-01-756726 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约38万平方米，建设年产高端饰面板、墙板、全屋定制家居生产车间及相关配套设施。 | 2023-2024年 | 124500 | 已完成备案、选址意见书、建设用地报批。 | 完成土地平整工作。 | 广西森工集团股份有限公司 | 钦州市人民政府
245 | 北部湾办公家具精深加工基地项目 | 广西森工集团股份有限公司北部湾办公家具精深加工基地项目 | 2103-450702-04-01-985648 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约30万平方米，建设年产实木复合地板、实木地板等生产车间及相关配套设施。 | 2023-2024年 | 114000 | 已完成备案、选址意见书、建设用地报批。 | 完成土地平整工作。 | 广西森工集团股份有限公司 | 钦州市人民政府
246 | 钦州市钦南区林业投资有限公司广西北部湾名贵家居智造基地配套设施工程项目 | 钦州市钦南区林业投资有限公司广西北部湾名贵家居智造基地配套设施工程项目 | 2108-450702-04-05-232900 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积19.4万平方米，建设标准厂房、道路工程等配套设施。 | 2023-2024年 | 70626 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 钦州市人民政府
247 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司钦州国际进口高端板材生产区项目 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司钦州国际进口高端板材生产区项目 | 2020-450702-59-03-043978 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积31.9万平方米，建设1个进口木材物流区及相关配套。 | 2023-2025年 | 190000 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 | 钦州市人民政府
248 | 广西林业集团林融资产管理有限责任公司钦州国际进口高端家具生产区项目 | 广西林业集团林融资产管理有限责任公司钦州国际进口高端家具生产区项目 | 2020-450702-21-03-043990 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积33.75万平方米，建设1个高端家具生产区及相关配套。 | 2023-2025年 | 200000 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西林业集团林融资产管理有限责任公司 | 钦州市人民政府
249 | 广西自贸区广林投资发展有限公司钦州国际进口木材加工区项目 | 广西自贸区广林投资发展有限公司钦州国际进口木材加工区项目 | 2020-450702-20-03-043999 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积14万平方米，建设1个进口木材制材区及相关配套。 | 2023-2025年 | 46000 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西自贸区广林投资发展有限公司 | 钦州市人民政府
250 | 广西中红医疗用品有限公司年产300亿只高端医疗级丁腈手套项目 | 广西中红医疗用品有限公司年产300亿只高端医疗级丁腈手套项目 | 2103-450703-04-01-173300 | 医药制造工业 | 总建筑面积约25万平方米，分三期建设，建设84条生产线及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 500000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 完成一期土地招拍挂工作。 | 广西中红医疗用品有限公司 | 钦州市人民政府
251 | 钦州港金鼓江作业区14号、15号泊位 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司钦州港金鼓江作业区14号、15号泊位 | 2018-450700-55-02-037106 | 沿海水运 | 建设2个5万吨级化工散杂货泊位，设计吞吐量470.45万吨/年，年通过能力为533万吨。 | 2023-2024年 | 65800 | 已完成核准批复，启动码头功能变更工作。 | 完成码头变更前期工作。 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市人民政府
252 | 钦州灵山县100MWp林光互补光伏发电项目 | 灵山县劦光新能源有限公司钦州灵山县100兆瓦林光互补光伏发电项目 | 2019-450721-44-03-028431 | 新能源 | 建设规模为100兆瓦，建设光伏组件等设施。 | 2023-2024年 | 49500 | 已完成备案。 | 取得能源指标。 | 灵山县劦光新能源有限公司 | 钦州市人民政府
253 | 广西灵山县陆屋一期99MWp平价光伏项目 | 广西灵山大怀山新能源有限公司广西灵山县陆屋一期99兆瓦平价光伏项目 | 2020-450000-44-03-018162 | 新能源 | 建设规模为99兆瓦，建设光伏组件、集控运行中心等设施。 | 2023-2024年 | 38000 | 已完成备案。 | 升压站完成三通一平。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市人民政府
254 | 广西天源新能源材料有限公司年产5万吨电池级氢氧化锂项目 | 广西天源新能源材料有限公司年产5万吨电池级氢氧化锂项目 | 2020-450704-26-03-063865 | 机械工业 | 建设年产5万吨氢氧化锂生产装置及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 150000 | 已完成备案、节能批复、环评批复等前期工作。 | 完成收购事宜。 | 广西天源新能源材料有限公司 | 钦州市人民政府
255 | 广西灵山县三隆光伏发电项目 | 广西灵山大怀山新能源有限公司广西灵山县三隆光伏发电项目 | 2020-450000-44-03-026926 | 新能源 | 建设规模为150兆瓦，建设光伏组件及支架、集控运行中心等设施。 | 2023-2024年 | 57000 | 已完成备案。 | 升压站完成三通一平。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市人民政府
256 | 泰盛年产75万立方砂石骨料及下游产品新型建材基地(一期） | 广西自贸区泰盛新材料科技有限公司泰盛年产75万立方砂石骨料及下游产品新型建材基地(一期） | 2020-450702-10-03-022375 | 新材料 | 总建筑面积2.5万平方米，建设砂石骨料生产线、环保砖生产线、管装生产线及配套。 | 2023-2027年 | 100000 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西自贸区泰盛新材料科技有限公司 | 钦州市人民政府
257 | 广保钛锆耐火新材料加工基地项目 | 广西广保新材料集团有限公司广保钛锆耐火新材料加工基地项目 | 2101-450702-04-01-180305 | 新材料 | 总建筑面积45.32万平方米，建设原料库、干选车间等设施。 | 2023-2024年 | 168839 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西广保新材料集团有限公司 | 钦州市人民政府
258 | 钦州东辰材料科技有限公司5000吨/年催化剂载体项目(一期） | 钦州东辰材料科技有限公司5000吨/年催化剂载体项目(一期） | 2103-450703-04-05-844649 | 新材料 | 总建筑面积约7万平方米，建设一条5000吨/年催化剂载体生产线及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 57000 | 已完成备案、节能批复、环评编制。 | 完成土地挂牌。 | 钦州东辰材料科技有限公司 | 钦州市人民政府
259 | 广西至善新材料科技有限公司年产88.6万吨绿色新材料项目 | 广西至善新材料科技有限公司年产88.6万吨绿色新材料项目 | 2105-450703-04-05-264274 | 新材料 | 建设生产新一代锂电池胶粘剂、色谱溶剂、UV胶及固化剂、水性聚氨酯无醛胶等生产线。 | 2023-2025年 | 36500 | 已完成备案、节能批复、环评编制。 | 完成土地挂牌。 | 广西至善新材料科技有限公司 | 钦州市人民政府
260 | 广西灵山农产品（食品）深加工产业园建设项目 | 广西百晟投资有限公司广西灵山农产品（食品）深加工产业园建设项目 | 2019-450721-13-03-037980 | 现代农业 | 总建筑面积50万平方米，主要建设特色食品深加工区、种植业深加工区、手工业加工区等。 | 2023-2026年 | 300000 | 已完成备案证明、环评登记表。 | 完成土地招拍挂工作。 | 广西百晟投资有限公司 | 钦州市人民政府
261 | 广西钦州市生猪屠宰、肉类食品精深加工项目 | 广西钦州崇盛食品有限公司广西钦州市生猪屠宰、肉类食品精深加工项目 | 2017-450703-62-03-014670 | 食品工业 | 总建筑面积1.89万平方米，建设屠宰分割车间、2000吨冷库、急宰化制间、高温肉制品车间、温肉制品车间等。 | 2023-2024年 | 10000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、土地招拍挂。 | 完成三通一平。 | 广西钦州崇盛食品有限公司 | 钦州市人民政府
262 | 年产教槽料6万吨、乳猪料6万吨、全价料12万吨生产项目 | 钦州播恩生物技术有限公司年产教槽料6万吨、乳猪料6万吨、全价料12万吨生产项目 | 2019-450703-03-03-041874 | 食品工业 | 总建筑面积2.5万平方米，建设饲料生产线3条，年产畜禽饲料24万吨。 | 2023-2024年 | 10000 | 已完成备案、土地招拍挂。 | 完成前期工作。 | 钦州播恩生物技术有限公司 | 钦州市人民政府
263 | 官垌长河香精香料生产项目 | 浦北县长河香精香料有限公司官垌长河香精香料生产项目 | 2018-450722-13-03-041231 | 食品工业 | 总建筑面积2万平方米，建设年产茴脑等产品3200吨生产线，安装20套全不锈钢高精密分馏塔、25台高速离心机等设备。 | 2023-2024年 | 12000 | 已完成备案。 | 取得环评批复。 | 浦北县长河香精香料有限公司 | 钦州市人民政府
264 | 灵山漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目 | 灵山漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目 | 2020-450721-13-03-048762 | 其他农业 | 总建筑面积约2万平方米，建设饲料加工区、全价配合饲料生产线三条，年产饲料生产能力24万吨。 | 2023-2024年 | 12000 | 已完成备案。 | 取得用地预审与选址意见书。 | 灵山漓源饲料有限公司 | 钦州市人民政府
265 | 灵山县食品公司禽畜屠宰厂项目 | 灵山县商务局灵山县食品公司禽畜屠宰厂项目 | 2020-450721-13-01-041063 | 农产品加工 | 总建筑面积1.46万平方米，建设禽畜屠宰车间、冷库等设施。 | 2023-2027年 | 10500 | 已完成可研批复，已出具用地勘测界址图，正在办理征地工作。 | 取得环评批复和初步设计批复。 | 灵山县商务局 | 钦州市人民政府
266 | 钦州高端医药精细化工产业园区一期项目 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会钦州高端医药精细化工产业园区一期项目 | 2101-450703-04-01-538356 | 生物医药 | 总建筑面积20万平方米，建设高端医药及医药中间体、深加工产业区及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 177650 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
267 | 浦北县县城物流集散中心项目 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司浦北县县城物流集散中心项目 | 2019-450722-59-01-042166 | 商贸流通 | 总建筑面积17.14万平方米，建设立体仓库、综合办公楼等。 | 2023-2025年 | 49700 | 已完成建议书批复、初步选址意见、用地预审。 | 取得环评批复。 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
268 | 恒高电商物流产业项目 | 广西恒高投资发展有限公司恒高电商物流产业项目 | 2019-450722-59-03-044688 | 商贸流通 | 总建筑面积7.57万平方米，建设网购展示中心、快递分拣中心、仓储配送中心及相关配套。 | 2023-2025年 | 12160 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、环评批复。 | 开展三通一平。 | 广西恒高投资发展有限公司 | 钦州市人民政府
269 | 钦南区冷链仓储物流园 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司钦南区冷链仓储物流园 | 2020-450702-59-01-040431 | 商贸流通 | 总建筑面积36.5万平方米，建设冷链系统、物流系统、综合楼及相关配套。 | 2023-2025年 | 92093 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
270 | 钦南区临港物流集中区二期 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司钦南区临港物流集中区二期 | 2020-450702-59-01-040430 | 商贸流通 | 总建筑面积为33.3万平方米，建设标准厂房、物流仓库、展示交易厅及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 61416 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
271 | 广西桂海林浆纸有限公司钦州国际进口木材物流区项目 | 广西桂海林浆纸有限公司钦州国际进口木材物流区项目 | 2020-450702-59-03-043968 | 商贸流通 | 总建筑面积35.6万平方米，建设1个进口木材物流区及相关配套。 | 2023-2026年 | 207000 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西桂海林浆纸有限公司 | 钦州市人民政府
272 | 中国-东盟进口木材深加工产业园路网一期 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司中国-东盟进口木材深加工产业园路网一期 | 2020-450702-48-01-042389 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积35.6万平方米，建设进口木材物流区及相关配套。 | 2023-2025年 | 24666 | 已完成建议书批复、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
273 | 北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施建设项目 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施建设项目 | 2020-450703-47-01-044287 | 其他市政基础设施 | 建设5条城市道路总长6.33千米，1栋3层物流服务中心楼总建筑面积0.32万平方米，1座跨铁路立交桥长507.5米等。 | 2023-2027年 | 152200 | 已完成建议书批复、可研报告编制、用地预审与选址意见书。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
274 | 钦州高新区智能制造产业园标房及配套基础设施项目 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司钦州高新区智能制造产业园标房及配套基础设施项目 | 2019-450702-41-03-032383 | 其他市政基础设施 | 建设约35万平方米标准厂房，配套全长约1417米、红线宽60米道路。 | 2023-2024年 | 82669 | 已完成可研批复、环评批复，项目已纳入财政部PPP项目库。 | 完成社会资本方招标工作。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州市人民政府
275 | 金窝工业园进口资源加工区标准厂房及配套基础设施项目 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司金窝工业园进口资源加工区标准厂房及配套基础设施项目 | 2020-450702-50-03-060022 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积50.85万平方米，建设标准厂房、办公区等工程。 | 2023-2024年 | 125700 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
276 | 皇马物流园文头麓至金华北路公路工程 | 钦北区皇马工业园区管理委员会皇马物流园文头麓至金华北路公路工程 | 2020-450700-48-01-014216 | 其他交通设施 | 一级公路，总长10千米。 | 2023-2026年 | 53569 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成项目初步设计。 | 钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
277 | 钦州市钦北区食品产业园区一期项目 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会钦州市钦北区食品产业园区一期项目 | 2101-450703-04-01-258902 | 食品工业 | 总建筑面积16万平方米，建设粮油加工、农产品深加工、冷链物流区及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 84150 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
278 | 钦州市钦北平吉临港产业园项目 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会钦州市钦北平吉临港产业园项目 | 2102-450703-04-01-681140 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积30万平方米，建设园区污水厂、给水厂、天然气加气站及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 222898 | 已完成可研报告编制。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
279 | 钦州市那蒙新型建材产业园区一期项目 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会钦州市那蒙新型建材产业园区一期项目 | 2101-450703-04-01-479899 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积13万平方米，建设标准厂房、园区道路及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 149600 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会 | 钦州市人民政府
280 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司钦州高新区金石湖片区排水改建工程项目 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司钦州高新区金石湖片区排水改建工程项目 | 2020-450700-76-01-018408 | 其他市政基础设施 | 改建排水渠长度共4千米，建设改建排水双孔、排水明渠等设施。 | 2023-2024年 | 17804 | 已完成环评、水保、用地预审等前期工作。 | 办理不动产证、建设工程规划许可证。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州市人民政府
281 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司钦南区现代农业产业园项目 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司钦南区现代农业产业园项目 | 2109-450702-04-01-710756 | 其他农业 | 总建筑面积14.66万平方米，建设加工区生产车间、冷库、现代农业科技大楼、交易服务中心，以及配套基础设施。 | 2023-2026年 | 45476 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
282 | 钦州市钦南区金窝建设投资有限公司钦南区大蚝产业园 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司钦南区大蚝产业园 | 2109-450702-04-05-633038 | 其他农业 | 总建筑面积8.76万平方米，建设大蚝全人工育苗基地、大蚝海上中培示范基地、大蚝离岸养殖示范基地、大蚝冷链仓储基地、大蚝加工基地、大蚝产业技术工程中心、大蚝产业文化博物馆等七大功能区。 | 2023-2026年 | 25000 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
283 | 广西合丰农业科技有限公司钦北区合丰果蔬深加工（乡村振兴）项目 | 广西合丰农业科技有限公司钦北区合丰果蔬深加工（乡村振兴）项目 | 2019-450703-01-03-009486 | 农产品加工 | 总建筑面积1.5万平方米，建设果蔬农产品加工区、原料区、成品料区及相关配套等。 | 2023-2025年 | 10000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、环评批复、节能报告编制。 | 完成土地招拍挂工作。 | 广西合丰农业科技有限公司 | 钦州市人民政府
284 | 钦州市浦北县象鼓岭养生服务有限公司浦北象鼓岭生态健康旅游综合体项目 | 钦州市浦北县象鼓岭养生服务有限公司浦北象鼓岭生态健康旅游综合体项目 | 2101-450722-04-01-702310 | 旅游业 | 总建筑面积1万平方米，建设泳池、欢乐谷、儿童乐园、游客接待中心等工程。 | 2023-2026年 | 15000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 取得施工许可证。 | 钦州市浦北县象鼓岭养生服务有限公司 | 钦州市人民政府
285 | 钦南区3D打印设备及环保包装产品生产基地项目 | 广西迅虹投资有限公司钦南区3D打印设备及环保包装产品生产基地项目 | 2019-450702-39-03-032456 | 机械工业 | 总建筑面积1.8万平方米，建设3D打印设备、环保包装产品生产标准厂房、研发检测中心等，安装2条3D打印机生产线等。 | 2023-2024年 | 12000 | 已完成备案、报建工作。 | 完成土地平整。 | 广西迅虹投资有限公司 | 钦州市人民政府
286 | 汉白玉石材深加工项目 | 广西钦州市立展贸易有限公司汉白玉石材深加工项目 | 2020-450702-50-03-053396 | 建材工业 | 总建筑面积55.99万平方米，建设玉石材深加工生产线。 | 2023-2025年 | 80000 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西钦州市立展贸易有限公司 | 钦州市人民政府
287 | 钦州市玉郎山装配式建材加工基地项目 | 广西自贸区玉郎山新材料有限公司钦州市玉郎山装配式建材加工基地项目 | 2020-450702-30-03-053340 | 建材工业 | 总建筑面积36.02万平方米建设装配式建材加工生产线。 | 2023-2025年 | 237645 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 广西自贸区玉郎山新材料有限公司 | 钦州市人民政府
288 | 钢结构装配式建筑工业化产业基地项目 | 广西雄基钢结构有限公司钢结构装配式建筑工业化产业基地项目 | 2020-450703-33-03-044343 | 建材工业 | 总建筑面积35.94万平方米，建设生产厂房、综合办公楼等设施。 | 2023-2027年 | 200000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、环评批复、能评报告编制。 | 完成一期土地招拍挂工作。 | 广西雄基钢结构有限公司 | 钦州市人民政府
289 | 超薄复合石材生产基地 | 钦州市盛海石业有限公司超薄复合石材生产基地 | 2101-450702-04-01-482973 | 建材工业 | 总建筑面积32万平方米，建设切割车间、打磨车间等设施。 | 2023-2025年 | 180572 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 钦州市盛海石业有限公司 | 钦州市人民政府
290 | 华润水泥装配式建筑构件厂项目 | 华润水泥投资有限公司华润水泥装配式建筑构件厂项目 | 2105-450702-04-05-220072 | 建材工业 | 总建筑面积6.33万平方米，建设混凝土搅拌站、混凝土构件生产线及相关配套设施，年产PC构件40万立方米。 | 2023-2024年 | 115900 | 已完成备案、选址意见书。 | 取得环评批复。 | 华润水泥投资有限公司 | 钦州市人民政府
291 | 钦州绿传科技有限公司新能源汽车变速箱与传动系统关键零部件产业化项目 | 钦州绿传科技有限公司新能源汽车变速箱与传动系统关键零部件产业化项目 | 2018-450702-36-03-026756 | 机械工业 | 建设新能源汽车传动系统研发中心及试验基地、新能源传动系统生产基地等设施。 | 2023-2026年 | 86000 | 已完成备案、环评等前期手续。 | 完成前期工作。 | 钦州绿传科技有限公司 | 钦州市人民政府
292 | 钦州市钦北区污水综合治理项目（一期） | 钦州皇马资产经营集团有限公司钦州市钦北区污水综合治理项目（一期） | 2020-450703-76-01-000707 | 环境综合治理 | 建设垃圾转运站、污水处理厂等5类工程。 | 2023-2025年 | 17938 | 已完成可研批复，部分子项目用地预审与选址意见书。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦州市人民政府
293 | 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司金鼓江岸线综合生态整治修复工程(一期) | 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司金鼓江岸线综合生态整治修复工程(一期) | 2020-450704-77-01-029064 | 环境综合治理 | 修复面积约4.54平方千米，建设景观分区以及绿道等专项建设工程。 | 2023-2025年 | 62517 | 完成前期工作。 | 取得施工许可证。 | 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司 | 钦州市人民政府
294 | 钦州市钦北区城镇供水（一期）工程 | 钦州皇马资产经营集团有限公司钦州市钦北区城镇供水（一期）工程 | 2020-450703-76-01-013896 | 供水工程 | 建设5座现代化水厂及配套建设管网，总供水规模为3.1万立方米/天。 | 2023-2025年 | 35000 | 已完成可研报告编制。 | 完成一期项目初步设计。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦州市人民政府
295 | 广西钦州市园丰家禽核心育种场项目 | 广西园丰牧业集团股份有限公司广西钦州市园丰家禽核心育种场项目 | 2020-450702-03-03-049772 | 畜牧业 | 总建筑面积10万平方米，建设育种区、扩繁和祖代生产区、品种资源保护区和性能测定区，饲养开产种鸡约14万套，年产鸡苗2000万羽。 | 2023-2024年 | 10000 | 已完成备案、林地指标批复。 | 进行平整土地。 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦州市人民政府
296 | 浦北美神养殖有限公司养殖场 | 浦北美神养殖有限公司养殖场 | 2020-450722-03-03-049565 | 畜牧业 | 总建筑面积7.5万平方米，建设自动化养殖猪舍6座及相关配套设施，年出栏生猪37500头。 | 2023-2024年 | 50000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 开展征地。 | 浦北美神养殖有限公司 | 钦州市人民政府
297 | 钦州市主城区内河综合整治项目-大榄江环境综合整治工程项目 | 钦州市开发投资集团有限公司钦州市主城区内河综合整治项目-大榄江环境综合整治工程项目 | 2018-450702-77-01-006056 | 环境综合治理 | 整治河段全长7.7千米,建设点源污染防治工程、面源污染防治工程、内源污染防治、生态修复工程等。 | 2023-2024年 | 25308 | 已完成建议书，选址、水保、用地预审、环评、可研等批复。 | 取得初步设计、用地等批复。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
298 | 钦州高新区金石湖片区（园博园片区）标准厂房及配套基础设施项目 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司钦州高新区金石湖片区（园博园片区）标准厂房及配套基础设施项目 | 2020-450700-72-01-047727 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约33万平方米。建设4条园区市政道路、标准厂房及相关配套。 | 2023-2026年 | 138264 | 已完成立项批复。 | 取得环评、用地等批复。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州市人民政府
299 | 灵山县动漫玩具小镇项目（一期） | 广西中铭投资有限公司灵山县动漫玩具小镇项目（一期） | 2018-450721-70-03-027931 | 商贸流通 | 总建筑面积80万平方米。建设玩具智造基地、玩具展览交易中心、玩具科创园、玩具公共服务中心等。 | 2023-2026年 | 420000 | 已完成备案、选址意见批复。 | 取得用地批复。 | 广西中铭投资有限公司 | 钦州市人民政府
300 | 桂盛中草药集散交易基地项目 | 灵山县利兴房地产开发有限公司桂盛中草药集散交易基地项目 | 2017-450721-70-03-002626 | 商贸流通 | 总建筑面积46.5万平方米。建设集批发、加工、配送、网上交易、综合服务为一体农副产品交易市场及相关配套。 | 2023-2027年 | 150000 | 已完成备案、选址意见、用地预审、环评、占林等批复。 | 开展其他前期工作。 | 灵山县利兴房地产开发有限公司 | 钦州市人民政府
301 | 钦州市林湖医养健康城项目 | 钦州市汇润东方置业有限公司钦州市林湖医养健康城项目 | 2020-450703-47-03-041716 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积35.77万平方米。建设养老社区、康养医院、养老公寓及相关配套。 | 2023-2025年 | 103000 | 已完成备案。 | 取得用地预审、环评等批复。 | 钦州市汇润东方置业有限公司 | 钦州市人民政府
302 | 高新区汇力丰光学科技产业项目 | 钦州汇力丰光学科技有限公司高新区汇力丰光学科技产业项目 | 2019-450702-40-03-027711 | 新材料 | 建设光学眼镜制造加工生产线。 | 2023-2025年 | 16000 | 已完成备案。 | 完成前期工作。 | 钦州汇力丰光学科技有限公司 | 钦州市人民政府
303 | 1 | 钦州市公路管理处国道G325/G242那丽经黎合江至三娘湾公路扩建工程 | 2019-450702-54-01-032777 | 其他交通设施 | 一级公路，总长56.4千米，路基红线宽24.5米，双向四车道。 | 2023-2025年 | 274133 | 已完成工可行业审查、社稳评估、环评批复、用地预审初审意见。 | 完成前期工作。 | 钦州市公路管理处 | 钦州市人民政府
贵港市人民政府 |  |  | 49 |  |  |  | 6003632.59
304 | 广西迈柏装饰材料制造有限公司年产生态板材800万张项目 | 广西迈柏装饰材料制造有限公司年产生态板材800万张项目 | 2103-450804-04-05-899019 | 造纸与木材加工业 | 建设7个家具生产车间及配套设施。 | 2023-2024年 | 27000 | 已完成备案。 | 完成施工图审图。 | 广西迈柏装饰材料制造有限公司 | 贵港市人民政府
305 | 广西瑞欧装饰材料制造有限公司年产家具装饰纸2000万平方米项目 | 广西瑞欧装饰材料制造有限公司年产家具装饰纸2000万平方米项目 | 2104-450804-04-05-744360 | 造纸与木材加工业 | 建设生产厂房、仓库、办公楼，购置机械设备安装及配套设施建设等。 | 2023-2024年 | 17000 | 已完成备案。 | 完成施工图审图。 | 广西瑞欧装饰材料制造有限公司 | 贵港市人民政府
306 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司广西利恒绿色现代家居产业园建设项目 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司广西利恒绿色现代家居产业园建设项目 | 2110-450803-04-01-824971 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积965万平方米，建设产品制造区、展示交易区、原辅材料区、仓储物流区、总部商务区五大区域，计划引进15家到20家企业入驻产业园区。 | 2023-2024年 | 350000 | 已完成可研工作。 | 进行初步设计与概算。 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司 | 贵港市人民政府
307 | 覃塘区疗养休闲基地项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司覃塘区疗养休闲基地项目 | 2019-450804-81-03-011495 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积84万平方米，建设疗养养生园区、疗养健康管理园区、休闲文化养生区、休闲疗养培训区等。 | 2023-2024年 | 188237 | 已完成建议书批复、初步选址、可研报告编制，正在办理用地预报批工作。 | 完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
308 | 皮塘水库200MW渔光一体项目 | 桂平通威新能源有限公司皮塘水库200兆瓦渔光一体项目 | 2103-450000-04-01-907267 | 新能源 | 建设200兆瓦组件安装，场内110千伏升压站一座。 | 2023-2024年 | 80000 | 开展前期工作。 | 完成项目报批工作，取得自治区2022年规模指标；完成可研报告编制，开展土地流转工作，及用地预审、升压站建设用地选址工作。 | 桂平通威新能源有限公司 | 贵港市人民政府
309 | 贵港市福海医养中心项目 | 广西宝政健康产业发展集团有限公司贵港市福海医养中心项目 | 2019-450802-84-03-010609 | 卫生事业 | 总建筑面积约为10万平方米，建设医养中心。 | 2023-2024年 | 80000 | 已完成备案。 | 完成项目选址、用地预审等前期工作。 | 广西宝政健康产业发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
310 | 贵港市覃塘区第二人民医院项目 | 贵港市覃塘区第二人民医院项目 | 2018-450804-83-01-001765 | 卫生事业 | 总建筑面积4.7万平方米，建设急诊用房、医技用房、住院用房等业务用房，以及相关后勤服务辅助用房等配套附属。 | 2023-2025年 | 22490 | 已完成可研批复、用地划拨决定书、环评、建设用地规划许可证。 | 取得水土保持方案、完成EPC招标。 | 贵港市覃塘区第二人民医院 | 贵港市人民政府
311 | 贵港市人民医院贵港市传染病重症患者救治区域医疗中心 | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司贵港市人民医院贵港市传染病重症患者救治区域医疗中心 | 2020-450800-84-01-009068 | 卫生事业 | 总建筑面积3.47万平方米，规划设计病床200张，建设传染病楼、发热门诊楼、后勤附属楼等配套设施，购置一批医疗设备。 | 2023-2025年 | 40809.05 | 已完成初设工作。 | 开展施工招标。 | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
312 | 苏湾作业区进港铁路支线 | 广西贵港市交通投资发展集团有限公司苏湾作业区进港铁路支线 | 2019-450803-53-01-046007 | 铁路 | 线路长9.556千米，新建车站1座（苏湾作业区站）、改建车站1座（八塘站 | 2023-2025年 | 55938.2 | 开展用地报批工作。 | 完成用地报批工作。 | 广西贵港市交通投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
313 | 贵港市北山体育园项目 | 广西贵港市文化旅游投资发展集团有限公司贵港市北山体育园项目 | 2020-450800-89-01-055040 | 体育事业 | 总建筑面积1.6万平方米，建设入口景观区、服务中心区、球类运动区等七大功能区。 | 2023-2024年 | 60678 | 进行项目融资工作。 | 开展项目融资工作。 | 广西贵港市文化旅游投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
314 | 东津郁江大桥（一桥）工程 | 贵港市九路两桥建设管理有限公司东津郁江大桥（一桥）工程 | 2020-450800-48-01-035751 | 道路及桥梁 | 路线全长19.685千米，其中特大桥长1498米，桥梁宽度33米，引道长18千米。 | 2023-2024年 | 73516 | 已召开初步设计评审会，目前正在修编设计图纸。 | 路基填筑完成30%，路基挖方完成30%，桥梁桩基完成30%。 | 贵港市九路两桥建设管理有限公司 | 贵港市人民政府
315 | 贵港天邦食品有限公司500万头生猪屠宰加工项目 | 贵港天邦食品有限公司500万头生猪屠宰加工项目 | 2020-450804-03-03-058198 | 食品工业 | 建设生猪屠宰车间、副产品车间、分割车间、冷库配电房、肉制品加工车间、暂存仓库等。 | 2023-2024年 | 135000 | 已完成备案。 | 开展前期工作。 | 贵港天邦食品有限公司 | 贵港市人民政府
316 | 贵港市覃塘区大岭乡食品加工产业园项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司贵港市覃塘区大岭乡食品加工产业园项目 | 2020-450804-14-03-056630 | 食品工业 | 建设健康肉制品、生物制品、特色水产品加工产业园。 | 2023-2027年 | 120000 | 已完成建议书批复、可研报告编制。 | 完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
317 | 贵港食品科技产业园项目 | 广西扬翔股份有限公司贵港食品科技产业园项目 | 2020-450803-13-03-051262 | 食品工业 | 总建筑面积约9万平方米，建设原料区、加工、成品区等主体部分，配套场区道路等附属工程，年产各类优质肉制品7.7万吨。 | 2023-2024年 | 79657 | 已完成备案、环评。 | 平整用地，办理项目报建手续。 | 广西扬翔股份有限公司 | 贵港市人民政府
318 | 贵港市覃塘区年产58万吨改性胶粘剂项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司贵港市覃塘区年产58万吨改性胶粘剂项目 | 2020-450804-26-03-026982 | 石化工业 | 建设年产58万吨改性胶粘剂生产线。 | 2023-2025年 | 158284.74 | 已完成建议书批复、初步选址、可研报告编制，正在办理用地预报批工作。 | 完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
319 | 中国—东盟（广西平南）汽车交易市场项目 | 平南县城市建设投资有限公司中国—东盟（广西平南）汽车交易市场项目 | 2020-450821-81-01-006982 | 商贸流通 | 建设新车交易区（4S店）、二手车交易区、线上线下融合交易体验区、汽车修理美容服务区等。 | 2023-2024年 | 50000 | 已完成建议书批复、初步选址、可研报告编制，正在办理用地预报批工作。 | 完成大部分用地的征地和场地平整工作和落实项目用地审批。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
320 | 平南县农贸批发市场项目 | 广西平南县农文旅投资发展有限公司平南县农贸批发市场项目 | 2020-450821-51-01-007744 | 商贸流通 | 总建筑面积28万平方米，建设交易区、屠宰区、仓储物流区、信息区、办公商业区、公用工程区、废弃物处理区等。 | 2023-2024年 | 55992.49 | 已完成可研批复，正在开展征地工作。 | 完成征地及前期工作。 | 广西平南县农文旅投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
321 | 平南县武林港物流仓储基地建设项目 | 平南县城市建设投资有限公司平南县武林港物流仓储基地建设项目 | 2020-450821-48-01-017910 | 商贸流通 | 建设仓储物流仓库2万平方米。 | 2023-2025年 | 40000 | 已完成建议书批复、初步选址、可研报告编制，正在办理用地预报批工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
322 | 贵港市覃塘区城乡客运物流集散中心项目（三里镇选址） | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司贵港市覃塘区城乡客运物流集散中心项目（三里镇选址） | 2020-450804-59-03-026215 | 商贸流通 | 建设集贸市场、客运站、商业街、人才公寓等客运物流集散中心。 | 2023-2024年 | 56646.54 | 正在办理用地预报批工作。 | 完成前期工作。 | 贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
323 | 中国-东盟新能源电动车孵化基地配套设施项目 | 贵港市宝盘投资有限公司中国-东盟新能源电动车孵化基地配套设施项目 | 2020-450802-50-01-018596 | 汽车工业 | 总建筑面积7万平方米，新建8栋厂房，用于生产电动车零部件，建设1栋综合楼，以及给排水、电气等配套工程。 | 2023-2024年 | 28012.27 | 已完成初设及概算等前期工作，目前正准备进行项目设计、施工总承包招投标工作。 | 完成项目设计，进行施工总承包等前期工作。 | 贵港市宝盘投资有限公司 | 贵港市人民政府
324 | 广西莞南产业园发展有限公司大湾区东莞大朗毛织园区基础设施建设项目 | 广西莞南产业园发展有限公司大湾区东莞大朗毛织园区基础设施建设项目 | 2019-450821-17-03-032265 | 其他市政基础设施 | 建设标准厂房、办公楼、员工宿舍、园区道路工程以及配套等。 | 2023-2025年 | 77000 | 正在进行场平和用地指标申报工作。 | 完成土地征收和场地平整。 | 广西莞南产业园发展有限公司 | 贵港市人民政府
325 | 平南县大安创业园 | 平南县城市建设投资有限公司平南县大安创业园 | 2020-450821-75-01-007421 | 其他市政基础设施 | 建设厂房13.5万平方米创业园。 | 2023-2024年 | 95400 | 已完成建议书批复、初步选址，正在办理用地预报批工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
326 | 平南县临江森林工业城基础设施（一期）项目 | 平南县工业园区管理委员会平南县临江森林工业城基础设施（一期）项目 | 2020-450821-50-01-007420 | 其他市政基础设施 | 建设厂房54万平方米，道路总长2500米。 | 2023-2024年 | 115686 | 正在进行征地和用地指标申报工作。 | 完成处置收储15000亩土地。 | 平南县工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
327 | 平南县镇隆物流园 | 平南县城市建设投资有限公司平南县镇隆物流园 | 2020-450821-59-01-007425 | 其他市政基础设施 | 建设厂房53.5万平方米物流园。 | 2023-2024年 | 181618 | 已完成建议书批复、初步选址，正在办理用地预报批工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
328 | 平南县应急物资储备中心项目 | 平南县城市建设投资有限公司平南县应急物资储备中心项目 | 2020-450821-94-01-012430 | 其他社会民生 | 建设应急医疗设备、医用物资、帐篷、冲锋舟及抢险救灾物资储备，废旧粮所改造利用。 | 2023-2024年 | 60000 | 已完成建议书批复、可研编制，正在办理用地预审报批工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
329 | 覃塘南环绕城道路 | 贵港市覃塘区交通运输局覃塘南环绕城道路 | 2017-450804-54-01-038540 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长约7.0千米，道路红线宽40米。 | 2023-2024年 | 45000 | 已完成初设批复。 | 完成施工图。 | 贵港市覃塘区交通运输局 | 贵港市人民政府
330 | 桂平市白沙郁江大桥项目 | 桂平市交通运输局桂平市白沙郁江大桥项目 | 2018-450881-48-01-038831 | 其他交通设施 | 二级公路，总长7.5千米；主桥桥长560米，宽25米；引桥桥长637米，宽18.5米；引道长6.284千米，路基红线宽10米。 | 2023-2024年 | 45780 | 已完成建议书批复、通航条件论证、地灾评估、压覆矿评估，完成工可行业预审。 | 完成初步设计、施工图设计、总平设计。 | 桂平市交通运输局 | 贵港市人民政府
331 | 平南县上渡文化创意夜经济项目 | 平南县城市建设投资有限公司平南县上渡文化创意夜经济项目 | 2102-450821-04-01-154397 | 其他服务业 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设购物中心、特色商铺、文化体验馆。 | 2023-2024年 | 11000 | 已完成建议书批复、初步选址、可研报告编制、土地测绘，正在办理用地预报批工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县城市建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
332 | 平南三桥桥梁文化主题旅游景区 | 广西平南县农文旅投资发展有限公司平南三桥桥梁文化主题旅游景区 | 2020-450821-47-01-018417 | 旅游业 | 建设平南三桥桥梁亮化工程、建设桥梁文化博物馆及配套等。 | 2023-2024年 | 45875.82 | 正在进行规划设计。 | 完成征地及相关前期工作。 | 广西平南县农文旅投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
333 | 广西贵港龙九农业旅游融合创新示范园 | 广西龙九寨旅游发展有限公司广西贵港龙九农业旅游融合创新示范园 | 2102-450800-04-01-990927 | 旅游业 | 建设高新科技农业示范基地、特色农产品（红龙果、荷花等果蔬）深加工基地，以及古村落遗址、古建筑群民宿修缮。 | 2023-2024年 | 55193.42 | 正在开展租地工作。 | 改造古村遗址旧民居40栋，建造50亩新型农业蔬菜示范基地，300亩牧场及500个民宿木屋群。 | 广西龙九寨旅游发展有限公司 | 贵港市人民政府
334 | 港南区全域旅游基础设施项目 | 贵港市港南区文化体育和旅游局港南区全域旅游基础设施项目 | 2020-450803-90-01-027453 | 旅游业 | 建设2个三星级汽车营地、旅游集散中心建设，以及其他旅游基础设施。 | 2023-2024年 | 36080.25 | 已完成建议书批复、初步选址、可研报告编制、土地测绘。 | 完成土地调规。 | 贵港市港南区文化体育和旅游局 | 贵港市人民政府
335 | 梦桂平文旅小镇及家居博览中心项目 | 广西寻梦工场文化旅游开发有限公司梦桂平文旅小镇及家居博览中心项目 | 2020-450881-90-03-045014 | 旅游业 | 建设文旅小镇、桂平红星美凯龙家居博览中心。 | 2023-2026年 | 529000 | 已完成备案、概念性设计。 | 完成环评、规划选址、总平设计等。 | 广西寻梦工场文化旅游开发有限公司 | 贵港市人民政府
336 | 年产50万立方米密度板项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司年产50万立方米密度板项目 | 2020-450804-02-03-043303 | 造纸与木材加工业 | 建设年产50万立方米密度板生产线。 | 2023-2024年 | 234860.9 | 已完成建议书批复、可研编制、选址意见、用地预审、土地利用总体规划调整、环评初步意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
337 | 定制家具和木门及防火门项目 | 贵港市覃塘区荷强矿业投资管理有限公司定制家具和木门及防火门项目 | 2019-450804-05-03-010931 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约73万平方米，建设厂房、仓库、宿舍楼、综合办公楼、门卫室及配套等林业生态循环核心示范区。 | 2023-2024年 | 189284 | 已完成建议书批复、可研报告编制、选址意见、用地预审、土地利用总体规划调整、环评初步意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市覃塘区荷强矿业投资管理有限公司 | 贵港市人民政府
338 | 贵港市覃塘区年产50万套实木、PE软体家具项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司贵港市覃塘区年产50万套实木、PE软体家具项目 | 2020-450804-05-03-026950 | 建材工业 | 建设年产50万套实木、PE软体家具生产线项目。 | 2023-2025年 | 203722.46 | 已完成建议书批复、可研编制、选址意见、用地预审、土地利用总体规划调整、环评初步意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
339 | 平南县五金水暖科技产业园 | 平南县工业园区管理委员会平南县五金水暖科技产业园 | 2020-450821-33-01-007424 | 建材工业 | 建设厂房35.4万平方米产业园。 | 2023-2024年 | 131995 | 正在进行征地和用地报批工作。 | 完成征地和土地平整。 | 平南县工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
340 | 贵港市港南区瓦塘、木格、湛江、桥圩片区连片集中供水工程 | 港南区水利局贵港市港南区瓦塘、木格、湛江、桥圩片区连片集中供水工程 | 2020-450803-76-01-023788 | 供水工程 | 升级改造桥圩、木格、湛江、瓦塘水厂，建设水厂厂区、原水提水泵站、泵房及其他附属净水系统机电设备工程，铺设输配水管网约36.57千米。 | 2023-2024年 | 16589.45 | 已完成财评工作，正在开展招投标工作，正在编制环评报告、水资源论证报告、防洪论证报告等。 | 完成初设批复。 | 港南区水利局 | 贵港市人民政府
341 | 贵港市玄武岩科技园 | 贵港市长华建材科技有限公司贵港市玄武岩科技园 | 2020-450803-30-03-043570 | 建材工业 | 建设50万平方米标准厂房。 | 2023-2026年 | 650000 | 土地平整完成60%。 | 完成土地平整。 | 贵港市长华建材科技有限公司 | 贵港市人民政府
342 | 覃塘区平龙大道至贵隆高速覃塘龙岭互通工程 | 贵港市覃塘区交通运输局覃塘区平龙大道至贵隆高速覃塘龙岭互通工程 | 2019-450804-54-01-026925 | 高速公路 | 路线全长2.3千米，道路红线宽40米。 | 2023-2024年 | 18014.4 | 已完成初设批复。 | 完成施工图评审。 | 贵港市覃塘区交通运输局 | 贵港市人民政府
343 | 平南县武林轻纺城 | 平南县工业园区管理委员会平南县武林轻纺城 | 2020-450821-18-01-007423 | 纺织服装与皮革工业 | 建设厂房53万平方米、完善三通一平等。 | 2023-2024年 | 118219 | 已完成征地工作，正在开展场地平整工作。 | 完成三通一平。 | 平南县工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
344 | 平南县大新女装园项目 | 平南县园区投资有限公司平南县大新女装园项目 | 2101-450821-04-05-205949 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积63万平方米，建设厂房、办公综合楼，以及配套附属设施。 | 2023-2025年 | 138804.9 | 已完成丈量土地500多亩，已完成征地129亩。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
345 | 平南县大安工装园（一期）项目 | 平南县园区投资有限公司平南县大安工装园（一期）项目 | 2101-450821-04-05-791652 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积18.4万平方米，建设园区道路、标准厂房等设施。 | 2023-2025年 | 76710 | 已完成300多亩征地工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
346 | 平南县武林轻纺城（二期）项目 | 平南县园区投资有限公司平南县武林轻纺城（二期）项目 | 2101-450821-04-05-580503 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积70.6万平方米，建设厂房、办公综合楼，以及配套附属设施等。 | 2023-2025年 | 155550 | 已完成600亩征地工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
347 | 平南县大安童装园项目 | 平南县园区投资有限公司平南县大安童装园项目 | 2101-450821-04-05-956961 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积130万平方米，建设标准厂房、综合仓储物流区等配套设施。 | 2023-2025年 | 160000 | 已完成70多亩征地工作。 | 完成征地工作，开展三通一平。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
348 | 平南县园区投资有限公司中纺（平南）生态纺织产业园基础设施建设项目 | 平南县园区投资有限公司中纺（平南）生态纺织产业园基础设施建设项目 | 2110-450821-04-01-659219 | 纺织服装与皮革工业 | 建设园区道路12条，总长约14200米；建设标准厂房总面积92万平方米，及其他附属设施。 | 2023-2025年 | 250000 | 已完成立项和可研编制，正在进行征地和用地指标申报。 | 完成征地工作，开展三通一平工作。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
349 | 新能源汽车零配件项目 | 广西荷美新能源车辆科技有限公司新能源汽车零配件项目 | 2019-450804-36-03-010949 | 新能源汽车 | 总建筑面积约76.8万平方米，建设年产汽车电子系统2400万件、燃料电池及材料1200万件、新能源汽车配件400万件。 | 2023-2026年 | 189977.7 | 已完成备案、用地初步意见、选址初步意见。 | 完成土地修规工作。 | 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 贵港市人民政府
350 | 贵港市港北区龙涡瀑布旅游度假区项目 | 广西园邦投资有限公司贵港市港北区龙涡瀑布旅游度假区项目 | 2018-450802-81-03-011939 | 旅游业 | 总建筑面积超120万平方米，建设“一环两心两带四片区”。 | 2023-2027年 | 350000 | 已完成备案，环评批复、选址、用地初步意见。 | 完成前期工作。 | 广西园邦投资有限公司 | 贵港市人民政府
351 | 贵港市文化艺术中心建设项目 | 贵港市宏港建筑工程有限责任公司贵港市文化艺术中心建设项目 | 2018-450802-87-01-042469 | 文化事业 | 总建筑面积11.5万平方米，建设群众艺术馆、大剧院、科技馆等。 | 2023-2024年 | 70510 | 已完成可研批复。 | 完成前期工作。 | 贵港市宏港建筑工程有限责任公司 | 贵港市人民政府
352 | 年产6600万只电子产品建设项目 | 贵港市嘉杰电子有限公司年产6600万只电子产品建设项目 | 2106-450803-07-05-615888 | 电子信息工业 | 新建厂房4.5万平方米，购买先进的仪器设备和检测设备，改进制造工艺，生产电子变压器、电感、滤波器等电子产品。 | 2023-2024年 | 32500 | 已完成土地招拍挂。 | 进行勘探，土地招拍挂工作，平整土地。 | 贵港市嘉杰电子有限公司 | 贵港市人民政府
玉林市人民政府 |  |  | 30 |  |  |  | 5356487.17
353 | 玉林市玉州区仁厚教育集中区(二期）项目 | 玉林市玉州区城市投资有限责任公司玉林市玉州区仁厚教育集中区(二期）项目 | 2020-450902-47-01-049781 | 职业教育 | 建设高中、职业高校教育等校区，规划容纳在校生12380人。 | 2023-2025年 | 180000 | 已获得首期用地指标，已完成建设用地预审与选址意见书，已发布项目征地公告。 | 完成各项前期工作。 | 玉林市玉州区城市投资有限责任公司 | 玉林市人民政府
354 | 容县胶合板产业园 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司容县胶合板产业园 | 2103-450921-04-01-987596 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积78万平方米，建设标准厂房、综合办公楼等相关设施。 | 2023-2027年 | 258713.64 | 已完成建议书批复、用地预审。 | 进行用地报批。 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
355 | 广西（北流）轻工产业园一循环经济产业园项目 | 广西铜州控股有限公司广西（北流）轻工产业园一循环经济产业园项目 | 2019-450981-41-01-039089 | 有色金属工业 | 建设循环经济产业园标准厂房12万平方米及配套。 | 2023-2025年 | 56800 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州控股有限公司 | 玉林市人民政府
356 | 广西（北流）轻工产业园——新材料园电子材料生产基地项目 | 广西铜州产业投资有限公司广西（北流）轻工产业园——新材料园电子材料生产基地项目 | 2020-450981-47-03-046641 | 新材料 | 建设57万平方米标准厂房及配套电子材料生产基地。 | 2023-2027年 | 161210 | 已完成备案、用地预审和选址意见书，已开展征地清表工作。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
357 | 广西（北流）轻工产业园——新材料园电子线路板生产基地项目 | 广西铜州产业投资有限公司广西（北流）轻工产业园——新材料园电子线路板生产基地项目 | 2020-450981-47-03-046648 | 新材料 | 建设66万平方米标准厂房及电子线路板生产基地。 | 2023-2027年 | 186780 | 已完成备案、用地预审和选址意见书，已开展征地清表工作。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
358 | 广西（北流）轻工产业园——新材料园功能性膜材料生产基地项目 | 广西铜州产业投资有限公司广西（北流）轻工产业园——新材料园功能性膜材料生产基地项目 | 2020-450981-47-03-046664 | 新材料 | 建设49万平方米标准厂房及功能性膜材料生产基地。 | 2023-2027年 | 138570 | 已完成备案、用地预审和选址意见书，已开展征地清表工作。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
359 | 年产5万吨动力电池用磷酸铁前驱体及联产6万吨磷酸建设项目 | 广西时代锂电材料科技有限公司年产5万吨动力电池用磷酸铁前驱体及联产6万吨磷酸建设项目 | 2020-450900-39-03-047042 | 新材料 | 建设磷酸铁生产车间2栋、罐区、原辅材料预处理车间2栋、仓储库房2栋、公辅车间2栋等。预计年产5万吨动力电池用磷酸铁，年产6万吨工业磷酸。 | 2023-2024年 | 87000 | 已完成备案。 | 完成各项前期工作。 | 广西时代锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
360 | 容县盛唐文化城（一期） | 广西容县宏唐投资有限公司容县盛唐文化城（一期） | 2018-450921-70-03-029634 | 文化事业 | 建设旅游景点盛唐天街、盛唐世家、市井文化街、唐心乐园等文化城。 | 2023-2027年 | 121236.4 | 已完成备案、用地预审和选址意见、环评批复、水保批复。 | 进行用地报批。 | 广西容县宏唐投资有限公司 | 玉林市人民政府
361 | 容县健康食品产业园 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司容县健康食品产业园 | 2020-450921-13-03-044892 | 食品工业 | 总建筑面积222万平方米，拟建食品深加工标准厂房、仓储物流库房、研发中心、综合办公楼、冷链物流中心、产品展销中心、材料市场、污水处理厂等配套基础设施。 | 2023-2027年 | 771523.21 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 进行用地报批。 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
362 | 玉林国际陆港一期项目 | 玉林市瑞达经济园区建设管理服务有限公司玉林国际陆港一期项目 | 2102-450902-04-01-309186 | 商贸流通 | 建设铁路口岸区及基础配套设施。 | 2023-2025年 | 132750 | 已完成建议书批复、环评批复、选址意见。 | 完成各项前期工作。 | 玉林市瑞达经济园区建设管理服务有限公司 | 玉林市人民政府
363 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司容县胶合板产业园健康家居智能制造与电商物流园 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司容县胶合板产业园健康家居智能制造与电商物流园 | 2109-450921-04-05-541503 | 商贸流通 | 总建筑面积23万平方米，建设标准厂房2栋、综合业务中心1栋、园区保障中心1栋等。 | 2023-2026年 | 110365.4 | 已完成建议书批复、可研报告编制。 | 落实供地和开展前期工作。 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
364 | 玉林(玉州)智慧物流园项目 | 玉林市福通园区建设有限公司玉林(玉州)智慧物流园项目 | 2020-450902-54-01-043739 | 商贸流通 | 总建筑面积45万平方米，建设商用车流通产业基地区域中心，电子商务中心等多功能为一体的综合陆港智慧物流园。 | 2023-2025年 | 135330 | 已完成建议书批复、环评批复、初步选址意见。 | 完成各项前期工作。 | 玉林市福通园区建设有限公司 | 玉林市人民政府
365 | 玉林市中药材（香料）生产交易及仓储物流中心项目 | 玉林市福通园区建设有限公司玉林市中药材（香料）生产交易及仓储物流中心项目 | 2020-450902-59-01-043738 | 商贸流通 | 总建筑面积78.75万平方米，建设约18万平方米的交易中心及综合楼、60.75万平方米中药材深加工基地、香料研发中心基地、仓储物流区等。 | 2023-2025年 | 361200 | 已完成建议书批复、环评批复、初步选址意见。 | 完成各项前期工作。 | 玉林市福通园区建设有限公司 | 玉林市人民政府
366 | “两湾”产业融合发展先行试验区[广西（北流）轻工产业园]---新材料产业园项目 | 广西铜州产业投资有限公司“两湾”产业融合发展先行试验区[广西（北流）轻工产业园]---新材料产业园项目 | 2020-450981-26-01-039990 | 其他市政基础设施 | 建设新材料园的配套工程，道路总长度为58千米，宽度约20-30米，并沿道路铺设相关供排水管网。 | 2023-2027年 | 87000 | 已完成备案，开展征地清表工作 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
367 | 北流市六靖镇轻工产业园标准化厂房建设项目工程 | 北流市金达建设发展有限公司北流市六靖镇轻工产业园标准化厂房建设项目工程 | 2020-450981-48-03-056473 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约23.2万平方米，规划建设标准化厂房。 | 2023-2027年 | 97800 | 已完成建议书批复、规划选址意见。 | 完成各项前期工作。 | 北流市金达建设发展有限公司 | 玉林市人民政府
368 | 广西（北流）轻工产业园新材料产业园启动区项目 | 广西铜州产业投资有限公司广西（北流）轻工产业园新材料产业园启动区项目 | 2102-450981-04-05-949101 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积132万平方米，建设标准厂房、道路、绿化等基础设施。 | 2023-2026年 | 370000 | 已完成备案，已开展征地清表工作。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
369 | 广西(北流)轻工产业园一六靖振兴产业园项目 | 广西铜州产业投资有限公司广西(北流)轻工产业园一六靖振兴产业园项目 | 2101-450981-04-05-459240 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积300万平方米，建设标准厂房、管线迁移、综合配套基础设施等。 | 2023-2026年 | 810000 | 已完成建议书批复。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
370 | 博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目 | 博白县工业集中区管理委员会博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目 | 2020-450923-48-01-052840 | 道路及桥梁 | 总长10.4千米，道路红线宽55米。 | 2023-2025年 | 136846 | 已进入财政部PPP项目管理库。 | 完成可研等前期工作。 | 博白县工业集中区管理委员会 | 玉林市人民政府
371 | 玉林至铁山港高速路机场连接线工程 | 玉林市福通投资有限公司玉林至铁山港高速路机场连接线工程 | 2018-450903-48-01-041838 | 道路及桥梁 | 建设铁山港高速路机场连接线道路，路线全长约23.46千米。 | 2023-2024年 | 95811 | 已完成可研批复、用地预审和选址意见书。 | 完成各项前期工作。 | 玉林市福通投资有限公司 | 玉林市人民政府
372 | 玉林两湾产业园项目 | 玉林市福通园区建设有限公司玉林两湾产业园项目 | 2020-450902-39-01-025994 | 其他服务业 | 总建筑面积48万平方米，建设两湾产业园项目。 | 2023-2025年 | 161278 | 已完成备案、一期项目用地预审与选址意见书。 | 完成各项前期工作。 | 玉林市福通园区建设有限公司 | 玉林市人民政府
373 | 容县灯饰产业城 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司容县灯饰产业城 | 2103-450921-04-01-377038 | 其他服务业 | 总建筑面积53万平方米，建设标准厂房、电商大楼等相关配套设施。已签约18家灯饰企业，形成生产、销售灯饰及灯饰配件一体产业链。 | 2023-2027年 | 175883.3 | 已完成备案、用地预审。 | 进行用地报批。 | 广西容县经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
374 | 广西（北流）轻工产业园—农产品深加工产业园项目 | 广西铜州控股有限公司广西（北流）轻工产业园—农产品深加工产业园项目 | 2020-450981-05-01-007561 | 农产品加工 | 建设标准化厂房20万平方米。 | 2023-2026年 | 42500 | 已完成备案，开展场地平整。 | 完成各项前期工作。 | 广西铜州控股有限公司 | 玉林市人民政府
375 | 禽肉食品深加工及冷链物流建设项目 | 广西中科国康食品有限公司禽肉食品深加工及冷链物流建设项目 | 2020-450924-05-03-007281 | 农产品加工 | 总建筑面积4万平方米，建设家禽屠宰生产线、熟食加工线一条，冷库库容20000吨。 | 2023-2024年 | 53500 | 已完成备案，开展用地报批工作。 | 完成各项前期工作。 | 广西中科国康食品有限公司 | 玉林市人民政府
376 | 联香集茶叶产业园项目 | 广西联香集茶叶有限公司联香集茶叶产业园项目 | 2103-450902-04-05-458194 | 农产品加工 | 总建筑面积3.4万平方米，建设制茶厂房、配套设施，以及标准茶园2950亩、相关设备采购。 | 2023-2025年 | 31300 | 已完成备案、可研报告编制。 | 完成各项前期工作。 | 广西联香集茶叶有限公司 | 玉林市人民政府
377 | 陆川岭南矿业高岭土深加工及尾矿废料综合利用项目 | 陆川岭南矿业有限公司陆川岭南矿业高岭土深加工及尾矿废料综合利用项目 | 2104-450922-04-01-675304 | 建材工业 | 配备3条年产600万吨高性能高岭土材料生产线，建设物料运输、生活及辅助设施。 | 2023-2026年 | 60000 | 已完成可研批复、环评批复、节能批复、水保批复、用地预审与选址意见书、林地许可、地质勘探、厂房施工图设计等。 | 继续完善前期手续，做好土地平整。 | 陆川岭南矿业有限公司 | 玉林市人民政府
378 | 陆川县年产1500万平方米饰面用花岗岩板材生产及综合利用项目 | 陆川丰隆矿业有限公司陆川县年产1500万平方米饰面用花岗岩板材生产及综合利用项目 | 2103-450922-04-01-605597 | 建材工业 | 建设生产区、办工区及配套设施，配备年生产1500万平方米饰面用花岗岩板材等生产线。 | 2023-2025年 | 100000 | 已完成可研批复、环评批复、节能批复、水保批复、用地预审与选址意见书、林地许可、地质勘探、厂房施工图设计等。 | 继续完善前期手续，做好土地平整。 | 陆川丰隆矿业有限公司 | 玉林市人民政府
379 | 陆川县添源建筑蒸气加压混凝土砌砖及板材生产项目 | 陆川县添源新材料科技有限公司陆川县添源建筑蒸气加压混凝土砌砖及板材生产项目 | 2020-450922-47-03-035584 | 建材工业 | 总建筑面积4.5万平方米，建设生产车间4栋、成品车间2栋等设施。 | 2023-2026年 | 50000 | 已完成可研批复、环评批复、节能批复、水保批复、用地预审与选址意见书、林地许可、地质勘探、厂房施工图设计等。 | 继续完善前期手续，做好土地平整。 | 陆川县添源新材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
380 | 陆川县建材深加工基地项目 | 陆川城投建材科技有限公司陆川县建材深加工基地项目 | 2104-450922-04-01-606769 | 建材工业 | 建设厂房形成3条生产线能力，年产新型建材材料500万吨，其中机制砂100万吨、陶瓷土400万吨，建设办公楼、职工宿舍及进厂道路。 | 2023-2026年 | 78000 | 已完成可研批复、环评批复、节能批复、水保批复、用地预审与选址意见书、林地许可、地质勘探、厂房施工图设计等。 | 继续完善前期手续，做好土地平整。 | 陆川城投建材科技有限公司 | 玉林市人民政府
381 | 南流江水系环境综合整治及水利工程建设项目 | 北流市创北投资发展有限公司南流江水系环境综合整治及水利工程建设项目 | 2111-450900-04-05-103812 | 环境综合治理 | 通过对大六陂闸坝（现有红石湾电站闸坝）进行改建和新建玉北湖水闸，将南流江高铁新城范围内玉北湖水位提高至90.5米，大六陂闸坝改建后水位提高到88.0米。对白鸠江改造，在石仁塘位置开挖成创意湾湖区，创意湾与玉北湖通过的水道连接，同时配套建设沿线综合服务设施以及停车位等。 | 2023-2027年 | 95870.16 | 已完成初设、施工图设计批复。 | 完成各项前期工作。 | 北流市创北投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
382 | 高铁综合交通枢纽中心综合体建设项目 | 北流市创北投资发展有限公司高铁综合交通枢纽中心综合体建设项目 | 2110-450900-04-01-742988 | 其他交通设施 | 新建车站站前广场，地下旅客换乘中心和智慧停车场、汽车客运站、旅客集散中心、地下综合服务设施，配套长1487米，宽43.5米的规划道路等。 | 2023-2027年 | 209220.06 | 已完成初设批复、施工图审查。 | 完成各项前期工作。 | 北流市创北投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
百色市人民政府 |  |  | 32 |  |  |  | 3296680.29
383 | 平果金通投资集团有限公司平果县铝精深加工产业园 | 平果金通投资集团有限公司平果县铝精深加工产业园 | 2020-451023-47-01-009154 | 有色金属工业 | 总建筑面积约45.2万平方米，建设铝精深加工产业园、工业区物流园、园区服务（活动）中心、金融中心。 | 2023-2024年 | 79200 | 已完成初设批复、用地预审与选址意见书，EPC总承包合同的签订，开展清表。 | 完成项目前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
384 | 中房芦仙湖生态小镇项目 | 平果康旅科技产业有限公司中房芦仙湖生态小镇项目 | 2018-451023-84-03-019225 | 养生长寿健康产业 | 建设东盟会议平果分会场、文创旅游聚落、文化展示中心等。二期规划建筑面积约150万平方米。 | 2023-2025年 | 300900 | 已完成备案、建设用地规划许可证，正在开展用地报批、地质勘探。 | 完成项目前期工作。 | 平果康旅科技产业有限公司 | 百色市人民政府
385 | 广西花境旅居健康产业发展有限公司广西森林康养基地群百色凤凰基地 | 广西花境旅居健康产业发展有限公司广西森林康养基地群百色凤凰基地 | 2020-451002-94-03-035753 | 养生长寿健康产业 | 建设200个森林康养花园，每个花园配套一个可移动生态森林康养设施。 | 2023-2025年 | 25500 | 已完成备案。 | 完成项目前期工作。 | 广西花境旅居健康产业发展有限公司 | 百色市人民政府
386 | 广西大生新能源科技有限公司年产40万吨再生铝综合利用项目 | 广西大生新能源科技有限公司年产40万吨再生铝综合利用项目 | 2107-451023-04-01-782171 | 循环经济 | 总建筑面积11.5万平方米，分三期建设，建设4条年产10万吨再生铝生产线、19条光伏型材生产线。 | 2023-2024年 | 60000 | 清表基本完成。 | 完成项目前期工作。 | 广西大生新能源科技有限公司 | 百色市人民政府
387 | 中兴环保（百色）循环经济产业园固体废物（危险废物)处置中心工程项目 | 广西中兴工业固体废物处置有限公司中兴环保（百色）循环经济产业园固体废物（危险废物)处置中心工程项目 | 2020-451021-77-02-016939 | 循环经济 | 建设处置场的原料收运系统、场内生产设施、公用设施、辅助设施，以及生活管理设施等。 | 2023-2026年 | 96601 | 已完成备案。 | 完成项目前期工作。 | 广西中兴工业固体废物处置有限公司 | 百色市人民政府
388 | 深百合作产业园企业孵化中心 | 广西百色试验区发展集团有限公司深百合作产业园企业孵化中心 | 2018-451000-70-03-002633 | 新一代信息技术 | 总建筑面积约14万平方米，建设内容包括办公服务用房、展示中心等配套附属设施等。 | 2023-2026年 | 85000 | 已完成备案、环评批复、水保批复、地勘、地形测绘。 | 办理工程规划许可证及用地规划许可证。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
389 | 广西高新农业产业投资有限公司平流层飞艇农业智慧大数据应用系统项目 | 广西高新农业产业投资有限公司平流层飞艇农业智慧大数据应用系统项目 | 2020-451000-47-01-007080 | 新一代信息技术 | 建设平流层飞艇数据接收地面站和平流层飞艇系统。 | 2023-2026年 | 14000 | 已完成备案，正在开展环评、可研报告编制中。 | 完成可研、环评工作。 | 广西高新农业产业投资有限公司 | 百色市人民政府
390 | 广西恒科新能源材料有限公司年产10万吨锂电新材料一体化产业园及研究院项目 | 广西恒科新能源材料有限公司年产10万吨锂电新材料一体化产业园及研究院项目 | 2104-451081-04-01-366070 | 新材料 | 总建筑面积约25万平方米，新建5栋锂电池负极材料生产厂房、1栋综合办公楼等设施。 | 2023-2025年 | 100000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 完成项目前期工作。 | 广西恒科新能源材料有限公司 | 百色市人民政府
391 | 广西子知新材料科技有限公司年产6万吨高碳铬铁异地搬迁技改项目 | 广西子知新材料科技有限公司年产6万吨高碳铬铁异地搬迁技改项目 | 2020-451023-32-03-051104 | 新材料 | 建设仓储车间、原料车间、成品库车间等设施。 | 2023-2024年 | 30000 | 已完成备案、建设用地指标。 | 完成项目前期工作。 | 广西子知新材料科技有限公司 | 百色市人民政府
392 | 平果金通投资集团有限公司平果中乌友谊足球学校 | 平果金通投资集团有限公司平果中乌友谊足球学校 | 2109-451023-04-05-462986 | 体育事业 | 总建筑面积为24.8万平方米，建设教学楼、学生公寓、食堂、教师公寓楼等。 | 2023-2025年 | 195736.36 | 已完成可研批复、PPP咨询机构招标，两报告一方案联评联审方案已获批。 | 完成项目前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
393 | 广西万生隆国际商贸物流中心（二期）项目 | 广西靖西万生隆投资有限公司广西万生隆国际商贸物流中心（二期）项目 | 2019-451025-59-03-021408 | 商贸流通 | 总建筑面积31.6万平方米，建设有口岸功能区、物流周转区、落地加工区、口岸配套服务区等。 | 2023-2027年 | 300000 | 已完成备案、规划设计，正在进行土地规划调整。 | 争取完成土地调规。 | 广西靖西万生隆投资有限公司 | 百色市人民政府
394 | 广西平果汇海水务有限公司平果市经济开发区供水工程 | 广西平果汇海水务有限公司平果市经济开发区供水工程 | 2108-451023-04-05-392838 | 其他水利 | 建设水厂原水取水及输水工程、净水工程及配水管网工程，近期供水规模为10万立方米/天。 | 2023-2024年 | 35614.39 | 已完成初设批复。 | 完成项目前期工作。 | 广西平果汇海水务有限公司 | 百色市人民政府
395 | 平果金通投资集团有限公司平果市高端环保新材料园区项目 | 平果金通投资集团有限公司平果市高端环保新材料园区项目 | 2102-451023-04-05-397490 | 其他市政基础设施 | 新建标准厂房10万平方米，配套建设仓储、物流、路网等基础设施建设。 | 2023-2024年 | 136642 | 已完成可研批复、EPC总包合同签订。 | 完成项目前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
396 | 百色市百东新区永靖大道道路工程项目 | 广西百色试验区发展集团有限公司百色市百东新区永靖大道道路工程项目 | 2019-451000-48-01-023957 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长8.6千米，红线宽度40米。 | 2023-2025年 | 122975.31 | 完成方案设计。 | 完成路基工程。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
397 | 那坡县人民防空边防和商务口岸办公室那坡县平孟口岸验货场扩建工程 | 那坡县人民防空边防和商务口岸办公室那坡县平孟口岸验货场扩建工程 | 2020-451026-47-01-005388 | 其他市政基础设施 | 对平孟口岸验货场进行改扩建，分三期建设，一期建设口岸前置区，二期建设验货场（综合查验区）及平孟口岸高速连接线，三期建设封闭专用通道。 | 2023-2026年 | 100000 | 已完成建议书批复、可研报批、工程修建性详细规划方案、地质勘察工作、工程初步设计方案。 | 完成工程规划批复、可研批复，开展征地工作，全面开展PPP模式。 | 那坡县人民防空边防和商务口岸办公室 | 百色市人民政府
398 | 百色市百东新区大梅沿江路及连接线工程 | 广西百色试验区发展集团有限公司百色市百东新区大梅沿江路及连接线工程 | 2019-451002-54-01-012937 | 道路及桥梁 | 城市次干路，全长约4.55千米，红线宽32米。 | 2023-2024年 | 54525.5 | 道路东段取得方案设计批复 | 完成项目前期工作。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
399 | 百色市工业园区小微企业创业基地三期项目（标准厂房F地块） | 广西百色试验区发展集团有限公司百色市工业园区小微企业创业基地三期项目（标准厂房F地块） | 2020-451000-75-03-030245 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积13万平方米，建设园区7栋高层标准厂房、道路给排水、强弱电、绿化等配套设施。 | 2023-2024年 | 22000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 办理工程规划许可证及用地规划许可证。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
400 | 深百合作产业园标准厂房及配套基础设施（E）区 | 广西百色试验区发展集团有限公司深百合作产业园标准厂房及配套基础设施（E）区 | 2020-451000-75-03-039776 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约6万平方米，建设3栋厂房、园区道路、给排水、强弱电、绿化等。 | 2023-2025年 | 11000 | 已完成备案。 | 完成项目前期工作。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
401 | 大唐太阳能广西田东农光互补光伏发电项目（一期） | 中国大唐集团太阳能产业有限公司大唐太阳能广西田东农光互补光伏发电项目（一期） | 2020-450000-44-03-024349 | 新能源 | 建设规模为100兆瓦，建设32个光伏方阵、32座箱变的安装工程等设施。 | 2023-2024年 | 48649.46 | 已完成选址意见，获得自治区建设指标。 | 完成项目前期工作。 | 中国大唐集团太阳能产业有限公司 | 百色市人民政府
402 | 大唐太阳能广西田东农光互补光伏发电项目（二期） | 中国大唐集团太阳能产业有限公司大唐太阳能广西田东农光互补光伏发电项目（二期） | 2020-450000-44-03-024355 | 新能源 | 建设规模为50兆瓦，建设16个光伏方阵、16座箱变的安装工程等设施。 | 2023-2024年 | 24303.78 | 已完成备案、选址意见。 | 完成项目前期工作。 | 中国大唐集团太阳能产业有限公司 | 百色市人民政府
403 | 百色市鸿建建材有限公司田阳卫东岸线通用货运码头项目 | 百色市鸿建建材有限公司田阳卫东岸线通用货运码头项目 | 2020-451000-55-02-035216 | 内河水运 | 建设3个1000吨的泊位，设计安装可装卸年吞吐量为1500万吨的码头机械装卸设备。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案。 | 完成项目前期工作。 | 百色市鸿建建材有限公司 | 百色市人民政府
404 | 平果县旅游局广西平果布镜湖生态治理与乡村旅游度假区PPP项目（一期） | 平果县旅游局广西平果布镜湖生态治理与乡村旅游度假区PPP项目（一期） | 2017-451023-77-01-501461 | 旅游业 | 治理河长6.25千米，新建护岸总长12956.6米。 | 2023-2025年 | 56735.43 | 已完成可研批复。 | 完成项目前期工作。 | 平果县旅游局 | 百色市人民政府
405 | 重金循环经济（林业）产业园 | 广西重金资本控股有限责任公司重金循环经济（林业）产业园 | 2020-451021-02-03-060036 | 林业 | 总建筑面积约412万平方米，建设现代化木材加工、贸易、集散中心等设施。 | 2023-2027年 | 1030000 | 已完成建议书批复，开展项目前期工作。 | 开展征地工作。 | 广西重金资本控股有限责任公司 | 百色市人民政府
406 | 广西奥鸿科技产业有限公司产业基地年产人防门一万樘项目 | 广西奥鸿科技产业有限公司产业基地年产人防门一万樘项目 | 2103-451023-04-01-561292 | 建材工业 | 总建筑面积2.9万平方米，建设生产车间，购置生产所配套大型机械设备60余台（套）。 | 2023-2024年 | 12000 | 已完成备案、不动产证、总平面图、建设工程设计方案审批，正在办理建设手续。 | 完成项目前期工作。 | 广西奥鸿科技产业有限公司 | 百色市人民政府
407 | S306平果旧城至田东公路（田东段） | 田东县交通运输局S306平果旧城至田东公路（田东段） | 2018-451022-48-01-029332 | 其他交通设施 | 全长65.55千米，二级公路，路基红线宽10米，水泥混凝土路面。 | 2023-2024年 | 73264 | 已完成可研批复、用地预审和选址意见书、环评批复、压覆矿评估。 | 争取开工建设。 | 田东县交通运输局 | 百色市人民政府
408 | 永安大道西段（百色工业园区内） | 百色市工业区管理委员会永安大道西段（百色工业园区内） | 2020-451000-48-01-014135 | 道路及桥梁 | 园区市政路，全长约3.8千米。 | 2023-2025年 | 31262.06 | 已完成初设批复，道路规划调整方案已审批，完成EPC招标。 | 完成项目前期工作。 | 百色市工业区管理委员会 | 百色市人民政府
409 | 百色市百东新区经二路南段道路工程(修改名称“百色市百东新区四塘路南段道路工程”) | 广西百色试验区发展集团有限公司百色市百东新区四塘路南段道路工程 | 2017-451000-54-01-028491 | 道路及桥梁 | 城市道路，全长约2.36千米，红线宽55米。 | 2023-2025年 | 25512.12 | 完成施工图设计。 | 完成项目前期工作。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
410 | 广西百色试验区发展集团有限公司百色市百东新区那锦配套路网（那锦东路、那锦路、那锦西路）工程项目 | 广西百色试验区发展集团有限公司百色市百东新区那锦配套路网（那锦东路、那锦路、那锦西路）工程项目 | 2019-451000-48-01-021257 | 道路及桥梁 | 总长约2261米。 | 2023-2026年 | 18235.5 | 已完成初设报告编制。 | 完成初设批复。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
411 | 乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司中共乐业县委党校暨黄文秀先进事迹教育培训基地 | 乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司中共乐业县委党校暨黄文秀先进事迹教育培训基地 | 2020-451028-83-01-049841 | 文化事业 | 总建筑面积3.3万平方米，建设办公用房、教学用房、图书信息中心、学术报告厅、百坭教学点培训综合楼，以及配套附属设施。 | 2021-2024年 | 34525 | 已完成可研、环评批复。 | 完成项目前期工作。 | 乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司 | 百色市人民政府
412 | 生物质燃气集中生产与集中供蒸汽燃气项目 | 百色大吉源新能源有限公司生物质燃气集中生产与集中供蒸汽燃气项目 | 2019-451002-45-03-001049 | 新能源 | 建设年产生物质燃气约8550万立方米，购置生产设备，安装生产线，建设办公及配套设施。 | 2020-2022年 | 15000 | 已完成备案等前期工作。 | 完成项目前期工作。 | 百色大吉源新能源有限公司 | 百色市人民政府
413 | 凌云县林业局广西百色凌云县绿色高端家居产业园基础设施项目 | 凌云县林业局广西百色凌云县绿色高端家居产业园基础设施项目 | 2201-451027-04-01-800126 | 造纸与木材加工业 | 园区建设总建筑面积191.82万平方米，建设土建工程、给排水工程、消防工程、电气工程、智能安防工程、绿化工程等。 | 2023-2025年 | 46000 | 已完成建议书批复。 | 完成前期工作。 | 凌云县林业局 | 百色市人民政府
414 | 1 | 靖西市交通运输局G219靖西安宁至湖润 | 2018-451025-48-01-031873 | 道路及桥梁 | 全长71.7千米，路基红线宽10米。 | 2023-2026年 | 96498.38 | 已完成水保、压矿、社稳、环评、用地预审及选址意见书、可研报告、一阶段施工图设计批复。 | 完成施工招投标。 | 靖西市交通运输局 | 百色市人民政府
贺州市人民政府 |  |  | 14 |  |  |  | 2377698.65
415 | 顺禾源智慧康养小镇项目 | 广西贺州顺禾源科技发展股份公司顺禾源智慧康养小镇项目 | 2019-451102-79-02-016130 | 现代服务业 | 建设康养中心主楼、独栋养老住宅、数据运营中心机房等。 | 2023-2025年 | 58859 | 已完成核准批复、选址意见。 | 完成选址、用地预审、可研批复等前期审批手续。 | 广西贺州顺禾源科技发展股份公司 | 贺州市人民政府
416 | 平桂区工人医院项目 | 贺州市平桂区卫生健康局平桂区工人医院项目 | 2020-451103-84-01-008306 | 卫生事业 | 总建筑面积9万平方米，建设中医技楼、住院楼、急诊楼、综合业务楼、地下停车场等。 | 2023-2026年 | 80985.18 | 已完成可研、水保、节能批复。 | 完成用地预审、初步设计、林地批复、建设用地批复等项目前期工作。 | 贺州市平桂区卫生健康局 | 贺州市人民政府
417 | 广西.贺州数字化新康养田园综合体【无糖城市】 | 广西江德现代农业发展有限公司广西.贺州数字化新康养田园综合体[无糖城市] | 2019-451119-01-03-021196 | 特色农业 | 建设游客服务中心、种植展示大棚、入口生态停车场、餐饮配套街区等。 | 2023-2027年 | 211883 | 已完成建议书批复。 | 完成用地预审、初设批复。 | 广西江德现代农业发展有限公司 | 贺州市人民政府
418 | 面向贺州市千亿碳酸钙产业集群千亩智慧物流园 | 广西货车邦科技有限公司面向贺州市千亿碳酸钙产业集群千亩智慧物流园 | 2101-451103-89-01-721730 | 商贸流通 | 建设智慧物流园、智慧仓储、智慧停车场、综合性服务区三大功能区。 | 2023-2027年 | 100000 | 已完成备案及选址。 | 完成用地预审、可研批复。 | 广西货车邦科技有限公司 | 贺州市人民政府
419 | 贺州融达投资有限公司贺州市仓储物流项目 | 贺州融达投资有限公司贺州市仓储物流项目 | 2108-451103-04-01-407503 | 商贸流通 | 总建筑面积约17万平方米，建设3栋现代物流仓储楼、1栋冷链中心楼、1栋标准厂房、1栋综合楼、1栋数据处理存储中心、1栋园区大厦。 | 2023-2027年 | 133051.92 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成初设等项目前期工作。 | 贺州融达投资有限公司 | 贺州市人民政府
420 | 广西东融产业园乡村振兴八桂南片区基础设施项目 | 贺州市正业发展有限公司广西东融产业园乡村振兴八桂南片区基础设施项目 | 2020-451100-47-01-033095 | 其他市政基础设施 | 建设1座25000立方米/天污水处理厂，配建14173.48米的厂外管网工程。新建PCB标准厂房总建筑面积12万平方米；新建30米宽园区道路3千米。 | 2023-2025年 | 65930.61 | 已完成可研批复。 | 完成规划选址等前期工作。 | 贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府
421 | 富川瑶族自治县青少年科技文化实训教育基地项目 | 富川瑶族自治县文化旅游发展有限公司富川瑶族自治县青少年科技文化实训教育基地项目 | 2020-451123-90-01-061643 | 普通教育 | 建设青少年科技文化实训教育综合楼以及拓展训练等配套基础设施建设。 | 2023-2025年 | 22800 | 已完成压覆矿、地灾、可研、林地许可批复。 | 完成初步设计等项目前期工作。 | 富川瑶族自治县文化旅游发展有限公司 | 贺州市人民政府
422 | 钟山慢漫邨文旅开发项目 | 钟山县文化和旅游局钟山慢漫邨文旅开发项目 | 2020-451122-88-01-046360 | 旅游业 | 建设庄园微民宿、蝴蝶浪漫街区、康养民宿、艺术作品及装置等。 | 2023-2027年 | 66000 | 完成可研批复、选址意见。 | 完成征地工作，完成用地规划调整。 | 钟山县文化和旅游局 | 贺州市人民政府
423 | 广西和立鑫菊缘科技产业园 | 广西和立鑫菊缘产业园发展有限公司广西和立鑫菊缘科技产业园 | 2019-451119-30-03-046024 | 建材工业 | 建设碳酸钙新材料下游轻工产品生产区、科技生物医疗医药产品生产区、物流仓储区等。 | 2023-2028年 | 582000 | 已完成备案、社稳批复、林地许可、土地报批。 | 完成土地摘牌、地勘、规划设计、节能审查等各项前期工作。 | 广西和立鑫菊缘产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府
424 | 平桂区碳酸钙精深产业园项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司平桂区碳酸钙精深产业园项目 | 2019-451119-30-01-035064 | 建材工业 | 总建筑面积116万平方米，建设碳酸钙精深产业园及污水处理厂。 | 2023-2028年 | 386960 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成林地指标申请及批复等各项前期工作。 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市人民政府
425 | 贺州市钟山县广榕新型石材环保循环产业园项目 | 贺州市广榕新型建材有限公司贺州市钟山县广榕新型石材环保循环产业园项目 | 2020-451122-10-03-048888 | 建材工业 | 总建筑面积约23万平方米，建设标准厂房、仓储物流区及配套基础设施，已与3家建材企业签订投资合同。 | 2023-2028年 | 200000 | 已完成备案，正在开展征地工作。 | 完成征地及项目前期工作。 | 贺州市广榕新型建材有限公司 | 贺州市人民政府
426 | 贺州市衣线缘服装有限公司贺州市服饰文化创意产业园项目 | 贺州市衣线缘服装有限公司贺州市服饰文化创意产业园项目 | 2108-451103-04-01-123826 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积约116万平方米，建设标准厂房、研发楼、时尚学院及孵化中心，配套医院区、商贸展示及金融服务区。 | 2023-2028年 | 442000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成招拍挂、规划设计等各项前期工作。 | 贺州市衣线缘服装有限公司 | 贺州市人民政府
427 | 贺州市八步区扶贫生态移民工程信都安置小区配套路网一期工程 | 贺州市正业发展有限公司贺州市八步区扶贫生态移民工程信都安置小区配套路网一期工程 | 2020-451102-54-01-008217 | 道路及桥梁 | 市政道路，总长1765米，双向四车道。 | 2023-2025年 | 11228.94 | 已完成建议书批复。 | 完成可研批复等前期工作。 | 贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府
428 | 广西广泓生态农业科技发展有限公司贺州市八步区铺门镇标准化生猪养殖项目 | 广西广泓生态农业科技发展有限公司贺州市八步区铺门镇标准化生猪养殖项目 | 2104-451102-04-01-737802 | 畜牧业 | 建设60栋标准化猪舍建设以及道路等设施。投产后生猪存栏6万头，年出栏12万头生猪。 | 2023-2024年 | 16000 | 已完成可研、环评、林地报批手续，签订农用地租赁合同。 | 完成林地报批、规划设计等各项前期工作。 | 广西广泓生态农业科技发展有限公司 | 贺州市人民政府
河池市人民政府 |  |  | 31 |  |  |  | 1452589.67
429 | 南丹县南方有色金属有限责任公司资源综合利用及减量化、无害化处置工程 | 南丹县南方有色金属有限责任公司资源综合利用及减量化、无害化处置工程 | 2018-451221-32-03-031465 | 循环经济 | 建设年处理白烟尘、含铅锑废渣、含锌废渣、可燃类废物、污泥等25.7万吨设施。 | 2023-2025年 | 45036 | 已完成备案、节能批复、环评批复、用地预审与选址意见书。 | 完成项目所有前期工作，及三通一平。 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 河池市人民政府
430 | 河池市医药现代物流园 | 广西德源药业有限公司河池市医药现代物流园 | 2019-451202-51-03-042845 | 医药制造工业 | 建设现代医药仓储物流中心、中药材收购储藏物流基地、基层医疗人才培训基地。 | 2023-2024年 | 19860 | 已完成备案、项目勘探。 | 完成用地预审与选址意见书。 | 广西德源药业有限公司 | 河池市人民政府
431 | 巴马赐福湖国际长寿养生度假区 | 广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马赐福湖国际长寿养生度假区 | 2020-451227-78-03-061343 | 养生长寿健康产业 | 新建建筑面积13.4万平方米，建设长寿文化旅游设施、综合管理中心等。 | 2023-2026年 | 189957 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、环评、地灾、压覆矿和用地批复。 | 完成林地批复等前期工作。 | 广西旅发兴旅投资发展有限公司 | 河池市人民政府
432 | 中国东盟传统医学医药康养基地（首开区）项目 | 巴马浩创置业有限公司中国东盟传统医学医药康养基地（首开区）项目 | 2019-451227-83-03-039898 | 养生长寿健康产业 | 建设壮瑶民俗风情街、寿乡美食街、颐养社区、旅居社区等。 | 2023-2025年 | 50000 | 已完成备案、规划选址意见、概念性规划设计，正在开展环评、水保、节能、土地规划调整设计方案编制。 | 完成水保、地灾、环评批复，完成土地收储工作。 | 巴马浩创置业有限公司 | 河池市人民政府
433 | 河池·南丹有色金属新材料千亿产业园陆港保税物流园区（河池有色金属交易中心）项目 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池·南丹有色金属新材料千亿产业园陆港保税物流园区（河池有色金属交易中心）项目 | 2020-451200-59-01-016401 | 商贸流通 | 建设陆港保税物流园一期等设施。 | 2023-2025年 | 63000 | 已完成建议书批复、可研报告编制、用地预审与选址意见书。 | 完成场地平整及土石方工程。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
434 | 河池·南丹有色金属新材料千亿园区路网工程 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池·南丹有色金属新材料千亿园区路网工程 | 2020-451200-78-01-019030 | 道路及桥梁 | 建设五条城市支路，路线总长21千米，红线宽均为18米。 | 2023-2025年 | 109397 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，推进社稳专题工作。 | 完成各项专题。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
435 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市中国丝绸新都乡村振兴绿色低碳现代产业示范区（一期）项目 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市中国丝绸新都乡村振兴绿色低碳现代产业示范区（一期）项目 | 2107-451200-04-01-115392 | 其他农业 | 总建筑面积12.5万平方米，建设智能养蚕车间、产茧车间、产茧烘干等设施。规划建设教育路、兴瑞路，全长4千米。 | 2023-2025年 | 153634.67 | 已完成勘测定界、社稳批复、可研批复、初步勘察。 | 兴瑞路完成工程总承包、工程监理单位招标，办理工程规划许可及施工许可证。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
436 | 河池·南丹工业园区进出口二级公路工程 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司河池·南丹工业园区进出口二级公路工程 | 2101-451221-04-01-940324 | 其他交通设施 | 二级公路，总长6.41千米，路基红线宽20米。 | 2023-2024年 | 22997 | 已完成建议书批复、可研报告报批。 | 完成可研批复、初设报告编制工作。 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
437 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司莲花山隧道进口至九龙沟景区二级公路工程 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司莲花山隧道进口至九龙沟景区二级公路工程 | 2020-451221-48-01-055135 | 其他交通设施 | 二级公路，总长约4.5千米，路基红线宽9米，路面红线宽8米。 | 2023-2025年 | 11755 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，开展规划调整。 | 完成规划调整。 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
438 | 省道S211宜州德胜至高明公路 | 河池市宜州区交通运输局省道S211宜州德胜至高明公路 | 2017-451281-48-01-017976 | 其他交通设施 | 二级公路，全长27.8千米，路基红线宽10米。 | 2023-2025年 | 16120 | 已完成水保、环评、可研批复。 | 完善项目施工图设计等前期工作。 | 河池市宜州区交通运输局 | 河池市人民政府
439 | 巴马瑶族自治县农业农村局巴马瑶族自治县畜禽屠宰加工与冷链物流产业园项目 | 巴马瑶族自治县农业农村局巴马瑶族自治县畜禽屠宰加工与冷链物流产业园项目 | 2020-451227-05-01-046816 | 农产品加工 | 建设宰前建筑、屠宰与分割车间、生肉冷链仓储设施、产品物流运营及其他配套附属设施等。 | 2023-2024年 | 17880 | 已完成可研批复、林地许可、用地预审与选址意见书，完成土地流转工作。 | 完成环评、水保批复，开展场地平整等。 | 巴马瑶族自治县农业农村局 | 河池市人民政府
440 | 南丹县纳四水电站工程 | 南丹县汇力水能发电有限公司南丹县纳四水电站工程 | 2018-451221-44-02-041020 | 能源 | 建设电站枢纽，水库总库容427万立方米，安装3台8兆瓦轴流式发电机组，总装机容量24兆瓦。 | 2023-2025年 | 16749 | 已完成核准批复、用地预审、规划选址、环评批复、压覆矿批复、水保批复、使用林地许可。 | 完成《纳四水电站水工程规划同意书》。 | 南丹县汇力水能发电有限公司 | 河池市人民政府
441 | 世界白裤瑶（南丹）大健康旅游扶贫产业园--巴平油茶特色小镇建设项目 | 广西正鑫实业集团有限责任公司世界白裤瑶（南丹）大健康旅游扶贫产业园--巴平油茶特色小镇建设项目 | 2019-451221-81-03-035653 | 旅游业 | 建设约100栋建筑立面改造、2500平方米特色美食街、黔桂农产品交易市场、巴平花海建设。 | 2023-2027年 | 12000 | 已完成备案，办理环评及用地批复。 | 完成环评及开展用地批复办理。 | 广西正鑫实业集团有限责任公司 | 河池市人民政府
442 | 南丹县喀斯特生态农业旅游景区项目 | 南丹县蛮降农耕旅游开发有限公司南丹县喀斯特生态农业旅游景区项目 | 2019-451221-72-03-003176 | 旅游业 | 建设私人订制有机农业项目区、农耕文化游访区、高端民宿区等农业旅游综合开发项目。 | 2023-2027年 | 20000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，开展国土空间规划调整。 | 完成国土空间规划调整。 | 南丹县蛮降农耕旅游开发有限公司 | 河池市人民政府
443 | 拉烈村农业旅游观光度假村项目 | 河池市金城江区交旅投资公司拉烈村农业旅游观光度假村项目 | 2020-451202-61-01-028269 | 旅游业 | 建设美食城、中央民宿、办公楼、宿舍楼、山脚民宿，并配套建设田间栈道、山脚民宿栈道等。 | 2023-2024年 | 21500 | 已完成建议书批复、选址意见、可研报告编制。 | 完成用地红线确定、土地招拍挂，开展设计工作。 | 河池市金城江区交旅投资公司 | 河池市人民政府
444 | 南丹县五全新材料科技有限公司60万吨高抗降噪耐腐PVC大口径新材料项目 | 南丹县五全新材料科技有限公司60万吨高抗降噪耐腐PVC大口径新材料项目 | 2101-451221-04-01-197481 | 建材工业 | 总建筑面积3.5万平方米，建设工业化标准厂房、生产线及仓储、电气等辅助设施。 | 2023-2024年 | 50000 | 已完成备案、场地规划设计。 | 完成场地规划设计，开展环评、能评批复办理工作。 | 南丹县五全新材料科技有限公司 | 河池市人民政府
445 | 南丹县五全新材料科技有限公司10万吨PBAT全降解生物母粒专用粉项目 | 南丹县五全新材料科技有限公司10万吨PBAT全降解生物母粒专用粉项目 | 2101-451221-04-01-901171 | 建材工业 | 建设两条PBAT全降解生物母粒专用粉大型生产线，工业化厂房及仓储、电气等辅助设施。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案、场地规划设计。 | 完成场地规划设计，开展环评、能评批复办理工作。 | 南丹县五全新材料科技有限公司 | 河池市人民政府
446 | 南丹县五全新材料科技有限公司天然大理石项目 | 南丹县五全新材料科技有限公司天然大理石项目 | 2102-451221-04-01-556606 | 建材工业 | 建设大理石加工标准厂房，总建筑面积1.5万平方米。 | 2023-2024年 | 35000 | 已完成备案、场地规划设计。 | 完成场地规划设计，开展环评、能评批复办理工作。 | 南丹县五全新材料有限公司 | 河池市人民政府
447 | 南丹县五全新材料科技有限公司16万吨全色活化改性母粒项目 | 南丹县五全新材料科技有限公司16万吨全色活化改性母粒项目 | 2101-451221-04-01-878324 | 建材工业 | 建设8万吨黑色活化改性母粒、8万吨白色活化改性母粒生产线，及标准厂房等辅助设施。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案、场地规划设计。 | 完成场地规划设计，开展环评、能评批复办理工作。 | 南丹县五全新材料科技有限公司 | 河池市人民政府
448 | 金城江区六甲镇至城区饮用水管网工程 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司金城江区六甲镇至城区饮用水管网工程 | 2019-451200-78-01-034066 | 供水工程 | 建设六甲库区取水口取水塔、输水隧洞、输水管道（双管）、净水厂、高位水池、接入现城区供水管网管道。 | 2023-2024年 | 55000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，推进总平及方案报批工作。 | 完成环评、水土保持、地灾评估等前期工作。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
449 | 河池·南丹有色金属新材料千亿园区供排水一体化工程项目 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池·南丹有色金属新材料千亿园区供排水一体化工程项目 | 2020-451200-46-01-016402 | 供水工程 | 园区工业给水、排水管改造、污水管网、污水处理工程。 | 2023-2025年 | 75600 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书、水资源论证。 | 完成各项专题。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
450 | 河池市第二强制隔离戒毒所建设项目 | 河池市公安局河池市第二强制隔离戒毒所建设项目 | 2017-451281-91-01-002394 | 其他社会民生 | 总建筑面积3万平方米，建设规模为1000人强制隔离戒毒所。 | 2023-2025年 | 10600 | 已完成初设、环评、详细规划等批复。 | 完成供地手续、三通一平、地勘、建设规划许可证等前期工作。 | 河池市公安局 | 河池市人民政府
451 | 贵南高铁环江站站外配套设施工程 | 环江毛南族自治县城乡建设投资有限责任公司贵南高铁环江站站外配套设施工程 | 2019-451226-54-01-007270 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积7.17万平方米。建设土建工程、安装工程及站外广场、公交场地、出租场地、绿化工程、道路工程、地下室以及相关配套室外给排水、供电等。 | 2023-2025年 | 12501 | 已完成立项、可研批复，获得用地预审与选址意见书。 | 完成用地、环评、水保、占用林地等前期工作批复。 | 环江毛南族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 河池市人民政府
452 | 晶科电力宜州区祥贝乡150MW农光互补光伏发电项目 | 河池市晶能光伏发电有限公司晶科电力宜州区祥贝乡150兆瓦农光互补光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-347626 | 新能源 | 建设150兆瓦太阳能光伏发电项目，发电系统由高效太阳能组件、逆变器、光伏支架、变压器、电线电缆等设备组成，年均发电量约1.5亿度。 | 2023-2024年 | 60000 | 完成备案、用地意见、环评批复等。 | 光伏场址测绘完成，确认组件排布范围，完成设计工作。 | 河池市晶能光伏发电有限公司 | 河池市人民政府
453 | 晶科电力宜州区安马乡100MW农光互补光伏发电项目 | 河池市昇能光伏发电有限公司晶科电力宜州区安马乡100兆瓦农光互补光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-674881 | 新能源 | 建设100兆瓦太阳能光伏发电项目，发电系统由高效太阳能组件、逆变器、光伏支架、变压器、电线电缆等设备组成，年均发电量约1亿度。 | 2023-2024年 | 40000 | 完成备案、选址意见等前期工作。 | 完成环评批复等前期。 | 河池市昇能光伏发电有限公司 | 河池市人民政府
454 | 环江北宋二期农业光伏项目 | 环江中核新能源有限公司环江北宋二期农业光伏项目 | 2107-450000-04-01-998630 | 新能源 | 建设80兆瓦集中式光伏发电站及配套设备、设施。 | 2023-2024年 | 32000 | 完成备案、选址意见、并网协议书、编制可研报告。 | 完成环评批复等前期。 | 环江中核新能源有限公司 | 河池市人民政府
455 | 天峨县林业产业科技创新示范园先行启动区项目 | 天峨县工业集中区管理委员会天峨县林业产业科技创新示范园先行启动区项目 | 2108-451222-04-01-978529 | 有色金属工业 | 总建筑面积20.86万平方米，建设A型厂房、B型厂房、附属楼等。 | 2023-2024年 | 80000 | 已完成可研批复，获得项目用地预审和选址意见书。 | 开展初步设计，用地、用林报批工作。 | 天峨县工业集中区管理委员会 | 河池市人民政府
456 | 罗城仫佬族自治县工业园区中小企业孵化园（高新技术产业园）建设项目 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会罗城仫佬族自治县工业园区中小企业孵化园（高新技术产业园）建设项目 | 2109-451225-04-01-159173 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积17.4万平方米，拟建设7栋标准厂房、1栋展厅、1栋宿舍倒班楼及食堂，2个发电机房及配电房等。 | 2023-2024年 | 51757 | 完成备案、环评批复。 | 完成勘察设计、招投标等前期工作。 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 河池市人民政府
457 | 广西华电河池环江150MW农光互补发电项目(二期） | 华电福新能源有限公司广西分公司广西华电河池环江150兆瓦农光互补发电项目(二期） | 2110-450000-04-01-162968 | 新能源 | 建设规模额定容量150兆瓦，与一期共用一座220千伏升压站和Ⅰ回220千伏送出线路（自建），接入电网在建的220千伏陈双变电站，送出线路长度约为53.8千米。 | 2023-2024年 | 75000 | 完成备案、用地预审、环评批复。 | 完成初步设计、地勘等前期工作。 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 河池市人民政府
458 | 巴马长寿食品加工标准厂房建设项目(一期工程） | 巴马瑶族自治县工业信息化和商务局巴马长寿食品加工标准厂房建设项目(一期工程） | 2111-451227-04-01-175783 | 食品工业 | 建设厂房、综合楼、食堂、设备房及其他附属工程。 | 2023-2025年 | 51244 | 已完成建议书、用地批复。 | 完成环评、水保、节能，完成场地平整。 | 巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 河池市人民政府
459 | 广西华电河池南丹蛮卷 50MW光伏项目 | 华电福新南丹新能源有限公司广西华电河池南丹蛮卷50兆瓦光伏项目 | 2109-450000-04-01-667686 | 新能源 | 新建一座110千伏升压站，设置1台110千伏主变，采用1回110千伏出线就近接入六寨110千伏变电站，线路长度约3.5千米。 | 2023-2025年 | 24002 | 完成备案、用地意见。 | 完成前期工作。 | 华电福新南丹新能源有限公司 | 河池市人民政府
来宾市人民政府 |  |  | 15 |  |  |  | 3464170.39
460 | 年产5万吨机制纸扩建项目 | 广西象州莲桂纸业有限公司年产5万吨机制纸扩建项目 | 2019-451322-22-03-012379 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积7万平方米，建设生产车间两栋、仓库两栋、化验室一栋，建设原纸深加工配套及高档生活用纸生产线12条。 | 2023-2024年 | 20000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书，正在进行用地指标组卷上报。 | 完成征地，进行场地清表等前期工作。 | 广西象州莲桂纸业有限公司 | 来宾市人民政府
461 | 广西来宾市春丰木业有限公司年产18万立方米胶合板项目 | 广西来宾市春丰木业有限公司年产18万立方米胶合板项目 | 2101-451302-04-05-495401 | 造纸与木材加工业 | 建设生态板、胶合板、建筑模板生产线，年产18万立方米。 | 2023-2025年 | 105000 | 已完成备案。 | 编制园区控制性详规划。 | 广西来宾市春丰木业有限公司 | 来宾市人民政府
462 | 广西忻城古蓬松国家森林康养基地项目 | 忻城文旅交通投资集团有限公司广西忻城古蓬松国家森林康养基地项目 | 2020-451321-82-01-028729 | 养生长寿健康产业 | 建设综合服务区、森林康养区、体验教育区及公共基础设施。 | 2023-2028年 | 91525.16 | 已完成可研批复、环评批复、用地预审与选址意见书。 | 完成施工图会审、预算财审、林地可行性报告等。 | 忻城文旅交通投资集团有限公司 | 来宾市人民政府
463 | 年产200艘4000吨级高新船舶制造项目 | 广西锦象船舶制造有限公司年产200艘4000吨级高新船舶制造项目 | 2020-451322-37-03-037774 | 修造船及海洋工程装备工业 | 建设LNG燃料动力船、电推系统动力船以及船舶制造生产线、检测线、维修车间。 | 2023-2025年 | 200000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、项目总平图。 | 完成项目规划设计及征地拆迁工作。 | 广西锦象船舶制造有限公司 | 来宾市人民政府
464 | 武宣县人民医院迁址新建项目（一期） | 武宣县人民医院迁址新建项目（一期） | 2020-451323-84-01-062827 | 卫生事业 | 建设床位780张，总建筑面积约10万平方米，建设门诊楼、医技楼、住院楼等设施。 | 2023-2024年 | 64500 | 已完成建议书批复、可研报告编制、用地预审与选址意见书。 | 完成用地、初设批复。 | 武宣县人民医院 | 来宾市人民政府
465 | 广西中冷优吉屯冷链物流有限责任公司（国家战略物资储备库）项目 | 广西中冷优吉屯冷链物流有限责任公司（国家战略物资储备库）项目 | 2019-451302-05-03-007557 | 商贸流通 | 总建筑面积约35万平方米，主要建设综合库、速冻库、低温库等，总库容20万吨。 | 2023-2024年 | 100000 | 已完成备案、用地预审。 | 完成项目前期工作。 | 广西中冷优吉屯冷链物流有限责任公司 | 来宾市人民政府
466 | 来宾市三江口新区医药化工产业园一期工程 | 广西来宾中科产业投资集团有限公司来宾市三江口新区医药化工产业园一期工程 | 2102-451300-04-01-273874 | 其他市政基础设施 | 建设基础设施、公共服务设施、园区配套设施、产业配套设施、景观绿化设施、交通运输、码头建设。 | 2023-2027年 | 300000 | 已完成备案、园区产业规划、控制性详细规划等。 | 完成园区基础设施建设项目的部分前期工作。 | 广西来宾中科产业投资集团有限公司 | 来宾市人民政府
467 | 忻城县农投发展集团有限公司南方蛋白桑饲料产业园项目 | 忻城县农投发展集团有限公司南方蛋白桑饲料产业园项目 | 2103-451321-04-01-781532 | 农产品加工 | 建设生产车间等生活用房及管理用房、厂区道路相关附属配套工程，建设四套饲料成套加工生产线。 | 2023-2025年 | 15139.49 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成环评批复、林木砍伐证办理等。 | 忻城县农投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府
468 | 来宾港象州港区中间村作业区二期码头工程 | 广西天象矿业有限公司来宾港象州港区中间村作业区二期码头工程 | 2020-450000-55-02-004794 | 内河水运 | 建设码头水工工程、护岸工程、道路堆场、陆域形成、装卸工艺设备购置等。 | 2023-2026年 | 57501.5 | 已完成核准批复、社稳评估、用地预审与选址意见书。 | 完成防洪评价报告审批及用地指标批复。 | 广西天象矿业有限公司 | 来宾市人民政府
469 | 来宾市民族文化园项目 | 广西来宾市圣聚民族文化发展有限公司来宾市民族文化园项目 | 2020-451302-88-03-044671 | 旅游业 | 建设姓氏文化园、康养中心。 | 2023-2027年 | 82000 | 已完成备案、选址意见。 | 完成项目用地调规工作。 | 广西来宾市圣聚民族文化发展有限公司 | 来宾市人民政府
470 | 来宾东方希望畜牧有限公司现代化生猪养殖循环产业链项目 | 来宾东方希望畜牧有限公司现代化生猪养殖循环产业链项目 | 2102-451302-04-01-851502 | 畜牧业 | 年出栏量200万头现代化生猪养殖，建设生猪养殖、生鲜肉加工、冷链物流等设施。 | 2023-2027年 | 400000 | 已完成备案、选址意见、环评批复。 | 完成征地工作。 | 来宾东方希望畜牧有限公司 | 来宾市人民政府
471 | 合山市义来物流园项目 | 广西义来物流有限公司合山市义来物流园项目 | 2020-451381-54-03-026492 | 商贸流通 | 建设办公楼、配电房、宿舍楼、综合检测车间、物流车间等，总建筑面积19860平方米。 | 2023-2024年 | 15000 | 已完成备案、环境影响备案登记、土地报批手续、压覆矿查询。 | 办理项目用地手续等前期工作。 | 广西义来物流有限公司 | 来宾市人民政府
472 | 象州县电动车产业园基础设施建设项目（一期） | 象州县汇通国有资产运营管理有限公司象州县电动车产业园基础设施建设项目（一期） | 2109-451322-04-01-463683 | 机械工业 | 总建筑面积约23.3万平方米，进行园区建设和配套道路建设，建设道路总长约3500米。 | 2023-2025年 | 120276 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成初步设计等前期工作。 | 象州县汇通国有资产运营管理有限公司 | 来宾市人民政府
473 |  | 广西仙鹤新材料有限公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目 | 2103-451302-04-01-971232 | 造纸与木材加工业 | 项目分三期建设。浆年产量150万吨，纸年产量200万吨，浆纸合计年产量350万吨。 | 2023-2027年 | 1836228.24 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、节能批复等前期工作。 | 完成地质勘察，设备订货，项目设计等工作。 | 广西仙鹤新材料有限公司 | 来宾市人民政府
474 | 广西来宾市象州县石龙光伏发电项目 | 广西象州航桂能源有限公司广西来宾市象州县石龙光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-715465 | 新能源 | 建设容量为150兆瓦光伏发电站及110千伏电压等级接入系统。 | 2023-2024年 | 57000 | 已完成备案、选址意见。 | 完成环评、水保等前期工作。 | 广西象州航桂能源有限公司 | 来宾市人民政府
崇左市人民政府 |  |  | 49 |  |  |  | 4009734.08
475 | 广西美华木业有限公司年产50万套家具、30万立方米胶合板生产线项目 | 广西美华木业有限公司年产50万套家具、30万立方米胶合板生产线项目 | 2020-451421-21-03-006079 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约12万平方米，建设年产50万套家具、30万立方米胶合板生产线及配套设施。 | 2023-2024年 | 27400 | 已完成备案。 | 完成总平设计等前期工作。 | 广西美华木业有限公司 | 崇左市人民政府
476 | 年产100万平方米木地板、高端生态板生产线项目 | 广西扶绥长宏投资有限公司年产100万平方米木地板、高端生态板生产线项目 | 2020-451421-20-03-042225 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约30万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公综合楼、食堂及其配套等。 | 2023-2024年 | 55000 | 已完成备案。 | 完成总平设计等前期工作。 | 广西扶绥长宏投资有限公司 | 崇左市人民政府
477 | 宁明县仁晖高端林制品加工建设项目 | 广西宁明县仁晖木业有限公司宁明县仁晖高端林制品加工建设项目 | 2019-451400-02-03-029509 | 造纸与木材加工业 | 建设车间、原材料仓库、办公区等，主要生产木制品托盘、木制品胶合板、木制品家具深加工等。 | 2023-2024年 | 25000 | 正在完善方案设计。 | 完成施工设计图编制及开展清表平整。 | 广西宁明县仁晖木业有限公司 | 崇左市人民政府
478 | 中国木业生态城项目一期 | 书香门地（广西）新材料科技有限公司中国木业生态城项目一期 | 2020-451403-20-03-041343 | 造纸与木材加工业 | 建设年产600万平方米实木复合美学地板含地板基材生产厂房、仓库以及配套建筑与生产线购置、安装。 | 2023-2024年 | 39523 | 已完成备案、选址意见、环评。 | 完成项目前期工作。 | 书香门地（广西）新材料科技有限公司 | 崇左市人民政府
479 | 年产5万吨5G电子用特种植物纤维项目 | 广西华纤新材料有限公司广西华博年产万吨纤维素纤维浆粕项目 | 2020-451403-22-03-033325 | 造纸与木材加工业 | 建设年产5万吨纤维素纤维浆粕生产线。 | 2023-2024年 | 38000 | 已完成备案、环评批复。 | 完成项目前期工作。 | 广西华纤新材料有限公司 | 崇左市人民政府
480 | 年产32万套家具、3万立方米胶合板项目 | 广西格拉齐亚诺家具制造有限公司年产32万套家具、3万立方米胶合板项目 | 2101-451421-04-01-328618 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约16万平方米，建设厂房、办公综合楼及其配套设施等。 | 2023-2024年 | 40840 | 已完成备案、选址意见。 | 完成项目前期工作。 | 广西格拉齐亚诺家具制造有限公司 | 崇左市人民政府
481 | 山圩产业园年产20万立方米高端饰面板、生态家具板项目 | 广西雅胜实业集团有限责任公司山圩产业园年产20万立方米高端饰面板、生态家具板项目 | 2105-451421-04-01-345503 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约13.7万平方米，建设年产20万立方米高端饰面板、生态家具板生产线，以及办公楼、厂房等配套设施。 | 2023-2024年 | 30000 | 已完成备案。 | 完成总平设计等。 | 广西雅胜实业集团有限责任公司 | 崇左市人民政府
482 | 山圩产业园年产10万立方米木地板成品、30万套家具项目 | 广西扶绥恒昌木业有限公司山圩产业园年产10万立方米木地板成品、30万套家具项目 | 2105-451421-04-01-177370 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约9.3万平方米，建设年产10万立方米木地板成品、30万套家具生产线，以及办公楼、厂房等配套设施。 | 2023-2024年 | 18000 | 已完成备案。 | 完成总平设计等。 | 广西扶绥恒昌木业有限公司 | 崇左市人民政府
483 | 广西盟区健康产业科技园有限公司道地中药（凭祥）国际产业园项目 | 广西盟区健康产业科技园有限公司道地中药（凭祥）国际产业园项目 | 2018-451406-27-03-036086 | 医药制造工业 | 主要建设物流中心、年产30吨中药饮片生产线等。 | 2023-2026年 | 20000 | 已完成备案。 | 完成项目前期工作。 | 广西盟区健康产业科技园有限公司 | 崇左市人民政府
484 | 扶绥县建筑垃圾资源化利用项目 | 广西青辉环保技术有限责任公司扶绥县建筑垃圾资源化利用项目 | 2019-451421-77-03-036626 | 循环经济 | 总建筑面积2万平方米，年处理建筑垃圾及固废30万吨，主要建设生产车间、综合楼、宿舍楼、水泥罐等设施，配套进厂道路以及项目周边地质灾害治理。 | 2023-2024年 | 10189 | 报批项目总平，处理项目原址遗留固体废物。 | 完成项目前期工作。 | 广西青辉环保技术有限责任公司 | 崇左市人民政府
485 | 中泰（崇左）产业园第三污水处理厂及配套污水管网工程项目 | 崇左市城市工业投资发展集团有限公司中泰（崇左）产业园第三污水处理厂及配套污水管网工程项目 | 2018-451403-77-01-002578 | 污水处理 | 建设1.3万吨/天污水处理厂及配套管网。 | 2023-2024年 | 21913 | 已完成建议书批复。 | 完成用地预审和规划意见书、可研批复等。 | 崇左市城市工业投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府
486 | 崇左市江州区污水处理厂一期工程PPP项目 | 崇左市江州区住房和城乡建设局崇左市江州区污水处理厂一期工程PPP项目 | 2020-451400-77-01-061490 | 污水处理 | 建设粗格栅、细格栅旋流沉砂池、提升泵房等设施。 | 2023-2024年 | 20149.78 | 已完成可研批复、选址意见。 | 完成项目前期工作。 | 崇左市江州区住房和城乡建设局 | 崇左市人民政府
487 | 广西生科健康产业投资有限公司崇左市生命科学与大健康创新中心项目 | 广西生科健康产业投资有限公司崇左市生命科学与大健康创新中心项目 | 2109-451403-04-05-988495 | 生物医药 | 总建筑面积1.4万平方米，建设生命科学与健康研究院、诊疗中心、生物安全实验室、生物样本库等7个项目。 | 2023-2024年 | 16715 | 已完成备案、规划选址。 | 完成项目用地购买手续、总平设计等。 | 广西生科健康产业投资有限公司 | 崇左市人民政府
488 | 广西丰发仓储有限公司扶绥空港现代物流产业园 | 广西丰发仓储有限公司扶绥空港现代物流产业园 | 2019-451421-59-03-033307 | 商贸流通 | 总建筑面积6万平方米，建设4栋高标准仓库、1套综合楼及配套绿化。 | 2023-2024年 | 21160 | 已完成备案、用地预审。 | 完成总平设计。 | 广西丰发仓储有限公司 | 崇左市人民政府
489 | 广西（自贸区）凭祥浦寨跨电旅游商品免税购物城 | 凭祥市天源跨境文旅投资有限公司广西（自贸区）凭祥浦寨跨境电子商务物流产业园 | 2020-451481-72-03-036269 | 商贸流通 | 总建筑面积约13.8万平方米，建设大型跨境电商旅游商品区、免税购物商业综合体等设施。 | 2023-2024年 | 76000 | 已完成施工图设计、审图等前期工作。 | 完成项目前期工作。 | 凭祥市天源跨境文旅投资有限公司 | 崇左市人民政府
490 | 西部陆海新通道凭祥冷链物流仓储项目 | 凭祥市城市建设投资有限责任公司西部陆海新通道凭祥冷链物流仓储项目 | 2020-451481-54-01-048673 | 商贸流通 | 总建筑面积约11.4万平方米，建设冷链物流仓储、综合办公楼、综合业务大楼、服务中心附属用房、室外配套道路及场地硬化等。 | 2023-2025年 | 95894.3 | 已完成可研批复、用地预审。 | 完成环评、压覆矿、初设等前期工作。 | 凭祥市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
491 | 广西扶绥县利泰投资有限公司年货运吞吐量达30万吨物流项目 | 广西扶绥县利泰投资有限公司年货运吞吐量达30万吨物流项目 | 2020-451421-54-03-039329 | 商贸流通 | 总建筑面积约7万平方米，新建厂房、办公室、仓库、宿舍楼等。 | 2023-2024年 | 14400 | 已完成备案、选址意见。 | 完成项目前期工作。 | 广西扶绥县利泰投资有限公司 | 崇左市人民政府
492 | 广西中国-东盟青年产业园凤凰湖引水渠工程 | 广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园凤凰湖引水渠工程 | 2019-451421-48-01-012314 | 其他水利 | 建设渠道2895米，建设引水渠工程、排水工程、桥涵工程、景观绿化工程及照明工程。 | 2023-2024年 | 31325 | 已完成用地预审、可研批复、选址意见书、用地规划许可证。 | 完成林地使用、用地报批、施工图设计。 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
493 | 广西中国-东盟青年产业园龙凤渠工程 | 广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园龙凤渠工程 | 2018-451421-48-01-020934 | 道路及桥梁 | 城市支路,长约1338米，红线宽4米。 | 2023-2024年 | 11029 | 已完成用地预审、可研批复、选址意见书、建设用地规划许可证。 | 完成林地使用、施工图设计。 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
494 | 崇左中越边境经济合作区示范项目（二期） | 崇左市兴合投资开发有限责任公司崇左中越边境经济合作区示范项目（二期） | 2019-451402-48-01-018396 | 其他市政基础设施 | 新建兴和大道北段等6条园区道路，全长12570.30米；扩建工业自来水厂，建设净水处理厂、取水泵房、二级泵房、化验、消毒车间、管理用房等附属工程。 | 2023-2025年 | 50650 | 已完成建议书批复、环评批复、可研报告编制。 | 完成施工图纸设计，编制招标文件并通过亚行审查。 | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
495 | 中国-东盟（凭祥）文化交流合作中心项目 | 凭祥市祥盛资产经营投资有限责任公司中国-东盟（凭祥）文化交流合作中心项目 | 2020-451481-47-01-049977 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约5.9万平方米，建设教学综合楼、专家楼、图书馆、风雨球馆等服务设施工程。 | 2023-2024年 | 20000 | 已完成初设批复、环评备案、用地预审、地灾评估、压覆矿评估。 | 完成项目前期工作。 | 凭祥市祥盛资产经营投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
496 | 广西中国-东盟青年产业园工业水厂提升改造及化工区排水管网项目 | 广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园工业水厂提升改造及化工区排水管网项目 | 2020-451421-48-01-049293 | 其他市政基础设施 | 新建自来水厂及配套建设供水管道、化工集中区雨水排放工程。 | 2023-2025年 | 76529 | 已完成建议书批复。 | 完成可研批复。 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
497 | 崇左市江州区经济产业园新和片区基础配套设施项目 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司崇左市江州区经济产业园新和片区基础配套设施项目 | 2101-451402-04-01-695672 | 污水处理 | 总建筑面积约6万平方米，建设一座日处理6000吨污水处理厂及相关设备与配套设施。 | 2023-2024年 | 30000 | 已完成建议书批复。 | 完成可研批复、土地调规等。 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
498 | 大新硕龙口岸（升格）基础设施工程——硕龙口岸（硕龙主通道）二期项目 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司大新硕龙口岸（升格）基础设施工程——硕龙口岸（硕龙主通道）二期项目 | 2101-451400-04-05-382454 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积1.2万平方米，建设口岸服务中心、服务驿站、驳岸景观等设施。 | 2023-2024年 | 11357.81 | 已完成可研批复、选址意见。 | 完成项目前期工作。 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府
499 | 崇左市江州区经济产业园驮卢片区基础配套设施项目 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司崇左市江州区经济产业园驮卢片区基础配套设施项目 | 2101-451402-04-01-605875 | 其他市政基础设施 | 新建一座日供水1.5万吨的自来水厂及配套管网21千米，以及配套路网设施。 | 2023-2025年 | 32000 | 已完成建议书批复、设计方案。 | 完成压覆矿、环评等项目前期工作。 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
500 | G219龙州科甲经水口至那花公路 | 崇左市交通运输局G219龙州科甲经水口至那花公路 | 2019-451423-48-01-008805 | 其他交通设施 | 二级公路,全长约35.1千米，路基红线宽10/15米。 | 2023-2025年 | 99315 | 已完成初设批复。 | 完成项目前期工作。 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府
501 | 中越跨境旅游合作区配套项目·德天下（一期） | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司中越跨境旅游合作区配套项目·德天下（一期） | 2019-451424-78-03-039037 | 其他服务业 | 建设旅游度假酒店、小镇会议度假设施、南法水街、中越文化体验中心等。 | 2023-2024年 | 41700 | 已完成备案、用地预审及选址意见、建筑方案设计，开展土地征收。 | 完成项目前期工作。 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 | 崇左市人民政府
502 | 扶绥县仓储物流中心（一期）项目 | 广西空港投资开发有限责任公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区仓储物流中心（一期）项目 | 2020-451421-59-01-024491 | 其他服务业 | 总建筑面积约10万平方米，建设物流仓库、服务楼等配套设施。 | 2023-2024年 | 54500 | 已完成建议书批复、用地预审、可研报告编制。 | 完成林转用及征地和招投标工作。 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
503 | 崇左市蔗叶养牛产业扶贫项目加工厂建设项目 | 中禾恒瑞（广西）有限公司崇左市蔗叶养牛产业扶贫项目加工厂建设项目 | 2019-451403-05-03-041298 | 农产品加工 | 总建筑面积约10万平方米，建设有机肥加工厂、精饲料加工厂、屠宰加工厂各1座。 | 2023-2024年 | 70165 | 已完成备案。 | 完成项目前期工作。 | 中禾恒瑞（广西）有限公司 | 崇左市人民政府
504 | 凭祥边境经济合作区水果小镇东盟农副产品系列加工配套设施建设项目 | 广西凭祥水果小镇工业发展投资建设有限公司凭祥边境经济合作区水果小镇东盟农副产品系列加工配套设施建设项目 | 2020-451481-50-01-032476 | 农产品加工 | 总建筑面积约24.2万平方米，建设标准厂房及路网等基础配套设施。引进农副产品加工产业。 | 2023-2024年 | 92538.19 | 已完成可研批复。 | 完成项目前期工作。 | 广西凭祥水果小镇工业发展投资建设有限公司 | 崇左市人民政府
505 | 广西上风上水国际康养文化中心 | 广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区有限公司广西上风上水国际康养文化中心 | 2019-451421-89-03-018603 | 旅游业 | 建设龙谷湾游客集散中心、水上乐园、龙谷湾旅游度假村、银泉避暑山庄度假村及相关配套基础设施。 | 2023-2026年 | 360000 | 现已完成约90亩征地。 | 完成征地拆迁、施工图编制等前期工作。 | 广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区有限公司 | 崇左市人民政府
506 | 扶绥县东南亚风情汽车露营基地项目 | 广西星驰投资有限公司扶绥县东南亚风情汽车露营基地项目 | 2018-451421-61-03-029841 | 旅游业 | 总建筑面积21.1万平方米，建设汽车营地、东南亚风情街、停车场、主题乐园等。 | 2023-2024年 | 20000 | 已完成备案、红线图、用地预审、环评批复，开展征地、土地测量工作。 | 完成项目前期工作。 | 广西星驰投资有限公司 | 崇左市人民政府
507 | 年产4000万平米纸面石膏板及配套项目 | 泰山石膏（崇左）有限公司年产4000万平米纸面石膏板及配套项目 | 2012-451421-04-01-511100 | 建材工业 | 建设年产4000万平方米纸面石膏板、年产800万平方米装饰石膏板等生产线及配套设施。 | 2023-2024年 | 52000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、社稳批复。 | 完成项目前期工作。 | 泰山石膏（崇左）有限公司 | 崇左市人民政府
508 | 年产1.8万吨电线电缆产品制造生产项目 | 广西洪氏线缆集团有限公司年产1.8万吨电线电缆产品制造生产项目 | 2020-451421-38-03-064724 | 电力工业 | 总建筑面积1.6万平方米，共6条生产线，建设厂房、办公楼、宿舍楼。 | 2023-2025年 | 10000 | 已完成备案、环评报告编制。 | 完成项目前期工作。 | 广西洪氏线缆集团有限公司 | 崇左市人民政府
509 | 广西华星玻璃有限责任公司扶绥华星玻铝建材基地项目 | 广西华星玻璃有限责任公司扶绥华星玻铝建材基地项目 | 2020-451421-30-03-034792 | 建材工业 | 总建筑面积33万平方米，建设厂房、仓库、办公综合楼等设施。加工钢化安全玻璃、中空节能隔音玻璃、铝合金节能门窗等基础节能建筑材料。 | 2023-2025年 | 100000 | 已完成备案、环评登记、用地预审与选址意见书。 | 完成项目前期工作。 | 广西华星玻璃有限责任公司 | 崇左市人民政府
510 | 格格电梯（上海）有限公司格格电梯产业园项目 | 格格电梯（上海）有限公司格格电梯产业园项目 | 2109-451424-04-01-433161 | 机械工业 | 总建筑面积4万平方米，建设标准厂房、电梯实验塔、办公大楼、研发大楼、电梯博物馆等。 | 2023-2025年 | 60000 | 已完成备案、环评登记、用地预审与选址意见书。 | 完成项目前期工作。 | 格格电梯（上海）有限公司 | 崇左市人民政府
511 | 广西国拓重机科技有限公司广西整秆式甘蔗收获机产业（一期）项目 | 广西国拓重机科技有限公司广西整秆式甘蔗收获机产业（一期）项目 | 2019-451402-35-03-017378 | 机械工业 | 总建筑面积3万平方米，包括生产车间、办公楼、成品库车间、零部件车间。 | 2023-2026年 | 20000 | 已完成标准厂房租赁。 | 完成项目前期工作。 | 广西国拓重机科技有限公司 | 崇左市人民政府
512 | 崇左市备用水源引水及渠弄水厂供水工程 | 崇左市城市水务有限公司崇左市备用水源引水及渠弄水厂供水工程 | 2020-451400-46-01-037269 | 供水工程 | 建设一座规模12万立方米/天净水厂，敷设配水管道。 | 2023-2025年 | 70534 | 已完成可研批复。 | 完成项目前期工作。 | 崇左市城市水务有限公司 | 崇左市人民政府
513 | 广西外国语学院空港校区（二期）项目 | 广西外国语学院空港校区（二期）项目 | 2017-451421-82-02-014159 | 高等教育 | 总建筑面积37.2万平方米，建设实验（实训）楼、图书馆、学生宿舍（公寓）、大学生活动中心等。 | 2023-2025年 | 90000 | 已完成林地变性报告编制，对接设计单位调整总平图。 | 完成项目前期工作。 | 广西外国语学院 | 崇左市人民政府
514 | 凭祥市电子信息加工产业园 | 凭祥市城市建设投资有限责任公司中国•东盟（凭祥）电子信息产业园项目 | 2020-451481-38-01-055880 | 电子信息工业 | 总建筑面积12.5万平方米，新建厂房、辅助用房及园区内相关配套服务设施。 | 2023-2025年 | 80000 | 已完成可研批复、规划方案文本编制。 | 完成项目前期工作。 | 凭祥市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
515 | 广西鑫丰地投资有限责任公司大新县新材料智造产业园项目 | 广西鑫丰地投资有限责任公司大新县新材料智造产业园（一期）项目 | 2105-451424-04-01-357866 | 电子信息工业 | 总建筑面积50万平方米，建设5G光纤产业园、智能家电产业园、半导体产业园及配套生活区。 | 2023-2026年 | 80000 | 已完成建议书批复、用地预审及选址意见书。 | 完成项目前期工作。 | 广西鑫丰地投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
516 | 广西龙州甘牛产业园项目 | 广西龙州甘牛投资集团有限公司广西龙州甘牛产业园项目 | 2019-451423-03-03-035893 | 畜牧业 | 建设屠宰肉牛生产线、加工牛板油生产线、肉制品加工生产线及其配套设施等。 | 2023-2024年 | 60000 | 已完成备案。 | 完成用地预审和规划选址意见书。 | 广西龙州甘牛投资集团有限公司 | 崇左市人民政府
517 | 崇左市江州区东方希望畜牧有限公司畜牧那杯生猪养殖项目 | 崇左市江州区东方希望畜牧有限公司畜牧那杯生猪养殖项目 | 2109-451402-04-01-447755 | 畜牧业 | 规划1万头母猪、25万头育肥猪自繁自育场，建设标准化母猪舍、公猪舍、隔离舍、一二级洗消区、环保区、生活区及其他公用工程配套设施。 | 2023-2024年 | 50000 | 已完成备案、规划选址。 | 完成项目前期工作。 | 崇左市江州区东方希望畜牧有限公司 | 崇左市人民政府
518 | 宁明东方希望畜牧有限公司畜牧生猪养殖项目一期 | 宁明东方希望畜牧有限公司畜牧生猪养殖项目一期 | 2109-451422-04-01-721998 | 畜牧业 | 建设标准化母猪舍、公猪舍、洗消区、环保区、生活区及其他附属用房，完善场内道路等公用工程配套设施。 | 2023-2024年 | 26000 | 已完成备案、规划选址。 | 完成项目前期工作。 | 宁明东方希望畜牧有限公司 | 崇左市人民政府
519 | 龙州县工业区污水处理厂及配套管网工程项目 | 龙州县工业集中区管理委员会龙州县工业区污水处理厂及配套管网工程项目 | 2019-451423-46-01-043683 | 污水处理 | 新建污水处理厂一座及配套污水收集管网。 | 2023-2024年 | 24112 | 已完成初设、环评、选址意见等批复。 | 完成招投标工作。 | 龙州县工业集中区管理委员会 | 崇左市人民政府
520 | 年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 | 崇左众鑫环保科技有限公司年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 | 2109-451423-04-01-583649 | 节能环保 | 总建筑面积20万平方米，一期建设砖结构厂房、钢架棚结构厂房、生产车间、锅炉车间、配电房、污水处理站等。 | 2023-2024年 | 100000 | 已完成初设批复、环评报告、能评报告编制，取得用地预审与选址意见书。 | 完成招投标工作。 | 崇左众鑫环保科技有限公司 | 崇左市人民政府
521 | 宁明桐棉风电场二期工程 | 宁明县中汇新能源有限公司宁明桐棉风电场二期工程 | 2020-450000-44-02-016524 | 新能源 | 建设装机容量50兆瓦风电场。 | 2023-2024年 | 39484 | 已完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成林业、环评、水保等报批工作。 | 宁明县中汇新能源有限公司 | 崇左市人民政府
522 | 理文崇左总部经济全产业链基地项目 | 崇左理文纸浆制品有限公司理文崇左总部经济全产业链基地项目 | 2103-451400-04-05-853364 | 造纸与木材加工业 | 建设年产110万吨林浆纸一体化全产业链项目，包括30万吨漂白化学浆、40万吨卫生用纸、40万吨卫生用纸后加工基地，电商销售及智慧物流园等。 | 2023-2024年 | 1030000 | 已完成备案、节能批复、用地预审与选址意见书。 | 完成环评批复等前期工作。 | 崇左理文纸浆制品有限公司 | 崇左市人民政府
523 | 广西南国铜业有限责任公司三期铜绿色发展项目（500kt/a阴极铜） | 广西南国铜业有限责任公司三期铜绿色发展项目（500千吨/年阴极铜） | 2108-451400-07-05-448965 | 有色金属工业 | 以铜精矿、杂铜为原料，新增300千吨/年阴极铜产能，以杂铜为原料，新增200千吨/年阴极铜产能，新增总规模500千吨/年阴极铜。 | 2023-2025年 | 546311 | 已完成备案、用地预审与选址意见。 | 完成环评批复。 | 广西南国铜业有限责任公司 | 崇左市人民政府